## PAA INVERSION - PDI
Gestión Estratégica Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional Seguimiento y Evaluación a Plan de Acción Anual del Plan de Desarrollo Institucional inversion
Código: PE-GE-2.4-FOR-49 | [8 empty] | Hoja 1 | [6 empty] | Versión: 4 |  |  |  | Fecha de vigencia: 01/01/2023
|  |  | PROYECTOS DE INVERSION Y PRODUCTOS DE FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | PROGRAMACION FISICA INICIAL DEL QUINQUENIO |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE GESTION VIGENCIA 2025 | [5 empty] | TOTAL PROGRAMACION DE GESTION | TOTAL PROGRAMACION DE PRODUCTO
EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMAS | SUBPROGRAMAS | PROYECTO | OBJETIVO DEL PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | LIDER | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | PROGRAMCION ACTIVIDADES DE GESTION PRIMER CUATRIMESTRE | PROGRAMACION ENTREGA DE PRODUCTO 1C | PROGRAMCION ACTIVIDADES DE GESTION SEGUNDO CUATRIMESTRE | PROGRAMACION ENTREGA DE PRODUCTO 2C | PROGRAMCION ACTIVIDADES DE GESTION TERCER CUATRIMESTRE | PROGRAMACION ENTREGA DE PRODUCTO 3C | TOTAL ACTIVIDADES DE GESTION PROGRAMADAS 2025 | NUMERO TOTAL DE PRODUCTOS PROGRAMADOS 2025
La educación generadora de potencialidades y oportunidades. | Investigación para la excelencia | Transferencia de resultados de investigación en pro de una universidad para la sociedad | Fortalecimiento de la transferencia de resultados de investigación para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación en pro de la excelencia universitaria | Fortalecer el ecosistema de innovación universitario para la transferencia tecnológica y el emprendimiento | 1573 Investigadores de la Universidad deñ Cauca | Proyectos de transferencia de tecnologías y/o conocimientos al entorno realizados | Documento de transferencia | NUMERO | 1 | Vicerrectoría de Investigaciones | 0 | 0 |  | 1 |  | ACTIVIDAD 1: Gestionar el lanzamiento de convocatoria de transferencia tecnológica ACTIVIDAD 2: Seguimiento a proyectos de transferencia apoyados interna y externamente ACTIVIDAD 3: Apoyar el cierre de proyectos beneficiados en el marco de la convocatoria del proyecto fusiòn i3 Cauca ACTIVIDAD 4: Gestinar la comercialización de tecnologías, resultados de investigación. ACTIVIDAD 5: Apoyar la gestión de la propiedad intelectual | 0 | ACTIVIDAD 1: Gestión para el lanzamiento de la convocatoria de transferencia tecnológica. ACTIVIDAD 2: Seguimiento a proyectos de transferencia apoyados interna y externamente. ACTIVIDAD 3: Gestionar la comercialización de tecnologías, resultados de investigación. ACTIVIDAD 4: Apoyar la gestión de la propiedad intelectual. | 0 | ACTIVIDAD 1: Seguimiento técnico y administrativos a la convocatoria de transferencia tecnológica ACTIVIDAD 2: Seguimiento a proyectos de transferencia apoyados interna y externamente ACTIVIDAD 3: Gestionar la comercialización de tecnologías, resultados de investigación. ACTIVIDAD 4: Apoyar la gestión de la propiedad intelectual | 0 | 13 | 0
[6 empty] | Documento de informe de Emprendimientos de base tecnológica y culturales y creativos apoyados | No. de emprendimientos apoyados | NUMERO | 14 | Vicerrectoría de Investigaciones | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ACTIVIDAD 1: Talleres, capacitaciones o eventos de temas relacionados con emprendimiento ACTIVIDAD 2: Participación en redes de emprendimiento ACTIVIDAD 3. Socializar y difundir convocatorias Externas y fomento a la participación en eventos y ferias locales y nacionales ACTIVIDAD 4. Participar en redes relacionadas con emprendimiento. | 0 | ACTIVIDAD 1: Talleres, capacitaciones o eventos de temas relacionados con emprendimiento ACTIVIDAD 2: Participación en redes de emprendimiento ACTIVIDAD 3. Socializar y difundir convocatorias Externas y fomento a la participación en eventos y ferias locales y nacionales ACTIVIDAD 4. Participar en redes relacionadas con emprendimiento. | 0 | ACTIVIDAD 1: Talleres, capacitaciones o eventos de temas relacionados con emprendimiento ACTIVIDAD 2: Participación en redes de emprendimiento ACTIVIDAD 3. Socializar y difundir convocatorias Externas y fomento a la participación en eventos y ferias locales y nacionales ACTIVIDAD 4. Participar en redes relacionadas con emprendimiento. | 0 | 12 | 0
[6 empty] | Articulaciones entre entidades públicas y privadas para el desarrollo de actividades de CTeI | Documentos de articulaciones efectivas realizadas | NUMERO | 4 | Vicerrectoría de Investigaciones | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ACTIVIDAD 1: Gestionar articulaciones efectivas en pro de los procesos de transferencia ACTIVIDAD 2: Gestionar encuentros con entidades públicas y privadas en pro de la articulación para actividades de CTei. ACTIVIDAD 3: Capacitar a la comunidad universitaria en temas relacionados a trasnferencia de tecnologías y propiedad intelectual. | 0 | ACTIVIDAD 1: Gestionar articulaciones efectivas en pro de los procesos de transferencia ACTIVIDAD 2: Gestionar encuentros con entidades públicas y privadas en pro de la articulación para actividades de CTei. ACTIVIDAD 3: Capacitar a la comunidad universitaria en temas relacionados a trasnferencia de tecnologías y propiedad intelectual. | 0 | ACTIVIDAD 1: Gestionar articulaciones efectivas en pro de los procesos de transferencia ACTIVIDAD 2: Gestionar encuentros con entidades públicas y privadas en pro de la articulación para actividades de CTei. ACTIVIDAD 3: Capacitar a la comunidad universitaria en temas relacionados a trasnferencia de tecnologías y propiedad intelectual. | 2 | 9 | 2
|  | La Investigación como pilar de una universidad de Excelencia y solidaria | Gestión del Conocimiento en Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación | Mantener las capacidades institucionales en el desarrollo de Ciencia, Tecnología, Innovación y Creación de la Universidad del Cauca | 225 Docentes y estudiantes investigadores | Investigadores fortalecidos en relación al modelo de medición MINCIENCIAS | No. de Investigadores fortalecidos en relación al modelo de medición MINCIENCIAS | NUMERO | 1374 | Vicerrectoría de Investigaciones | 211 | 827 | 158 | 158 | 158 | ACTIVIDAD 1: Desarrollar asesorías en atención al Modelo de medición Minciencias a investigadores ACTIVIDAD 2: Generar certificados a grupos, investigadores, proyectos, productos de investigación y semilleros. ACTIVIDAD 3: Acompañar a semilleros de investigación ACTIVIDAD 4:Realizar seguimiento a compromisos de proyectos internos, gestión de la investigación ACTIVIDAD 5: Comunicar resultados y observaciones | 8 | ACTIVIDAD 1: Desarrollar asesorías en atención al Modelo de medición Minciencias a investigadores ACTIVIDAD 2: Generar certificados a grupos, investigadores, proyectos, productos de investigación y semilleros. ACTIVIDAD 3: Acompañar a semilleros de investigación ACTIVIDAD 4:Realizar seguimiento a compromisos de proyectos internos, gestión de la investigación ACTIVIDAD 5: Comunicar resultados y observaciones | 50 | ACTIVIDAD 1: Desarrollar asesorías en atención al Modelo de medición Minciencias a investigadores ACTIVIDAD 2: Generar certificados a grupos, investigadores, proyectos, productos de investigación y semilleros. ACTIVIDAD 3: Acompañar a semilleros de investigación ACTIVIDAD 4:Realizar seguimiento a compromisos de proyectos internos, gestión de la investigación ACTIVIDAD 5: Comunicar resultados y observaciones | 100 | 15 | 158
[6 empty] | Proyectos presentados ante convocatorias externas | No. de Proyectos presentados | NUMERO | 52 | Vicerrectoría de Investigaciones | 22 | 19 | 8 | 3 |  | ACTIVIDAD 1: Identificar las convocatorías externas posibles de participación. ACTIVIDAD 2: Comunicar las convocatorias de financiación de proyectos ACTIVIDAD 3. Promover la participación de docentes en la formulación de nuevos proyectos para presentar ante convocatorias externas ACTIVIDAD 4. Gestionar el cierre de proyectos resultantes de la convocatorias externas | 3 | ACTIVIDAD 1: Identificar las convocatorías externas posibles de participación. ACTIVIDAD 2: Comunicar las convocatorias de financiación de proyectos ACTIVIDAD 3. Promover la participación de docentes en la formulación de nuevos proyectos para presentar ante convocatorias externas ACTIVIDAD 4. Gestionar el cierre de proyectos resultantes de la convocatorias externas | 3 | ACTIVIDAD 1: Identificar las convocatorías externas posibles de participación. ACTIVIDAD 2: Comunicar las convocatorias de financiación de proyectos ACTIVIDAD 3. Promover la participación de docentes en la formulación de nuevos proyectos para presentar ante convocatorias externas ACTIVIDAD 4. Gestionar el cierre de proyectos resultantes de la convocatorias externas | 2 | 12 | 8
[6 empty] | Estrategias para incrementar la visibilidad | Número de estrategias de visibilidad implementadas | NUMERO | 2 | Vicerrectoría de Investigaciones | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ACTIVIDAD 1: Consolidar los resultados preliminares de la convocatoría de Minciencias ACTIVIDAD 2: Diseñar estrategia de socialización de los resultados de Investigación, incluye convocatoria de actualización y medición | 0.13 | ACTIVIDAD 1: Consolidar los resultados de la convocaotria Minciencias ACTIVIDAD 2: Diseñar estrategia de socialización de los resultados de Investigación, incluye convocatoria de actualización y medición | 0.13 | ACTIVIDAD 1: Ejecución de la estrategia de socialización de los resultados de Investigación, incluye convocatoria de actualización y medición | 0.13 | 5 | 0.4
|  | Apropiación Social del Conocimiento como herramienta articuladora para una Universidad Solidaria | Fortalecimiento de la Oficina de Apropiación Social del conocimiento desde la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación | Fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento de los proyectos de investigación en el marco de CTeI. | 1573 Investigadores de la Universidad deñ Cauca | Proyectos de resultados de investigación apoyados para la ASC | No.de proyectos apoyados | NUMERO | 30 | Vicerrectoría de Investigaciones | 6 | 14 | 5 | 4 | 0 | ACTIVIDAD 1: Realizar el cronograma de Visitas de acompañamiento a los directores de los proyectos de la convocatoria 06 de 2024, en procesos de Apropiación social de conocimiento. ACTIVIDAD 2: Elaborar el cronograma de actividades de Socialización y difusión de experiencias de Apropiación social del conocimiento CATEDRA CAUCA ACTIVIDAD 3. Realizar Seguimiento y apoyo técnico a los proyectos de beneficiados de las convocatorias de ASC ACTIVIDAD 4. Realizar Gestión de convocatorias internas SIVRI ACTIVIDAD 5. Capacitaciones a la comunidad universitaria en Apropiación Social del Conocimiento. | 0 | ACTIVIDAD 1: Documento avance de visitas de acompañamiento a los directores de los proyectos de la convocatoria 06 de 2024, en procesos de Apropiación social de conocimiento. ACTIVIDAD 2: Documento avance de Socialización y difusión de experiencias de Apropiación social del conocimiento CATEDRA CAUCA. ACTIVIDAD 3. Realizar Seguimiento y apoyo técnico a los proyectos de beneficiados de las convocatorias de ASC ACTIVIDAD 4. Realizar Gestión de convocatorias internas SIVRI ACTIVIDAD 5. Capacitaciones a la comunidad universitaria en Apropiación Social del Conocimiento. | 0 | ACTIVIDAD 1: Documento de visitas a los directores de Investigación a partir de la Caracterización de grupos de Investigación en procesos de Apropiación social de conocimiento. ACTIVIDAD 2: Documento de Socialización y difusión de experiencias de Apropiación social del conocimiento CATEDRA CAUCA ACTIVIDAD 3. Realizar Seguimiento y apoyo técnico a los proyectos de beneficiados de las convocatorias de ASC ACTIVIDAD 4. Realizar Gestión de convocatorias internas SIVRI ACTIVIDAD 5. Participación en intercambio de experiencias en ASC a nivel nacional ACTIVIDAD 6. Capacitaciones a la comunidad universitaria en Apropiación Social del Conocimiento. | 0 | 16 | 0
|  | Gestión de recursos bibliográficos | Fortalecimiento del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), con la incorporación de la biblioteca híbrida. | Impulsar el nuevo modelo de biblioteca universitaria, concebida como parte activa y esencial de un sistema de recursos para el aprendizaje y la investigación.. | Comunidad Universitaria | Biblioteca optimizada | No. de bibliotecas optimizadas | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 | 0 |  |  | 1 | ACTIVIDAD 1: Solicitar propuestas de adquisiciones ACTIVIDAD 2: Solicitar propuestas de renovación de suscripciones ACTIVIDAD 3. Entregar a las facultades el plan de promocion de servicios bibliotecarios ACTIVIDAD 4. Agendar solicitudes de formación de usuarios | 0 | ACTIVIDAD 1: Gestionar el proceso de adquisiciones ACTIVIDAD 2: Gestionar el proceso de suscripción ACTIVIDAD 3. Validar los accesos y recursos de las bases de datos bibliográficos. ACTIVIDAD 4. Ofertar talleres de formación de usuarios | 0 | ACTIVIDAD 1: Análisis de estadisticas y tendencias del uso de los servicios bibliotecarios. ACTIVIDAD 2: Analisis de estadisticas y tendencias del uso de los recursos bibliográficos en linea. ACTIVIDAD 3. Presentación de informe de resultados. ACTIVIDAD 4. Presentacion de resultados de indicadores de gestión. ACTIVIDAD 5. Autoevaluación e identificacion de logros y desempeño. | 0 | 13 | 0
[6 empty] | CRAI Consolidado | No. de centros consolidados | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 | 0 | 1 |  |  | ACTIVIDAD 1: Revisión de convenios interbibliotecarios ACTIVIDAD 2: Establecimiento de los convenios cooperativos ACTIVIDAD 3. Establecimiento de alianzas estrategicas internas y externas | 0 | ACTIVIDAD 1: Socialización de los convenios interbibliotecarios ACTIVIDAD 2: Gestión de las solicitudes interbibliotecarias ACTIVIDAD 3. Revisión y analisis de los datos estadisticos ACTIVIDAD 4. Planeación y documentación de las estrategias | 0 | ACTIVIDAD 1: Continuidad a los talleres de formación de usuarios. ACTIVIDAD 2: Búsqueda de proveedores que oferten acuerdos transformativos ACTIVIDAD 3.Visibilizar la produccion academica en la estrategia de Ciencia Abierta | 0 | 10 | 0
| Fortalecimiento de los programas académicos unicaucanos | Gestión académico administrativa - Posgrados | Reestructuración Organizacional del Centro de Posgrados de la Universidad del Cauca. | Elaborar la reestructuración organizacional del Centro de Posgrados de la Universidad del Cauca para mantener e incrementar la competitividad en el mercado. | 17.441 estudiantes de pre y pos grado y 1.058 administrativos | Documentos estratégicos de Posgrados aprobados (Política de posgrados, Reglamento) | No. de documentos aprobados | NUMERO | 2 | Vicerrectoría Académica | 0 | 0 | 1 | 1 |  | ACTIVIDAD 1. Realizar de manera articulada con Vicerrectoría Académica, la construcción, levantamiento y seguimiento de procesos administrativos, académicos, jurídicos y normativos ajustados a los requerimientos de calidad, teniendo en cuenta los diferentes procesos que se realizan en el Centro de Posgrados para el cumplimiento de sus diferentes objetivos y proyectos. ACTIVIDAD 2. Estudio de las diferentes inconformidades planteadas por estudiantes de posgrado. | 0 | ACTIVIDAD 1. Realizar de manera articulada con Vicerrectoría Académica, la construcción, levantamiento y seguimiento de procesos administrativos, académicos, jurídicos y normativos ajustados a los requerimientos de calidad, teniendo en cuenta los diferentes procesos que se realizan en el Centro de Posgrados para el cumplimiento de sus diferentes objetivos y proyectos. ACTIVIDAD 2. Estudio de las diferentes inconformidades planteadas por estudiantes de posgrado. | 0 | ACTIVIDAD 1. Realizar de manera articulada con Vicerrectoría Académica, la construcción, levantamiento y seguimiento de procesos administrativos, académicos, jurídicos y normativos ajustados a los requerimientos de calidad, teniendo en cuenta los diferentes procesos que se realizan en el Centro de Posgrados para el cumplimiento de sus diferentes objetivos y proyectos. ACTIVIDAD 2. Estudio de las diferentes inconformidades planteadas por estudiantes de posgrado. | 0 | 6 | 0
[6 empty] | Plan de reestructuración de Posgrados | No. de planes presentados | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 | 0 | 1 |  |  | ACTIVIDAD 1: Realizar de manera articulada con Vicerrectoría Académica estudio interno y externo de funciones organizacionales, acompañado de estudios de mercadeo, evaluaciones de satisfacción, implementación de estrategias y planes de mercadeo en pro del posicionamiento de la dependencia. ACTIVIDAD 2: Realizar de manera articulada con el Centro de Comunicaciones de la Universidad, estrategias de comunicación relacionadas con los diferentes actividades y procesos que se realizan en el Centro de Posgrados para el cumplimiento de sus diferentes objetivos y proyectos. ACTIVIDAD 3. Acompañamiento y asesoramiento a personal de las distintas facultades, encargados de procesos académicos y administrativos de los programas de posgrado. | 0 | ACTIVIDAD 1: Realizar de manera articulada con Vicerrectoría Académica estudio interno y externo de funciones organizacionales, acompañado de estudios de mercadeo, evaluaciones de satisfacción, implementación de estrategias y planes de mercadeo en pro del posicionamiento de la dependencia. ACTIVIDAD 2: Realizar de manera articulada con el Centro de Comunicaciones de la Universidad, estrategias de comunicación relacionadas con los diferentes actividades y procesos que se realizan en el Centro de Posgrados para el cumplimiento de sus diferentes objetivos y proyectos. ACTIVIDAD 3. Acompañamiento y asesoramiento a personal de las distintas facultades, encargados de procesos académicos y administrativos de los programas de posgrado. | 0 | ACTIVIDAD 1: Realizar de manera articulada con Vicerrectoría Académica estudio interno y externo de funciones organizacionales, acompañado de estudios de mercadeo, evaluaciones de satisfacción, implementación de estrategias y planes de mercadeo en pro del posicionamiento de la dependencia. ACTIVIDAD 2: Realizar de manera articulada con el Centro de Comunicaciones de la Universidad, estrategias de comunicación relacionadas con los diferentes actividades y procesos que se realizan en el Centro de Posgrados para el cumplimiento de sus diferentes objetivos y proyectos. ACTIVIDAD 3. Acompañamiento y asesoramiento a personal de las distintas facultades, encargados de procesos académicos y administrativos de los programas de posgrado. | 0 | 9 | 0
|  | Acreditación y registros calificados institucionales | Acreditación de los programas de pregrado y posgrado acreditables | Fortalecer las dinámicas para la acreditación y renovación de la misma de los programas acreditables y en proceso de acreditación. | Comunidad Universitaria | Programas acreditados | No. de programas acreditados | NUMERO | 14 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | ACTIVIDAD 1: Revisión de documentos de autoevaluación con fines de acreditación | 0 | ACTIVIDAD 1: Revisión de documentos de autoevaluación con fines de acreditación | 0 | ACTIVIDAD 1: Revisión de documentos de autoevaluación con fines de acreditación | 0 | 3 | 0
[6 empty] | Registros calificados renovados | No. de Registros calificados renovados | NUMERO | 80 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 35 | 2 | 15 | 15 | 15 | ACTIVIDAD 1: Revisión de documentos de condicones de calidad | 0 | ACTIVIDAD 1: Revisión de documentos de condicones de calidad | 0 | ACTIVIDAD 1: Revisión de documentos de condicones de calidad | 0 | 3 | 0
|  | Alta calidad Institucional | Renovación de la acreditación y la certificación institucional la acreditación y la certificación institucional | Renovar la acreditacion institucional de calidad hasta el año 2037, junto con la certificacion ISO. | Comunidad Universitaria | SGC certificado en ISO 9001 | No. de certificaciones y seguimientos | NUMERO | 1 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 0 | 1 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: Informe consolidado de auditoría interna año 2024 para presentar al equipo directivo ACTIVIDAD 2: Informe para revisión por dirección del estado del sistema de gestión de calidad ACTIVIDAD 3: Preparación Visita de ICONTEC en conjunto con los gestores de calidad ACTIVIDAD 4 : Coordinar al interior de la institución la visita ICONTEC | 0 | ACTIVIDAD 1: Socialización hallazgos visita Externa - ICONTEC y planificar las mejoras ACTIVIDAD 2. Diseñar el programa de auditorías internas para la vigencia 2025 | 0 | ACTIVIDAD 1: Ejecución auditoria interna en todas las áreas clave según el programa de auditorías internas 2025. | 0 | 7 | 0
[6 empty] | Informe para renovación de la acreditación presentado a CNA | No. de informes presentados | NUMERO | 2 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 1 | 0 |  | 1 |  | ACTIVIDAD 1: Gestión, ponderación y orden de la información relevante para la escritura de la V1 del informe de autoevaluación de acreditación institucional. | 0 | ACTIVIDAD 1: Ajustes a escritura y actualización de cifras para una V2 del informe de autoevaluación institucional. | 0 | ACTIVIDAD 1: Revisión y aprobación del informe de autoevaluación de acreditación institucional ACTIVIDAD 2: Ajustes gráficos y de escritura del informe de autoevaluación de acreditación institucional. | 0 | 4 | 0
| Docencia y formación para la excelencia | Excelencia profesoral | Cualificación profesoral | Fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje desde buenas prácticas pedogógicas y didacticas actualizadas al contexto, en corrrespondencia con la naturaleza y sentido de formación de los programas académicos. | 140 Profesores | Profesores cualificados | % de profesores participantes (Total anual - 28*5= 140) | NUMERO | 2 | Vicerrectoría Académica | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ACTIVIDAD 1: Experiencias de vida academica. ACTIVIDAD 2: Foro sobre Expectativas, Tensiones y Retos en la Educación Superior del siglo XXI. ACTIVIDAD 3: Taller sobre Innovaciones Educativas. | 0.13333 | ACTIVIDAD 1: Experiencias de vida academica. ACTIVIDAD 2: Foro sobre Expectativas, Tensiones y Retos en la Educación Superior del siglo XXI. ACTIVIDAD 3: Taller sobre Innovaciones Educativas. ACTIVIDAD 4: Taller sobre transformación digital para el profesorado. | 0.13333 | ACTIVIDAD 1: Experiencias de vida academica. ACTIVIDAD 2: Foro sobre Expectativas, Tensiones y Retos en la Educación Superior del siglo XXI. ACTIVIDAD 3: Taller sobre Innovaciones Educativas. ACTIVIDAD 4: Taller sobre transformación digital para el profesorado. | 0.13333 | 12 | 0.4
|  | FISH | Fortalecimiento del programa de Formación Integral, social y humanística- FISH, hacia la construcción de memoria y paz en la Universidad del Cauca | Apropiar a la comunidad educativa universitaria, desde la reflexión crítica, las diversas narrativas relacionadas con la memoria, la verdad, la construcción de paz y el conflicto, generando propuestas de transformación hacia una cultura de paz | 4.000 Docentes, estudiantes y comunidad universitaria | Eventos de difusión y formación de FISH realizados (Simposio internacional de memoria, conflicto y paz) | No. de eventos realizados | NUMERO | 15 | Vicerrectoría Académica | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ACTIVIDAD 1: Taller pedagógico para docentes |  | ACTIVIDAD 1: Conversatorio "Humanidades: oportunidades y retos para la actualidad" |  | ACTIVIDAD 1: VIII Siimposio internacional de Memoria, conflicto y paz | 1 | 3 | 1
[6 empty] | Informes Audiovisuales o escritos | No. de Informes | NUMERO | 5 | Vicerrectoría Académica | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ACTIVIDAD 1: Producto audiovisual |  | ACTIVIDAD 1: Producto audiovisual |  | ACTIVIDAD 1: Producto audiovisual | 1 | 3 | 1
|  | Unidad pedagógica | Unidad pedagógica de las licenciaturas | Generar espacios de reflexión, dialogo, análisis, comprensión y debates entre los saberes y en los procesos inter y transdisciplinarios que permitan repensar la formación pedagógica de maestros de las Licenciaturas en Educación y en la Universidad del Cauca. | 9 licenciaturas de la Universidad del Cauca | Eventos realizados | No. de eventos | NUMERO | 5 | Vicerrectoría Académica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ACTIVIDAD 1: Establecer objetivos y agenda de trabajo de formaicón con coordinsdores de las licenciaturas ACTIVIDAD 2: Establecer terminos de referencia convocatoria para el apoyo a financimiento de proyectos de investigación de las licenciaturas ACTIVIDAD 3.Realización de seminario taller con coordinadores de los programas de las licenciaturas ACTIVIDAD 4. Realización de relatorias a partir de los talleres orientados a los coordinadores de los programas d elas licenciaturas ACTIVIDAD 5: Lanzamiento libro de Unidad Pedagógica en artiuclación con observatorio y palimsextos | 0 | aCTIVIDAD 1: Establecer objetivos y temática de seminario de formación en investigación ACTIVIDAD 2: Establecer las actividades del seminario ACTIVIDAD 3. Creación de una propuesta de programación y participantes ACTIVIDAD 4. Invitaciones formales al evento académico ACTIVIDAD 5. Selección de textos para memorias | 0 | ACTIVIDAD 1: Listado definitivo de participantes seminario taller de formacipon en investigación y notificación ACTIVIDAD 2: Proceso editorial de las memorias ACTIVIDAD 3. ACTIVIDAD 4. ACTIVIDAD 5. ACTIVIDAD 6 | 1 | 12 | 5
|  | Orquesta sinfónica Universidad del Cauca | Fortalecimiento del proyecto sinfónico y músicas territoriales del suroccidente colombiano. | Consolidar un proyecto musical que desde la Universidad del Cauca articule los procesos académicos y curriculares con los ritmos propios del suroccidente colombiano | 300 estudiantes de pregrado activos de la Universidad del Cauca, | Eventos realizados | No. de eventos realizados | NUMERO | 25 | Vicerrectoría Académica | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | ACTIVIDAD 1: Solictud de proyectos ACTIVIDAD 2: Reuniones con los miembros del comité para definir eventos a apoyar ACTIVIDAD 3. Reuniones peridicas para definir presupuesto a cada evento o residencia según el impacto cultural que tengan | 0 | ACTIVIDAD 1: En este cuatrimestre no se realizan eventos | 0 | ACTIVIDAD 1: Realizar Evento Big Band Bicentenario ACTIVIDAD 2: Realizar evento Orquesta sinfónica Bicentenario ACTIVIDAD 3. Reuniones de autoevaluación de los eventos realizados | 2 | 7 | 2
[6 empty] | Residencias apoyadas | No. de residencias apoyadas. | NUMERO | 25 | Vicerrectoría Académica | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | ACTIVIDAD 1: .Realizar Primera residencia de la orquesta sinfónica 2025 | 1 | ACTIVIDAD 1: Realizar primera residencia de la banda sinfónica 2025 ACTIVIDAD 2 Realizar residencia músicas del macizo y pacifico Caucano ACTIVIDAD 3. Realizar segunda residencia de la Bnada Sinfónica ACTIVIDAD 4. Reuniones de autoevaluación de las residencias realizadas | 3 | ACTIVIDAD 1: Realizar residencia músicas del macizo y pacifico Caucano ACTIVIDAD 2: Reuniones de la residencia realizada | 1 | 7 | 5
Una universidad solidaria y comprometida con su entorno. | Solidaridad como principio universitario | Sistema de gestión ambiental | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca | Dar cumplimiento a la Política Ambiental Institucional a través del fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y la implementación de la Norma ISO 14001:2015. | Comunidad Universitaria | Certificación en la norma ISO 14001:2015 | No. de certificados ISO 14001 | NUMERO | 1 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 0 | 0 | 1 |  |  | ACTIVIDAD 1: Diseño de estrategia comunicativa del Sistema de Gestión Ambiental ACTIVIDAD 2: Elaborar informe de auditoria interna 2024 ISO 14001:2015 ACTIVIDAD 3. Elaborar informe para revisión por la dirección AI 2024 ISO 14001:2015 ACTIVIDAD 4. Suscribir Plan de Mejora Ambiental AI 2024 ISO 14001:2015 ACTIVIDAD 5. Mesa de trabajo conjunta con la Oficina Asesora Jurídica y División del Talento Humano sobre componente normativo ambiental para aval Comité Dirección | 0 | ACTIVIDAD 1: Informe sobre la implementación de la estrategia comunicativa del Sistema de Gestión Ambiental ACTIVIDAD 2: Realizar seguimiento a las acciones definidas en el Plan de Mejora AI 2024 ISO 14001:2015 ACTIVIDAD 3. Revisar y actualizar normograma ambiental | 0 | ACTIVIDAD 1: Informe de avance de la implementación de la Política Ambiental Institucional vigencia 2025 ACTIVIDAD 2: Seguimiento de estado de avance del Sistema de Gestión Ambiental utilizando la herramienta Autodiagnóstico ISO 14001:2015 ACTIVIDAD 3. Identificación de los Riesgos Ambientales para las sedes ubicadas en Popayán ACTIVIDAD 4. Seguimiento avance Plan de Mejora AI gestión ambiental 2024 | 0 | 12 | 0
[6 empty] | Plan de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca 2023-2027 | No. de Informes de seguimiento al PGA | NUMERO | 5 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ACTIVIDAD 1: Socialización a grupos de interés del Plan de Gestión Ambiental y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos ACTIVIDAD 2.Informe de sostenibilidad ambiental vigencia 2024 ACTIVIDAD 3. Avance implementación y sensibilización del Plan de Gestión Ambiental vigencia 2025 | 0 | ACTIVIDAD 1: Informe huella de carbono Universidad del Cauca ACTIVIDAD 2: Avance implementación Programa de Capacitación y Sencibilización vigencia 2025 ACTIVIDAD 3. Avance en auditoria en gestión ambiental vigencia 2025 | 0 | ACTIVIDAD 1: Informe de resultados postulación Ranking GreenMetric ACTIVIDAD 2: Resultados implementación Programa de Capacitación y Sensibilización 2025 ACTIVIDAD 3. Informe seguimiento Plan de Gestion Ambiental 2025. ACTIVIDAD 4.Plan de accion de implementacion PGA (2026) | 1 | 11 | 1
[6 empty] | Proyectos Ambientales Formulados | No. de proyectos formulados | NUMERO | 3 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 0 | 1 | 1 | 1 |  | No se programa actividad en el periodo | 0 | ACTIVIDAD 1: Formular un (1) proyecto | 1 | No se programa actividad en el periodo | 0 | 1 | 1
|  | Gestión del área de egresados | Plan de Articulación, comunicación y seguimiento a Egresados para la excelencia institucional | Fortalecer la estrategia de comunicación, participación y articulación con los Egresados propiciando espacios de encuentro, intercambio de saberes y reconocimiento, que se ajusten a las necesidades y expectativas tanto de los egresados y sus formas de organización, como de la Universidad y los programas académicos. | 5000 Egresados y programas académicos | Política de egresados actualizada | No. de Políticas actualizadas | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 | 0 | 1 |  |  | ACTIVIDAD 1: DOS REUNIONES SEMANALES CON LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS PARA LA REVISIÒN DEL DOCUEMENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA POLITICA DE EGRESADOS ACTIVIDAD 2: UNA REUNIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL ÁREA DE EGRESADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DEL DOCUMENTO | 0 | ACTIVIDAD 1: Reunión de presentación del documento de la Política a los Egresados y funcionarios de la Universidad del Cauca ACTIVIDAD 2: Una reunión del equipo de trabajo para terminación del documento ACTIVIDAD 3: Entrega del documento final de la Política al Consejo Superior | 0 | ACTIVIDAD 1: Activades de ajuste y presentación de la Política | 1 | 6 | 1
[6 empty] | Bases de datos de egresados | No. de bases de datos actualizadas | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 | 1 |  |  |  | ACTIVIDAD 1. Reuniones para ajustes herramienta | 0
[6 empty] | Eventos con egresados | No. de eventos realizados | NUMERO | 320 | Vicerrectoría Académica | 79 | 66 | 60 | 60 | 60 | ACTIVIDAD 1: Eventos de emprendimiento y ferias laborales ACTIVIDAD 2: Capacitaciones en inserción laboral ACTIVIDAD 3. Encuentro de Egresados ACTIVIDAD 4. Reuniones de Graduandos ACTIVIDAD 5. Actividades Culturales | 19 | ACTIVIDAD 1: Eventos de emprendimiento y ferias laborales ACTIVIDAD 2: Capacitaciones en inserción laboral ACTIVIDAD 3. Encuentro de Egresados ACTIVIDAD 4. Reuniones de Graduandos ACTIVIDAD 5. Actividades Culturales | 11 | ACTIVIDAD 1: Eventos de emprendimiento y ferias laborales ACTIVIDAD 2: Capacitaciones en inserción laboral ACTIVIDAD 3. Encuentro de Egresados ACTIVIDAD 4. Reuniones de Graduandos ACTIVIDAD 5. Actividades Culturales | 34 | 15 | 64
[6 empty] | Estrategia de comunicación para el fortalecimiento de la bolsa de empleo Institucional | No. de participantes registrados | NUMERO | 4350 | Vicerrectoría Académica | 1253 | 955 | 800 | 800 | 698 | ACTIVIDAD 1: Migración de datos de estudiantes de último semestre, egresados del Empleo.com al SISE ACTIVIDAD 2. Migración de datos de empresas registradas | 300 | ACTIVIDAD 1: Migración de datos de estudiantes de último semestre, egresados ACTIVIDAD 2. Migración de datos de empress registradas | 250 | ACTIVIDAD 1: Migración de datos de estudiantes de último semestre, egresados ACTIVIDAD 2. Migración de datos de empress registradas | 250 | 6 | 800
|  | Por una educación superior inclusiva | Educación Inclusiva Programa de Discapacidad | Favorecer el desarrollo de acciones en el marco de la Política Institucional de Educación Superior Inclusiva de la Universidad del Cauca | Toda la comunidad universitaria, estudiantes docentes y administrativos | Política de inclusión implementada (discapacidad, género, etnias) | No. de grupos participantes | NUMERO | 3 | Vicerrectoría Académica | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ACTIVIDAD 1: - Acompañamiento a programas académicos ACTIVIDAD 2: - Caracterización a estudiantes ACTIVIDAD 3. - Actividades de relacionamiento con dependencias y otras instancias universitarias | 0.2 | ACTIVIDAD 1: - Acompañamiento a programas académicos ACTIVIDAD 2: - Caracterización a estudiantes ACTIVIDAD 3. - Actividades de relacionamiento con dependencias y otras instancias universitarias | 0.2 | ACTIVIDAD 1: - Acompañamiento a programas académicos ACTIVIDAD 2: - Caracterización a estudiantes ACTIVIDAD 3. - Actividades de relacionamiento con dependencias y otras instancias universitarias | 0.2 | 9 | 0.6
[6 empty] | Proceso de formación en educación inclusiva implementado | % de docentes participantes (planta) | PORCENTAJE | 2 | Vicerrectoría Académica | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ACTIVIDAD 1: -Sensibilización - Formación a docentes ACTIVIDAD 2: - Sensibilización adminsitrativos ACTIVIDAD 3. - Sensibilización estudiantes | 0.13333 | ACTIVIDAD 1: -Sensibilización - Formación a docentes ACTIVIDAD 2: - Sensibilización adminsitrativos ACTIVIDAD 3. - Sensibilización estudiantes | 0.13333 | ACTIVIDAD 1: -Sensibilización - Formación a docentes ACTIVIDAD 2: - Sensibilización adminsitrativos ACTIVIDAD 3. - Sensibilización estudiantes | 0.13333 | 9 | 0.4
[6 empty] | Programa de discapacidad aprobado | No. de programas aprobados | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 | 0 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: - Atención a acasos de estudiantes con discapacidad ACTIVIDAD 2: - Acompañamiento-asesoría docentes ACTIVIDAD 3: - Socialización ruta de atención a estudiantes con discapacidad | 0 | ACTIVIDAD 1: - Atención a acasos de estudiantes con discapacidad ACTIVIDAD 2: - Acompañamiento-asesoría docentes ACTIVIDAD 3: - Socialización ruta de atención a estudiantes con discapacidad | 0 | ACTIVIDAD 1: - Atención a acasos de estudiantes con discapacidad ACTIVIDAD 2: - Acompañamiento-asesoría docentes ACTIVIDAD 3: - Socialización ruta de atención a estudiantes con discapacidad | 1 | 9 | 1
|  | Género y diversidades sexuales. | Implementación del programa de género | Fomentar una cultura que promueva el respeto a la diferencia, la mujer, la diversidad sexual y de género a partir del fortalecimiento del programa desde la institucionalización del mismo. | 16,000 Estudiantes | Estrategia de género y diversidades sexuales | No. de estrategias realizadas | NUMERO | 3 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ACTIVIDAD 1: Talleres psicoeducativos. ACTIVIDAD 2: Socializacion del protocolo de prevención, detección y atención a violencias basadas en género y violencias sexuales a la comunidad estudiantil. ACTIVIDAD 3. Intervenciones Individuales a casos de violencia basada en género y violencia sexual. ACTIVIDAD 4. Diseño y ejecucion de una (1) campaña en VBG. | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Talleres psicoeducativos. ACTIVIDAD 2: Socializacion del protocolo de prevención, detección y atención a violencias basadas en género y violencias sexuales a la comunidad estudintil. ACTIVIDAD 3. Intervenciones Individuales a casos de violencia basada en género y violencia sexual. ACTIVIDAD 4. RDiseño de una (1) de campaña de sensibilización. | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Talleres psicoeducativos. ACTIVIDAD 2: Socialización e implementación del protocolo de prevención, detección y atención a violencias basadas en género y violencias sexuales a a la comunidad estudintil. ACTIVIDAD 3. Intervenciones Individuales a casos de violencia basada en género y violencia sexual. ACTIVIDAD 4. Ejecucion de una (1) de campaña de sensibilización en VBG. | 0.2 | 12 | 0.6
|  | Apoyo académico en las regiones para ingreso a la E.S. | Aprender sin estrés y enseñar con amor | Apoyo académico en las regiones para ingreso a la E.S. | 270 Estudiantes | Proceso de formación a estudiantes de educación media vocacional del Litoral Pacífico y municipios del Sur del Cauca | No. de participantes | NUMERO | 270 | Centro de Regionalización | 239 | 0
|  |  | Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior Universidad del Cauca (PTIES-UNICAUCA) | Fortalecer el tránsito de los jóvenes del departamento del Cauca a programas de Educación Superior. | 720 Estudiantes | Proceso de formación a estudiantes de educación de los grados noveno , decimo y once de la regiones norte, centro, occiodente y sur del departamento del cauca. | No. de estudiantes Capacitados | NUMERO | 1380 | Centro de Regionalización |  | 680 | 180 | 180 | 180 | Actividad 1. Diseño y revisión de propuesta académica - Facultades (Coordinador deMatemáticas, Lectura, Inglés) Actividad 2. Presentación del proyecto a Alcaldes y Rectores de Colegios en diferentes municipios del Departamento del Cauca (o Coordinadores Académicos de las IE) Actividad 3. Acuerdos y/o reuniones con autoridades locales (Rectores de Colegios, Coordinadores) de la región para establecer cronogramas, Docentes y estudiantes beneficiarios Actividad 4. Solicitud de compra de papelería y material Didáctico Actividad 5. Solicitud de Diseño e Impresión de material Didáctico - Taller Editorial Actividad 6. Elaboración de Presupuesto y Actividades (CR + CECAV) para capacitación docente | 0 | Actividad 1. Diseño y revisión de propuesta académica - Facultades (Coordinador de Matemáticas, Lectura, Inglés) Actividad 2. Presentación del proyecto a Alcaldes y Rectores de Colegios en diferentes municipios del Departamento del Cauca (o Coordinadores Académicos de las IE) Actividad 3. Acuerdos y/o reuniones con autoridades locales (Rectores de Colegios, Coordinadores) de la región para establecer cronogramas, Docentes y estudiantes beneficiarios Actividad 4. Solicitud de compra de papelería y material Didáctico Actividad 5. Solicitud de Diseño e Impresión de material Didáctico - Taller Editorial Actividad 6. Solicitud de Resolución Académica de apoyos económicos a Practicantes (Monitores) Actividad 7. Acto de apertura del proceso de formación de estudiantes de media vocacional y Entrega de kit escolar Actividad 8. Selección de 25 estudiantes interesados en asistir al proyecto por parte de las instituciones educativas Actividad 7. Desarrollo de las actividades curriculares, de acuerdo con el cronograma previamente establecido Actividad 8. Presentación de informes de los Practicantes (Monitores) para su respectivo apoyo económico | 230 | Actividad 1. Desarrollo de las actividades curriculares, de acuerdo con el cronograma previamente establecido Actividad 2. Presentación de informes de los Practicantes (Monitores) para su respectivo apoyo económico Actividad 3. Clausura del proceso de formación a los estudiantes y monitores de la media vocacional Actividad 4. Presentación de Informes y evidencias - Capacitación Docente | 470 | 18 | 700
|  | Patrimonio y memoria BICENTENARIO | Formalización de Mineros Artesanales en la Región del NAYA de la Universidad del Cauca | Gestionar procesos que permitan la formalización de la minería artesanal de la región del Naya , dando cumplimiento a la documentación exigida por la Agencia Nacional de Minería. | Cerca de 24.000 habitantes de la Región del Naya. | Contratos de exploración y explotación minera piloto en la región del alto Naya | No. De contratos legalizados | NUMERO | 2 | Vicerrectoría de Investigaciones | 0 | 0 | 2 |  |  | En proceso de cierre |  | En proceso de cierre |  | En proceso de cierre
[6 empty] | Documentos técnicos y jurídicos | No. De documentos presentados | NUMERO | 25 | Vicerrectoría de Investigaciones | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | En proceso de cierre |  | En proceso de cierre |  | En proceso de cierre
Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional | Cultura y patrimonio universitario | Fortalecimiento de la VCB | Fortalecimiento del bienestar institucional | Generar estrategias para el conocimiento de los servicios ofertados desde la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. | 18,252 Adminsitrativos, docentes y estudiantes de la Universidad del Cauca | Estrategia de comunicación (Editorial, audiovisual y gráfica) | No. productos comunicativos desarrollados | NUMERO | 3 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ACTIVIDAD 1: Boletín digital mensual ACTIVIDAD 2: Puntos de información- Totems en facultades- Información VCB ACTIVIDAD 3.Campaña comunicativa 8 M ACTIVIDAD 4.ACTIVIDAD ACTIVIDAD 5, Campaña Comunicativa Residencias ACTIVIDAD 6,, Campaña Coomunicativadía de Libro | 0.2 | ACTIVIDAD 1: ACTIVIDAD 1: Boletín digital mensual ACTIVIDAD 2: Puntos de información- Totems en facultades ACTIVIDAD 3.. Carteleras acrilicas por facultad ACTIVIDAD 4. Proceso comunicativo día de las secretarias ACTIVIDAD 5.Campaña Comunicativa día del Profesor ACTIVIDAD 6, Campaña Comunicativa día del Orguyo ACTIVIDAD 7 Campaña Comuunicativa FestiU | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Boletín digital mensual ACTIVIDAD 2: Puntos de información- Totems en facultades ACTIVIDAD 3.Actualización de información mensaulcon campañas en carteleras acrilicas por facultad ACTIVIDAD 4. Cammppaña y Procesos comunicativos PCL ACTIVIDAD 5, Campaña y proceso comunicativo Quilichao Ciudad Libro ACTIVIDAD 6, Campaña y Proceso Comunicativo El Bordo Ciudad Libro ACTIVIDAD 7, Campaña Comunicativa Salud Mental ACTIVIDAD 8, ,agazín Bicentenario | 0.2 | 17 | 0.6
[6 empty] | Estrategia de producción e interacción de la cultura y el bienestar (Estrategia social centro de escucha, Estrategia de producción VCB, Planes de Bienestar) | No. productos desarrollados | NUMERO | 2 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ACTIVIDAD 1: Organización y desarrollo de actividades de bienestar universitario orientadas a los estamentos universitarios. | 0.13333 | ACTIVIDAD 1: Realización de actividades establecidas en el plan de bienestar institucional | 0.13333 | ACTIVIDAD 1: Realización de actividades establecidas en el plan de bienestar institucional | 0.13333 | 3 | 0.4
| Bien-estar universitario | Unicauca Activa de Corazón | Recreación y deporte universitario | Fomentar en la comunidad universitaria la práctica regular de actividad física dirigida que contribuya al desarrollo humano, la salud y el bienestar. | 18,605 Adminsitrativos, docentes y estudiantes de la Universidad del Cauca | Estrategia integral de recreación y deporte | No. De estrategias realizadas | NUMERO | 4 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ACTIVIDAD 1: Reunión equipo de trabajo DGRD ACTIVIDAD 2: Capacitación (educación continuada)Soporte Básico de Vida (SBV) ACTIVIDAD 3. Inicio actividades de las estrategías Deporte para todos y Acondicionamiento físico y preventivo (Prácticas Cursos Recreativos, Semilleros de Talentos y Seleccionados de Representación II 2024 y Centros de acondicionamiento físico) / Festi U I 2025 ACTIVIDAD 4: Inscripciónes estrategias Deporte para todos y Acondicionamiento físico y preventivo (Cursos Recreativos, Semilleros de Talentos y Seleccionados de Representación I 2025 / Centros de acondicionamiento físico) ACTIVIDAD 5: Inicio prácticas Cursos Recreativos, Semilleros de Talentos, Seleccionados de Representación I 2025 ACTIVIDAD 6: Inscripciones y participación Fase Departamental de Juegos Ascun Estudiantes ACTIVIDAD 7: Inscripción y participación Fase Departamental y Regional Juegos Ascun Funcionarios ACTIVIDAD 8: Participación con los Seleccionados en Torneos preparatorios ACTIVIDAD 9: Estrategía Recreando ando, Ciclotravesia Pisoje-Potreritos-La Torre ACTIVIDAD 10: Estrategia Recreando ando, Ciclotravesia Las Guacas-Tienda Central- El Cabuyo ACTIVIDAD 11: Estrategia Recreando ando, Ciclotravesia Paispamba-Molino de Caldas ACTIVIDAD 12:Estrategia Recreando ando, Paso a paso "Caminata 1" ACTIVIDAD 13: Estrategia Recreando ando, Paso a paso "Caminata 2" ACTIVIDAD 14:Estrategia Recreando ando, Paso a paso "Caminata 3" ACTIVIDAD 15: Estrategia Recreando ando, "Abran pista, Parada 1" ACTIVIDAD 16: Estrategia Recreando ando, "Abran pista, Parada 2" ACTIVIDAD 17: Apoyo Torneos a Facultades ACTIVIDAD 18: Estrategia Centro de desarrollo deportivo infantil, inscripción e inicio actividades niños 7 a 14 años, I 2025 ACTIVIDAD 19: Estrategia Acondicionamiento físico y preventivo, valoraciones usuarios Centros de acondicionamiento físico ACTIVIDAD #: Unicauca activa de corazón, Festi U para Funcionarios V1 | 2.2667 | ACTIVIDAD 20: Continuidad Estrategias Deporte para todos y Acondicionamiento Físico y preventivo (Cursos Recreativos y Semilleros de Formación Deportiva y Centros de acondicionamiento físico) ACTIVIDAD 21: Continuidad de los entrenamientos de los Seleccionados de Representación Deportiva ACTIVIDAD 22: Inscripciones y participación Fase Regional de Juegos Ascun Estudiantes ACTIVIDAD 23: Inscripciones y participación Fase Regional de Juegos Ascun Funcionarios ACTIVIDAD 24: Estrategia Recreando ando, Ciclotravesia Piedra y Cascada de la Yunga ACTIVIDAD 25: Estrategia Recreando ando, Ciclotravesia 5 ACTIVIDAD #: Estrategia Recreando ando, Ciclotravesia 6 ACTIVIDAD 26: Estrategia Recreando ando, Paso a paso "Caminata 4" ACTIVIDAD 27:Estrategia Recreando ando, Paso a paso "Caminata 5" ACTIVIDAD 28: Estrategia Recreando ando, Paso a paso "Caminata 6" ACTIVIDAD 29: Estrategia Recreando ando, "Abran pista, Parada 3" ACTIVIDAD 30: Estrategia Recreando ando, "Abran pista, Parada 4" ACTIVIDAD 31: Estrategia Acondicionamiento físico y preventivo, valoraciones usuarios Centros de acondicionamiento físico ACTIVIDAD 32: Inducción Estudiantes II 2025 ACTIVIDAD 33: Estrategia Centro de desarrollo deportivo infantil, Inscripciones II 2025 ACTIVIDAD 34: Inscripciones y participación Fase Regional de Juegos Ascun Estudiantes ACTIVIDAD #: Unicauca activa de corazón, Festi U para Funcionarios V.2 | 2.2667 | ACTIVIDAD #: Continuidad Estrategias Deporte para todos y Acondicionamiento Físico y preventivo (Cursos Recreativos y Semilleros de Formación Deportiva y Centros de acondicionamiento físico) ACTIVIDAD #: Continuidad de los entrenamientos de los Seleccionados de Representación Deportiva ACTIVIDAD #: Inscripciones y participación Fase Nacional de Juegos Ascun Estudiantes ACTIVIDAD #: Inscripciones y participación Fase Nacional de Juegos Ascun Funcionarios ACTIVIDAD #: Estrategia Recreando ando, Ciclotravesia 7 ACTIVIDAD #: Estrategia Recreando ando, Ciclotravesia 8 ACTIVIDAD #: Estrategia Recreando ando, Ciclotravesia 9 ACTIVIDAD #: Estrategia Recreando ando, Paso a paso "Caminata 7" ACTIVIDAD #:Estrategia Recreando ando, Paso a paso "Caminata 8" ACTIVIDAD #: Estrategia Recreando ando, Paso a paso "Caminata 9" ACTIVIDAD #: Estrategia Recreando ando, "Abran pista, Parada 5" ACTIVIDAD #: Estrategia Recreando ando, "Abran pista, Parada 6" ACTIVIDAD #: Estrategia Acondicionamiento físico y preventivo, valoraciones usuarios Centros de acondicionamiento físico ACTIVIDAD #: Estrategia Centro de desarrollo deportivo infantil, continuación ACTIVIDAD #: Unicauca activa de corazón, Festi U para Funcionarios V.3 ACTIVIDAD #: Carrera 198 años Universidad del Cauca 3K, 5k, 7k y 10 k ACTIVIDAD #: Juegos interfacultades | 2.2667 | 51 | 0.8
|  | Avanza en la U | PermaneSer | Contribuir a mejorar los índices de permanencia y graduación de los estudiantes de la Universidad del Cauca a través de procesos de apoyo integral que garanticen la continuidad y culminación exitosa de sus estudios universitarios. | 20.000 Comunidad estudiantil y padres de familia. | Plan de Acompañamiento Académico | No de participaciones | NUMERO | 75191 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 12634 | 11563 | 17000 | 17000 | 17000 | ACTIVIDAD 1: Caracterización de estudiantes de primer semestre (Académico) ACTIVIDAD 2: Talleres en áreas de matemáticas, física, lectura y escritura ACTIVIDAD 3. Asesorías individuales y grupales en asignaturas del área de matemáticas, física, lectura, escritura y oralidad ACTIVIDAD 4. Ejecución del proyecto " Caracterización de la deserción para el diseño de estrategias de acompañamiento a la permanencia y graduación universitaria a estudiantes de formación incial como educadores. Un enfoque cuantitativo desde el aprendizaje estadistico". ACTIVIDAD 5. Propuesta para participación en la convocatoria "Estrategias para promover la permanencia en educación superior en marco del conpes 4122 y el contrato No 5850/OCE-CO" ACTIVIDAD 6. Permaneser en tu facultad (Artes) | 5600 | ACTIVIDAD 1: Caracterización de estudiantes de primer semestre (Académico) ACTIVIDAD 2: Talleres en áreas de matemáticas, física, lectura y escritura ACTIVIDAD 3. Asesorías individuales y grupales en asignaturas del área de matemáticas, física, lectura, escritura y oralidad ACTIVIDAD 4. Ejecución del proyecto " Caracterización de la deserción para el diseño de estrategias de acompañamiento a la permanencia y graduación universitaria a estudiantes de formación incial como educadores. Un enfoque cuantitativo desde el aprendizaje estadistico". ACTIVIDAD 5. Carcterización a estudiantes que han aprobado el 70% de los creditos. ACTIVIDAD 6. Permaneser en tu facultad (Salud) | 5700 | ACTIVIDAD 1: Talleres en áreas de matemáticas, física, lectura y escritura ACTIVIDAD 3. Asesorías individuales y grupales en asignaturas del área de matemáticas, física, lectura, escritura y oralidad ACTIVIDAD 4. Ejecución del proyecto " Caracterización de la deserción para el diseño de estrategias de acompañamiento a la permanencia y graduación universitaria a estudiantes de formación incial como educadores. Un enfoque cuantitativo desde el aprendizaje estadistico". ACTIVIDAD 5. Carcterización a estudiantes que han aprobado el 70% de los creditos. | 5700 | 17 | 17000
[6 empty] | Plan de acompañamiento psicosocial y vocacional | No. de atenciones | NUMERO | 11382 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 543 | 2280 | 2853 | 2853 | 2853 | ACTIVIDAD 1: Caracterización de Estudiantes de Primer Semestre (psicoeducativa) ACTIVIDAD 2: Talleres en técnicas de estudio, estilos de aprendizaje y orientacion vocacional. ACTIVIDAD 3. Atención psicoeducativa. ACTIVIDAD 4. Talleres en habilidades blandas y de adaptación dentro del entorno educátivo. | 951 | ACTIVIDAD 1: Caracterización de Estudiantes de Primer Semestre (psicoeducativa) ACTIVIDAD 2: Talleres en técnicas de estudio, estilos de aprendizaje y orientacion vocacional. ACTIVIDAD 3. Atención psicoeducativa. ACTIVIDAD 4. Talleres en habilidades blandas y de adaptación dentro del entorno educátivo. | 951 | ACTIVIDAD 1: ACTIVIDAD 1: Caracterización de Estudiantes de Primer Semestre (psicoeducativa) ACTIVIDAD 2: Talleres en técnicas de estudio, estilos de aprendizaje y orientacion vocacional. ACTIVIDAD 3. Atención psicoeducativa. ACTIVIDAD 4. Talleres en habilidades blandas y de adaptación dentro del entorno educátivo. | 951 | 12 | 2853
[6 empty] | Plan de acompañamiento socioeconómico | No. de atenciones | NUMERO | 228142 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 86153 | 66571 | 66571 | 8847 | 0 | ACTIVIDAD 1: Organización para monitorias. ACTIVIDAD 2: Ejecución del servicio de residencias universitarias estudiantiles. ACTIVIDAD 3. Ejecución del servicio de Restaurantes Estudiantiles. ACTIVIDAD 4. Ejecución de estrategia de emprendimiento universitario | 22190 | ACTIVIDAD 1: Organización para monitorias. ACTIVIDAD 2: Ejecución del servicio de residencias universitarias estudiantiles. ACTIVIDAD 3. Ejecución del servicio de Restaurantes Estudiantiles. ACTIVIDAD 4. Ejecución de estrategia de emprendimiento universitario | 22190 | ACTIVIDAD 1: Organización para monitorias. ACTIVIDAD 2: Ejecución del servicio de residencias universitarias estudiantiles. ACTIVIDAD 3. Ejecución del servicio de Restaurantes Estudiantiles. ACTIVIDAD 4. Ejecución de estrategia de emprendimiento universitario | 22191 | 12 | 66571
|  | Salud mental contigo | Salud Mental universitaria | Brindar estrategias de promoción, prevención y atención desde un enfoque biopsicosocial, fortaleciendo el autocuidado de la salud mental mediante acciones grupales, individuales y colectivas en la comunidad universitaria. | 15.000 Estudiantes adscritos a diferestes programas de la universidad del cauca | Estrategia salud mental contigo | No. de estrategias implementadas | NUMERO | 3 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ACTIVIDAD 1: Talleres psicoeducativos de promoción y prevención en salud metal. ACTIVIDAD 2: Prestación de servicios psicosociales. ACTIVIDAD 3. Diseño de estrategias ludico pedagogicas para 1 campaña en salud mental. ACTIVIDAD 4. Revision de indicadores de impacto. | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Talleres psicoeducativos de promoción y prevención en salud metal. ACTIVIDAD 2: Prestación de servicios psicosociales. ACTIVIDAD 3. Ejecución de la fase 1 de la campaña en salud mental. ACTIVIDAD 4. Recolección de datos para indicador de impacto. | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Talleres psicoeducativos de promoción y prevención en salud metal. ACTIVIDAD 2: Prestación de servicios psicosociales. ACTIVIDAD 3. Ejecución de la fase 2 de la campaña en salud mental. ACTIVIDAD 4. Analisis de datos para indicador de impacto. | 0.2 | 12 | 0.6
|  | Otherside | Implementación para la atención y prevención al consumo de sustancias psicoactivas y demás adicciones. | Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y demás adicciones en la comunidad estudiantil de la Universidad del Cauca. | 16.572 Estudiantes adscritos a diferentes programas de la universidad del cauca | Estrategia para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones. | No. de estrategias implementadas | NUMERO | 3 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ACTIVIDAD 1: Atención y acompañamiento psicologico a casos asociados a adicciones. ACTIVIDAD 2: Talleres de promoción y prevención en consumo de SPA y demas adicciones. ACTIVIDAD 3. Diseño de estrategias ludico pedagogicas para 1 campaña en prevencion de adicciones. ACTIVIDAD 4. Revision de indicadores de impacto. | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Atención y acompañamiento psicologico a casos asociados a adicciones. ACTIVIDAD 2: Talleres de promoción y prevención en consumo de SPA y demas adicciones. ACTIVIDAD 3. Ejecucion de una (1) campaña de prevencion de adicciones. ACTIVIDAD 4. Recolección de datos para indicador de impacto. | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Atención y acompañamiento psicologico a casos asociados a adicciones. ACTIVIDAD 2: Promocion y formacion en consumo de SPA y demas adicciones. ACTIVIDAD 3. Campañas de prevencion de adicciones. ACTIVIDAD 4. Analisis de datos para indicadores de impacto. | 0.2 | 12 | 0.6
Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional | Modernización de los procesos académico-administrativos y funcionales unicaucanos. | Modernización de la infraestructura tecnológica institucional | Fortalecimiento de procesos académico administrativos a través de la implantación de un Sistema de gestión integral | Implantar un Sistema de Gestión Integral de Información para el fortalecimiento de los procesos académicos administrativos de la Universidad del Cauca | Estudiantes, administrativos, docentes y egresados | Sistema de información de EPS | No. de Sistemas implementados | NUMERO | 1 | Unidad de Salud - TICs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ACTIVIDAD 1: MÓDULO CUENTAS MEDICAS - EPS ACTIVIDAD 2: MODULO ASEGURAMIENTO - EPS ACTIVIDAD 3: CONTRATACIÓN TALENTO HUMANO | 0 | ACTIVIDAD 1: MODULO CONTRATACION - EPS | 0 | ACTIVIDAD 1: MODULO DE AUTORIZACIONES Y AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS - EPS | 0 | 5 | 0
[6 empty] | Sistema de Gestión Integral académico administrativo actualizado. | No. de sistemas de información actualizados | NUMERO | 12 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | ACTIVIDAD 1: CONTRATACIÓN TALENTO HUMANO ACTIVIDAD 2: ADQUISICIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS ACTIVIDAD 3: ADQUISICIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE COTIZACIONES DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS FÍSIOS ACTIVIDAD 4: DESARROLLO DE APLICATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD 5: DESARROLLO DE APLICATIVO BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ACTIVIDAD 6: CONSULTORÍA POR ESTÍMULO ECONÓMICO ACTIVIDAD 7: ADQUISICIÓN LICENCIAS SOFTWARE ACTIVIDAD 8: CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI | 2 | ACTIVIDAD 1: CONSULTORÍA POR ESTÍMULO ECONÓMICO ACTIVIDAD 2: ADQUISICIÓN LICENCIAS SOFTWARE ACTIVIDAD 3: ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE RECURSOS FÍSICOS EN APOYO Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0 | ACTIVIDAD 1: ADQUISICIÓN MODULO GESTIÓN DE ARCHIVO PARA EL SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICO ACTIVIDAD 2: CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SOFTWARE FINANCIERO DENOMINADO FINANZAS PLUS - FPL ACTIVIDAD 3: ADQUISICIÓN PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS ACTIVIDAD 4: ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE INFORMES EN ADQUISICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS EN APOYO Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DE LA UNIVERSIDAD | 3 | 15 | 5 | ILUUKJGHDFSBN
|  |  | Modernización del Portal Web Universidad del Cauca. | Modernizar el Portal Web de la Universidad del Cauca a través de la implementación de nuevas tecnologías cumpliendo la normatividad vigente. | Estudiantes, administrativos, docentes y egresados | Portal WEB institucional reestructurado | No. de Portales WEB reestructurados | NUMERO | 1 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 0 | 1 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: INTEGRACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE DESPLIEGUE LAS DEPENDENCIAS QUE HACEN FALTA DE LA ARQUITECTURA DE INFORMACION. ACTIVIDAD 2: DISEÑO Y DESARROLLO PLANEACION PAGINAS RESPONSIVE ACTIVIDAD 3: CONTRATACIÓN TALENTO HUMANO | 0 | ACTIVIDAD 1: AVANCE EN EL CAMBIO DE IDIOMA ACTIVIDAD 2: INTEGRACION PAGINAS RESPONSIVE | 0 | ACTIVIDAD 1: AVANCE EN EL CAMBIO DE IDIOMA ACTIVIDAD 2: INTEGRACION PAGINAS RESPONSIVE ACTIVIDAD 3: ENTREGA FORMAL DE LA SEGUNDA VERSION DEL PORTAL WEB | 0 | 8 | 0
|  |  | Modernización de recursos y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca 2023-2028 | Fortalecer Tecnológicamente de la gestión académica y administrativa mediante la actualización y adquisición de equipos , licencias, contrataciones y soluciones | Estudiantes, administrativos, docentes y egresados | Recursos tecnológicos | Número de recursos tecnológicos adquiridos y renovados | NUMERO | 40 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 9 | 4 | 8 | 7 | 12 | ACTIVIDAD 1: RENOVACION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD, LICENCIAS SERVIDORES, LICENCIAS SW, COMPONENTES, SERVIDORES Y BACKUP DE LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. ACTIVIDAD 2: RENOVACIÓN DE SISTEMA Y LICENCIAMIENTO DE BACKUP ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. ACTIVIDAD 3:MECANISMO DE RESPALDO Y LICENCIAS DE SISTEMAS CRITICOS DATACENTER. ACTIVIDAD 4:NSUMOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL PROCESO DE CARNETIZACIÓN INSTITUCIONAL | 4 | ACTIVIDAD 1: SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA SUBESTACIÓN DATACENTER ACTIVIDAD 2: RENOVACIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ANTINCENDIOS E INSUMOS DATACENTER. | 2 | ACTIVIDAD 1: ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD 3. | 0 | 6 | 6
[6 empty] | Puntos de acceso a red | No. de puntos de acceso a red instalados | NUMERO | 610 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 0 | 181 | 122 | 122 | 185 | ACTIVIDAD 1: “Instalación de puntos de acceso a red” cumplimiento | 0 | ACTIVIDAD 1: | 0 | ACTIVIDAD 1: INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED | 200 | 1 | 200
[6 empty] | Licencias actualizadas y renovadas | No. de licencias actualizadas y renovadas | NUMERO | 35 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 6 | 18 | 7 | 2 | 2 | ACTIVIDAD 1: CONTRATACION DE TALENTO HUMANO ACTIVIDAD 2: ADQUISICIÓN, DESARROLLO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. ACTIVIDAD 3: RENOVAR LICENCIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. | 9 | ACTIVIDAD 1: ADQUISICIÓN, DESARROLLO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2 | ACTIVIDAD 1: RENOVAR LICENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 0 | 5 | 11
|  |  | Modernización de la infraestructura tecnológica de datos para la adaptación de telefonía VoIP en las dependencias de la Universidad Del Cauca | Implantar infraestructura de Telefonía IP y Comunicaciones Unificadas que permita la modernización y ampliación del servicio de comunicaciones, con hardware y software de última generación, y con soporte activo, utilizando la actual Red de Datos de la Universidad del Cauca | Estudiantes, administrativos, docentes y egresados | Terminales instaladas | No. de terminales instaladas | NUMERO | 1000 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 0 | 0 | 200 | 200 | 600 | ACTIVIDAD 1: ACTIVIDAD 2: | 0 | ACTIVIDAD 1: LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LINEAS TELEFÓNICAS | 0 | ACTIVIDAD 1: SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS ACTIVIDAD 2: CAPACITACIÓN NUEVA TECNOLOGÍA | 200 | 2 | 200
|  |  | Tablas de Retención Documental actualizadas | Modernizacion de sistemas de gestion documental para la universidad del cauca | 2441 personas Funcionarios administrativos, docentes y estudiantes de la Universidad del Cauca | Sistema de gestión documental | No. de Tablas de retención documental actualizadas | NUMERO | 160 | Secretaría General | 160 | 0
|  |  | Instrumentos Archivisticos para la gestion documental de la Universidad del Cauca 2024-2027 | Desarrollar el programa de gestion Documental - PGD el cual asegure el uso de los documentos internos y de origen externo de forma unificada, controlada y actualizada, mediante un metodo sistematico para su elaboracion, el cual cumpla con la normatividad vigente. | 2441 personas Funcionarios administrativos, docentes y estudiantes de la Universidad del Cauca | Programa de gestion documental PGD | No. de Programas de Gestion Documental elaborados | NUMERO | 1 | Secretaría General | 1 | 0 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: Consultar las leyes, regulaciones y normas nacionales que rigen la gestión de documentos archivísticos. ACTIVIDAD 2: Revisar directrices de organismos nacionales sobre la clasificación y gestión de documentos esenciales ACTIVIDAD 3.Identificar los requisitos específicos para la conservación y protección de documentos vitales en el contexto del proyecto y del AGN. | 0 | ACTIVIDAD 1: Definir criterios de clasificación y priorización de documentos vitales y esenciales. ACTIVIDAD 2: Elaborar procedimientos para la identificación, preservación y conservación de los documentos esenciales ACTIVIDAD 3. Determinar las responsabilidades de los miembros del equipo en la implementación y seguimiento del programa. ACTIVIDAD 4. Establecer un cronograma de actividades para el desarrollo del programa, con metas y plazos específicos. | 0 | ACTIVIDAD 1: Diseñar un plan de limpieza regular y mantenimiento preventivo de los espacios de almacenamiento (depositos, estanterías, oficinas). ACTIVIDAD 2: Establecer procedimientos para la limpieza de documentos, sin riesgo de dañarlos. ACTIVIDAD 4: Crear un protocolo de revisión periódica de las unidades de almacenamiento para garantizar que mantengan las condiciones adecuadas de temperatura, humedad y seguridad ACTIVIDAD 3. Actualizar instructivo de planeacion, produccion, distribucion y tramite de documentos en el tema de información electrónica (SAIA). | 0 | 11 | 0
|  | Gestión estratégica y organizacional | Sistemas Estratégicos de Organización Institucional | Desarrollar las acciones estratégicas en el marco de las funciones establecidas para la oficina de planeación y desarrollo institucional que permitan Fortalecer el modelo integrado de planeación y gestión logrando un sistema de información eficiente que responda a las necesidades de la institución y un ordenamiento espacial y funcional de los espacios universitarios. | Comunidad Universitaria | Boletines estadísticos institucionales | No. de boletines publicados | NUMERO | 5 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ACTIVIDAD 1: Solicitud de información diferentes dependencias ACTIVIDAD 2: Consolidación de la información ACTIVIDAD 3. Estructurar plantillas ACTIVIDAD 4. Cargar información en el sistema ACTIVIDAD 5. Subsanación de errores ACTIVIDAD 6 validación de información y posterior publicación | 0 | AACTIVIDAD 1: Solicitud de información diferentes dependencias ACTIVIDAD 2: Consolidación de la información ACTIVIDAD 3. Estructurar plantillas ACTIVIDAD 4. Cargar información en el sistema ACTIVIDAD 5. Subsanación de errores ACTIVIDAD 6 validación de información y posterior publicación | 0 | AACTIVIDAD 1: Solicitud de información diferentes dependencias ACTIVIDAD 2: Consolidación de la información ACTIVIDAD 3. Estructurar plantillas ACTIVIDAD 4. Cargar información en el sistema ACTIVIDAD 5. Subsanación de errores ACTIVIDAD 6 validación de información y posterior publicación | 1 | 18 | 1
[6 empty] | Informes de gestión presentados | No. de informes de gestión presentados | NUMERO | 5 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ACTIVIDAD 1: Diligenciamiento de autodgianosticos del MIPG ACTIVIDAD 2: Reuniones con las dependencias academico - administrativas para el diligenciamiento del FURAG | 0 | ACTIVIDAD 1: dilgienciamiento del FURAGvigencia 2024 ACTIVIDAD 2: Certificado FURAG | 0 | ACTIVIDAD 1: Elaboración de informe de resultados del FURAG vigencia 2024 ACTIVIDAD 2: Plan de Acción actualizado resultado del FURAG de la vigencia 2024 | 1 | 6 | 1
[6 empty] | Planes Zonales de Ordenamiento Físico | No. de planes zonales realizados | NUMERO | 5 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ACTIVIDAD 1: 3 REUNIONES DE REVISION DE LOS CAPITULOS POU ACTIVIDAD 2: 4 COTIZACIONES PARA CONSULTORIAS EN DISCIPLINAS ESPECIFICAS | 0 | ACTIVIDAD 1: 2 REUNIONES PARA PROCESOS DE CONTRATACION ACTIVIDAD 2: 4 CONTRATOS DE CONSULTORIAS EN DISCIPLINAS ESPECIFICAS | 0 | ACTIVIDAD 1: 2 REUNIONES PARA SEGUIMIENTO Y REVISION DE CONTRATOS ACTIVIDAD 2: 4 ENTREGABLES DE CONSULTORIAS | 0 | 6 | 0
|  |  | Fortalecimiento de la comunicación interna y externa a través del diseño y puesta en marcha de una nueva narrativa institucional enmarcada en el Bicentenario universitario "los primeros 200 años Bien-estar y Común-unidad para construir la Universidad del futuro" | Diseñar y ejecutar una nueva narrativa institucional fundamentada en la actualización de los procesos de gestión comunicativa de la Universidad del Cauca. | Comunidad universitaria-Universidad del Cauca | Documento propuesta de rediseño administrativo del Centro de Gestión de las Comunicaciones. | No. documentos | NUMERO | 1 | Centro de Gestión de Comunicaciones | 0 | 1 |  |  |  | Cerrado |  | Cerrado |  | Cerrado
[6 empty] | Producto comunicativo "Camino al Bicentenario" | No. productos | NUMERO | 5 | Centro de Gestión de Comunicaciones | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ACTIVIDAD 1: Contratación de perfiles profesionales articulados a las tareas a ejecutar para el periodo 2025 ACTIVIDAD 2: Producción en campo (lo que incluye compra de elementos de protección de equipos) del nuevo video del himno de la Universidad del Caucadel nuevo video del Himno de la Universidad del Cauca ACTIVIDAD 3. Identificación de tipo de formato y contenido para nuevo producto comunicativo (2025) con motivo del bicentenario | 0 | ACTIVIDAD 1: Informe de seguimiento a los resultados de las acciones a cargo de los perfiles profesionales articulados a las tareas a ejecutar para el periodo 2025 ACTIVIDAD 2: Coordinación del proceso de posproducción del nuevo video del Himno de la Universidad del Cauca ACTIVIDAD 3: Cronograma con proyección de plan de trabajo del nuevo producto comunicativo (2025) con motivo del bicentenario | 1 | ACTIVIDAD 1: Informe final de resultados obtenidos por parte de la labor de los perfiles profesionales contratados para el periodo 2025 ACTIVIDAD 2. Entrega del nuevo video del Himno de la Universidad del Cauca ACTIVIDAD 3. Guion del nuevo producto comunicativo (2025) con motivo del bicentenario | 1 | 9 | 2
[6 empty] | Estrategia de comunicación institucional interna | No. de estrategias creadas | NUMERO | 1 | Centro de Gestión de Comunicaciones | 0 | 1 |  |  |  | cerrado |  | Cerrado |  | Cerrado
| Gestión integral de la infraestructura física Institucional | Infraestructura física Institucional | PLAN DE MANTENIMIENTO 2023 - 2027 | ASEGURAR LA CONSERVACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE CONFORT Y FUNCIONAMIENTO LOS BIENES INMUEBLES DE LA UNIVERSIDAD | Comunidad universitaria-Universidad del Cauca | Mantenimiento preventivo y corrrectivo de bienes inmuebles Universidad del Cauca | Mt2 Intervenidos | NUMERO | 46660 | Vicerrectoría Administrativa | 2354 | 9716.11 | 11076.5 | 11076.5 | 12436.9 | ACTIVIDAD 1: Proceso de ejecución (Contrato de Mantenimiento 2024) ACTIVIDAD 2: Proceso de adición de presupuesto y prórroga (Contrato de Mantenimiento 2024) | 3752.0667 | ACTIVIDAD 1: Proceso de ejecución (Contrato de Mantenimiento 2024) | 3752.0667 | ACTIVIDAD 3: Proceso de liquidación (Contrato de Mantenimiento 2024) | 3752.0667 | 4 | 11256.2
BICENTENARIO | Investigación para la excelencia | Libros para la vida y el bicentenario "Posteris Lumen" | Colección Posteris Lvmen: Unicauca 200 años y Libros para la Vida | Editar una colección bibliográfica vinculada histórica y culturalmente a los territorios donde ha ejercido influencia la Universidad del Cauca desde su fundación hace casi dos siglos. | Publico general y comunidad Uniersitaria | Participación en ferias del libro | No. de ferias | NUMERO | 20 | Vicerrectoría de Investigaciones | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | ACTIVIDAD 1: Participación en Filbo | 1 | ACTIVIDAD 1: Participación en Feria Internacional del Libro Universitario, Filuni, México D.F. | 1 | ACTIVIDAD 1: Participación en Feria Internacional del Libro de Cali ACTIVIDAD 2: Participación en Popayán Ciudad Libro ACTIVIDAD 3. Participación en Feria Internacional del Libro de Guadalajara | 3 | 5 | 5
[6 empty] | Títulos publicados (colección Posteris Lumen) | No. de títulos publicados | NUMERO | 90 | Vicerrectoría de Investigaciones | 32 | 21 | 20 | 17 | 0 | ACTIVIDAD 1: Escogencia de títulos a publicar. ACTIVIDAD 2: Contratación de prólogos ACTIVIDAD 3. Gestión de derechos de autor ACTIVIDAD 4. Transcripción de textos (a que haya lugar) y revisión de estilo ACTIVIDAD 5. Proceso de diagramación ACTIVIDAD 6 Gestiones de contratación de impresión e impresión | 6 | ACTIVIDAD 1: Escogencia de títulos a publicar. ACTIVIDAD 2: Contratación de prólogos ACTIVIDAD 3. Gestión de derechos de autor ACTIVIDAD 4. Transcripción de textos (a que haya lugar) y revisión de estilo ACTIVIDAD 5. Proceso de diagramación ACTIVIDAD 6 Gestiones de contratación de impresión e impresión | 6 | ACTIVIDAD 1: Escogencia de títulos a publicar. ACTIVIDAD 2: Contratación de prólogos ACTIVIDAD 3. Gestión de derechos de autor ACTIVIDAD 4. Transcripción de textos (a que haya lugar) y revisión de estilo ACTIVIDAD 5. Proceso de diagramación ACTIVIDAD 6 Gestiones de contratación de impresión e impresión | 6 | 20 | 20
|  |  |  | Publicar titulos de interes general de autoria de profesores e uinvestigadors de la Universidad del Cauca y de Intelectuales externos , tanto ncionales como externos | Publico general y comunidad Uniersitaria | Títulos publicados (convocatorias, colección general y de narrativa y región) | No. de títulos publicados | NUMERO | 125 | Vicerrectoría de Investigaciones | 19 | 28 | 25 | 25 | 28 | ACTIVIDAD 1: Proceso de corrección de estilo ACTIVIDAD 2: Proceso de diagramación ACTIVIDAD 3. Impresión ACTIVIDAD 4. Proceso de comercialización y marketing | 10 | ACTIVIDAD 1: Proceso de corrección de estilo ACTIVIDAD 2: Proceso de diagramación ACTIVIDAD 3. Impresión ACTIVIDAD 4. Proceso de comercialización y marketing | 10 | ACTIVIDAD 1: Proceso de corrección de estilo ACTIVIDAD 2: Proceso de diagramación ACTIVIDAD 3. Impresión ACTIVIDAD 4. Proceso de comercialización y marketing | 10 | 30 | 30
[6 empty] | Tertulias y eventos de socialización | No. de eventos o tertulias realizadas | NUMERO | 40 | Vicerrectoría de Investigaciones | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | ACTIVIDAD 1: Presentación de novedades de colección general. ACTIVIDAD 2: Presentación de novedades de la colección Posteris Lvmen. | 10 | ACTIVIDAD 1: Presentación de novedades de colección general. ACTIVIDAD 2: Presentación de novedades de la colección Posteris Lvmen. ACTIVIDAD 3. Conversatorios temáticos y de autoría - Posteris Lvmen | 10 | ACTIVIDAD 1: Presentación de novedades de colección general. ACTIVIDAD 2: Presentación de novedades de la colección Posteris Lvmen. ACTIVIDAD 3. Conversatorios temáticos y de autoría - Posteris Lvmen | 10 | 30 | 30
[6 empty] | Documento Convocatorias para publicación de libros | No. de Convocatorias Realizadas | NUMERO | 5 | Vicerrectoría de Investigaciones | 2 | 2 | 1 |  |  | Actividad 1: “Convocatoria dirigida a investigadores VRI”. Actividad 2: “Convocatoria para edición de libros de texto”. | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
| Cultura y patrimonio universitario | Agenda cultural universitaria para la ciudad y el territorio | Fortalecimiento cultural de la memoria en el territorio. | Fortalecimiento cultural como base dinamizadora en la vida del sujeto universitario | Comunidad Universitaria y comunidad en general local y regional y nacional | Diálogos y saberes interculturales realizados | No. de eventos realizados | NUMERO | 750 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 96 | 278 | 100 | 100 | 176 | ACTIVIDAD 1: Talleres de formación artística en música, danzas, teatro, artes plasticas y visuales ACTIVIDAD 2: Talleres de formación artistica para hijos de los universitarios (docentes, administrativos y estudiantes) ACTIVIDAD 3. Talleres de formación creativa en música, danzas y teatro para los colectivos creativos ACTIVIDAD 4. Laboratorios creativos para la facultad de salud, educación, ciencias contables y agrarias ACTIVIDAD 5. Talleres de reconocimiento cultural con los grupos étnicos indigena, afro y campesina ACTIVIDAD 6 Exposiciones en artes plásticas. | 30 | ACTIVIDAD 1: Talleres de formación artística en música, danzas, teatro, artes plasticas y visuales ACTIVIDAD 2: Talleres de formación artistica para hijos de los universitarios (docentes, administrativos y estudiantes) ACTIVIDAD 3. Talleres de formación creativa en música, danzas y teatro para los colectivos creativos ACTIVIDAD 4. Laboratorios creativos para la facultad de salud, educación, ciencias contables y agrarias ACTIVIDAD 5. Talleres de reconocimiento cultural con los grupos étnicos indigena, afro y campesina ACTIVIDAD 6 Exposiciones en artes plásticas. | 50 | ACTIVIDAD 1: Talleres de formación artística en música, danzas, teatro, artes plasticas y visuales ACTIVIDAD 2: Talleres de formación artistica para hijos de los universitarios (docentes, administrativos y estudiantes) ACTIVIDAD 3. Talleres de formación creativa en música, danzas y teatro para los colectivos creativos ACTIVIDAD 4. Laboratorios creativos para la facultad de salud, educación, ciencias contables y agrarias ACTIVIDAD 5. Talleres de reconocimiento cultural con los grupos étnicos indigena, afro y campesina ACTIVIDAD 6 Exposiciones en artes plásticas. | 50 | 18 | 130
[6 empty] | Agenda cultural universitaria | No. de participantes registrados | NUMERO | 600000 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 40588 | 35636 | 75000 | 85000 | 363776 | ACTIVIDAD 1: Realizacion de eventos académicos (seminarios, foros, congresos) ACTIVIDAD 2. Realizacion de la convocatoria de cultura y artes ACTIVIDAD 3. Realizacion de Popayán Ciudad Libro ACTIVIDAD 4. Realización de conciertos y presentaciones | 1500 | ACTIVIDAD 1: Realizacion de eventos académicos (seminarios, foros, congresos) ACTIVIDAD 2. Realizacion de la convocatoria de cultura y artes ACTIVIDAD 3. Realizacion de Popayán Ciudad Libro ACTIVIDAD 4. Realización de conciertos y presentaciones | 4000 | ACTIVIDAD 1: Realizacion de eventos académicos (seminarios, foros, congresos) ACTIVIDAD 2. Realizacion de la convocatoria de cultura y artes ACTIVIDAD 3. Realizacion de Popayán Ciudad Libro ACTIVIDAD 4. Realización de conciertos y presentaciones | 34500 | 12 | 40000
[7 empty] | No. de acciones | NUMERO | 1050 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 575 | 416 | 50 | 8 | 0 | ACTIVIDAD 1: Realizacion de eventos académicos (seminarios, foros, congresos) ACTIVIDAD 2. Realizacion de la convocatoria de cultura y artes ACTIVIDAD 3. Realizacion de Popayán Ciudad Libro ACTIVIDAD 4. Realización de conciertos y presentaciones | 50 | ACTIVIDAD 1: Realizacion de eventos académicos (seminarios, foros, congresos) ACTIVIDAD 2. Realizacion de la convocatoria de cultura y artes ACTIVIDAD 3. Realizacion de Popayán Ciudad Libro ACTIVIDAD 4. Realización de conciertos y presentaciones | 150 | ACTIVIDAD 1: Realizacion de eventos académicos (seminarios, foros, congresos) ACTIVIDAD 2. Realizacion de la convocatoria de cultura y artes ACTIVIDAD 3. Realizacion de Popayán Ciudad Libro ACTIVIDAD 4. Realización de conciertos y presentaciones | 250 | 12 | 450
|  | Patrimonio y memoria BICENTENARIO |  |  |  | Estrategia patrimonio y memoria BICENTENARIO | No. estrategias implementadas | NUMERO | 2 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0 | 0 | 1 |  | 1 | ACTIVIDAD 1: Talleres de conservación preventiva ACTIVIDAD 2: Seguimiento, registro e inventarios de las colecciones historicas ACTIVIDAD 3. Registros e inventarios de las colecciones biologicas al sistema SRF ACTIVIDAD 4. Talleres de formación Catedras payanesa y ruta universitaria ACTIVIDAD 5. Consolidación de la Politica de Patrimonio Universitario ACTIVIDAD 6 Fortalecimiento museal, educativo y museografico a la Casa Museo Mosquera y Panteón de los Próceres | 0 | ACTIVIDAD 1: Talleres de conservación preventiva ACTIVIDAD 2: Seguimiento, registro e inventarios de las colecciones historicas ACTIVIDAD 3. Registros e inventarios de las colecciones biologicas al sistema SRF ACTIVIDAD 4. Talleres de formación Catedras payanesa y ruta universitaria ACTIVIDAD 5. Consolidación de la Politica de Patrimonio Universitario ACTIVIDAD 6 Fortalecimiento museal, educativo y museografico a la Casa Museo Mosquera y Panteón de los Próceres | 0 | ACTIVIDAD 1: Talleres de conservación preventiva ACTIVIDAD 2: Seguimiento, registro e inventarios de las colecciones historicas ACTIVIDAD 3. Registros e inventarios de las colecciones biologicas al sistema SRF ACTIVIDAD 4. Talleres de formación Catedras payanesa y ruta universitaria ACTIVIDAD 5. Consolidación de la Politica de Patrimonio Universitario ACTIVIDAD 6 Fortalecimiento museal, educativo y museografico a la Casa Museo Mosquera y Panteón de los Próceres | 1 | 18 | 1
| Gestión integral de la infraestructura física Institucional | Infraestructura física Institucional | Construcción de Nuevas Edificaciónes 1. Residencias universitarias en el campus de ingenierías y ciencias contables, económicas y 2. Aulas de Clase, Denominadas “Aulas Amigables” para Ampliación de la Capacidad (FCS) 3.Laboratorio de reducción de residuos químicos FACNED. 4. Ciudadela Universitaria, sede norte, Santander de Quilichao Fase I 5. administrativas 6. Edificio nuevo Ingenierias (FIET, FIC, FCCAE) 7. Construcción de TULPA Universitaria SdQ | 2Ampliación de la capacidad de aulas de clase para la FCS. 3.Estudiantes de la FCS, Profesores y administrativos | Comunidad Universitaria y comunidad en general | Obras civiles culminadas (adecuaciones) | No. de obras civiles culminadas | NUMERO | 5 | Vicerrectoría Administrativa | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ACTIVIDAD 1: Inalización y entrega del 100% de la Fase 1 del proyecto Ciudadela. ACTIVIDAD 2: Gestión y adecuación de accesibilidad para el inicio de la fase de construcción de los proyectos "Aulas Amigables" y "Bioterio". ACTIVIDAD 3: Ejecución y culminación de la etapa de preconstrucción de los proyectos "Aulas Amigables" y "Cafetería". ACTIVIDAD 4: Ejecución de las actividades de cimentación de la obra "Cafetería - Sede Norte". ACTIVIDAD 5: Contratación del proyecto de remodelación del Laboratorio de Biología – FACNED. ACTIVIDAD 6: Contratación del proyecto de remodelación de la Cancha Múltiple – FACNED. ACTIVIDAD 7: Actualización y ajuste del presupuesto para la contratación de la obra de cerramiento del CDU. ACTIVIDAD 8: Seguimiento y avance en el proceso de contratación para la ejecución del cerramiento del CDU. | 1. Informe de finalización y acta de entrega de la Fase 1 de Ciudadela. 2. Informe de etapa de preconstrucción de la obra Aulas Amigables. 3. Informe de etapa de preconstrucción de la obra cafeterias. 4. Actas de pago parcial de las obras Aulas amigables y Cafeteria sede norte. | ACTIVIDAD 1: Ejecución y supervisión de las obras en desarrollo ("Aulas Amigables" y"Cafetería" ). | 1. Actas de pago parcial de las obras Aulas Amigables y Cafeteria sede norte 2. Informes de avaces de obras. | ACTIVIDAD 1: Supervisión y finalización de las obras de "Aulas Amigables"y "Cafetería". | 1. Acta de liquidacion de contrato de obra Cafeteria Sede norte. | 10
|  |  | Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura | DESARROLLO DE CONSULTORÍAS RELACIONADAS CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | Comunidad Universitaria general | Estudios y diseños | No. de estudios y diseños realizados | NUMERO | 14 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ACTIVIDAD 1: Solicitud de expedicion de Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la contratacion de consultorias ACTIVIDAD 2: Contratos de consultoria ACTIVIDAD 3: Diseños y/o informes entregados por consultoria ACTIVIDAD 4. ACTIVIDAD 5. ACTIVIDAD 6 | 1 | ACTIVIDAD 1: Solicitud de expedicion de Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la contratacion de consultorias ACTIVIDAD 2: Contratos de consultoria ACTIVIDAD 3: Diseños y/o informes entregados por consultoria ACTIVIDAD 4. ACTIVIDAD 5. ACTIVIDAD 6 | 2 | ACTIVIDAD 1: Solicitud de expedicion de Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la contratacion de consultorias ACTIVIDAD 2: Contratos de consultoria ACTIVIDAD 3: Diseños y/o informes entregados por consultoria ACTIVIDAD 4. ACTIVIDAD 5. ACTIVIDAD 6 | 1 | 2 | 4
|  |  | Dotación y Accesibilidad Universal | Brindar a toda la comunidad universitaria espacios Institucionales adecuados mediante la dotación de mobiliario y equipos y que sean accesibles universalmente para garantizar la prestación del servicio bajo los estándares de excelencia y calidad universitaria. | Comunidad Universitaria general | Espacios intervenidos | No. de espacios intervenidos | NUMERO | 9 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ACTIVIDAD 1: Actas de reunion de aprobacion de diseños ACTIVIDAD 2: Solicitud estudios de mercado y recepcion de cuadros comparativos por parte del Area de Adqusiciones e inventarios ACTIVIDAD 3. Solicitudes de expedicion de Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP ante la Vicerrectoria Administrativa ACTIVIDAD 4. Contratos u ordenes de compra ACTIVIDAD 5. ACTIVIDAD 6 | 3 | ACTIVIDAD 1: Actas de reunion de aprobacion de diseños ACTIVIDAD 2: Solicitud estudios de mercado y recepcion de cuadros comparativos por parte del Area de Adqusiciones e inventarios ACTIVIDAD 3. Solicitudes de expedicion de Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP ante la Vicerrectoria Administrativa ACTIVIDAD 4. Contratos u ordenes de compra ACTIVIDAD 5. ACTIVIDAD 6 | 3 | ACTIVIDAD 1: Actas de reunion de aprobacion de diseños ACTIVIDAD 2: Solicitud estudios de mercado y recepcion de cuadros comparativos por parte del Area de Adqusiciones e inventarios ACTIVIDAD 3. Solicitudes de expedicion de Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP ante la Vicerrectoria Administrativa ACTIVIDAD 4. Contratos u ordenes de compra ACTIVIDAD 5. ACTIVIDAD 6 | 3 | 9 | 2
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Note on K7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nueva meta 14 anterior 5
Note on K10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nueva meta 52 meta anterior 41
Note on N10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 45 reporte total 2024
Note on K12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nueva meta 30 anterior 20
Note on N12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 28 reporte total
Note on K39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nueva meta 1380 meta anterior 720
Note on K45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nueva meta 75191 meta anterior 20000
Note on K46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nueva meta 11382 meta anterior 2250
Note on K47: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nueva meta 410724 meta anterior 228141
Note on K63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nueva meta 5 meta anterior 1
Note on N69: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 29 reporte total 2024
Note on K76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nueva meta 14 meta anterior 5

## PAA FUNCIONAMIENTO - PDI
Gestión Estratégica Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional Consolidación del Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional Funcionamiento
|  | Código: PE-GE-2.4-FOR-49 | [14 empty] | Fecha de vigencia: 01/01/2023
LINEAS ESTRATEGICAS |  | PRODUCTOS |  |  |  |  | PROGRAMACION FISICA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE GESTION VIGENCIA 2025 | [6 empty] | TOTAL PROGRAMACION DE GESTION | TOTAL PROGRAMACION DE PRODUCTO
EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMAS | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | LIDER | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | PROGRAMCION ACTIVIDADES DE GESTION PRIMER CUATRIMESTRE | ACTIVIDADES PLANEADAS | PROGRAMACION ENTREGA DE PRODUCTO 1C | PROGRAMCION ACTIVIDADES DE GESTION SEGUNDO CUATRIMESTRE | PROGRAMACION ENTREGA DE PRODUCTO 2C | PROGRAMCION ACTIVIDADES DE GESTION TERCER CUATRIMESTRE | PROGRAMACION ENTREGA DE PRODUCTO 3C | TOTAL ACTIVIDADES DE GESTION PROGRAMADAS 2025 | NUMERO TOTAL DE PRODUCTOS PROGRAMADOS 2025
Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la Universidad | La gobernanza como principio universitario | Espacios de participación generados | Nro. de Espacios generados | NUMERO | 4 | Vicerrectorías Académica y Administrativa – Cultura y Bienestar | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
|  | Documentos realizados Políticas, planes, proyectos, Acuerdos | No. de actos administrativos (Estatuto de planeación) | NUMERO | 1 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 0 | 0 |  |  |  | 1) Revisión documental para ajustes |  | 0 | 1) Elaboración del documento definitivo | 0 | 1) Aprobación consejo superior | 1 | 3 | 1
|  |  | No. de actos administrativos (PEI, Estatuto docente, Reglamento estudiantil) | NUMERO | 3 | Vicerrectoría Académica | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ACTIVIDAD 1: Inclusión de apartados sugeridos por el Consejo Académico al documento de trabajo adelantado por la Comisión responsable de la reforma al Reglamento Estudiantil. ACTIVIDAD 2: La reforma al Estatuto Docente que se trabaja de manera parcial y orientada sobre el capítulo 14 de "Comisiones de Estudio" y Comisiones Académicas", deberá ser remitida a la Oficina Jurídica para la expedición de la viabilidad jurídica. |  | 1 | ACTIVIDAD 1: Someter a revisión y solicitar aval del Consejo Acádemico para socializar el documento a los estamentos estudiantil y profesoral. ACTIVIDAD 2: Con la obtención de la viabilidad jurídica se da tránsito para el aval del Consejo Académico, la reforma del Estatuto Docente, la cual se esta llevando sobre el capítulo 14 de "Comisiones de Estudio" y Comisiones Académicas" | 1 | ACTIVIDAD 1: Socialización de la reforma al Reglamento Estudiantil y trámite para su respectiva aprobación ACTIVIDAD 2: Seguimiento del aval del Consejo Académico y tránsito al Consejo Superior para su aprobación | 1 | 6 | 1
|  |  | No. de actos administrativos (Estatuto de Contratación) | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Administrativa | 0 | 0 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: Conformación del equipo evaluador del nuevo Estatuto de Contratación presentado por la Oficina Jurídica ACTIVIDAD 2: Planificación y cronograma de reuniones de trabajo. ACTIVIDAD 3: Revisión de normativas internas y externas. ACTIVIDAD 4: Identificación de vacíos y oportunidades de mejora en el estatuto actual. ACTIVIDAD 5: Reuniones de discusión con actores clave. ACTIVIDAD 6: Revisión de experiencias de otras universidades. ACTIVIDAD 7: Primera redacción de propuestas de modificación. |  | 0 | ACTIVIDAD 1: Citaciones a reuniones para discusión de la propuesta con los involucrados ACTIVIDAD 2: Revisión de experiencias de otras universidades. ACTIVIDAD 3: Segunda propuesta del proyecto de acuerdo. | 0 | ACTIVIDAD 1: Remisión a la Oficina Jurídica del proyecto de acuerdo para su revisión y aprobación. ACTIVIDAD 2: Revisión y ajuste a las observaciones presentadas por la Oficina Jurídica ACTIVIDAD 3: Proyecto nuevo - Estatuto de Contratación ACTIVIDAD 4: Remisión y Presentación del Proyecto nuevo - Estatuto de Contratación ante el Consejo Superior para su aprobación | 1 | 14 | 1
|  | Documentos realizados (Estudio de necesidades puestos de trabajo) | No. de estudios | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Administrativa | 0 | 0 | 1 |  |  | ACTIVIDAD 1: Reuniones del Comité tecnico de Apoyo |  | 0 | ACTIVIDAD 1: Elaboración de la propuesta ACTIVIDAD 2: Socialización ante la alta dirección de la propuesta ACTIVIDAD 3. Socialización ante representantes del Gobierno Nacional | 0 | ACTIVIDAD 1: Aprobación ante el Concejo Superior (depende de los recursos) | 0 | 5 | 0
|  | Documento de Diagnóstico de necesidades TIC | No. de diagnósticos realizados | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Administrativa | 1 | 0 |  |  |  | CERRADO |  |  | CERRADO |  | CERRADO
|  | Personal capacitado en TIC | No. de personas capacitadas | NUMERO | 400 | Vicerrectoría Administrativa | 400 | 0 |  |  |  | CERRADO |  |  | CERRADO |  | CERRADO
|  | Documentos realizados Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano | No. de planes actualizados | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Administrativa | 0.2 | 0.13333 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ACTIVIDAD 1: Elaboración del Plan Estratégico ACTIVIDAD 2: Publicación en la Plataforma Lvmen |  | 0 | ACTIVIDAD 1: Ejecución del Plan | 0 | ACTIVIDAD 1: Ejecución del Plan | 0 | 4 | 0
La educación generadora de potencialidades y oportunidades | Fortalecimiento de los programas académicos unicaucanos | Currículos actualizados (pregrado) | % de currículos actualizados | NUMERO | 20 | Vicerrectoría Académica | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | ACTIVIDAD 1: Establecer lineamientos para la implementación de reformas curriculares que incluyan cambios en la modalidad según reglamentación de MEN para los programas de pregrado. | 1 | 1 | ACTIVIDAD 1: Se presenta para actualización curricular cuatro (4) documentos ante Comité Curricular Central | 1 | ACTIVIDAD 1: Se somete para otorgar aval ante el Consejo Académico ACTIVIDAD 2: Si la reforma es sustancial se presenta para aprobación del Consejo Superior | 1 | 4 | 8
|  | Currículos actualizados (posgrado) | % de currículos actualizados | NUMERO | 20 | Vicerrectoría Académica | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | ACTIVIDAD 1: Establecer lineamientos pafra la implementación de reformas curriculares que incluyan cambios en la modalidad según reglamentación de MEN para los programas de posgrado. |  | 1 | ACTIVIDAD 1: Se presenta para actualización curricular siete (7) documentos ante Comité Curricular Central | 1 | ACTIVIDAD 1: Se somete para otorgar aval ante el Consejo Académico ACTIVIDAD 2: Si la reforma es sustancial se presenta para aprobación del Consejo Superior | 1 | 4 | 1
|  | Planes coterminales aprobados | No. de Planes coterminales aprobados | NUMERO | 9 | Vicerrectoría Académica | 0 | 0 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: Acto administrativo de implementación del Plan Coterminal al interior de las Facultades ACTIVIDAD 2: Comunicación solicitando información sobre los Programas que aplican el plan coterminal | 2 | 9 | ACTIVIDAD 1: Reporte de Programas que aplican el plan coterminal | 1 |  | 1 | 3 | 0
|  | Centros de pensamiento creados | No. de Centros de pensamiento creados | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 | 0
|  | Desarrollo estratégico de la política de internacionalización y movilidad universitaria. | No. de estrategias implementadas | NUMERO | 5 | Oficina de Relaciones Internacionales | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ACTIVIDAD 1: Bienvenida a estudiantes de movilidad académica entrante 2025-1 ACTIVIDAD 2: Solicitud renovación de convenios próximos a vencer, liquidación de convenios. ACTIVIDAD 3. Jornadas de capacitación movilidad y convenios para comunidad académica de las 9 Facultades, programa: ORII al campus ACTIVIDAD 4. Jornadas de capacitación movilidad y convenios para decanos, enlaces y secretaria general de todas las facultades. ACTIVIDAD 5. Socialización de minutas para convenios interinstitucionales (correo masivo, enlace portal web ORI) ACTIVIDAD 6. Asesoría y acompañamiento a solicitudes de suscripción de convenios con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras. ACTIVIDAD 7. Publicación de convenios suscritos en el portal web de la ORII ACTIVIDAD 8. Socialización de oportunidades. ACTIVIDAD 9. Participación en la bienvenida de primíparos Universidad del Cauca. |  | 0 | ACTIVIDAD 1: Encuentro de cooperantes. ACTIVIDAD 2: feria de internacionalización. ACTIVIDAD 3: charlas y asesorías virtuales (webinar) movilidad académica. ACTIVIDAD 4: Despedida a estudiantes de movilidad académica entrante 2025-1 ACTIVIDAD 5: Bienvenida a estudiantes de movilidad académica entrante 2025-2 ACTIVIDAD 6. - Asesoría y acompañamiento a solicitudes de suscripción de convenios con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras ACTIVIDAD 7. Divulgación de plazos para aplicar a movilidad académica entrante y saliente 2025-2 ACTIVIDAD 8. Diligenciamiento de plantillas y reporte de información solicitada por el Ministerio de Educación a través del sistema de información SNIES. ACTIVIDAD 9. Socialización de minutas para convenios interinstitucionales (correo masivo, enlace portal web ORII | 0 | ACTIVIDAD 1. Jornadas de capacitación movilidad y convenios para comunidad académica de las 9 Facultades, programa: ORII al campus ACTIVIDAD 2. Seguimiento compromisos interinstitucionales con cooperantes internacionales ACTIVIDAD 3: Despedida a estudiantes de movilidad académica entrante 2025-2 ACTIVIDAD 4. Socialización de minutas para convenios interinstitucionales (correo masivo, enlace portal web ORII ACTIVIDAD 5. Asesoría y acompañamiento a solicitudes de suscripción de convenios con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras ACTIVIDAD 6. Divulgación de plazos para aplicar a movilidad académica entrante y saliente 2026-1 ACTIVIDAD 6. Diligenciamiento de plantillas y reporte de información solicitada por el Ministerio de Educación a través del sistema de información SNIES ACTIVIDAD 7. Socialización de informe de gestión ORII 2025 ACTIVIDAD 8. Foro académico sobre internacionalización de la educación superior. | 0 | 26 | 0
| investigación para la excelencia | Realizar apoyo a los investigadores | No. de apoyos a los investigadores realizados | NUMERO | 5 | Vicerrectoría de Investigaciones | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ACTIVIDAD 1: Desarrollar estrategia de apoyo a la gestión y el fortalecimiento del Sistema Ciencia Tecnología Innovación y Creación. |  | 0.33 | ACTIVIDAD 1: Implementar estrategia de apoyo a la gestión y el fortalecimiento del Sistema Ciencia Tecnología Innovación y Creación. | 0.33 | ACTIVIDAD 1: Implementar estrategia de apoyo a la gestión y el fortalecimiento del Sistema Ciencia Tecnología Innovación y Creación. | 0.33 | 3 | 1
Una universidad solidaria y comprometida con su entorno. | Solidaridad como principio universitario | Política del Centro de Regionalización – Unicauca | No. de Políticas aprobadas | NUMERO | 1 | Centro de Regionalización | 0 | 0 | 1 |  |  | ACTIVIDAD 1: Solicitar revisión del documento de Política del Centro de Regionalización por parte de la Vicerrectoria Académica y Comité Directivo ACTIVIDAD 2: Atender las observaciones y realizar los ajustes pertinentes | 2 | 0 | ACTIVIDAD 1: Solicitar revisión del documento de Política del Centro de Regionalización por parte de la Vicerrectoria Académica y Comité Directivo ACTIVIDAD 2: Atender las observaciones y realizar los ajustes pertinentes | 0 | ACTIVIDAD 1: Solicitar revisión del documento de Política del Centro de Regionalización por parte de la Vicerrectoria Académica y Comité Directivo ACTIVIDAD 2: Atender las observaciones y realizar los ajustes pertinentes | 1 | 6 | 1
Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional | Bien-estar universitario | Estrategia integral de servicios de salud en atención de PyP | No de estrategias Implementadas | NUMERO | 2 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ACTIVIDAD 1: Prestación de servicios de odontologia, medicina, salud sexual y reproductiva. ACTIVIDAD 2: Actividades de promoción y prevención. |  | 0.13333 | ACTIVIDAD 1: Prestación de servicios de odontologia, medicina, salud sexual y reproductiva. ACTIVIDAD 2: Actividades de promoción y prevención. | 0.13333 | ACTIVIDAD 1: Prestación de servicios de odontologia, medicina, salud sexual y reproductiva. ACTIVIDAD 2: Actividades de promoción y prevención. | 0.13333 | 6 | 0.4
Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional | Modernización de los procesos administrativos y funcionales unicaucanos | Trámites racionalizados | No. de trámites racionalizados | NUMERO | 20 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 0 | 0 | 2 | 4 | 12
|  | Optimización integral de la estructura orgánica de la Vicerrectoría Administrativa | No. procesos optimizados | NUMERO | 5 | Vicerrectoría Administrativa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ACTIVIDAD 1: Solicitud al grupo de transformación digital, para la intervención de procedimientos y modelados. ACTIVIDAD 2: Reunión con el grupo de transformación digital y los responsables de cada división o actividad para presentación de las personas que apoyarán en este proceso de intervenir los procedimientos. ACTIVIDAD 3: Agendar las reuniones con la(s) dependencias para la elaboración de los procedimientos | 3 | 0 | ACTIVIDAD 1: Avances en los procedimientos intervenidos por el grupo de transformación digital de acuerdo a la planificación. ACTIVIDAD 2. Procedimientos actualizados de la Vicerrectoría Administrativa ACTIVIDAD 3. Procedimientos actualizados de la División de Gestión de Talento Humano ACTIVIDAD 4. Procedimientos actualizados de la División de Gestión Financiera ACTIVIDAD 5. Procedimientos actualizados de la División Administrativa y de Servicios ACTIVIDAD 6. Procedimientos actualizados de la División de las Tecnologias de la Información y Comunicación ACTIVIDAD 7. Procedimientos con modelado BPMN | 0 | ACTIVIDAD 1: Solicitud al Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional para la publicación de procedimientos en el portal lvmen. | 1 | 11 | 1
|  | Plan estratégico actualizado | No. de planes actualizados | NUMERO | 1 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1 | 0 |  |  |  | Esta cerrado |  |  | Esta cerrado |  | Esta cerrado
|  | Batería de indicadores elaborada | No. de baterías de indicadores elaboradas | NUMERO | 1 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 0 | 0 |  |  |  | ACTIVIDAD 1: Socialización de la guía y formato de formulación de indicadores (OCI) ACTIVIDAD 2. Solicitud de levantamiento de indicadores de proceso a las diferentes dependencia de la Universidad del cauca (OCI) |  | 0 | ACTIVIDAD 1: Socialización de la guía y formato de formulación de indicadores (OCI) ACTIVIDAD 2. Solicitud de levantamiento de indicadores de proceso a las diferentes dependencia de la Universidad del cauca (OCI) | 0 | ACTIVIDAD 1: Consolidación de batería de indicadores (OPDI) | 1 | 5 | 1
|  | Informe de transparencia institucional actualizado | No. Informes ITA realizados | NUMERO | 5 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Actividad 1 : no se realizan actividades en el periodo |  | 0 | ACTIVIDAD 1: revisión y actualización de la matriz ITA ACTIVIDAD 2: Reuniones con la división de las TIC y centro de gestión de las comunicaciones para verificación de la pagina | 0 | ACTIVIDAD 1: Informe de Resultados del ITA ACTIVIDAD 2: Diligenciamiento del Aplicativo ITA | 1 | 4 | 1
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional