## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 390
| Fecha | 2020-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional: a) Durante el 2018 se programaron $14.938.377.067 para la ejecución del PDI ( Acuerdo N° 069 de 2017) y se ejecutó el 49,4% de los recursos. El avance del plan alcanzó el 28,5%. (A-D) | Deficiencias en el proceso de planeación y falta de control | Establecer e implementar una ruta metodológica para la planeación, organización y evaluación Institucional. | Rediseñar e implementar los procedimientos e instrumentos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del PDI y el plan operativo. | Plan Operativo Anual Procedimientos e instrumentos | 2 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0 | La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI reportó como avance: • Seguimiento del PDI 2019 con base en la metodología existente. • Revisión de avance del Plan de Acción 2018-2019, con lo que se ajustaron metas e indicadores como insumo al Plan de Acción 2020. Su evidencia consta en registros de asistencia físicos. • Elaboración de marco conceptual con base en los indicadores del DNP, que establece diferencias entre programas, proyectos, productos y consideran indicadores de producto e indicadores de resultado, lo que permitió ajustar la batería de proyectos existente e incorporar en el seguimiento la ejecución presupuestal. • Actualización del “Procedimiento Gestión de Proyectos de Inversión” con código PE-GE-2.2-PR-9. Para su operación se diseñaron los formatos: PE-GE-2.2-FOR-13 Lista de chequeo integral de viabilidad técnica; PE-GE-2.2-FOR-17 Presentación y seguimiento de proyectos; PE-GE-2.2-FOR-20 Viabilidad técnica para proyectos; PE-GE-2.2-FOR-21 Concepto de viabilidad socioeconómica y de pertinencia; PE-GE-2.2-FOR-44 Documento técnico; PE-GE-2.2-FOR-45 Solicitud de Modificación; PE-GE-2.2-FOR-46 Acta de liquidación y PE-GE-2.2-FOR-47 Ficha de Perfil de Proyectos de Inversión. • Elaboración del procedimiento de “Seguimiento y Evaluación a Plan de Acción Anual del Plan de Desarrollo Institucional” Código: PE-GE-2.4-PR-17. Para su operación existen los formatos: PE-GE-2.4-FOR 43 Formato Resumen para Proyectos y Avances V2.xlsx” y “PE-GE-2.4-FOR-49 Seguimiento y Evaluación a Plan de Acción Anual del Plan de Desarrollo Institucional.xlsx” • Elaboración del informe de seguimiento del Plan de Acción 2019, socializado al Consejo Superior en sesión del 03 de abril del 2020. Observaciones OCI: Respecto del procedimiento PE-GE-2.2-PR-9 la actividad N°14 describe los elementos para la evaluación y seguimiento de la ejecución de los proyectos, que incluye los recursos ejecutados, sin embargo no referencian las herramienta e instrumentos técnicos aplicables. El procedimiento Código: PE-GE-2.4-PR-17, Versión: 1, Fecha de Actualización: 20-05-2020 describe en la actividad 4 el soporte de avances acorde a las metas e indicadores del periodo semestral, sin considerar la ejecución presupuestal de los proyectos como elemento para estimar los avances. El informe elaborado de seguimiento al avance del PDI vigencia 2019 carece de análisis de los datos y resultados; debilidad identificada en el informe de evaluación independiente corte junio de 2020.
1 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) El PDI no está acorde con los Plan Anual de Inversión; el Marco Económico y Financiero, el Marco de Gasto de Mediano Plazo, el Presupuesto y los principios del sistema presupuestal | Deficiencias en el proceso de planeación y falta de control | Establecer e implementar una ruta metodológica para la planeación, organización y evaluación Institucional. | Armonizar los planes universitarios con Plan de Desarrollo Institucional. | PDI armonizado | 1 | 2020-01-20 | 2020-10-30 | 40.5714 | 0 | El reporte realizado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional no desarrolla la actividad de mejora programada, con lo que continúa activo el hallazgo identificado.
2 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecución Contractual: La ejecución de contratos de obra desde el 2016 no observan los principios de planeación, eficiencia, eficacia, economía y celeridad por cuanto: Las obras se suscriben generalmente en el último trimestre del año conllevando a aprobación de vigencias futuras. Se suspenden por más de un año y sus prórrogas exceden del plazo y sus adiciones se aproximan en su mayoría al 50% del monto inicial (p.ej Contrato 083/2016) (A-D) | Ausencia de planeación y programación de las obras. | Establecer e implementar una ruta metodológica para la planeación y ejecución de la infraestructura física. | Reformular a corto, mediano y largo plazo, el Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico -PMUA como herramienta de gestión de la infraestructura | PMUA reformulado | 1 | 2020-01-20 | 2020-09-30 | 36.2857 | 0.5 | 1. Elaboración del PLAN DE ACCION PMUA 2020, en el cual se detallan los plazos establecidos para cada actividad antes de expedir un CDP. Se registran las actividades a corto mediano y largo plazo por proyecto iniciando con la vigencia 2020 y hasta la proyectada a 2030 en algunos casos. 2. Formulación del documento PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, constituyéndose en una carta de navegación (similares a los planes de ordenamiento territorial de los municipios), para ordenar los espacios físicos, con el fin de consolidar un modelo de universidad en el corto, mediano y largo plazo; diseñando una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su desarrollo. El Plan de Ordenamiento de la planta Física de la Universidad, se constituye como un instrumento de planificación que define estrategias de desarrollo a nivel urbano, orienta, define y planifica estratégicamente el reordenamiento y crecimiento de la Planta Física, estableciendo soluciones que posibiliten la expansión y consolidación misional, en el corto, mediano y largo plazo, dentro de los parámetros establecidos por la Oficina De Planeación y Desarrollo Institucional. En él se integra el Plan Maestro Urbanístico y arquitectónico que contiene los proyectos y actividades a desarrollar por vigencias. Observación OCI: no se reformuló el PMUA , no obstante existe un plan de acción a corto y mediano plazo.
3 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecución Contrato de Suministro 08 de 2018: a) La contratación de suministro de tiquetes aéreos impidió la participación en condiciones de igualdad, al ser prorrogada hasta en 150% de su plazo inicial, sin justificación ni apertura de un nuevo proceso de Convocatoria Pública (A-D) | Ausencia de planeación en la contratación de suministros. | Generar estrategias para la oportuna identificación de necesidades y gestión del trámite de suministros de tiquetes aéreos. | Formular el Plan Anual de Adquisiciones a partir de la proyección actualizada y detallada de necesidades de suministro de tiquetes aéreos para las dependencias | Plan Anual de Adquisiciones actualizado | 1 | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 14.4286 | 1 | La Vicerrectoría Administrativa con informe 5-52/319 del 29/06/2020 reportó el proceso de identificación de necesidades de suministro de tiquetes aéreos vigencia 2020, detallando las depencias y el rubro asignado, lo cual se incluyó en el Plan Anual de Adquisiciones.-PAA vigencia 2020.
3 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) Se dejaron de constituir cuentas por pagar por $7.023.619 subestimando el valor a 31/12/2018, con lo que se presentan informes que no obedecen a la realidad económica de la Entidad. (D) | Falta de seguimiento y control en la constitución de las Cuentas por pagar al cierre de la vigencia. | Establecer controles al cumplimiento de los procedimientos de la Contabilidad Pública y las políticas contables internas | Registrar los hechos económicos relativos a la contratación de bienes y servicios, previo al cierre de vigencia. | Registro de constitución de cuentas por pagar | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0
4 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Minuta Contractual y Ejecución del Contrato de Compraventa 047 de 2018 Ascensores para Laboratorio de Química y nuevo edificio de Ciencias Humanas; La Cláusula 4a estipula el 50% de anticipo, que se entrega al contratista; mientras la 5a. ordena pagar 100% contra entrega. (A) | Falta de seguimiento y control en la elaboración de las minutas contractuales | Revisar la efectividad de los controles establecidos al proceso contractual, a partir de la elaboración de las minutas. | Aclarar los conceptos de forma de pago y anticipo en las minutas de los contratos. | Minutas con cláusulas ajustadas | 1 | 2020-01-20 | 2020-03-30 | 10 | 0 | La Oficina Jurídica relaciona en la minuta 5.5-31.4/008 de 2020 la definición de las clásulas relativas al anticipo y a la forma de pago, aclarando que su propósito es distinto en el contrato. Observación OCI: la evidencia remitida no demuestra la aplicación de los controles de mejora programados frente a la elaboración de las minutas contractuales, con lo que se conserva la debilidad planteada.
5 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Adición y prórroga Contrato No. 022 de 2017 Construcción I etapa Sede norte : a) Otrosí No. 3 de 24/05/2019 adiciona el contrato y aprueba anticipo del 50%, contra lo estipulado en el pliego de condiciones (L.P. No. 019 de 2017 y en el contrato principal, clausulas 1o y 3o. (A) | Deficiencias de seguimiento y control. | Reformular los controles establecidos al proceso contractual, en sus diferentes etapas | Reglamentar los criterios relacionados con el otorgamiento de anticipos en los contratos de la Universidad | Registro de reglamentación | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-52/320 informó respecto de los avances en la propuesta de reglamentación de la figura de anticipos, para dar respuesta a los hallazgos 5,6, 10 y 11. Informan que no han logrado avanzar en las prioridades administrativas derivadas de la emergencia económica y social. Observación OCI: la evidencia suministrada se sustenta exclusivamente en el oficio 5-52/320, sin adjuntar registro del proyecto de reglamentación.
5 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) Se pactó ejecución de 12 meses, contados a partir del acta de inicio (11/11/2017), mediante otrosí No. 23/10/2018 y con el otrosí No. 2 de 22/11/2018 se amplía el plazo en 6 meses más, la firma interventora avala la ampliación “sólo por llevar a feliz término el proyecto", pero recomienda adelantar proceso sancionatorio iniciado 29/10/2018. Sin embargo, con Otrosí No. 3 de 24/05/2019 se prorroga nuevamente el contrato por 6 meses superando el 50% del inicial. | Falta de planeación en los procesos contractuales | Ajustar los procedimientos de seguimiento y control a la gestión contractual relativa a la infraestructura física. | Aplicar la nueva normatividad que reglamenta el plazo de los contratos | Cláusulas contractuales sobre el plazo, ajustadas a la norma | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0
6 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Anticipo Contrato de Obra No. 094/2016 Construcción del edificio bicentenario, se pagó anticipo por $1.139.748.970, sin haberse contratado la interventoría, y se aperturó cuenta bancaria sólo con la aprobación del supervisor, en contravía de los pliegos de condiciones que ordenan para su desembolso la aprobación del plan de inversión del anticipo por interventor y supervisor, y constitución de cuenta bancaria conjuntamente con los mismos El contrato inicia el 28/12/2016 y se suspende el 16/01/2017; el cheque del anticipo se consignael 17 de enero de 2017 y el 20 realizan el cobro de $455.000.000 estando el contrato suspendido, contra principios de responsabilidad y transparencia (A-D) | Falta de efectividad en los controles y seguimientos. | Asegurar la correcta inversión de dineros públicos entregados a título de anticipos. | Reglamentar los criterios relacionados con el otorgamiento de anticipos en los contratos de la Universidad | Registro de reglamentación | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-52/320 informó respecto de los avances en la propuesta de reglamentación de la figura de anticipos, para dar respuesta a los hallazgos 5,6, 10 y 11. Informan que no han logrado avanzar en las prioridades administrativas derivadas de la emergencia económica y social. Observación OCI: la evidencia suministrada se sustenta exclusivamente en el oficio 5-52/320, sin adjuntar registro del proyecto de reglamentación.
7 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Obra 2.5-31.4/083 de 2016 Edificio Facultad de Ciencias Humanas "Construcción de instalaciones eléctricas y de voz y datos...” a) Se encuentra sin liquidar, debido a que no se han podido adelantar las actuaciones necesarias hasta la energización del edificio (A) | Deficiencias en la planeación del proyecto | Finiquitar las obligaciones contractuales derivadas del Contrato 2.5-31.4/083 del 2016 | Liquidar el contrato 083/2016 | Registro de liquidación | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-52/321 informó sobre las actuaciones administrativas y contractuales adelantadas para liquidar el contrato de obra 2.5-31.4/083 de 2016, con lo que en virtud a la anormaldad laboral derivada del Estado de emergencia económica y social, se prevé tiempo límite el mes de agosto del 2020. Observación OCI: el avance reportado no cumple con la unidad de medida establecida.
7 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | * La subestación en el sótano del edificio, no está ubicada en un sitio de fácil acceso desde el exterior, localizado en áreas comunes, con medios apropiados que faciliten la entrada y salida de los equipos, para permitir a los profesionales competentes las labores de mantenimiento, revisión e inspección. *El contrato se suspende por primera vez el 3 de abril de 2017, por humedad en el sitio de instalación eléctrica lo que impide realizar las pruebas, falta el mobiliario donde van conectadas las redes. El contrato se reinicia el 24 de abril *Segunda suspensión el 22 de mayo de 2017, por las mismas razones del anterior y no se han definido motobombas y centro de cableado con humedad. Reinició el 27 de noviembre de 2017. (A-D) | Deficiencias en la planeación del proyecto | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura física | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | 1. Elaboración del PLAN DE ACCION PMUA 2020, en el cual se detallan los plazos establecidos para cada actividad antes de expedir un CDP. Se registran las actividades a corto mediano y largo plazo por proyecto iniciando con la vigencia 2020 y hasta la proyectada a 2030 en algunos casos. 2. Formulación del documento PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, constituyéndose en una carta de navegación (similares a los planes de ordenamiento territorial de los municipios), para ordenar los espacios físicos, con el fin de consolidar un modelo de universidad en el corto, mediano y largo plazo; diseñando una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su desarrollo. El Plan de Ordenamiento de la planta Física de la Universidad, se constituye como un instrumento de planificación que define estrategias de desarrollo a nivel urbano, orienta, define y planifica estratégicamente el reordenamiento y crecimiento de la Planta Física, estableciendo soluciones que posibiliten la expansión y consolidación misional, en el corto, mediano y largo plazo, dentro de los parámetros establecidos por la Oficina De Planeación y Desarrollo Institucional. En él se integra el Plan Maestro Urbanístico y arquitectónico que contiene los proyectos y actividades a desarrollar por vigencias. Observación OCI: el avance reportado no desarrolla integralmente la actividad de mejora programada, sin embargo en el Plan de Acción se observa algunos mecanismos de control a la ejecución del PMUA. Vr.gr control de tiempo aplicado en las columnas inicio, tiempo faltante y estado del documento Plan de Acción.
8 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Interventoría 5-31.9/029 de 2016 “Interventoría Integral, Técnica, Administrativa y financiera al contrato de instalaciones eléctricas y de voz y datos, de la II Etapa del nuevo Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Cauca”: En la ejecución se evidencian las siguientes situaciones: No se observa informe detallado de ejecución del anticipo dentro de la carpeta contractual. En los documentos contractuales, aunque se encuentran los certificados RETIE y RETILAB correspondientes de las instalaciones eléctricas, no está la ratificación del proyecto de construcción de red eléctrica MT y BT del Nuevo edifico de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, de fecha 14 de marzo de 2017, el cual tiene un (1) año de vigencia. (A) | Deficiencias en el seguimiento y control en la ejecución del Contrato | Implementar controles a la vigilancia administrativa, técnica y financiera de los contratos. | Incorporar al archivo de gestión de los contratos de obra, los documentos de supervisión que sustentan las actuaciones principales de las etapas de ejecución y liquidación. | Registro de control de entrega de la carpeta de supervisión | 1 | 2020-01-20 | 2020-03-30 | 10 | 0 | La evidencia suministrada por la Vicerrectoría Administrativa, corrige el hallazgo, sin embargo no se informa sobre el avance en la actividad de mejoramiento.
9 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato 5-31.9/025 de 2015 (Diseños Bicentenario) Consultoría para el diseño del edificio: Aunque se prevé la realización de todos los trámites para la obtención de la licencia de construcción, solo se radican los documentos para la obtención de la misma, lo que implicó suspensiones y ajustes en actividades y recursos en la ejecución el Contrato de Obra No. 2.5-31.4/094 de 2016 (A-D) | No se previó una prospección arqueológica | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | 1. Elaboración del PLAN DE ACCION PMUA 2020, en el cual se detallan los plazos establecidos para cada actividad antes de expedir un CDP. Se registran las actividades a corto mediano y largo plazo por proyecto iniciando con la vigencia 2020 y hasta la proyectada a 2030 en algunos casos. 2. Formulación del documento PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, constituyéndose en una carta de navegación (similares a los planes de ordenamiento territorial de los municipios), para ordenar los espacios físicos, con el fin de consolidar un modelo de universidad en el corto, mediano y largo plazo; diseñando una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su desarrollo. El Plan de Ordenamiento de la planta Física de la Universidad, se constituye como un instrumento de planificación que define estrategias de desarrollo a nivel urbano, orienta, define y planifica estratégicamente el reordenamiento y crecimiento de la Planta Física, estableciendo soluciones que posibiliten la expansión y consolidación misional, en el corto, mediano y largo plazo, dentro de los parámetros establecidos por la Oficina De Planeación y Desarrollo Institucional. En él se integra el Plan Maestro Urbanístico y arquitectónico que contiene los proyectos y actividades a desarrollar por vigencias. Observación OCI: el avance reportado no desarrolla integralmente la actividad de mejora programada, sin embargo en el Plan de Acción se observa algunos mecanismos de control a la ejecución del PMUA. Vr.gr control de tiempo aplicado en las columnas inicio, tiempo faltante y estado del documento Plan de Acción.
10 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | a) Contrato de Obra No. 2.5-31.4/094 de 2016 (Bicentenario). Situaciones: De acuerdo con el Informe de Interventoría No. 1 del 22/12/2017, el 17 de noviembre se radica el trámite de modificación de la licencia de construcción No. 6304 expedida el 7/11/017; en Acta 11 de 19/12 se da concepto favorable al proyecto, fecha posterior a la formulación del proyecto y un año después de la suscripción del contrato de obra, evidenciando que no se tenían los estudios para el inicio de la obra, en este caso la licencia de construcción. (A-D) | Deficiencia en la formulación de los proyectos | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | 1. Elaboración del PLAN DE ACCION PMUA 2020, en el cual se detallan los plazos establecidos para cada actividad antes de expedir un CDP. Se registran las actividades a corto mediano y largo plazo por proyecto iniciando con la vigencia 2020 y hasta la proyectada a 2030 en algunos casos. 2. Formulación del documento PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, constituyéndose en una carta de navegación (similares a los planes de ordenamiento territorial de los municipios), para ordenar los espacios físicos, con el fin de consolidar un modelo de universidad en el corto, mediano y largo plazo; diseñando una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su desarrollo. El Plan de Ordenamiento de la planta Física de la Universidad, se constituye como un instrumento de planificación que define estrategias de desarrollo a nivel urbano, orienta, define y planifica estratégicamente el reordenamiento y crecimiento de la Planta Física, estableciendo soluciones que posibiliten la expansión y consolidación misional, en el corto, mediano y largo plazo, dentro de los parámetros establecidos por la Oficina De Planeación y Desarrollo Institucional. En él se integra el Plan Maestro Urbanístico y arquitectónico que contiene los proyectos y actividades a desarrollar por vigencias. Observación OCI: el avance reportado no desarrolla integralmente la actividad de mejora programada, sin embargo en el Plan de Acción se observa algunos mecanismos de control a la ejecución del PMUA. Vr.gr control de tiempo aplicado en las columnas inicio, tiempo faltante y estado del documento Plan de Acción.
10 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) Fue suspendido mediante Acta de 01 del 16/012/017, para adelantar el programa de arqueología preventiva. El estudio de prospección se realizó con la licencia ICANH No. 6426 del 24/02/2017. Se reinició el 23/11 del mismo año. Durante el periodo de suspensión referido se gira el anticipo y en las carpetas del contrato no se encuentren todos los soportes correspondientes a la legalización del mismo. | Deficiencia en el seguimiento y control de los recursos entregados a título de anticipo | Asegurar la correcta inversión de dineros públicos entregados a título de anticipos. | Implementar controles efectivos a las etapas de solicitud, aprobación y manejo de anticipos pactados en los contratos. | Reglamentación de anticipos | 1 | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 14.4286 | 0 | La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-52/320 informó respecto de los avances en la propuesta de reglamentación de la figura de anticipos, para dar respuesta a los hallazgos 5,6, 10 y 11. Informan que no han logrado avanzar en las prioridades administrativas derivadas de la emergencia económica y social. Observación OCI: la evidencia suministrada se sustenta exclusivamente en el oficio 5-52/320, sin adjuntar registro del proyecto de reglamentación.
11 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Interventoría 2.5.5-31.4/013 de 2017 (Bicentenario). En los informes de interventoría no se anexan todos los soportes de ejecución de las actividades realizadas con los recursos del anticipo en el Contrato de Obra 094 de 2016. Se retiraron de la cuenta de anticipo $455.000.000 estando suspendido el contrato de obra; A 30/04/2018, se habían elaborado dos (2) Actas de pago Parcial por $969.666.910, para un valor total amortizado de $401.392.8080, mientras que la cuenta de manejo del anticipo solo se tenía $8.609.693 de $1.139.748.970. (A-D) | Deficiencias en el seguimiento y control del manejo del anticipo. | Asegurar la correcta inversión de dineros públicos entregados a título de anticipos. | Implementar controles efectivos a las etapas de solicitud, aprobación y manejo de anticipos pactados en los contratos. | Reglamentación de anticipos | 1 | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 14.4286 | 0
12 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato Obra pública 2.5.31.4/095 de 2016 (CECUN). Construcción del Centro de encuentro cultural universitario de la Universidad del Cauca, situaciones: El contrato se suspende el 30/12/2016, debido a que se requiere el estudio arqueológico. Mediante correo de 6/02/2017, se confirma que no es necesario el estudio de prospectiva arqueológica. En la suspensión se manifiesta la elaboración de un balance del alcance de la estructura metálica, cubierta insuficiente. El contrato reinicia el 23/06/2017 ( 5 meses después); Se ajustaron los precios a un IVA del 19% desde el 1/02/2017 lo que encareció el valor del contrato. (A-D) | Deficiencias en la planificación del proyecto | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0
13 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Obra N° 5.5-31.4/022 de 2017 Primera Etapa de la Ciudadela Universitaria para la Región Norte del Departamento del Cauca” Se encontró: Falta de personal para adelantar las actividades, escasez de materiales y equipos necesarios para dar cumplimiento a la programación por el Consorcio Infraestructura Santander y aprobada por el Consorcio Educar, firma Interventora (A-D). | Falta de seguimiento y control. | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0
14 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Consultoría No. 013 de 2015: Para la obra de la ll Etapa de la Ciudadela sede norte, inoportuna su contratación, por cuanto se está adelantando la I Etapa (A) | Deficiencias en la planeación de los contratos de obra | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0
15 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Proyecto Construcción Edificio de la División de TICS La instalación del cielo falso en Superboard de toda la obra, presenta fallas en las juntas de dilatación de las láminas instaladas, y se hace necesario cubrirlas con el material adecuado para garantizar su óptima presentación y duración (A-D-F) | Deficiencias de seguimiento y Control | Aplicar los mecanismos de control para el aseguramiento del contrato | Adelantar acciones derivadas de las obligaciones post contractuales a cargo del contratista | Registro de cumplimiento | 1 | 2020-01-20 | 2020-02-28 | 5.5714 | 1 | El supervisor e internventor externo del contrato de obra civil 040 de 2016, comunicaron con oficio 5-52/322 las reparaciones realizadas en el cielo raso del Edificio TIC, adelantadas por Felipe Acosta en calidad de representante del contratista consorcio Edificio TIC.
16 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratación por Prestación de Servicios La contratación por prestación de servicios se incrementó entre el 2017 (770 contratos) y 2018 (1.070 contratos) en 38,9%, el incremento fue del 35,6% al pasar de $8.832.347.867 a $11.978.427.598. Respecto a la contratación de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, el incremento fue del 123,7% (de 80 contratos en 2017 ($1.128.243.928) a 179 en 2018 ($1.888.885.060), el incremento fue del 67,4% (A) | Falta de racionalización en la distribución y necesidades del talento humano, lo cual genera un incremento en el gasto, contrario al principio de economía | Racionalizar los recursos universitarios destinados al funcionamiento administrativo | Establecer controles a la provisión de talento humano de apoyo por OPS de las dependencias universitarias. | Instrumentos de verificación aplicados a la racionalización de necesidades de OPS por dependencias | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0
17 | FILA_22 | 22 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Liquidación Derechos Básicos de Matrícula . a) Se identificó una subestimación en la ejecución presupuestal de ingresos por $6.777.683.127, hechos que terminaron por afectar la ejecución de recursos y/o su revelación como recursos de capital al cierre de la vigencia 2018 (A) | Decisiones de la Administración e inoportunidad en la generación de los recibos de matrícula. | Establecer controles que aseguren la programación académica con el ciclo presupuestal de la vigencia correspondiente | Registrar la apropiación y recaudo de servicios académicos en la vigencia de la programación académica | Presupuesto Anual | 1 | 2020-01-20 | 2020-11-30 | 45 | 0
17 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) Se evidenciaron descuentos en derechos básicos de matrícula por el ejercicio del sufragio sin el debido soporte del certificado electoral (A) | Deficiencias en el seguimiento y control del proceso de facturación | Establecer controles efectivos al procedimiento de descuentos por sufragio | Revisar y ajustar los controles aplicados al procedimiento de liquidación de matrícula y el descuento por sufragio. | Registro nuevo control | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0
17 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | c) Liquidación Derechos Básicos de Matrícula En vigencia 2018, se identificó para un estudiante liquidación de $117.000 en los derechos básicos de matrícula, a pesar de contar con soportes para una liquidación de $39.000, inconsistencia en la liquidación (A) | Por error en el sistema SIMCA, lo cual generó un cobro excesivo por el concepto de derechos básicos de matrícula y biblioteca y deporte a cargo del estudiante. | Establecer controles efectivos al procedimiento de liquidación de matrícula | Revisar y ajustar el control aplicado a la liquidación de derechos básicos de matrícula | Registro nuevo control | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0
18 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecución del Presupuesto de Ingresos. Se identificaron rubros en los cuales no se realizó el registro presupuestal, a pesar de haberse presentado un recaudo por parte de la entidad en cuantía de $6.777.683.127 (A-D) | Deficiencias en la formuación del presupuesto de ingresos | Establecer controles que aseguren la programación de ingresos y gastos con el ciclo presupuestal de la vigencia correspondiente | Registrar la apropiación de ingresos y gastos, y su ejecución en la vigencia que corresponda. | Presupuesto Anual | 1 | 2020-01-20 | 2020-11-30 | 45 | 0
19 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuento en Matrícula por ejercicio del Sufragio. Verificado el descuento del 10% por sufragio en el valor de la matrícula a estudiantes de posgrados vigencia 2018, se identificó: a) Dos (2) de los certificados electorales no corresponden con el certificado de la votación más reciente aplicable a la fecha del recibo de matrícula, sobre los cuales se aplicaron descuentos por $860.000 b) En cuatro (4) casos no se allegó el certificado electoral soporte de los descuentos en cuantía de $1.932.000 (A-F-D). | Deficiencias en el cumplimiento del procedimiento establecido para el trámite de la liquidación de la matrícula financiera. | Establecer controles efectivos al procedimiento de descuentos por sufragio | Revisar y ajustar los controles aplicados al procedimiento de liquidación de matrícula y el descuento por sufragio. | Registro nuevo control | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0 | El Centro de Posgrados presentó el documento "Procedimiento de matrícula de financiera y académica para Programas de Posgrados", dirígido a Decanos, Coordinadores de Programas y enlaces de posgrados. Igualmente determina dos problemáticas, así: Reporte tardío en la expedición de las resoluciones de beca a los estudiantes de posgrados por parte de las facultades; y Entrega tardía de los comprobantes de certificado electoral por parte de los estudiantes de posgrados. Observación OCI: las evidencias no reportan ningún avance respecto de la actividad de mejoramiento, debido a que el procedimiento "PA-GA-4.2-PR-10 Inscripción y Matricula Académica y Financiera a Programas de Posgrado", no registra los ajustes de mejora propuestos visible por su última fecha de actualización con fecha de actualización (30/11/2017).
20 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | a) Disponibilidad Presupuestal Contrato de Compraventa 036 de 2018 . 1.028.388.030 para la compra de equipos de cómputo, cuyo Certificados de Disponibilidad Presupuestal fue insuficiente para cubrir el compromiso con diferencia de $155.140.994. (A). | Ausencia de planeación en la contratación de suministros. | Implementar controles periodicos al presupuesto asignado a las unidades académicas y/o administrativas | Verificar la disponibilidad presupuestal en el sistema de información financiera, previa solicitud del gasto. | Reporte detallado de la ejecución del presupuesto | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0
20 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) El contrato se suscribió el 13/11/2018 con plazo de 45 días calendario desde la legalización, con la anotación de que no podría superar la vigencia 2018, la aprobación de garantías se efectúa el 26/11 y el 21/12/2018 se suscribió Otrosi modificando las cantidades iniciales, lo que motivó la suspensión del contrato el 29/12/2018 sin justificación en circunstancias de fuerza mayor, reiniciándose el 04/03/2019. | Ausencia de planeación en la contratación de suministros. | Revisar y actualizar los procedimientos de Planeación Institucional y herramientas, en lo relacionado con la contratación de suministros. | Formular un Plan de Anual de Adquisiciones que contemple las necesidades de suministro de equipos | Plan de Adquisiciones con proyección de compra de equipos | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0
21 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Desfinanciamiento Programa de Regionalización . Con Acuerdo No. 005 de 2013 el Consejo Superior creó el Centro de Regionalización, los programas académicos se constituyeron como autosostenibles con matrículas 2 y 3 SMLMV; sin embargo se evidenció que entre los años 2013 al 2018 no se logró la autofinanciación; durante estos años se debió financiar el programa en $27.052.622.548, la situación más crítica se presenta entre los años 2017 y 2018, donde el desfinanciamiento fue de $11.450.657.638 y $6.343.097.596. (A-D) | Falta de estudios de factibilidad, deficiencias en el proceso de planeación e inefectividad de los mecanismos de control interno. No se estableció una estructura administrativa y financiera que garantice la sostenibilidad de los programas. | Establecer mecanismos de gestión académica y administrativa de los programas regionalizados. | Implementar procedimientos de planificación, control y seguimiento a la apertura y cierre de programas regionalizados, en garantía de su sostenibilidad. Articular el compromiso de la alcaldías locales y otros actores, para obtener recursos con destino al fortalecimiento del proceso de regionalización. | Procedimientos documentados. Registro de compromisos | 2 | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 14.4286 | 0 | El Centro de Regionalización reportó la elaboración y envío de propuestas de convenios para el otorgamiento de becas a los Municipios de Guachené, Corinto, Caloto, Puerto Tejada y Caloto. Se informa que su evidencia consta en físico en el Archivo de Gestión del Centro de Regionalización.
22 | FILA_30 | 30 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Austeridad en el Gasto. El programa de regionalización 2017 y 2018 evidencian disminución del 38 % en gastos de funcionamiento; sin embargo los rubros de servicios personales indirectos, (honorarios) y adquisición de servicios (de mantenimiento y viáticos y gastos de viaje) se incrementaron en el 195% y 215% respectivamente (A) | Ausencia de mecanismos de control, no acatamiento de los principios de contratación y lo establecido en el Decreto 1737 del 1998, sobre la implementación medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público. | Establecer mecanismos de gestión académica y administrativa de los programas regionalizados. | Implementar controles a los gastos de funcionamiento por honorarios y auxilios de apoyo al desarrollo de los programas regionalizados | Registros de controles implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 14.4286 | 0.2 | El 15 de noviembre de 2019, Universidad del Cauca adoptó el Acuerdo Superior 076 que autoriza el auxulio de viaje a los docentes que orientan asignaturas en sedes distintas a la ciudad de Popayán. El control sobre su implementación es ejercido por el Centro de Regionalización en el formato PM-FO-4-FOR-54.1. Con lo suministrado la OCI no logró valorar su efectividad.
23 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Deserción Educativa en Programas de Regionalización. En el año 2013 (Acuerdo No. 005 de 2013) para la creación del Centro de Regionalización no se tuvo en cuenta la realidad social del Departamento, con totalidad de los municipios con indicadores altos de Necesidades Básicas Insatisfechas (47% - DANE 2017). Sin embargo, ofertó un programa de regionalización autosostenible en 7 municipios y 19 programas académicos, pagado en su totalidad por los estudiantes con altos costos de las matrículas; por lo que a finales del 2018 se presentó un índice de deserción que supera el 45%; la situación más crítica se presenta en la licenciatura en etnoeducación, ofertada en 3 municipios del Departamento (La deserción en Pitayó - Silvia 89%, Guapi 100%, Silvia Cabecera Municipal 98% y Popayán 53%), donde el índice de deserción es del 85% (A). | Insuficiencia en el estudio de justificación para la creación del programa de regionalización y debilidades en el proceso de planeación | Establecer mecanismos de gestión académica y administrativa de los programas regionalizados. | Implementar programas que estimulen la culminación de los estudios de pregrado en modalidad de regionalización. | Programas de bienestar estudiantil | 1 | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 14.4286 | 0.2 | Reporta el Centro de Regionalización las actividades de apoyo al bienestar estudiantíl derivadas el Programa Permaneser, Tramados, y recreación y deporte. Se apoya a 100 estudiantes en alimentación. Igualmente se informa sobre el desarrollo del convenio con la Fundación Mariana Hoyos, que otoga 50 becas por valor de 1 SMMLV con periodicidad semestral.
24 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Recursos Estampilla Pro Universidad Nacional y demás Universidades Del rubro I.211.705.061 Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria, se ejecutaron recursos por $2.118.066, para el suministro de tiquetes aéreos al personal docente y administrativo de diferentes dependencias de la Universidad, lo cual generó como consecuencia una destinación diferente de recursos (A-D). | Deficiencias en el control interno, procedimientos y actividades de control. | Definir los criterios técnicos de aplicación de la Ley 1697 del 2013 | Establecer directrices que orienten la destinación de recursos Estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades estatales. | Directriz del Consejo Superior | 1 | 2020-01-20 | 2020-02-28 | 5.5714 | 0.2 | La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional proyectó y remitió para revisión a la Oficina Jurídica la propuesta de Acuerdo Superior, que establece directrices en la destinación de recursos Estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades estatales. Observación OCI: El Acuerdo replica las disposiciones de la Ley 1697 de 2013, sin definirlos criterios de aplicación en la Universidad del Cauca.
25 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Seguimiento al Plan de Mejoramiento. Con corte a 31 de diciembre de 2018 se evidenció que a pesar la fecha máxima para las actividades de mejoramiento (30/12/2015), a la fecha de la revisión, no obstante, el seguimiento y recomendaciones formuladas por la Oficina Asesora de Control Interno, persisten 8 actividades cuya ejecución no llega al 100% y en 10 actividades reportadas como cumplidas, estas no fueron efectivas y/o no fue posible evaluar su pertinencia y efectividad por falta de los documentos de soporte (A) | Deficiencias en la ejecución del plan de mejoramiento | Orientar las acciones de cumplimiento, prescritas en la Resolución Rectoral 290 del 2019 | Realizar seguimiento semestral a las acciones pendientes de cierre del Plan de Mejoramiento 2015. | Registros de seguimiento | 2 | 2020-01-20 | 2020-12-30 | 49.2857 | 1 | Con base en los resultados de la auditoría practicada a la vigencia 2019, la Universidad del Cauca reformuló las siete actividades sin concluir del Plan de Mejoramiento resultante de la auditoría vigencia 2013, lo cual se registró en el plan de mejoramiento reportado al SIRECI en el mes de junio del 2020.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO