## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 390
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
2 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecución Contractual: La ejecución de contratos de obra desde el 2016 no observan los principios de planeación, eficiencia, eficacia, economía y celeridad por cuanto: Las obras se suscriben generalmente en el último trimestre del año conllevando a aprobación de vigencias futuras. Se suspenden por más de un año y sus prórrogas exceden del plazo y sus adiciones se aproximan en su mayoría al 50% del monto inicial (p.ej Contrato 083/2016) (A-D) | Ausencia de planeación y programación de las obras. | Establecer e implementar una ruta metodológica para la planeación y ejecución de la infraestructura física. | Reformular a corto, mediano y largo plazo, el Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico -PMUA como herramienta de gestión de la infraestructura | PMUA reformulado | 1 | 2020-01-20 | 2020-09-30 | 36.2857 | 0.5 | Corte II semestre 2021: Con oficio 5-.71.7/0991 del 26/11/2021 la Vicerrectoría Administrativa reportó el avance en la ejecución del Plan de Mejormaiento adjuntando el Acta No. 2.4-71.10/887 del 02/08/2021 asunto-Modificación de productos e indicadores y metas proyectos PMUA Vicerrectoría Admintrativa. La OCI en el análisis a la evidencia reportada determina que ésta no apunta a la unidad de medida establecida "PMUA reformulado". por lo tanto, no asigna avance adicional; considerando que no se ha remitido el PMUA reformulado y no se ha surtido el procedimiento aprobatorio que le corresponde. Mediante correo electrónico del 30/12/2021 emitido por viceadm@unicauca.edu.co, la Vicerrectoría Administrativa complementó la información relacionada con la modificación al PMUA: Acta 2.4-71.10/887 del 02/08/2021, correo electrónico desde la cuenta vcuellarp@unicauca.edu.co a lmoriones@unicauca.edu.co en la que se informa sobre la actualización del PMUA y la ficha resumen FOR43 con los ajustes respectivos. Observación OCI: Del análisis a la información reportada se determina que existe desarticulación entre las variables que integran el proyecto, por ejemplo: Proyecto:"Desarrollo de construcciones nuevas" Nuevo producto: "Viabilizaciones para construcciones nuevas y obras civiles" Nuevo Indicador: "No. de recursos nuevos viabilizados para construcciones nuevas y obras civiles" Meta: "39" En sesión de trabajo del 12/01/2022, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional asumió el compromiso de ajustar el Acta 2.4-71.10/887 del 02/08/2021 y el PMUA, con término de entrega a la OCI al lunes 17/01/2022.
7 | FILA_2 | 3 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | * La subestación en el sótano del edificio, no está ubicada en un sitio de fácil acceso desde el exterior, localizado en áreas comunes, con medios apropiados que faciliten la entrada y salida de los equipos, para permitir a los profesionales competentes las labores de mantenimiento, revisión e inspección. *El contrato se suspende por primera vez el 3 de abril de 2017, por humedad en el sitio de instalación eléctrica lo que impide realizar las pruebas, falta el mobiliario donde van conectadas las redes. El contrato se reinicia el 24 de abril *Segunda suspensión el 22 de mayo de 2017, por las mismas razones del anterior y no se han definido motobombas y centro de cableado con humedad. Reinició el 27 de noviembre de 2017. (A-D) | Deficiencias en la planeación del proyecto | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura física | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0.85 | La OPDI reportó corte junio del 2021 la documentación de las herramientas lista de chequeo, procedimiento PE-GE-2.4-PR-18, formato PE-GE.2.4-FOR-51 y PE GE 2.4-FOR 52 como instrumentos referentes para la fase del planear. La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-.71.7/0991 del 26/11/2021 corte segundo semestre 2021, reporta el Formato PE-GE-5-FOR-46, que consolida los resultados de la supervisión a los contratos de obra. Observación OCI: El procedimiento PE-GE-2.4-PR-18, no relaciona en el contenido, los formatos PE-GE.2.4-FOR-51 y PE GE 2.4-FOR 52. Los procedimientos documentados de contratación de la Universidad, no incluyen en su contenido el Formato PE-GE-5-FOR-46, que consolida los resultados de la supervisión a los contratos de obra y el instructivo PA-GA-5-IN- 4, para el Diligenciamiento del Formato de Supervisión de Obra, Interventoría, Consultoría y Compraventa. Recomendación: Socializar las herrmientas para una correcta aplicación. Mediante correo electrónico del 30/12/2021 emitido por viceadm@unicauca.edu.co, la Vicerrectoría Administrativa remitieron oficio No. 5-92.8/1080 del 29/12/2021 dirigido al Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional para la inclusión de la herramienta en los procedimientos a aplicar Se concede un avance del 85%, sujeto a la actualización de los procedimientos y a la evidencia de implementación.
8 | FILA_3 | 4 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Interventoría 5-31.9/029 de 2016 “Interventoría Integral, Técnica, Administrativa y financiera al contrato de instalaciones eléctricas y de voz y datos, de la II Etapa del nuevo Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Cauca”: En la ejecución se evidencian las siguientes situaciones: No se observa informe detallado de ejecución del anticipo dentro de la carpeta contractual. En los documentos contractuales, aunque se encuentran los certificados RETIE y RETILAB correspondientes de las instalaciones eléctricas, no está la ratificación del proyecto de construcción de red eléctrica MT y BT del Nuevo edifico de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, de fecha 14 de marzo de 2017, el cual tiene un (1) año de vigencia. (A) | Deficiencias en el seguimiento y control en la ejecución del Contrato | Implementar controles a la vigilancia administrativa, técnica y financiera de los contratos. | Incorporar al archivo de gestión de los contratos de obra, los documentos de supervisión que sustentan las actuaciones principales de las etapas de ejecución y liquidación. | Registro de control de entrega de la carpeta de supervisión | 1 | 2020-01-20 | 2020-03-30 | 10 | 0.7 | Se adjunta copia de los correos electrónicos de la Ing. Lida Cristina Ángel Peña, cuyo asunto es la liquidación del contrato de consultoría 5-31.9/029 de 2016 del contratista Bernardo José Delgado, dirigidos a la Vicerrectoría Administrativa, en ellos se observa la revisión de los documentos para trámite de liquidación y pago final así como el informe de justificación. También se registra la entrega de las carpetas de supervisión de los contratos de consultoría y de obra en sus 3 tomos. Con base en la evidencia precitada, la OCI observa el desarrollo de la actividad de mejoramiento y su unidad de medida, con lo que asigna un avance del 70% y el % faltante a la verificación física y aleatoria al archivo de gestión contractual , para lo cual, la OCI gestionará la autorización. La Oficina de Control Interno verificó en el archivo del Área de Contratación de la Vicerrectoría Administrativa, la organización documental de los expedientes contractuales de las vigencias 2020 y 2021, encontrando algunos avances que por su baja proporción respecto del universo de contratos, requiere de la implementación de un plan de trabajo que permita avances representativos. Para el efecto se documentó el acta 2.6-1.60/01 del 17/01/2022, en la cual se deja constancia de lo evidenciado hasta la fecha. La Vicerrectoría Administrativa asume el compromiso a través de plan de trabajo de organizar el archivo con corte a febrero de 2022. Se mantiene el avance asignado corte junio 2021.
9 | FILA_4 | 5 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato 5-31.9/025 de 2015 (Diseños Bicentenario) Consultoría para el diseño del edificio: Aunque se prevé la realización de todos los trámites para la obtención de la licencia de construcción, solo se radican los documentos para la obtención de la misma, lo que implicó suspensiones y ajustes en actividades y recursos en la ejecución el Contrato de Obra No. 2.5-31.4/094 de 2016 (A-D) | No se previó una prospección arqueológica | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0.85 | La OPDI reportó corte junio del 2021 la documentación de las herramientas lista de chequeo, procedimiento PE-GE-2.4-PR-18, formato PE-GE.2.4-FOR-51 y PE GE 2.4-FOR 52 como instrumentos referentes para la fase del planear. La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-.71.7/0991 del 26/11/2021 corte segundo semestre 2021, reporta el Formato PE-GE-5-FOR-46, que consolida los resultados de la supervisión a los contratos de obra. Observación OCI: El procedimiento PE-GE-2.4-PR-18, no relaciona en el contenido, los formatos PE-GE.2.4-FOR-51 y PE GE 2.4-FOR 52. Los procedimientos documentados de contratación de la Universidad, no incluyen en su contenido el Formato PE-GE-5-FOR-46, que consolida los resultados de la supervisión a los contratos de obra y el instructivo PA-GA-5-IN- 4, para el Diligenciamiento del Formato de Supervisión de Obra, Interventoría, Consultoría y Compraventa. Recomendación: Socializar las herrmientas para una correcta aplicación. Mediante correo electrónico del 30/12/2021 emitido por viceadm@unicauca.edu.co, la Vicerrectoría Administrativa remitieron oficio No. 5-92.8/1080 del 29/12/2021 dirigido al Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional para la inclusión de la herramienta en los procedimientos a aplicar Se concede un avance del 85%, sujeto a la actualización de los procedimientos y a la evidencia de implementación.
10 | FILA_5 | 6 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | a) Contrato de Obra No. 2.5-31.4/094 de 2016 (Bicentenario). Situaciones: De acuerdo con el Informe de Interventoría No. 1 del 22/12/2017, el 17 de noviembre se radica el trámite de modificación de la licencia de construcción No. 6304 expedida el 7/11/017; en Acta 11 de 19/12 se da concepto favorable al proyecto, fecha posterior a la formulación del proyecto y un año después de la suscripción del contrato de obra, evidenciando que no se tenían los estudios para el inicio de la obra, en este caso la licencia de construcción. (A-D) | Deficiencia en la formulación de los proyectos | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 2 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 1.7 | La OPDI reportó corte junio del 2021 la documentación de las herramientas lista de chequeo, procedimiento PE-GE-2.4-PR-18, formato PE-GE.2.4-FOR-51 y PE GE 2.4-FOR 52 como instrumentos referentes para la fase del planear. La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-.71.7/0991 del 26/11/2021 corte segundo semestre 2021, reporta el Formato PE-GE-5-FOR-46, que consolida los resultados de la supervisión a los contratos de obra. Observación OCI: El procedimiento PE-GE-2.4-PR-18, no relaciona en el contenido, los formatos PE-GE.2.4-FOR-51 y PE GE 2.4-FOR 52. Los procedimientos documentados de contratación de la Universidad, no incluyen en su contenido el Formato PE-GE-5-FOR-46, que consolida los resultados de la supervisión a los contratos de obra y el instructivo PA-GA-5-IN- 4, para el Diligenciamiento del Formato de Supervisión de Obra, Interventoría, Consultoría y Compraventa. Recomendación: Socializar las herrmientas para una correcta aplicación. Mediante correo electrónico del 30/12/2021 emitido por viceadm@unicauca.edu.co, la Vicerrectoría Administrativa remitieron oficio No. 5-92.8/1080 del 29/12/2021 dirigido al Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional para la inclusión de la herramienta en los procedimientos a aplicar Se concede un avance del 85%, sujeto a la actualización de los procedimientos y a la evidencia de implementación.
12 | FILA_6 | 7 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato Obra pública 2.5.31.4/095 de 2016 (CECUN). Construcción del Centro de encuentro cultural universitario de la Universidad del Cauca, situaciones: El contrato se suspende el 30/12/2016, debido a que se requiere el estudio arqueológico. Mediante correo de 6/02/2017, se confirma que no es necesario el estudio de prospectiva arqueológica. En la suspensión se manifiesta la elaboración de un balance del alcance de la estructura metálica, cubierta insuficiente. El contrato reinicia el 23/06/2017 ( 5 meses después); Se ajustaron los precios a un IVA del 19% desde el 1/02/2017 lo que encareció el valor del contrato. (A-D) | Deficiencias en la planificación del proyecto | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0.85 | La OPDI reportó corte junio del 2021 la documentación de las herramientas lista de chequeo, procedimiento PE-GE-2.4-PR-18, formato PE-GE.2.4-FOR-51 y PE GE 2.4-FOR 52 como instrumentos referentes para la fase del planear. La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-.71.7/0991 del 26/11/2021 corte segundo semestre 2021, reporta el Formato PE-GE-5-FOR-46, que consolida los resultados de la supervisión a los contratos de obra. Observación OCI: El procedimiento PE-GE-2.4-PR-18, no relaciona en el contenido, los formatos PE-GE.2.4-FOR-51 y PE GE 2.4-FOR 52. Los procedimientos documentados de contratación de la Universidad, no incluyen en su contenido el Formato PE-GE-5-FOR-46, que consolida los resultados de la supervisión a los contratos de obra y el instructivo PA-GA-5-IN- 4, para el Diligenciamiento del Formato de Supervisión de Obra, Interventoría, Consultoría y Compraventa. Recomendación: Socializar las herrmientas para una correcta aplicación. Mediante correo electrónico del 30/12/2021 emitido por viceadm@unicauca.edu.co, la Vicerrectoría Administrativa remitieron oficio No. 5-92.8/1080 del 29/12/2021 dirigido al Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional para la inclusión de la herramienta en los procedimientos a aplicar Se concede un avance del 85%, sujeto a la actualización de los procedimientos y a la evidencia de implementación.
13 | FILA_7 | 8 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Obra N° 5.5-31.4/022 de 2017 Primera Etapa de la Ciudadela Universitaria para la Región Norte del Departamento del Cauca” Se encontró: Falta de personal para adelantar las actividades, escasez de materiales y equipos necesarios para dar cumplimiento a la programación por el Consorcio Infraestructura Santander y aprobada por el Consorcio Educar, firma Interventora (A-D). | Falta de seguimiento y control. | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 2 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 1.7 | La OPDI reportó corte junio del 2021 la documentación de las herramientas lista de chequeo, procedimiento PE-GE-2.4-PR-18, formato PE-GE.2.4-FOR-51 y PE GE 2.4-FOR 52 como instrumentos referentes para la fase del planear. La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-.71.7/0991 del 26/11/2021 corte segundo semestre 2021, reporta el Formato PE-GE-5-FOR-46, que consolida los resultados de la supervisión a los contratos de obra. Observación OCI: El procedimiento PE-GE-2.4-PR-18, no relaciona en el contenido, los formatos PE-GE.2.4-FOR-51 y PE GE 2.4-FOR 52. Los procedimientos documentados de contratación de la Universidad, no incluyen en su contenido el Formato PE-GE-5-FOR-46, que consolida los resultados de la supervisión a los contratos de obra y el instructivo PA-GA-5-IN- 4, para el Diligenciamiento del Formato de Supervisión de Obra, Interventoría, Consultoría y Compraventa. Recomendación: Socializar las herrmientas para una correcta aplicación. Mediante correo electrónico del 30/12/2021 emitido por viceadm@unicauca.edu.co, la Vicerrectoría Administrativa remitieron oficio No. 5-92.8/1080 del 29/12/2021 dirigido al Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional para la inclusión de la herramienta en los procedimientos a aplicar Se concede un avance del 85%, sujeto a la actualización de los procedimientos y a la evidencia de implementación.
14 | FILA_8 | 9 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Consultoría No. 013 de 2015: Para la obra de la ll Etapa de la Ciudadela sede norte, inoportuna su contratación, por cuanto se está adelantando la I Etapa (A) | Deficiencias en la planeación de los contratos de obra | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 2 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 1.7 | La OPDI reportó corte junio del 2021 la documentación de las herramientas lista de chequeo, procedimiento PE-GE-2.4-PR-18, formato PE-GE.2.4-FOR-51 y PE GE 2.4-FOR 52 como instrumentos referentes para la fase del planear. La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-.71.7/0991 del 26/11/2021 corte segundo semestre 2021, reporta el Formato PE-GE-5-FOR-46, que consolida los resultados de la supervisión a los contratos de obra. Observación OCI: El procedimiento PE-GE-2.4-PR-18, no relaciona en el contenido, los formatos PE-GE.2.4-FOR-51 y PE GE 2.4-FOR 52. Los procedimientos documentados de contratación de la Universidad, no incluyen en su contenido el Formato PE-GE-5-FOR-46, que consolida los resultados de la supervisión a los contratos de obra y el instructivo PA-GA-5-IN- 4, para el Diligenciamiento del Formato de Supervisión de Obra, Interventoría, Consultoría y Compraventa. Recomendación: Socializar las herrmientas para una correcta aplicación. Mediante correo electrónico del 30/12/2021 emitido por viceadm@unicauca.edu.co, la Vicerrectoría Administrativa remitieron oficio No. 5-92.8/1080 del 29/12/2021 dirigido al Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional para la inclusión de la herramienta en los procedimientos a aplicar Se concede un avance del 85%, sujeto a la actualización de los procedimientos y a la evidencia de implementación.
17 | FILA_9 | 10 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) Se evidenciaron descuentos en derechos básicos de matrícula por el ejercicio del sufragio sin el debido soporte del certificado electoral (A) | Deficiencias en el seguimiento y control del proceso de facturación | Establecer controles efectivos al procedimiento de descuentos por sufragio | Revisar y ajustar los controles aplicados al procedimiento de liquidación de matrícula y el descuento por sufragio. | Registro nuevo control | 4 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0.9 | Corte diciembre 2020, la Vicerrectoría Académica informó: "Se adoptan las siguientes medidas: 1. Recopilación en archivo Drive los certificados electorales. 2. Revisión y verificación del reporte enviado por los coordiandores de posgrados. 3. Solicitar al coordinador de programa los adjuntos al reporte de solicitud de generación de recibo de matricula. 3. Pendiente el ordenamiento de los soportes de certificación electoral para su organización por periodos academicos" Observación OCI: se asigna avance en cuanto a las actividades aplicadas, por cuanto conducen a desarrollar la acción de mejoramiento, no obstante se requiere formalizar el control de tal manera que asegure su efecitivdad y permanencia en el tiempo. Ante requerimiento CGR, en reunión junio 2021 se concluyó que se cuenta con una propuesta de procedimiento documentado para la verificación de certificado electoral, que permite una liquidación de derechos básicos de matrícula ajustada. Pasó del 50% al 90%. Con oficio 2.6-52.18/005 del 17/01/2022 la OCI reiteró requerimiento de avance a la División de Admisiones, Registro y Control Académico-DARCA, con respuesta del 20/01/2022 desde la cuenta electrónica slcolina@unicauca.edu.co, que informan sobre la aprobación del procedimiento de verificación de descuento por concepto de voto para programas de posgrado, el cual se encuentra pendiente de publicación. La OCI no asigna avance adicional, por cuando el porcentaje pendiente está sujeto a la publicación del procedimiento.
17 | FILA_10 | 11 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | c) Liquidación Derechos Básicos de Matrícula En vigencia 2018, se identificó para un estudiante liquidación de $117.000 en los derechos básicos de matrícula, a pesar de contar con soportes para una liquidación de $39.000, inconsistencia en la liquidación (A) | Por error en el sistema SIMCA, lo cual generó un cobro excesivo por el concepto de derechos básicos de matrícula y biblioteca y deporte a cargo del estudiante. | Establecer controles efectivos al procedimiento de liquidación de matrícula | Revisar y ajustar el control aplicado a la liquidación de derechos básicos de matrícula | Registro nuevo control | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0.9 | Corte diciembre 2020, la Vicerrectoría Académica informó: "Se adoptan las siguientes medidas: 1. Recopilación en archivo Drive los certificados electorales. 2. Revisión y verificación del reporte enviado por los coordiandores de posgrados. 3. Solicitar al coordinador de programa los adjuntos al reporte de solicitud de generación de recibo de matricula. 3. Pendiente el ordenamiento de los soportes de certificación electoral para su organización por periodos academicos" Observación OCI: se asigna avance en cuanto a las actividades aplicadas, por cuanto conducen a desarrollar la acción de mejoramiento, no obstante se requiere formalizar el control de tal manera que asegure su efecitivdad y permanencia en el tiempo. Ante requerimiento CGR, en reunión junio 2021 se concluyó que se cuenta con una propuesta de procedimiento documentado liquidación de derechos básicos de matrícula ajustada. Pasó del 50% al 90%. Con oficio 2.6-52.18/005 del 17/01/2022 la OCI reiteró requerimiento de avance a la División de Admisiones, Registro y Control Académico-DARCA, con respuesta del 20/01/2022 desde la cuenta electrónica slcolina@unicauca.edu.co, que informan sobre la aprobación del procedimiento de verificación de descuento por concepto de voto para programas de posgrado, el cual se encuentra pendiente de publicación. La OCI no asigna avance adicional, por cuando el porcentaje pendiente está sujeto a la publicación del procedimiento.
19 | FILA_11 | 12 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuento en Matrícula por ejercicio del Sufragio. Verificado el descuento del 10% por sufragio en el valor de la matrícula a estudiantes de posgrados vigencia 2018, se identificó: a) Dos (2) de los certificados electorales no corresponden con el certificado de la votación más reciente aplicable a la fecha del recibo de matrícula, sobre los cuales se aplicaron descuentos por $860.000 b) En cuatro (4) casos no se allegó el certificado electoral soporte de los descuentos en cuantía de $1.932.000 (A-F-D). | Deficiencias en el cumplimiento del procedimiento establecido para el trámite de la liquidación de la matrícula financiera. | Establecer controles efectivos al procedimiento de descuentos por sufragio | Revisar y ajustar los controles aplicados al procedimiento de liquidación de matrícula y el descuento por sufragio. | Registro nuevo control | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0.9 | Corte diciembre 2020, la Vicerrectoría Académica informó: "Se adoptan las siguientes medidas: 1. Recopilación en archivo Drive los certificados electorales. 2. Revisión y verificación del reporte enviado por los coordiandores de posgrados. 3. Solicitar al coordinador de programa los adjuntos al reporte de solicitud de generación de recibo de matricula. 3. Pendiente el ordenamiento de los soportes de certificación electoral para su organización por periodos academicos" Observación OCI: se asigna avance en cuanto a las actividades aplicadas, por cuanto conducen a desarrollar la acción de mejoramiento, no obstante se requiere formalizar el control de tal manera que asegure su efecitivdad y permanencia en el tiempo. Ante requerimiento CGR, en reunión junio 2021 se concluyó que se cuenta con una propuesta de procedimiento documentado para la verificación de certificado electoral, que permite una liquidación de derechos básicos de matrícula ajustada. Pasó del 50% al 90%. Con oficio 2.6-52.18/005 del 17/01/2022 la OCI reiteró requerimiento de avance a la División de Admisiones, Registro y Control Académico-DARCA, con respuesta del 20/01/2022 desde la cuenta electrónica slcolina@unicauca.edu.co, que informan sobre la aprobación del procedimiento de verificación de descuento por concepto de voto para programas de posgrado, el cual se encuentra pendiente de publicación. La OCI no asigna avance adicional, por cuando el porcentaje pendiente está sujeto a la publicación del procedimiento.
1 | FILA_12 | 13 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En el Contrato de comodato N° 5.5.-31.7/002/2018 y el listado de bienes muebles a 31/12/2019, se identifica la entrega de 23 elementos por un costo histórico total de $408.850.443, con deficiencias de información: los Equipos del Código 21001287 y placas 000316 y 000317, se entregaron al Hospital Universitario San José por $4.237.118 cada uno y están registrados en SRF | Inaplicación de los controles establecidos para el manejo y supervisión de bienes muebles, y deficiencias en el diseño y aplicación de las políticas contables para activos no generadores de efectivo. | Establecer mecanismos que aseguren el debido control y cumplimiento de las políticas contables en materia de activos no generadores de efectivo. | Documentar, socializar y aplicar el procedimiento que oriente el ejercicio de seguimiento y control de los bienes comodato en el marco de las normas contables públicas. | Procedimiento documentado, socializado y aplicado | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.6 | El Área de Adquisiciones e Inventarios con correo electrónico scasanova@unicauca.edu.co del 25/11/2021, reporta los avances corte diciembre 2021, informando sobre la publicación del procedimiento PA-GA-5.4.1-PR-18 del 12/11/2020, el cual se encuentra formalizado en el Sistema de Gestión de la Calidad en su programa Lvmen. Respecto de la implementación u operación, no se reporta avance en la actividad de la fase de verificar en cuanto al seguimiento a los contratos de comodatos vigentes, en concordancia con el reporte al primer semestre 2021 en lo relativo al oficio 8.2.14-92 /005 del 01/02/2021. No se asigna avance adicional.
4 | FILA_13 | 14 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas de cobro 2019 (A). Los reportes de cuentas por cobrar y recaudos por cobrar 2019 del SQUID, presentan incongruencias e inoportunidad en el recaudo de cuentas de cobro, sobrestimando saldos en libros de la cuenta 131719 Admón de Proyectos: Cuenta de cobro del 14/06/2019 por $5.446.500, documento 014620, Contrato CCD-2018-IN-16-5.5.31.13/001 2018 de SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S.A, recaudo del 30/7/2019 y transferida por interfaz el 30-01-2020 en Tesorería, y en estado cancelada "ca" en Squid. Cuenta de cobro del 4/06/2019 por $3.481.200, documento 014614, Convenio 035 VRI 2016 Hipertexto Ltda, recaudo el 19/9/2019 transferida por interfaz el 29/02/2020 en Tesorería, y estado cancelada "ca" en Squid. Cuentas de cobro de CHANNEL PLANET S.A.S, reintegro de anticipo por capacitación no realizada, No. 014632 del 5/08/2019 por $500.000, 014633 del 5/08/2019 por $500.000, 014634 del 5/08/2019 por $500.000 y 014638 del 14/08/2019 por $526.124, no canceladas en 2019 y más de 90 días por cobrar (...) | Situaciones originadas en la parametrización de los sistemas de información de facturación y cartera de la universidad, que no se ajustan a los principios generales de contabilidad pública ni al marco contable para entidades de gobierno y, por ausencia de seguimiento y control a la gestión de recaudo. | Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control al recaudo oportuno y congruente de los derechos a favor de la Institución | Conciliar periódicamente las partidas no identificadas y cruzar la información con el reporte SQUID sobre la gestión de cartera para su cobro oportuno. | Registros de conciliación y seguimiento al pago de cuentas de cobro | 1 | 2020-07-03 | 2021-04-03 | 39.1429 | 0.6 | Con oficio 5-71.7/0991 del 26/11/2021 la Vicerrectoría Administrativa remite evidencias sobre la correción del hallazgo de las cuentas por cobrar del 14/06/2019 con SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S.A, del 4/06/2019 con Hipertexto Ltda y del 5/08/2019 y 14/08/2019 con CHANNEL PLANET S.A.S, sin evidenciar los registros de conciliación y seguimiento a las cuentas por cobrar posteriores, objeto de la acción mejoradora. Reporte movimiento - Matriz para ajuste de deudores - se relaciona con el punto 7 del PM CGR 2020--> por analizar
7 | FILA_14 | 15 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecución de Ingresos por Matrículas (A). De la muestra aleatoria de matrículas financieras a través de recursos en línea "Recibo de Matrícula" y "SIMCA" página Web de la Universidad a los conceptos de biblioteca y deportes, derechos de grado, descuentos por voto y becas, se evidenció: Estudiante identificación 1085317xxx: estado "Activo" en SIMCA, reporta recibo de matrícula hasta 2018-II, y en el movimiento de ejecución presupuestal registra valores pagados por biblioteca y deportes por $137.000 en período 2019-II. Estudiante identificación 1115069xxx: El descuento por beca posgrado por $1.367.000 no está registrado en el recibo de matrícula del periodo 2019-I al cual corresponde el valor registrado en el movimiento presupuestal de ingresos. El descuento aparece en el recibo de matrícula del período 2018-II. | Deficiencias de control presupuestal, de coordinación y conciliación de la información entre los aplicativos que se relacionan con la liquidación y registro de la matrícula financiera como simca, squid y finanzas plus. | Reducir el riesgo de inconsistencias en la liquidación de derechos potenciales de matrícula a través de SIMCA | Realizar pruebas de verificación, previas a la emisión de boletas definitivas de matricula. | Registros de la prueba aplicada | 1 | 2020-07-03 | 2021-04-30 | 43 | 0.8 | La Oficina de Control interno-OCI, requirió a la División de Admisiones, Registro y Control Académico con oficio 2.6-52.18/094 del 21/04/2021 avance sobre el cumplimiento de esta actividad, sin recibir respuesta a la fecha. En reunión de trabajo junio 2021 ante requerimiento de la CGR se concluyó: El sistema de información SIMCA cuenta con un módulo de consulta para la verificación de los descuentos aplicados a los factores de matrícula financiera y uno de corrección para reducir razonablemente el riesgo de emisión de boletas con errores. Con oficio 2.6-52.18/005 del 17/01/2022 la OCI reiteró requerimiento de avance a la División de Admisiones, Registro y Control Académico-DARCA, con respuesta del 20/01/2022 desde la cuenta electrónica slcolina@unicauca.edu.co, que no suministra información adicional sobre el desarrollo de la actividad de mejora.
8 | FILA_15 | 16 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ingresos y recaudo por estampilla (A) El reporte de facturación enero 1° y 31/12/2019 a los contratistas del sector público, ascendió a $4.054.347.000, de los que la administración recaudó $3.571.988.793 en los cuatros trimestres de 2019, según el reporte conciliado con la Tesorería de la Gobernación del Cauca; ingresos que representan el 89% de lo facturado. En el reporte se identifican 14 facturas repetidas por igual concepto y sin anular, por $41.041.000. A 31/12/2019 la facturación neta por concepto de Estampilla pro-Universidad del Cauca representó $4.013.306.000, de las cuales hubo facturas emitidas por la Universidad (aproximadamente 2.400) a los contratistas que suscribieron contratos en el sector público por $853.471.511.030, sin recaudar. A raíz de la respuesta de la Universidad, ellos identificaron una diferencia por $729.538.000, producto de los cruces entre los reportes: Recaudo 2019 y RFAE, que corresponde a 36 facturas por $167.478.000 posiblemente duplicadas para ser analizadas, cobradas o anuladas si es el caso, y 128 facturas por $562.060.000 no pagadas por los deudores a la fecha que generaron el reporte en marzo de 2020. Significa que los contratistas no están pagando la estampilla establecida en la Ordenanza No. 077 de 2009 y las acciones de gestión del recaudo de la estampilla establecida. | Inefectividad en las acciones de gestión del recaudo de la estampilla por parte de la UNICAUCA y de la Tesorería Departamental; las conciliaciones entre el Área de Cartera y Tesorería y Contabilidad son generales y no de manera particular entre lo facturado y recaudado, existiendo facturas repetidas en el sistema Squid sin depurar, depósitos bancarios sin identificar | Aplicar mecanismos de control a la gestión efectiva del recaudo de la Estampilla pro-Universidad del Cauca. | Adecuar el sistema facturador SQUID para el reconocimiento contable de causación y recaudo por concepto de estampilla. | Reporte de facturacón de Estampillas mediante el Sstema SQUID | 1 | 2020-07-03 | 2021-04-30 | 43 | 0.5 | La División de Gestión Financiera con oficio 5,2-52.2/042 del 26/11/2021 remite las siguientes evidencias: 1. Oficio 5.2-92.8/0495 del 09/06/2021 de solicitud de integración webservice del aplicativo SQUID con el software de Thomas Gregg de la Gobernación del Cauca para la expedición de las facturas electrónicas por laestampilla Universidad del Cauca 180 años. 2.oficio 5.2-92.8/0596 Popayán, 22 de julio de 2021, Dr. Jose Reymir Ojeda, 3.Oficio 5.2-92.8/691 08 de septiembre de 2021, Dr Jose y Fredy, reitera a la Vicerrectoría Administrativa la solicitud de integración de software. 4.Correo de fecha 19 nov 2021 Tics -Instalacion Squid para pruebas - Banco Davivienda. 5.Reunion integración vía Webservice, Reunion integración vía Webservice. 6. Instructivo Web Service para estampilla Observación OCI: Las evidencias reportan las actividades tendientes a la integración de los software, no obstante, no se logra determinar el reporte de facturación de estampillas a través del sistema.
9 | FILA_16 | 17 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratos de comodatos (A). No. 2.3-31.7/061 de 2016 con la Gobernación del Cauca; no evidencia póliza de amparo vigente del bien entregado por $1.818.88 y la última póliza No. 1001064 (certificación) estuvo vigente hasta el 8-05-2018; pese a que el "protector de cheques electrónico, modelo ID-300, 14 dígitos enteros" está al servicio de la Oficina de Rentas de la Gobernación del Cauca. No. 5.5.31.7-016 de 2017 no se evidencia que el Hospital Susana López de Valencia incluyó en su póliza el amparo de los bienes recibidos. No. 2.3-31.8/027 de 2017 con relación de 13 ítems a recibir por $67.500.000. El registro de entrada de bienes al SRF es octubre 2019, por no estar habilitado y configurado para registrar bienes recibidos de terceros, y se realizó por mayor valor, $73.175.000. Sin evidencia de informes periódicos de supervisión de ejecución del contrato, y póliza de amparo de los bienes recibidos de la Fundación EMTEL. No. 5.5-31.7/021 de 2018 por $40.451.200 el registro en el Sistema Reporte Financiero (SRF) fue en 2019 por $40.941.200, mayor valor de lo previsto en el contrato. No. 5.5.-31.8/01 de 2018, no evidencia cumplimiento de obligaciones pactadas, y en el expediente no reposa informe del supervisor designado, a quien le recordaron sus funciones el 9/05/2019 por la Vicerrectora Administrativa.Tampoco reposa copia de la póliza que ampara los bienes entregados en comodato al Hospital. No. 5.5.-31.7/002 de 2018, no hay acta de entrega de bienes ni de registros en Almacén; no se evidencia la póliza que ampare los bienes adquirida por el Hospital U.S.J, hubo devolución de bienes según oficio de 09/10/2019, pero carece de soportes de registros en Almacén de las novedades y modificación del contrato. | Los controles establecidos para el registro y control de bienes y supervisión contractual son inadecuados y/o no se aplican, y por deficiencias en el diseño y aplicación de las políticas contables para activos no generadores de efectivo. | Establecer mecanismos que aseguren el debido control y cumplimiento de las políticas contables en materia de activos no generadores de efectivo. | Documentar, socializar y aplicar el procedimiento que oriente el ejercicio de seguimiento y control de los bienes comodato en el marco de las normas contables públicas. | Procedimiento documentado, socializado y aplicado | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.6 | El Área de Adquisiciones e Inventarios con correo electrónico scasanova@unicauca.edu.co del 25/11/2021, reporta los avances corte diciembre 2021, informando sobre la publicación del procedimiento PA-GA-5.4.1-PR-18 del 12/11/2020, el cual se encuentra formalizado en el Sistema de Gestión de la Calidad en su programa Lvmen. Respecto de la implementación u operación, no se reporta avance en la actividad de la fase de verificar en cuanto al seguimiento a los contratos de comodatos vigentes, en concordancia con el reporte al primer semestre 2021 en lo relativo al oficio 8.2.14-92 /005 del 01/02/2021. No se asigna avance adicional.
10 | FILA_17 | 18 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Activos generadores de efectivo (A) El Manual de Políticas Contables adoptado por la UNICAUCA presenta deficiencias en la definición y aplicación de políticas específicas para activos generadores de efectivo (UGE): No determinar UGE que posee la universidad. No aplicar la revisión y evaluación de los indicios de deterioro del valor de los activos generadores de efectivo, al final del periodo contable 2019 según lo establece el Art. 253 para c/u de sus activos en forma individual. Revela información de forma general en las Notas 13 y 14 del Estado de Situación Financiera, en tanto se identifica que la entidad no incluyó los aspectos relevantes requeridos en los artículos 156, 223 y 264 del Manual de Políticas Contables, como método de depreciación, vida útil, depreciación acumulada, si fueron o no deteriorados, entre otros, y la vida útil, valor residual y método de amortización aplicados en los activos intangibles reconocidos en la cuenta 1970. El Estado de situación financiera de 2019 presentaron Activos intangibles (cuenta 1970) como Activos Corrientes por $3.304.322.719, cuando la política definida en el artículo 224 determinó clasificar como Activos no corrientes. | Deficiencias en el seguimiento y control a las Políticas contables adoptadas en el Manual aprobado mediante Acuerdo Superior 012 de 2018 y por datos errados e incongruentes en el sistema SRF que difieren del Marco Normativo para entidades de Gobierno | Establecer mecanismos de control al cumplimiento de las políticas contables internas, en consonancia con la dinámica contable pública. | Incorporar en los procedimientos controles a las políticas contables. | Procedimiento documentado | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-01 | 21.5714 | 0.9 | La División de Gestión Financiera con oficio 5,2-52.2/042 del 26/11/2021 remite las siguientes evidencias: Correo electrónico con oficio remisorio 5.2-92.8/0861 del 23 de noviembre de 2021. Procedimiento PA-GA-5.2-PR-14 V1 Procedimientos Demandas, arbitrajes y conciliaciones interpuesta en contra de terceros. Se envió la propuesta de procedimiento para el registro de demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales interpuestas o radicadas por terceros en contra de la Universidad. Observación OCI: Por lo anterior, el avance pasa a un 90%. El porcentaje restante queda sujeto a la publicación del procedimiento en el programa LVMEN.
13 | FILA_18 | 19 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Saldos iniciales activos no generadores de efectivo. (A) Los registros de saldos iniciales de los bienes inmuebles que se contabilizaron en la cuenta 1640 EDIFICACIONES, por $135.433.000.000, se reconocieron de acuerdo con los valores determinados en los avalúos técnicos a diciembre de 2017, éstos no definieron la vida económica residual de los inmuebles objeto de avalúos, y su elaboración no tuvo presente las normas relacionadas al Marco normativo de información financiera bajo NIIF. No se realizó adecuadamente la medición posterior de la Propiedad, Planta y Equipo, en tanto, no revisó los indicios de existencia de deterioro de los inmuebles en servicio al final del periodo contable 2019 y no definió en su Manual los eventos que dan origen a indicios de deterioro, sino que determinó las fuentes de información. Revela información de forma general y de análisis de saldos en las Notas 10 del Estado de Situación Financiera, sin especificar lo determinado en los Art. 188 y 276. No determina la materialidad para los activos generadores y no generadores de efectivo, en las políticas contables. | Falencias en el proceso de contratación de los servicios de avalúos técnicos, al desconocimiento de las exigencias del Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno y acciones deficientes por parte de la Alta Dirección para atender el sistema de control interno contable. | Establecer mecanismos de control al cumplimiento de las políticas contables internas, en consonancia con la dinámica contable pública. | Ajustar el registro de la vida ùtil y revisar los indicios de deterioro de bienes inmuebles no generadores de efectivo | Registros de ajuste y revisión de indicios de deterioro de inmuebles no generadores de efectvo | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-31 | 25.8571 | 0.2 | El Área de Adquisiciones e Inventarios mediante correo electrónico scasanova@unicauca.edu.co del 25/11/2021, remiten registros de actividades previas al proceso de registro de la vida útil e indicios de deterioro de bienes inmuebles no generadores de efectivo, relacionadas principalmente con capacitaciones e interlución con la compañía International Financial Accounting Solutions S.A.S. - IFAS. La OCI requiriio ampliar información con oficio 2.6-52.18/292 del 21/12/2021, con respuesta a través del correo electrónico del 20/12/2021, en el que se adjunta el Contrato de Consultoría 5.5-31.9/020 del 09/11/2021, el cual prevé en la segunda fase elaborar un diagnóstico para identificar los indicios de deterioro del valor de los activos y la documentación de un procedimiento para el calculo del deterioro del valor de los activos. La OCI no obtuvo evidencia respecto de los avances en la ejecución del contrato de consultoría, situación que impide validar el desarrollo de la unidad de medida. Se advierte el incumplimiento en el plazo establecido con fecha límite al 31/12/2020. El avance está sujeto al reporte de evidencia relacionada con la ejecución del contrato de consultoría.
18 | FILA_19 | 20 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Archivo de soportes contractuales (A). En los siguientes expedientes contractuales 2019 (entre otros) se observan: 1. Contrato 5,5-31,3/010 no adjunta Fra. A2 7933 del 27/07/2019 por $137.000.000, ni soportes de pago seguridad social y parafiscales. 2. Contrato 5,5-31,3/004 no allega Fra. 9257 del 29 /04/2019 por $195.235.068, ni certificación expedida por el revisor fiscal del contratista y el l acta de ingreso a almacén No. 20190010 del 25/05/2019. 3. Contrato 5,5-31,3/033 de 2019 no aporta Fra 195 del 13/12/2019, ni certificación expedida por el revisor fiscal del contratista, evaluación del proveedor suscrita por el supervisor; acta de entrada almacén 20190046 del 16/12/2019. 4. Contrato 5,5-31,9/025 no evidencia actas parciales de interventoría ejecutada, justificaciones técnicas y recibo parcial a satisfacción “por parte del supervisor del contrato. (suscritas entre el contratista, supervisor y ordenador del gasto). 5. Contrato de obra 5,5-31,4/039 inició el 17/12/2019 y plazo de 4 meses, el expediente no evidencia registro del avance de ejecución del objeto contractual. 6. Contrato 5,5-31,6/048 con inicio 26/12/2019, plazo 45 días calendario, el plazo de ejecución cumplido, solo allegan soportes de avance de ejecución por $50.521.747, cuando el valor total del contrato es de $335.638.905. 7. Los contratos 42, 43 y 44, con término de ejecución vencidos, el expediente no videncia el cumplimiento del objeto contractual. 8. Los contratos 10.1-31.5/007, 10.2-31.5/018, 10.2-31.5/024, 10.2-31.5/022, 10.2-31.5/021, en los expedientes contractuales no se adjuntan las facturas presentadas por las entidades contratista para su pago. | Debilidades de supervisión. | Implementar controles a la gestión documental derivada de la vigilancia contractual administrativa, técnica y financiera. | Consolidar y organizar las carpetas contractuales conforme a laa Tablas de Retención Documental-TRD. | Registros de organización documental | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-31 | 25.8571 | 0.4 | La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-71.7/464 del 13/05/2021, remite las bases de datos de los archivos digitales relacionados con los tipos documentales del Área de Contratación. El avance porcentual pendiente se sustenta en la organización integral del archivo digital y en el físico. La Oficina de Control Interno verificó en el archivo del Área de Contratación de la Vicerrectoría Administrativa, la organización documental de los expedientes contractuales de las vigencias 2020 y 2021, encontrando algunos avances que por su baja proporción respecto del universo de contratos, requiere de la implementación de un plan de trabajo que permita avances representativos. Para el efecto se documentó el acta 2.6-1.60/01 del 17/01/2022, en la cual se deja constancia de lo evidenciado hasta la fecha. La Vicerrectoría Administrativa asume el compromiso a través de plan de trabajo de organizar el archivo con corte a febrero de 2022. Se mantiene el avance asignado corte junio 2021.
19 | FILA_20 | 21 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo inicial vigencia 2013: Registros de entregas y salidas de almacén. En las dependencias de la Unidad 1 (Administración General) se identificaron debilidades en el cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos para la clasificación, administración y custodia de los bienes de propiedad de la Entidad, como se evidencia a continuación: a. No registran ni tramitan oportunamente los formatos de entradas. Observación vigencia 2019: La OCI con base en el último seguimiento practicado (Acta 2.6-1.60/03 del 13/02/18), recomendó: Revisar y actualizar la normatividad aplicable a la gestión de pérdida y/o hurto de bienes institucionales.? Revisar y ajustar de manera participativa la documentación del procedimiento PA-GA-5.4.1-PR-10? Desarrollo de actividades en caso de pérdida, hurto o daño. A la fecha según reporte de la entidad se ha alcanzado un 60% de la actividad. | Desarticulación entre las instancias administrativas involucradas en el procedimiento de gestión de pérdida, hurto o daño de bienes institucionales- | Establecer y aplicar controles efectivos para el registro y seguimiento de los bienes que han sido objeto de pérdida, hurto o daño. | Actualizar las normas y el procedimiento para el manejo de las situaciones de pérdida, hurto o daño de bienes universitarios | Norma y Procedimiento actualizados | 1.3 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.6 | El Área de Adquisiciones e Inventarios mediante correo electrónico scasanova@unicauca.edu.co del 25/11/2021, remiten proyecto de reforma a la Resolución 669 de 2005. La OCI revisó la propuesta, sin evidenciar el control técnico ejercido por la Oficina Jurídica, el cual es indispensable para la aprobación por la Rectoría. La OCI con base en las evidencias remitidas, no asigna avance adicional, el cual está sujeto al trámite de revisión y aprobación de la Resolución 669 de 2005 y del Acuerdo 043 de 2002. Se mantiene el incumplimiento del plazo establecido con fecha límite al 30/12/2021.
19 | FILA_22 | 23 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo inicial vigencia 2013: Toma física de inventarios de bienes. La Universidad del Cauca durante el 2013 y a la fecha de auditoría (septiembre de 2014) no ha realizado la toma física de inventarios de todos sus bienes muebles en servicio (en 2011 y 2012 se realizó en forma parcial), ni ha realizado la revisión de su vida útil. Además, en las visitas realizadas a las Facultades de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, CECAV, UNILINGUA se evidenció que la información registrada en el SRF de bienes devolutivos en servicio (A22) difiere en cuanto al nombre del funcionario responsable (Cuentadante) y el lugar de trabajo. La Entidad responde que efectuó revisión física de los bienes en servicio durante el 2013 y anexa formatos suscritos por 107 funcionarios, de los cuales 37 no tienen elementos asignados; lo anterior en respuesta a requerimientos enviados en el 2011 y 2012. Situaciones que no permiten tener información consistente ni confiable de la propiedad, planta y equipo, ni la aplicación del principio de contabilidad de revelación plena, que generan incertidumbres en los saldos revelados en los estados contables a diciembre de 2013 en las cuentas pertenecientes al grupo 16, principalmente de la Unidad 01 la 1660 por $7.952.732.646 y la 1665 por $1.955.582.395. Hallazgo vigencia 2019: Según el reporte entregado por la OCI la acción se ha cumplido en un 80%, a tal punto que los funcionarios para el mes de junio de 2019, recibieron capacitación sobre el manejo de la tecnología adquirida. | Desconocimiento y aplicación de los procedimientos técnicos contables expedidos por la CGN, deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento, ausencia de capacitación al personal del área de adquisiciones e inventarios y baja difusión de los procedimientos. | Establecer y aplicar controles efectivos a la identificación y registro de los bienes muebles institucionales. | Realizar la toma física del inventario, mediante el proceso de marcación con tecnología vigente. | Proyecto de marcación implementado | 1 | 2020-07-03 | 2021-07-03 | 52.1429 | 0.55 | El Área de Adquisiciones e Inventarios mediante correo electrónico scasanova@unicauca.edu.co, reporta con con corte al 12/11/2021 9.678 bienes marcados, 1922 adicionales respecto del primer semestre 2021; así Activos tags RDID duros:4.956. Aumentó 728 Activos rotulados: 775. Aumentó 367. Activos tag RFID blando: 1.945. Aumentó 228 Controlado tag RFID blando: 1.530. Aumentó 384 Controlado rotulados: 472. Aumentó 215 La OCI solicitó al Área de Adquisiciones con oficio 2.6-52.18/292 del 21/12/2022 especificar el universo de bienes objeto de marcación, sin obtener respuesta sobre el asunto en particular, por lo que se conserva al avance asignado con corte a junio de 2021.
19 | FILA_23 | 24 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo vigencia 2013: Bienes de museo en custodia. “Acta de Ingreso Provisional de Elementos No. 27”, suscrita el 30 de agosto de 2000, mediante la cual la Universidad del Cauca entregó de manera provisional, los elementos de museo en custodia la Entidad identificada con NIT 891580000-0; oficio G-109 del 12-04-2000 del Banco de la República y Acta de entrega suscrita el 29-08-2000, Ley general de patrimonio cultural No.397 del 7-08-1997, Ley 1130 del 15-02-2007, Ley 599 del 24-07-2000 y Acuerdo 043 de 2002. Los bienes de la Universidad del Cauca revelados como joyas, entregadas en custodia provisional desde el año 2000, objeto de verificación fiscal en esta auditoría, se encuentran en dos cajas de madera (la caja 2 contiene diez sobres de manila), presentan inconsistencias entre los elementos descritos por la Entidad en su aplicativo SRF, con lo existente y los registros documentales de los inventarios de bienes históricos y culturales; situación que genera riesgos de pérdida, por las siguientes situaciones: a) Los bienes entregados en custodia y relacionados por la Entidad en los documentos de entrega, no cuentan con registros fotográficos que permitan una identificación física para facilitar un adecuado control y verificación; con el agravante que la entrega de éstos no se encuentra respaldada en títulos de custodia. Hallazgo vigencia 2019: Las acciones de mejora han alcanzado un 70% de cumplimiento, sin embargo y según información reportada por la OCI, El 21 de marzo de 2019, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar informó sobre las dificultades en la ejecución de las actividades de mejora planteadas. | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a los bienes muebles y culturales, ineficiente gestión al no atender compromiso institucional para contar con bóveda en el Museo Mosquera para guardar estas piezas históricas, e inobservancia de las medidas legales para salvaguardar, valorar y difundir el patrimonio cultural de la Nación. | Establecer y aplicar controles efectivos a la administración, custodia, registro y seguimiento de los bienes históricos de Arte y Cultura de la Universidad. | Documentar, socializar y someter a aprobación de la Arquidiócesis de Popayán, los protocolos para seguimiento de las piezas patrimoniales, y construir un documento sobre el diagnóstico situacional y requerimientos de apropiación, conservación y difusión por la Universidad | Documento diagnóstico y protocolos documentados, socializados y aprobados | 2 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 1.5 | La División de Gestión de la Cultura con oficio 7.92/187 del 22/07/2021, informó los avances logrados con corte al 30 de junio de 2021, entre los que se destacan los siguientes evidenciables: Se vincula una profesional en antropología y arqueología con el CPS 5.5-31.5/331 de 2021, quien apoyará el diagnóstico para el traslado, protección, seguimiento y salvaguarda de las piezas patrimoniales albergadas en las bóvedas de la curia de Popayán y, con CPS 5.5-31.5/307 de 2021 se vinculo a una persona con experiencia en asistencia administrativa en procesos de cultura y patrimoniales, quien realizará el proceso de revisión, verificación y sistematización de inventarios patrimoniales custodiados por la Universidad del Cauca albergados en la Casa Museo Mosquera. Se evidencia la actualización del instructivo "PA-GU-7.2-IN-1 Actualización de los registros e inventarios de las colecciones museográficas" y, la creación de la "Ficha Patrimonial y Formato Etiqueta caja normalizada". La OCI requirió a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar reportar la información 2.6-52.18/259 del 10/11/2021, con respuesta del 17/01/2022 a través del oficio 7.2-92.8/017, en el que no se reportan avance del plan de mejoramiento suscrito con la CGR.
19 | FILA_24 | 25 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgos vigencia 2013: b) Estos elementos están contabilizados con valores poco representativos en comparación con el valor razonable de los bienes muebles de carácter histórico y cultural, toda vez que según los párrafos 191 y 195 contenido en el Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública, los bienes de arte y cultura “se reconocen por su costo histórico y no son susceptibles de actualización”. Sin embargo en el Acta de entrega que hizo al Banco de la República en 1982 por parte de la Universidad, se relacionan “elementos sin precio”, no permite tener certeza si están registrados o no en la contabilidad. Hallazgos vigencia 2019: Las acciones de mejora han alcanzado un 70% de cumplimiento, sin embargo y según información reportada por la OCI, El 21 de marzo de 2019, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar informó sobre las dificultades en la ejecución de las actividades de mejora planteadas | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a los bienes muebles y culturales, ineficiente gestión al no atender compromiso institucional para contar con bóveda en el Museo Mosquera para guardar estas piezas históricas, e inobservancia de las medidas legales para salvaguardar, valorar y difundir el patrimonio cultural de la Nación. | Establecer mecanismos que conduzcan a la revelación contable de los bienes de carácter históricos y Cultural en custodia de la Arquidòcesis de Popayán. | Documentar, socializar y someter a aprobación de la Arquidiócesis de Popayán, los protocolos de seguimiento de las piezas patrimoniales para verificación de su existencia y valoración. | Protocolos documentados y socializados | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.3 | La División de Gestión de la Cultura informó respecto del documento diagnóstico de los bienes patrimoniales custodiados por la Arquidiócesis de Popayán, sobre lo cual se presenta el estado de actual de los bienes y las alternativas de solución para la corrección del hallazgo idenficado por la Contraloría General de la República-CGR. Sujeto al avance en la actividad anterior. La OCI requirió a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar reportar la información 2.6-52.18/259 del 10/11/2021, con respuesta del 17/01/2022 a través del oficio 7.2-92.8/017, en el que no se reportan avance del plan de mejoramiento suscrito con la CGR.
19 | FILA_25 | 26 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo vigencia 2013: d) Entre el Área de Adquisiciones e Inventarios y la Vicerrectoría Administrativa, no es consistente la información reportada sobre elementos perdidos, por cuanto revisados los documentos suministrados a la auditoría y los registros en los sistemas de información, se detectó que no hay conocimiento y revelación oportuna de los hechos en ambas Dependencias de todos los siniestros ocurridos. En el Área de Adquisiciones e Inventarios no se reportó: 1 Cámara de Video Sony por $16.659.920, 1 Equipo Móvil y 1 PC portátil (junio y julio de 2013) por $3.475.000 y daños de equipos eléctricos y electrónicos sin cuantía; mientras que en Vicerrectoría Administrativa se desconocía la pérdida de: 4 video proyectores, 2 PC Portátil DELL y 1 PC Portátil Toshiba, registrados por $15.993.963. e) Existiendo bienes devolutivos perdidos por $10.078.446 que a diciembre de 2013 no habían endilgado responsabilidad a los funcionarios que tenían a cargo los bienes y a octubre 17 de 2014 no han sido recuperados ni devueltos, como se evidencia en esta tabla: Hallazgos vigencia 2019: Aunque el reporte de avance es del 60% las acciones de mejora no se han cumplido según lo programado. | Desarticulación entre las instancias administrativas involucradas en el procedimiento de gestión de pérdida, hurto o daño de bienes institucionales- | Establecer y aplicar controles efectivos para el registro y seguimiento de los bienes que han sido objeto de pérdida, hurto o daño. | Actualizar las normas y el procedimiento para el manejo de las situaciones de pérdida, hurto o daño de bienes universitarios | Norma y Procedimiento actualizados | 2 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 1.2 | El Área de Adquisiciones e Inventarios mediante correo electrónico scasanova@unicauca.edu.co del 25/11/2021, remiten proyecto de reforma a la Resolución 669 de 2005. La OCI revisó la propuesta, sin evidenciar el control técnico ejercido por la Oficina Jurídica, el cual es indispensable para la aprobación por la Rectoría. La OCI con base en las evidencias remitidas, no asigna avance adicional, el cual está sujeto al trámite de revisión y aprobación de la Resolución 669 de 2005 y del Acuerdo 043 de 2002. Se mantiene el incumplimiento del plazo establecido con fecha límite al 30/12/2021.
1 | FILA_26 | 27 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar por Estampillas (A). Revisada la cuenta por cobrar por estampilla, se observa que la entidad realiza el reconocimiento del recaudo del concepto estampilla “Universidad del Cauca 180 Años” en la cuenta contable 131113 Estampillas, de manera trimestral, incumpliendo con lo estipulado en el artículo 108 del Acuerdo Superior 012 de 2012, toda vez que existe la obligatoriedad de realizar el reconocimiento de manera mensual. | Deficiencias en el sistema de control interno contable, consistente en el control del recaudo de los recursos provenientes de la estampilla 180 Universidad del Cauca. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en las etapas de causación, registro y conciliación del recaudo de estampilla "Universidad del Cauca 180 años". | Conciliar mensualmente la información reportada por el ente recaudador de los recursos de estampilla con los registros de facturación de la Universidad. | Registro de conciliación mensual formalizado e implementado. | 12 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 9 | División de Gestión Financiera con oficio 5,2-52.2/042 del 26/11/2021 remite las siguientes evidencias: concilicion mensual entre el reporte RFAE del sistema factura SQUID y los extractos bancarios de la cuenta 520371014 Gobernacion del Cauca, de enero a septiembre de 2021. La OCI valida la evidencia presentada de los meses enero a septiembre, otorgando avance del 75%, el porcentaje restante queda sujeto al reporte de conciliación mensual de acuerdo a la unidad de medida.
1 | FILA_27 | 28 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar por Estampillas (A). Revisada la cuenta por cobrar por estampilla, se observa que la entidad realiza el reconocimiento del recaudo del concepto estampilla “Universidad del Cauca 180 Años” en la cuenta contable 131113 Estampillas, de manera trimestral, incumpliendo con lo estipulado en el artículo 108 del Acuerdo Superior 012 de 2012, toda vez que existe la obligatoriedad de realizar el reconocimiento de manera mensual. | Deficiencias en el sistema de control interno contable, consistente en el control del recaudo de los recursos provenientes de la estampilla 180 Universidad del Cauca. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en las etapas de causación, registro y conciliación del recaudo de estampilla "Universidad del Cauca 180 años". | Causar la cuenta por cobrar con periodicidad mensual por concepto del recaudo de estampilla "Universidad del Cauca 180 años". | Nota de contabilidad mensual. | 12 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 7 | División de Gestión Financiera con oficio 5,2-52.2/042 del 26/11/2021 remite las siguientes evidencias: D917-202100072 10-May-2021 D917-202100113 15-Jun-2021 D917-202100135 14-Jul-2021 D917-202100144 05-Ago-2021 D917-202100163 06-Sep-2021 D917-202100173 07-Oct-2021 D917-202100196 31-Oct-2021 La OCI valida la evidencia presentada a la fecha, otorgndo avance del 58%, el porcentaje restante queda sujeto a la continuación de la mejora, de acuerdo a la unidad de medida. Recomendación: Mejorar la descripción del concepto de la nota contable, respecto de la conciliación, con el fin de dar claridad sobre la periodicidad mensual que corresponde.
2 | FILA_28 | 29 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar por Servicios Educativos (A-D). Verificado el libro auxiliar cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron 636 registros con saldos superiores a 365 días por $509.548.583, para los cuales no se realizó el respectivo cálculo del deterioro, el cual se debió estimar y reconocer en cuantía de $356.684.008, equivalente al 70% del saldo en libros, por tratarse de deudas superiores a más de doce meses de mora. Mediante comunicaciones 5.2-52.5/060 y 5.2-52.5/064 del 26 y 29 de marzo de 2021, respectivamente, la Administración universitaria informa que dentro de los planes de mejoramiento suscritos por la Universidad del Cauca, se encuentra el estudio del mecanismo para el cálculo adecuado del deterioro, para lo cual se ha solicitado la contratación de un experto con el fin de adelantar el análisis, revisión, creación o modificación de las políticas contables y la implementación de las guías o instructivos necesarios para determinar el valor del deterioro. | La Universidad del Cauca tiene definidos criterios para la determinación del valor del deterioro de las cuentas por cobrar, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 del Acuerdo Superior 052 de 2009. El hecho es consecuencia de la inobservancia de los reglamentos establecidos por el ente universitario, situación que genera como consecuencia una sobrestimación de la cuenta 131701 Servicios Educativos por $356.684.008, cuya contrapartida es la cuenta 5370 Deterioro de Cuentas por Cobrar. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. | Aplicar los lineamientos de las políticas contables al cálculo de deterioro a la subcuenta 131701 - Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Documentar herramienta para el cálculo de deterioro de la subcuenta 131701 - Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar, conforme a los lineamientos de las políticas contables. | Herramienta documentada | 1 | 2021-07-12 | 2021-10-15 | 13.5714 | 0.8 | La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/042 del 26/11/2021 remite el oficio 5.2-92.8/0861 del 23/11/2021 que refiere la solicitud estudio jurídico modificación Acuerdo 012 de 2018 a la Oficina Jurídica. Con oficio 5.2-52.2/001 del 11/01/2022, la División de Gestión Financiera conplementó la evidencia, con las siguientes propuestas: *Instructivo Deterioro ANGE UNICAUCA 23dic2021.PDF *Anexo Matriz Deterioro ANGE UNICAUCA 23dic2021.XLS *Instructivo Deterioro CxC UNICAUCA 23dic2021.PDF *Anexo Matriz Deterioro CxC UNICAUCA 23dic2021 *Certificación_Aprobación_Acuerdo_Actualización_Políticas_Contables.pdf Observación OCI: Por lo anterior, el avance pasa a un 80%. El porcentaje restante queda sujeto a la formalización y publicación de las herramientas.
2 | FILA_29 | 30 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar por Servicios Educativos (A-D). Verificado el libro auxiliar cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron 636 registros con saldos superiores a 365 días por $509.548.583, para los cuales no se realizó el respectivo cálculo del deterioro, el cual se debió estimar y reconocer en cuantía de $356.684.008, equivalente al 70% del saldo en libros, por tratarse de deudas superiores a más de doce meses de mora. Mediante comunicaciones 5.2-52.5/060 y 5.2-52.5/064 del 26 y 29 de marzo de 2021, respectivamente, la Administración universitaria informa que dentro de los planes de mejoramiento suscritos por la Universidad del Cauca, se encuentra el estudio del mecanismo para el cálculo adecuado del deterioro, para lo cual se ha solicitado la contratación de un experto con el fin de adelantar el análisis, revisión, creación o modificación de las políticas contables y la implementación de las guías o instructivos necesarios para determinar el valor del deterioro. | La Universidad del Cauca tiene definidos criterios para la determinación del valor del deterioro de las cuentas por cobrar, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 del Acuerdo Superior 052 de 2009. El hecho es consecuencia de la inobservancia de los reglamentos establecidos por el ente universitario, situación que genera como consecuencia una sobrestimación de la cuenta 131701 Servicios Educativos por $356.684.008, cuya contrapartida es la cuenta 5370 Deterioro de Cuentas por Cobrar. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. | Aplicar los lineamientos de las políticas contables al cálculo de deterioro a la subcuenta 131701 - Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Implementar herramienta para el cálculo de deterioro de la subcuenta 131701 - Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar, conforme a los lineamientos de las políticas contables. | Herramienta implementada | 1 | 2021-07-12 | 2022-03-31 | 37.4286 | 0.4 | La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/042 del 26/11/2021 remite el oficio 5.2-92.8/0861 del 23/11/2021 que refiere la solicitud estudio jurídico modificación Acuerdo 012 de 2018 a la Oficina Jurídica. Con oficio 5.2-52.2/001 del 11/01/2022, la División de Gestión Financiera conplementó la evidencia, con las siguientes propuestas: *Instructivo Deterioro ANGE UNICAUCA 23dic2021.PDF *Anexo Matriz Deterioro ANGE UNICAUCA 23dic2021.XLS *Instructivo Deterioro CxC UNICAUCA 23dic2021.PDF *Anexo Matriz Deterioro CxC UNICAUCA 23dic2021 *Certificación_Aprobación_Acuerdo_Actualización_Políticas_Contables.pdf Observación OCI: Conforme a la unidad de medida que exige la implementación de las herramientas e instructivos, y considerando su documentación, la OCI asigna avance del 40%, sujeto al cumplimiento de la actividad anterior y al desarrollo integral de la unidad de medida.
3 | FILA_30 | 31 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar Servicios Educativos con Saldos Negativos (A). Verificado el libro auxiliar de la cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron registros de terceros con saldos negativos por $220.845.389, generados por errores relacionados con re-expresión de saldos en transición al nuevo marco normativo y/o entre terceros y, errores en el flujo de información entre el sistema de facturación y recaudo SQUID y el sistema de información contable y financiero FINANZAS PLUS | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos, situación que genera inconsistencias en el detalle de la información contable | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación de la subcuenta 131701-Servicios Educativos y la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Ajustar los saldos de la subcuenta 131701-Servicios Educativos y la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Nota contabilidad | 100% | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 80 | La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/042 del 26/11/2021 la "MATRIZ PARA AJUSTES DEUDORES" Matriz - Columna H-I y el Reporte [RCUCO-7] del SQUID. Con oficio 5.2-52.2/001 del 11/01/2022, la División de Gestión Financiera conplementó la evidencia, así: -Notas Contabilidad D924- 202100001 A 202100045 -Notas Contabilidad D924 -202100172 A 202100196 -Notas Contabilidad D924-202100121 A 202100172 -Notas Contabilidad D924-202100197 A 202100229 Observación OCI: Teniendo en cuenta que el universo de registros es indeterminado a la fecha, la OCI con base en la unidad de medida y en las notas contables suministradas, asigna avance del 80%. El porcentaje restante está sujeto a la continuidad de la actividad, sobre la cual se verificará a través de una muestra representativa.
4 | FILA_31 | 32 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar Inexistentes y/o sin Amortizar (A). Verificado el libro auxiliar cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron saldos, los cuales, de acuerdo con las comunicaciones 5.2-52.5/060 y 5.2-52.5/064 del 26 y 29 de marzo de 2021, la Administración informa que se trata de valores cancelados y/o reportados para su anulación, por presentarse inconsistencia relacionadas con la necesidad de depuración y/o anulación del registro | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir estados financieros, situación que genera sobrestimación en la cuenta contable 131701 Servicios Educativos por $135.635.221, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación de la subcuenta 131701-Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Generar el reporte de facturas anuladas con financiación sin abono | Reporte generado | 1 | 2021-07-12 | 2022-06-05 | 46.8571 | 0.8 | La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/042 del 26/11/2021: Matriz - Columna K-L * Notas contables: D924-202100053 de 01/09/2021 A D924-202100120 de 01/09/2021 La OCI valida las evidencias suministradas y el 80% de avance reportado.
4 | FILA_32 | 33 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar Inexistentes y/o sin Amortizar (A). Verificado el libro auxiliar cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron saldos, los cuales, de acuerdo con las comunicaciones 5.2-52.5/060 y 5.2-52.5/064 del 26 y 29 de marzo de 2021, la Administración informa que se trata de valores cancelados y/o reportados para su anulación, por presentarse inconsistencia relacionadas con la necesidad de depuración y/o anulación del registro | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir estados financieros, situación que genera sobrestimación en la cuenta contable 131701 Servicios Educativos por $135.635.221, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación de la subcuenta 131701-Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Ajustar los saldos de la subcuenta 131701-Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Nota contabilidad | 100% | 2021-07-12 | 2022-06-05 | 46.8571 | 80 | La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/042 del 26/11/2021: Matriz - Columna K-L * Notas contables: D924-202100053 de 01/09/2021 A D924-202100120 de 01/09/2021 La OCI valida las evidencias suministradas y el 80% de avance reportado.
5 | FILA_33 | 34 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar con Saldos Negativos (A) Verificado el libro auxiliar cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se identificaron saldos negativos con cargo a terceros, por $32.614.879. | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos, situación que genera inconsistencias en el detalle de los registros que soportan los estados financieros. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Generar el reporte de facturas con intereses causados | Reporte generado | 1 | 2021-07-12 | 2022-06-05 | 46.8571 | 0.8 | Con oficio 5-71.7/0991 del 26/11/2021 la Vicerrectoría Administrativa remite evidencias, así: *REPORTE INTERESES CAUSADOS CORTE A 30 JUNIO 2021 La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/042 del 26/11/2021 remite la siguiente evidencia : * Matriz para ajuste deudores columna H-I La OCI valida las evidencias suministradas y el 80% de avance reportado.
5 | FILA_34 | 35 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar con Saldos Negativos (A) Verificado el libro auxiliar cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se identificaron saldos negativos con cargo a terceros, por $32.614.879. | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos, situación que genera inconsistencias en el detalle de los registros que soportan los estados financieros. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Ajustar los saldos de la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Nota contabilidad | 100% | 2021-07-12 | 2022-06-05 | 46.8571 | 80 | La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/042 del 26/11/2021: * Matriz - Columna N-O. * Notas contables: D924-202100046 de 01/09/2021 D924-202100047 de 01/09/2021 D924-202100048 de 01/09/2021 D924-202100049 de 01/09/2021 D924-202100050 de 01/09/2021 D924-202100051 de 01/09/2021 D924-202100052 de 01/09/2021 La OCI valida las evidencias suministradas y el 80% de avance reportado.
6 | FILA_35 | 36 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar por Enajenación de Activos (A). En los estados financieros con corte a 31 /12/2020, cuenta contable 138416 Enajenación de Activos, se reveló un saldo de $624.500.000; verificado el libro auxiliar, se evidenció que dicho valor corresponde a la re-expresión de saldos al nuevo marco normativo con fecha de registro 31/12/2017. En oficio 5.2-52.5-07 del 14 /04/2021, la entidad informa que el registro corresponde al saldo que la Unidad 01 Gestión General adeuda a la Unidad 02 Unisalud, por la cesión funcional interna del lote de terreno donde se construyó la Facultad de Humanas (Calle 5 N°4-07 y Cra. 4 N°5-24 Popayán), antes de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), transacción realizada por $1.249.000.000, con abonos del 50% y el saldo registrado como cuenta por cobrar. La transacción fue realizada con Resolución R1070 del 21/12/2015 en la cual, en el numeral 4 del considerando, señala los siguientes compromisos: “En su item 1, la Unidad 01 se compromete a transferir a la Unisalud Unidad 02, la suma de $624.500.000, en el mes de 09/2015 e igual suma el 15/09/2016, para un total de $1.249.000.000, como pago del lote que será utilizado para la construcción del Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.” A la fecha, la Universidad del Cauca no ha cumplido con el compromiso estipulado para el 15/09/2016, revelando en los estados financieros una cuenta por cobrar con más de cuatro años de morosidad. | Por incumplimiento de los compromisos suscritos por la Administración de la entidad universitaria, situación que genera el reconocimiento de saldos con morosidad en los estados financieros de la entidad. | Adelantar mecanismos tendientes a establecer los valores reales que debe cancelarse a la Unidad de Salud por parte de la Unidad 1 - Gestión General de la Universidad del Cauca | Determinar los conceptos y valores asumidos por la Unidad 1 respecto del funcionamiento de la Unidad de Salud. | Reporte de gastos asumidos por la Unidad 1 de la Unidad 2 en servicios de servicios de seguridad, servicio de aseo, mantenimiento de isntalaciones físicas y representación judicial, entre otros. | 1 | 2021-07-12 | 2021-12-31 | 24.5714 | 0 | Con oficio 5.2-52.2/0045 del 27/12/2021 la División de Gestión Financie remiten la siguiente evidencia: Hoja No. 14 del Acta 28 del 19 de noviembre de 2014 del Consejo Superior, suministrada por la Secretaria General. B. Comprobante de pago electrónico D611-201506856 del 29 de diciembre de 2015 por $ 274.140.585 C. Comprobante de egreso D613-201503434 del 30 de diciembre de 2015 por $ 350.359.415 y total 624.500.00. Observación OCI: Con la evidencia suministrada no se logra desarrollar la unidad medida ni subsanar el hallazgo identificado por la CGR. Avance sujeto al reporte de la evidencia que corresponda a la unidad de medida.
6 | FILA_36 | 37 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar por Enajenación de Activos (A). En los estados financieros con corte a 31 /12/2020, cuenta contable 138416 Enajenación de Activos, se reveló un saldo de $624.500.000; verificado el libro auxiliar, se evidenció que dicho valor corresponde a la re-expresión de saldos al nuevo marco normativo con fecha de registro 31/12/2017. En oficio 5.2-52.5-07 del 14 /04/2021, la entidad informa que el registro corresponde al saldo que la Unidad 01 Gestión General adeuda a la Unidad 02 Unisalud, por la cesión funcional interna del lote de terreno donde se construyó la Facultad de Humanas (Calle 5 N°4-07 y Cra. 4 N°5-24 Popayán), antes de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), transacción realizada por $1.249.000.000, con abonos del 50% y el saldo registrado como cuenta por cobrar. La transacción fue realizada con Resolución R1070 del 21/12/2015 en la cual, en el numeral 4 del considerando, señala los siguientes compromisos: “En su item 1, la Unidad 01 se compromete a transferir a la Unisalud Unidad 02, la suma de $624.500.000, en el mes de 09/2015 e igual suma el 15/09/2016, para un total de $1.249.000.000, como pago del lote que será utilizado para la construcción del Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.” A la fecha, la Universidad del Cauca no ha cumplido con el compromiso estipulado para el 15/09/2016, revelando en los estados financieros una cuenta por cobrar con más de cuatro años de morosidad. | Por incumplimiento de los compromisos suscritos por la Administración de la entidad universitaria, situación que genera el reconocimiento de saldos con morosidad en los estados financieros de la entidad. | Adelantar mecanismos tendientes a establecer los valores reales que debe cancelarse a la Unidad de Salud por parte de la Unidad 1 - Gestión General de la Universidad del Cauca | Elaborar informe de gastos | Informe de gastos | 1 | 2021-07-12 | 2021-12-31 | 24.5714 | 0 | Con oficio 5.2-52.2/0045 del 27/12/2021 la División de Gestión Financie remiten la siguiente evidencia: Hoja No. 14 del Acta 28 del 19 de noviembre de 2014 del Consejo Superior, suministrada por la Secretaria General. B. Comprobante de pago electrónico D611-201506856 del 29 de diciembre de 2015 por $ 274.140.585 C. Comprobante de egreso D613-201503434 del 30 de diciembre de 2015 por $ 350.359.415 y total 624.500.00. Observación OCI: Con la evidencia suministrada no se logra desarrollar la unidad medida ni subsanar el hallazgo identificado por la CGR. Avance sujeto al reporte de la evidencia que corresponda a la unidad de medida.
6 | FILA_37 | 38 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar por Enajenación de Activos (A). En los estados financieros con corte a 31 /12/2020, cuenta contable 138416 Enajenación de Activos, se reveló un saldo de $624.500.000; verificado el libro auxiliar, se evidenció que dicho valor corresponde a la re-expresión de saldos al nuevo marco normativo con fecha de registro 31/12/2017. En oficio 5.2-52.5-07 del 14 /04/2021, la entidad informa que el registro corresponde al saldo que la Unidad 01 Gestión General adeuda a la Unidad 02 Unisalud, por la cesión funcional interna del lote de terreno donde se construyó la Facultad de Humanas (Calle 5 N°4-07 y Cra. 4 N°5-24 Popayán), antes de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), transacción realizada por $1.249.000.000, con abonos del 50% y el saldo registrado como cuenta por cobrar. La transacción fue realizada con Resolución R1070 del 21/12/2015 en la cual, en el numeral 4 del considerando, señala los siguientes compromisos: “En su item 1, la Unidad 01 se compromete a transferir a la Unisalud Unidad 02, la suma de $624.500.000, en el mes de 09/2015 e igual suma el 15/09/2016, para un total de $1.249.000.000, como pago del lote que será utilizado para la construcción del Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.” A la fecha, la Universidad del Cauca no ha cumplido con el compromiso estipulado para el 15/09/2016, revelando en los estados financieros una cuenta por cobrar con más de cuatro años de morosidad. | Por incumplimiento de los compromisos suscritos por la Administración de la entidad universitaria, situación que genera el reconocimiento de saldos con morosidad en los estados financieros de la entidad. | Adelantar mecanismos tendientes a establecer los valores reales que debe cancelarse a la Unidad de Salud por parte de la Unidad 1 - Gestión General de la Universidad del Cauca | Formalizar los términos de amortización de lo adeudado por la Unidad 1 a la Unidad 2 (si lo hubiera) | Registro de formalización | 1 | 2021-07-12 | 2021-12-31 | 24.5714 | 0 | Con oficio 5.2-52.2/0045 del 27/12/2021 la División de Gestión Financie remiten la siguiente evidencia: Hoja No. 14 del Acta 28 del 19 de noviembre de 2014 del Consejo Superior, suministrada por la Secretaria General. B. Comprobante de pago electrónico D611-201506856 del 29 de diciembre de 2015 por $ 274.140.585 C. Comprobante de egreso D613-201503434 del 30 de diciembre de 2015 por $ 350.359.415 y total 624.500.00. Observación OCI: Con la evidencia suministrada no se logra desarrollar la unidad medida ni subsanar el hallazgo identificado por la CGR. Avance sujeto al reporte de la evidencia que corresponda a la unidad de medida.
7 | FILA_38 | 39 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar (A). En los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se reveló un saldo de $203.750.686; verificado el libro auxiliar, se evidenciaron saldos registros con errores en la cuenta contable y/o con ausencia de amortización de pagos, los cuales tienen efecto en los saldos revelados en los estados financieros (Ver tabla N°17) | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir los estados financieros e inexistencia de gestiones tendientes a la recuperación de los recursos por parte de la Administración universitaria, situación que genera sobreestimación en la cuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar por $89.941.142, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos | Establecer controles al Sistema de Control Interno contable, en cuanto al registro de la subcuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar. | Identificar y ubicar los deudores. | Relación de deudores identificados | 1 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 0.8 | La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/042 del 26/11/2021 remiten la siguiente evidencia: "MATRIZ PARA AJUSTES DEUDORES" Matriz - Columna Q-R La Vicerrectoría Administrativa remite con oficio 5-71.7/0991 del 26/11/2021: Oficio 5-84/ 0278 del 26/08/2021 de la Vicerrectoría Administrativa - Crédito y Cobranza, con asunto Solicitud de reportes "Otras Cuentas por Cobrar". Reporte CRMT del Sistema Finanzas Plus - MATRIZ PARA AJUSTES DEUDORES. La OCI valida las evidencias suministradas y el 80% de avance reportado.
7 | FILA_39 | 40 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar (A). En los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se reveló un saldo de $203.750.686; verificado el libro auxiliar, se evidenciaron saldos registros con errores en la cuenta contable y/o con ausencia de amortización de pagos, los cuales tienen efecto en los saldos revelados en los estados financieros (Ver tabla N°17) | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir los estados financieros e inexistencia de gestiones tendientes a la recuperación de los recursos por parte de la Administración universitaria, situación que genera sobreestimación en la cuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar por $89.941.142, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos | Establecer controles al Sistema de Control Interno contable, en cuanto al registro de la subcuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar. | Realizar las gestiones administrativas tendientes a la recuperación de cartera. | Registros de gestiones de recuperación de cartera. | 100% | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 50 | La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/042 del 26/11/2021 remiten la siguiente evidencia: "MATRIZ PARA AJUSTES DEUDORES" Matriz - Columna Q-R La Vicerrectoría Administrativa remite con oficio 5-71.7/0991 del 26/11/2021: Oficio 5-84/ 0278 del 26/08/2021 de la Vicerrectoría Administrativa - Crédito y Cobranza, con asunto Solicitud de reportes "Otras Cuentas por Cobrar". Reporte CRMT del Sistema Finanzas Plus - MATRIZ PARA AJUSTES DEUDORES. La OCI valida las evidencias suministradas y el 50% de avance reportado.
7 | FILA_40 | 41 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar (A). En los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se reveló un saldo de $203.750.686; verificado el libro auxiliar, se evidenciaron saldos registros con errores en la cuenta contable y/o con ausencia de amortización de pagos, los cuales tienen efecto en los saldos revelados en los estados financieros (Ver tabla N°17) | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir los estados financieros e inexistencia de gestiones tendientes a la recuperación de los recursos por parte de la Administración universitaria, situación que genera sobreestimación en la cuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar por $89.941.142, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos | Establecer controles al Sistema de Control Interno contable, en cuanto al registro de la subcuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar. | Aplicar el cálculo de deterioro con los terceros que generen indicios de deterioro. | Nota de contabilidad con los terceros que generen indicios de deterioro | 100% | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 50 | La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/042 del 26/11/2021 remiten la siguiente evidencia: Oficio 5.2-92.8/0861 del 23 de noviembre de 2021. Con oficio 5.2-52.2/001 del 11/01/2022, la División de Gestión Financiera conplementó la evidencia, con las siguientes propuestas: *Instructivo Deterioro ANGE UNICAUCA 23dic2021.PDF *Anexo Matriz Deterioro ANGE UNICAUCA 23dic2021.XLS *Instructivo Deterioro CxC UNICAUCA 23dic2021.PDF *Anexo Matriz Deterioro CxC UNICAUCA 23dic2021 *Certificación_Aprobación_Acuerdo_Actualización_Políticas_Contables.pdf Observación OCI: Analizadas las evidencias conforme al cumplimiento de la Unidad de Medida, se estima avance del 50%. que corresponde a la propuesta de Acuerdo para ajustar las políticas contables. El avance pendiente está sujeto a la identificación de terceros y elaboración de las notas contables.
9 | FILA_41 | 42 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ingresos por Matrículas (A). Realizada la revisión de la ejecución presupuestal de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras a través de los recursos en línea "Recibo de Matrícula" y "SIMCA" de la página web de la Universidad, con respecto a los conceptos: derechos de matrícula, derechos de grado, repeticiones, descuento por voto y descuento por beca. Ver tablas 18, 19 y 20 del informe CGR | Por deficiencias de control presupuestal y debilidades en la coordinación y conciliación de la información de las vigencias 2019 y 2020 entre los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera, al no realizar los ajustes presupuestales respectivos, por tratarse de ingresos correspondientes a la vigencia anterior, generando incertidumbre en cuanto al valor real de ingresos ejecutados por los conceptos de matrícula durante la vigencia 2020. | Armonizar la gestión de los procesos involucrados en el proceso de recaudos por concepto de matrículas | Conformar un equipo técnico interdisciplinario para orientar las soluciones a las dificultades del proceso de cobro financiero del recaudo de matrículas de vigencias anteriores. | Registros de la formalización | 100% | 2021-07-12 | 2021-08-15 | 4.8571 | 40 | La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/042 del 26/11/2021 remite: Correo electrónico del 13/09/2021 suscrito por la técnico administrativo de la División de Admisiones, Registro y Control Académico-DARCA, convocando a reunión a la División Financiera para atender el hallazgo 09 del Plan de Mejoramiento suscrito con CGR. Con oficio 5.2-52.2/001 del 11/01/2022, la División de Gestión Financiera conplementó la evidencia, así: *Acta 001 del 14-09-2021. *Acta 002 del 16-09-2021. Observación OCI: Considerando la evidencia y la unidad de medida, la OCI determina el desarrollo de la actividad de mejora, visible en la articulación de los equipos de la División de Gestión Financiera y de DARCA, por lo que se valida el avance propuesto del 40%. El porcentaje restante está sujeto a la designación del equipo.
9 | FILA_42 | 43 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ingresos por Matrículas (A). Realizada la revisión de la ejecución presupuestal de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras a través de los recursos en línea "Recibo de Matrícula" y "SIMCA" de la página web de la Universidad, con respecto a los conceptos: derechos de matrícula, derechos de grado, repeticiones, descuento por voto y descuento por beca. Ver tablas 18, 19 y 20 del informe CGR | Por deficiencias de control presupuestal y debilidades en la coordinación y conciliación de la información de las vigencias 2019 y 2020 entre los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera, al no realizar los ajustes presupuestales respectivos, por tratarse de ingresos correspondientes a la vigencia anterior, generando incertidumbre en cuanto al valor real de ingresos ejecutados por los conceptos de matrícula durante la vigencia 2020. | Armonizar la gestión de los procesos involucrados en el proceso de recaudos por concepto de matrículas | Conformar un equipo técnico interdisciplinario para orientar las soluciones a las dificultades del proceso de cobro financiero del recaudo de matrículas de vigencias anteriores. | Registros de la operatividad del equipo | 100% | 2021-07-12 | 2021-12-30 | 24.4286 | 40 | La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/042 del 26/11/2021 remite: Correo electrónico del 13/09/2021 suscrito por la técnico administrativo de la División de Admisiones, Registro y Control Académico-DARCA, convocando a reunión a la División Financiera para atender el hallazgo 09 del Plan de Mejoramiento suscrito con CGR. Con oficio 5.2-52.2/001 del 11/01/2022, la División de Gestión Financiera conplementó la evidencia, así: *Acta 001 del 14-09-2021. *Acta 002 del 16-09-2021. Observación OCI: Analizada la evidencia, la OCI identifica en las reuniones de trabajo compromisos para atender la actividad de mejoramiento, a tráves de un plan de trabajo con seguimiento permanente. Considerando la unidad de medida, la OCI valida el avance propuesto del 40%. El porcentaje restante está sujeto al desarrollo del plan de trabajo.
10 | FILA_43 | 44 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuentos en Matrículas por Voto (A-D-F). Realizada la verificación de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras con respecto al concepto "Descuento Voto", al generar los recibos de los estudiantes para la vigencia 2020, a través de la opción "Recibo de matrícula" en la página web de la Universidad y confrontado con los certificados electorales aportados por la División de Admisiones, Registro y Control Académico, se evidenció que en los 5 casos de estudiantes de pregrado que se describen en la siguiente tabla, el descuento se otorgó con el certificado electoral del 17 de junio de 2018 cuando las últimas elecciones se realizaron el 27 de octubre de 2019, por tanto este certificado no era válido para la vigencia 2020 | Deficiencias de control y falta de actualización de los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera generando la aplicación de descuentos sin el soporte respectivo por valor de $117.000. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | Implementar puntos de control en el regsitro de los factores de matrícula en los estudiantes admitidos y regulares | Elaborar e implementar protocolo guía para el registro de los fatores de liquidación de matrícula en SIMCA | Protocolo guía implementado | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 2.5714 | 0
10 | FILA_44 | 45 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuentos en Matrículas por Voto (A-D-F). Realizada la verificación de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras con respecto al concepto "Descuento Voto", al generar los recibos de los estudiantes para la vigencia 2020, a través de la opción "Recibo de matrícula" en la página web de la Universidad y confrontado con los certificados electorales aportados por la División de Admisiones, Registro y Control Académico, se evidenció que en los 5 casos de estudiantes de pregrado que se describen en la siguiente tabla, el descuento se otorgó con el certificado electoral del 17 de junio de 2018 cuando las últimas elecciones se realizaron el 27 de octubre de 2019, por tanto este certificado no era válido para la vigencia 2020 | deficiencias de control y falta de actualización de los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera generando la aplicación de descuentos sin el soporte respectivo por valor de $117.000. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | Implementar puntos de control en el regsitro de los factores de matrícula en los estudiantes admitidos y regulares | Conciliar los reportes extraidos de SIMCA vs documentos físicos relativos a los factores de liquidación de matrícula de estudiantes admitidos, según calendario aprobado. | Registros de conciliación de información | 2 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 0
10 | FILA_45 | 46 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuentos en Matrículas por Voto (A-D-F). Realizada la verificación de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras con respecto al concepto "Descuento Voto", al generar los recibos de los estudiantes para la vigencia 2020, a través de la opción "Recibo de matrícula" en la página web de la Universidad y confrontado con los certificados electorales aportados por la División de Admisiones, Registro y Control Académico, se evidenció que en los 5 casos de estudiantes de pregrado que se describen en la siguiente tabla, el descuento se otorgó con el certificado electoral del 17 de junio de 2018 cuando las últimas elecciones se realizaron el 27 de octubre de 2019, por tanto este certificado no era válido para la vigencia 2020 | deficiencias de control y falta de actualización de los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera generando la aplicación de descuentos sin el soporte respectivo por valor de $117.000. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | Implementar puntos de control en el regsitro de los factores de matrícula en los estudiantes admitidos y regulares | Conciliar los reportes extraidos de SIMCA vs documentos físicos para el reconocimiento del descuento por voto de estudiantes regulares, según calendario aprobado. | Registros de conciliación de información | 2 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 0
12 | FILA_46 | 47 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conformación del Expediente Contractual (A). Adelantada la revisión de los expedientes contractuales, tanto en las carpetas físicas como digitalizadas, según muestra requerida, se evidenció lo siguiente: A. Se cuenta con informes de los supervisores designados, sin embargo, no se encontró soporte documental que evidencie el cumplimiento del objeto contractual | Por deficiencias en las funciones de supervisión, en el levantamiento y documentación de evidencias relativas al cumplimiento del objeto contractual | Aplicar controles a la gestión documental bajo responsabilidad de los supervisores de los contratos, relativos a la verificación del cumplimiento del objeto contractual | Organizar los expedientes contractuales con la documentación producida en cumplimiento del objeto, de acuerdo con la lista de chequeo actualizada | Expedientes contractuales conforme a lista de chequeo actualizada | 1 | 2021-07-12 | 2022-02-01 | 29.1429 | 0 | La Oficina de Control Interno verificó en el archivo del Área de Contratación de la Vicerrectoría Administrativa, la organización documental de los expedientes contractuales de las vigencias 2020 y 2021, encontrando algunos avances que por su baja proporción respecto del universo de contratos, requiere de la implementación de un plan de trabajo que permita avances representativos. Para el efecto se documentó el acta 2.6-1.60/01 del 17/01/2022, en la cual se deja constancia de lo evidenciado hasta la fecha. La Vicerrectoría Administrativa asume el compromiso a través de plan de trabajo de organizar el archivo con corte a febrero de 2022.
13 | FILA_47 | 48 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | B. En los informes de los supervisores, se evidenció que hacen referencia a los números de planillas de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, pero las mismas no son integradas al expediente contractual | Por deficiencias en las funciones de supervisión, en el reporte de evidencias relativas al pago de aportes a la seguridad social. | Actualizar los instrumentos de Control de las carpetas contractuales relacionados con la gestión documental | Actualizar e implementar las listas de chequeo para expedientes contractuales, según tipo de contrato | Lista de chequeo ajustada e implementada | 1 | 2021-07-12 | 2021-08-30 | 7 | 0.33 | Mediante oficio 5-71.7/0991 del 26/11/2021 la Vicerrectoría Administrativa remite propuestas de modificación de las listas de chequeo a aplicar: -PA-GA-5-OD-1 Lista de chequeo para aprendizaje, pasantia -PA-GA-5-OD-1 Lista de chequeo para CPS -PA-GA-5-OD-3 Lista de chequeo contrato de Consultoria e inerventoria mayores a 100 SMLMV LICITACIÓN -PA-GA-5-OD-3 Lista de chequeo contrato de Compraventa de 0 hasta 100 SMLMV -PA-GA-5-OD-3 Lista de chequeo contrato de Consultoria e interventoria de 0 hasta 100 SMLMV -PA-GA-5-OD-3 Lista de chequeo contrato de Suministro de 0 hasta 100 SMMLV -PA-GA-5-OD-3 Lista de chequeo contrato de obra mayores a 100 SMLMV LICITACIÓN -PA-GA-5-OD-3 Lista de chequeo contrato de Suministro MAYOR A 100 LIITACIÓN -PA-GA-5-OD-3 Lista de chequeo contrato obra de 0 a 100 SMLMV Se concede un avance del 33% , sujeto a la formalización y posterior implementación. En la sesión de trabajo del 28/12/2021 la Vicerrectoría Administrativamanifestó que remitió la documentación para el trámite de publicación ante el Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, sin embargo a la fecha no se visibiliza, por lo cual se compromete a impulsarla.
14 | FILA_48 | 49 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Información Reportada a la Auditoría (A) Frente a la muestra contractual, se logró determinar por parte del grupo auditor que, en la información reportada por la Universidad del Cauca a la CGR al inicio de la Auditoría Financiera, vigencia 2020; parte de la misma no concuerda con la allegada en forma física y/o digitalizada. Ver tablas N° 23, 25 y 26 del informe C.G.R. | Por ausencia de controles en el manejo de información, generando inconsistencias en la misma, lo cual dificulta la verificación y seguimiento | Implemetar mecanismos de mejora a los reportes de la Información | Confrontar la información registrada en la base de datos de contratación Vs reporte RRMG del Finanzas Plus. | Reporte mensual de contratacion validado | 12 | 2021-07-12 | 2022-07-25 | 54 | 9 | Mediante oficio 5-71.7/0991 del 26/11/2021 la Vicerrectoría Administrativa remite matriz excel que relaciona concilación de información entre la los reporte generados por la División de Gestión Financiera y el Área de Contratación. Mediante oficio 5-71.7/0991 del 26/11/2021 la Vicerrectoría Administrativa remite matriz excel que relaciona concilación de información entre la los reporte generados por la División de Gestión Financiera y el Área de Contratación. La OCI confronta aleatoriamente la información reportada en el ABC por la Vicerrectoría Administrativa con el Sistema Finanzas Plus, así: 1. Contrato 5.5-31.1/001 de 2021- CDP ABC D412-202100059 - CDP FINANZAS D412-202100059 por contrato y D412-202101262 por OTROSÍ - RDP FINANZAS D414-202100055 y D414-202107292, El ABC no reporta el CDP del Otrosí, así como el RDP del contrato y Otrosí. 2. Contrato 5.5-31.1/002 de 2021- CDP I412-202100014- RDP I414-202100007, coincide con la información del sistema. 3. Contrato 5.5-31.1/003 de 2021- CDP I412-202100300- RDP I414-202100342, CDP del ABC coincide con la información del sistema, pero ABC no rerporta RDP. 4. Contrato 5.5-31.5/441 de 2021- CDP I412-202100118- RDP I414-202100155, coincide con la información del sistema. 5. Contrato 5.5-31.5/442 de 2021- CDP I412-202100119- RDP I414-202100156, coincide con la información del sistema. 6. Contrato 5.5-31.5/443 de 2021- CDP D412-202100683- RDP D414-202100907, coincide con la información del sistema. 7. Contrato 5.5-31.9/021 de 2021- CDP D412-202101438- RDP D414-202107655, coincide con la información del sistema. 8. Contrato 5.5-31.9/022 de 2021- CDP D412-202101224- RDP D414-202107921, coincide con la información del sistema. 9. Contrato 5.5-31.9/023 de 2021- CDP D412-202101918- RDP D414-202108105, coincide con la información del sistema. Por lo anterior y teniendo en cuenta la unidad de medida, la OCI valida la información y asigna un avance del 75%.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO