## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 390
| Fecha | 2022-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
8 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Interventoría 5-31.9/029 de 2016 “Interventoría Integral, Técnica, Administrativa y financiera al contrato de instalaciones eléctricas y de voz y datos, de la II Etapa del nuevo Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Cauca”: En la ejecución se evidencian las siguientes situaciones: No se observa informe detallado de ejecución del anticipo dentro de la carpeta contractual. En los documentos contractuales, aunque se encuentran los certificados RETIE y RETILAB correspondientes de las instalaciones eléctricas, no está la ratificación del proyecto de construcción de red eléctrica MT y BT del Nuevo edifico de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, de fecha 14 de marzo de 2017, el cual tiene un (1) año de vigencia. (A) | Deficiencias en el seguimiento y control en la ejecución del Contrato | Implementar controles a la vigilancia administrativa, técnica y financiera de los contratos. | Incorporar al archivo de gestión de los contratos de obra, los documentos de supervisión que sustentan las actuaciones principales de las etapas de ejecución y liquidación. | Registro de control de entrega de la carpeta de supervisión | 1 | 2020-01-20 | 2020-03-30 | 10 | 0.7 | Con oficio 5-71.7/693 del 13/06/2022 la Vicerrectoría Administrativa remitió un documento que referencia el avance. OCI: De la revisión de los documentos aportados, se determinó que la evidencia reportada resulta impertinente para asignar avance en la implementación de la actividad de mejora, por lo que la OCI visitó las instalaciones del Archivo de Gestión Contractual de la Vicerrectoría Administrativa para verificar el proceso de reconstrucción del archivo sin encontrar avances consolidados signficativos (2.6-1.60/12 del 12/07/2022). Se conserva el avance del 70%.
17 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) Se evidenciaron descuentos en derechos básicos de matrícula por el ejercicio del sufragio sin el debido soporte del certificado electoral (A) | Deficiencias en el seguimiento y control del proceso de facturación | Establecer controles efectivos al procedimiento de descuentos por sufragio | Revisar y ajustar los controles aplicados al procedimiento de liquidación de matrícula y el descuento por sufragio. | Registro nuevo control | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0.9 | De acuerdo al seguimiento realizado el 07 de junio de 2022, registrado en Acta de seguimiento 2.6-1.60/04 de 2022 se obtuvo: El procedimiento aprobado y formalizado, en la fase del verificar responde a la actividad y unidad de medida, sin embargo, las fases restantes requieren ajuste en las actividades, ejecutores y puntos de control, por cuanto no cumple con el procedimiento de “Elaboración y Control de Documentos” El procedimiento tiene codificación duplicada en el link Lvmen, proceso Gestión Académica, sub proceso Gestión de Facultades. Avance sujeto al ajuste del procedimiento, por lo cual mantiene el avance asignado de 0,9.
17 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | c) Liquidación Derechos Básicos de Matrícula En vigencia 2018, se identificó para un estudiante liquidación de $117.000 en los derechos básicos de matrícula, a pesar de contar con soportes para una liquidación de $39.000, inconsistencia en la liquidación (A) | Por error en el sistema SIMCA, lo cual generó un cobro excesivo por el concepto de derechos básicos de matrícula y biblioteca y deporte a cargo del estudiante. | Establecer controles efectivos al procedimiento de liquidación de matrícula | Revisar y ajustar el control aplicado a la liquidación de derechos básicos de matrícula | Registro nuevo control | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0.9 | De acuerdo al seguimiento realizado el 07 de junio de 2022, registrado en Acta de seguimiento 2.6-1.60/04 de 2022 se obtuvo: El procedimiento aprobado y formalizado, en la fase del verificar responde a la actividad y unidad de medida, sin embargo, las fases restantes requieren ajuste en las actividades, ejecutores y puntos de control, por cuanto no cumple con el procedimiento de “Elaboración y Control de Documentos” El procedimiento tiene codificación duplicada en el link Lvmen, proceso Gestión Académica, sub proceso Gestión de Facultades. Se conserva el avance del 90%.
19 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuento en Matrícula por ejercicio del Sufragio. Verificado el descuento del 10% por sufragio en el valor de la matrícula a estudiantes de posgrados vigencia 2018, se identificó: a) Dos (2) de los certificados electorales no corresponden con el certificado de la votación más reciente aplicable a la fecha del recibo de matrícula, sobre los cuales se aplicaron descuentos por $860.000 b) En cuatro (4) casos no se allegó el certificado electoral soporte de los descuentos en cuantía de $1.932.000 (A-F-D). | Deficiencias en el cumplimiento del procedimiento establecido para el trámite de la liquidación de la matrícula financiera. | Establecer controles efectivos al procedimiento de descuentos por sufragio | Revisar y ajustar los controles aplicados al procedimiento de liquidación de matrícula y el descuento por sufragio. | Registro nuevo control | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0.9 | De acuerdo al seguimiento realizado el 07 de junio de 2022, registrado en Acta de seguimiento 2.6-1.60/04 de 2022 se obtuvo: El procedimiento aprobado y formalizado, en la fase del verificar responde a la actividad y unidad de medida, sin embargo, las fases restantes requieren ajuste en las actividades, ejecutores y puntos de control, por cuanto no cumple con el procedimiento de “Elaboración y Control de Documentos” El procedimiento tiene codificación duplicada en el link Lvmen, proceso Gestión Académica, sub proceso Gestión de Facultades. Se conserva el avance del 90%.
1 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En el Contrato de comodato N° 5.5.-31.7/002/2018 y el listado de bienes muebles a 31/12/2019, se identifica la entrega de 23 elementos por un costo histórico total de $408.850.443, con deficiencias de información: los Equipos del Código 21001287 y placas 000316 y 000317, se entregaron al Hospital Universitario San José por $4.237.118 cada uno y están registrados en SRF | Inaplicación de los controles establecidos para el manejo y supervisión de bienes muebles, y deficiencias en el diseño y aplicación de las políticas contables para activos no generadores de efectivo. | Establecer mecanismos que aseguren el debido control y cumplimiento de las políticas contables en materia de activos no generadores de efectivo. | Documentar, socializar y aplicar el procedimiento que oriente el ejercicio de seguimiento y control de los bienes comodato en el marco de las normas contables públicas. | Procedimiento documentado, socializado y aplicado | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.6 | El Área de Adquisiciones e Inventarios desde el correo institucional scasanova@unicauca.edu.co del 10/06/2022, informó sobre la publicación del procedimiento PA-GA-5.4.1-PR-18 "Bienes en Comodato" en en el programa Lvmen del Sistema de Gestión de la Calidad, cuyo ciclo PHVA no prevé puntos de control relacionados con el seguimiento a las obligaciones y condiciones de los bienes entregados o recibidos por la Universidad del Cauca; situación que requiere revisarse en cuanto al riesgo de reincidencia del hallazgo y consecuentemente en la destinación y mantenimiento de los bienes. La OCI corte junio de 2022, conserva avance del 60%.
4 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas de cobro 2019 (A). Los reportes de cuentas por cobrar y recaudos por cobrar 2019 del SQUID, presentan incongruencias e inoportunidad en el recaudo de cuentas de cobro, sobrestimando saldos en libros de la cuenta 131719 Admón de Proyectos: Cuenta de cobro del 14/06/2019 por $5.446.500, documento 014620, Contrato CCD-2018-IN-16-5.5.31.13/001 2018 de SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S.A, recaudo del 30/7/2019 y transferida por interfaz el 30-01-2020 en Tesorería, y en estado cancelada "ca" en Squid. Cuenta de cobro del 4/06/2019 por $3.481.200, documento 014614, Convenio 035 VRI 2016 Hipertexto Ltda, recaudo el 19/9/2019 transferida por interfaz el 29/02/2020 en Tesorería, y estado cancelada "ca" en Squid. Cuentas de cobro de CHANNEL PLANET S.A.S, reintegro de anticipo por capacitación no realizada, No. 014632 del 5/08/2019 por $500.000, 014633 del 5/08/2019 por $500.000, 014634 del 5/08/2019 por $500.000 y 014638 del 14/08/2019 por $526.124, no canceladas en 2019 y más de 90 días por cobrar (...) | Situaciones originadas en la parametrización de los sistemas de información de facturación y cartera de la universidad, que no se ajustan a los principios generales de contabilidad pública ni al marco contable para entidades de gobierno y, por ausencia de seguimiento y control a la gestión de recaudo. | Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control al recaudo oportuno y congruente de los derechos a favor de la Institución | Conciliar periódicamente las partidas no identificadas y cruzar la información con el reporte SQUID sobre la gestión de cartera para su cobro oportuno. | Registros de conciliación y seguimiento al pago de cuentas de cobro | 1 | 2020-07-03 | 2021-04-03 | 39.1429 | 0.6 | La actividad de mejora se evaluó como inefectiva en la auditoría Financiera de la Contraloría General de la República- CGR vigencia 2021, por lo que se configuró una nueva actividad en el Plan de Mejoramiento CGR vigencia 2021. Se conserva el avance corte diciembre 2021 para hacer seguimiento con base en las consideraciones de la CGR.
7 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecución de Ingresos por Matrículas (A). De la muestra aleatoria de matrículas financieras a través de recursos en línea "Recibo de Matrícula" y "SIMCA" página Web de la Universidad a los conceptos de biblioteca y deportes, derechos de grado, descuentos por voto y becas, se evidenció: Estudiante identificación 1085317xxx: estado "Activo" en SIMCA, reporta recibo de matrícula hasta 2018-II, y en el movimiento de ejecución presupuestal registra valores pagados por biblioteca y deportes por $137.000 en período 2019-II. Estudiante identificación 1115069xxx: El descuento por beca posgrado por $1.367.000 no está registrado en el recibo de matrícula del periodo 2019-I al cual corresponde el valor registrado en el movimiento presupuestal de ingresos. El descuento aparece en el recibo de matrícula del período 2018-II. | Deficiencias de control presupuestal, de coordinación y conciliación de la información entre los aplicativos que se relacionan con la liquidación y registro de la matrícula financiera como simca, squid y finanzas plus. | Reducir el riesgo de inconsistencias en la liquidación de derechos potenciales de matrícula a través de SIMCA | Realizar pruebas de verificación, previas a la emisión de boletas definitivas de matricula. | Registros de la prueba aplicada | 1 | 2020-07-03 | 2021-04-30 | 43 | 0.8 | De acuerdo al seguimiento realizado el 07/06/2022, registrado en Acta de seguimiento 2.6-1.60/04 de 2022, la OCI revisó la información reportada encontrando que las pruebas de verificación previo a la expedición de las boletas de matricula financiera presentan las siguientes observaciones: - No se indica el periodo o vigencia conciliado. - Documentos reportados como evidencia de avance que no guardan relación con el hallazgo, actividad e indicador. - No se indica el procedimiento de conciliación con base en los registros aportados. -Se evidencia el proceso de parametrización del SIMCA para el ajuste de la boleta de matrícula, posterior a la conciliación de información. La OCI con base en la información reportada conserva el avance del 80%
8 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ingresos y recaudo por estampilla (A) El reporte de facturación enero 1° y 31/12/2019 a los contratistas del sector público, ascendió a $4.054.347.000, de los que la administración recaudó $3.571.988.793 en los cuatros trimestres de 2019, según el reporte conciliado con la Tesorería de la Gobernación del Cauca; ingresos que representan el 89% de lo facturado. En el reporte se identifican 14 facturas repetidas por igual concepto y sin anular, por $41.041.000. A 31/12/2019 la facturación neta por concepto de Estampilla pro-Universidad del Cauca representó $4.013.306.000, de las cuales hubo facturas emitidas por la Universidad (aproximadamente 2.400) a los contratistas que suscribieron contratos en el sector público por $853.471.511.030, sin recaudar. A raíz de la respuesta de la Universidad, ellos identificaron una diferencia por $729.538.000, producto de los cruces entre los reportes: Recaudo 2019 y RFAE, que corresponde a 36 facturas por $167.478.000 posiblemente duplicadas para ser analizadas, cobradas o anuladas si es el caso, y 128 facturas por $562.060.000 no pagadas por los deudores a la fecha que generaron el reporte en marzo de 2020. Significa que los contratistas no están pagando la estampilla establecida en la Ordenanza No. 077 de 2009 y las acciones de gestión del recaudo de la estampilla establecida. | Inefectividad en las acciones de gestión del recaudo de la estampilla por parte de la UNICAUCA y de la Tesorería Departamental; las conciliaciones entre el Área de Cartera y Tesorería y Contabilidad son generales y no de manera particular entre lo facturado y recaudado, existiendo facturas repetidas en el sistema Squid sin depurar, depósitos bancarios sin identificar | Aplicar mecanismos de control a la gestión efectiva del recaudo de la Estampilla pro-Universidad del Cauca. | Adecuar el sistema facturador SQUID para el reconocimiento contable de causación y recaudo por concepto de estampilla. | Reporte de facturacón de Estampillas mediante el Sstema SQUID | 1 | 2020-07-03 | 2021-04-30 | 43 | 0.5 | La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/067 del 09/06/22, remitió pantallazo de la invitación realizada por Davivienda, para acordar los términos de la mejora con la Gobernación del Cauca, la Universidad y la Compañía Thomas Gregg; sin evidencia de su realización. OCI: Del análisis se determina que el documento aportado no tiene relación directa con la actividad planteada, ni subsana la causa general del hallazgo, por lo que se mantiene el avance de 50%. La Contraloría General de la República en la auditoría financiera vigencia 2021 levantó un hallazgo sobre la misma sitaución.
9 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratos de comodatos (A). No. 2.3-31.7/061 de 2016 con la Gobernación del Cauca; no evidencia póliza de amparo vigente del bien entregado por $1.818.88 y la última póliza No. 1001064 (certificación) estuvo vigente hasta el 8-05-2018; pese a que el "protector de cheques electrónico, modelo ID-300, 14 dígitos enteros" está al servicio de la Oficina de Rentas de la Gobernación del Cauca. No. 5.5.31.7-016 de 2017 no se evidencia que el Hospital Susana López de Valencia incluyó en su póliza el amparo de los bienes recibidos. No. 2.3-31.8/027 de 2017 con relación de 13 ítems a recibir por $67.500.000. El registro de entrada de bienes al SRF es octubre 2019, por no estar habilitado y configurado para registrar bienes recibidos de terceros, y se realizó por mayor valor, $73.175.000. Sin evidencia de informes periódicos de supervisión de ejecución del contrato, y póliza de amparo de los bienes recibidos de la Fundación EMTEL. No. 5.5-31.7/021 de 2018 por $40.451.200 el registro en el Sistema Reporte Financiero (SRF) fue en 2019 por $40.941.200, mayor valor de lo previsto en el contrato. No. 5.5.-31.8/01 de 2018, no evidencia cumplimiento de obligaciones pactadas, y en el expediente no reposa informe del supervisor designado, a quien le recordaron sus funciones el 9/05/2019 por la Vicerrectora Administrativa.Tampoco reposa copia de la póliza que ampara los bienes entregados en comodato al Hospital. No. 5.5.-31.7/002 de 2018, no hay acta de entrega de bienes ni de registros en Almacén; no se evidencia la póliza que ampare los bienes adquirida por el Hospital U.S.J, hubo devolución de bienes según oficio de 09/10/2019, pero carece de soportes de registros en Almacén de las novedades y modificación del contrato. | Los controles establecidos para el registro y control de bienes y supervisión contractual son inadecuados y/o no se aplican, y por deficiencias en el diseño y aplicación de las políticas contables para activos no generadores de efectivo. | Establecer mecanismos que aseguren el debido control y cumplimiento de las políticas contables en materia de activos no generadores de efectivo. | Documentar, socializar y aplicar el procedimiento que oriente el ejercicio de seguimiento y control de los bienes comodato en el marco de las normas contables públicas. | Procedimiento documentado, socializado y aplicado | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.6 | El Área de Adquisiciones e Inventarios desde el correo institucional scasanova@unicauca.edu.co del 10/06/2022, informó sobre la publicación del procedimiento PA-GA-5.4.1-PR-18 "Bienes en Comodato" en en el programa Lvmen del Sistema de Gestión de la Calidad, cuyo ciclo PHVA no prevé puntos de control relacionados con el seguimiento a las obligaciones y condiciones de los bienes entregados o recibidos por la Universidad del Cauca; situación que requiere revisarse en cuanto al riesgo de reincidencia del hallazgo y consecuentemente en la destinación y mantenimiento de los bienes. La OCI corte junio de 2022, conserva avance del 60%.
18 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Archivo de soportes contractuales (A). En los siguientes expedientes contractuales 2019 (entre otros) se observan: 1. Contrato 5,5-31,3/010 no adjunta Fra. A2 7933 del 27/07/2019 por $137.000.000, ni soportes de pago seguridad social y parafiscales. 2. Contrato 5,5-31,3/004 no allega Fra. 9257 del 29 /04/2019 por $195.235.068, ni certificación expedida por el revisor fiscal del contratista y el l acta de ingreso a almacén No. 20190010 del 25/05/2019. 3. Contrato 5,5-31,3/033 de 2019 no aporta Fra 195 del 13/12/2019, ni certificación expedida por el revisor fiscal del contratista, evaluación del proveedor suscrita por el supervisor; acta de entrada almacén 20190046 del 16/12/2019. 4. Contrato 5,5-31,9/025 no evidencia actas parciales de interventoría ejecutada, justificaciones técnicas y recibo parcial a satisfacción “por parte del supervisor del contrato. (suscritas entre el contratista, supervisor y ordenador del gasto). 5. Contrato de obra 5,5-31,4/039 inició el 17/12/2019 y plazo de 4 meses, el expediente no evidencia registro del avance de ejecución del objeto contractual. 6. Contrato 5,5-31,6/048 con inicio 26/12/2019, plazo 45 días calendario, el plazo de ejecución cumplido, solo allegan soportes de avance de ejecución por $50.521.747, cuando el valor total del contrato es de $335.638.905. 7. Los contratos 42, 43 y 44, con término de ejecución vencidos, el expediente no videncia el cumplimiento del objeto contractual. 8. Los contratos 10.1-31.5/007, 10.2-31.5/018, 10.2-31.5/024, 10.2-31.5/022, 10.2-31.5/021, en los expedientes contractuales no se adjuntan las facturas presentadas por las entidades contratista para su pago. | Debilidades de supervisión. | Implementar controles a la gestión documental derivada de la vigilancia contractual administrativa, técnica y financiera. | Consolidar y organizar las carpetas contractuales conforme a laa Tablas de Retención Documental-TRD. | Registros de organización documental | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-31 | 25.8571 | 0.4 | Con oficio 5-71.7/693 del 13/06/2022 la Vicerrectoría Administrativa remitió un documento que referencia el avance. OCI: De la revisión de los documentos aportados, se determinó que la evidencia reportada resulta impertinente para asignar avance en la implementación de la actividad de mejora, por lo que la OCI visitó las instalaciones del Archivo de Gestión Contractual de la Vicerrectoría Administrativa para verificar el proceso de reconstrucción del archivo sin encontrar avances consolidados signficativos (2.6-1.60/12 del 12/07/2022). La OCI conserva avance del 40%.
19 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo inicial vigencia 2013: Registros de entregas y salidas de almacén. En las dependencias de la Unidad 1 (Administración General) se identificaron debilidades en el cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos para la clasificación, administración y custodia de los bienes de propiedad de la Entidad, como se evidencia a continuación: a. No registran ni tramitan oportunamente los formatos de entradas. Observación vigencia 2019: La OCI con base en el último seguimiento practicado (Acta 2.6-1.60/03 del 13/02/18), recomendó: Revisar y actualizar la normatividad aplicable a la gestión de pérdida y/o hurto de bienes institucionales.? Revisar y ajustar de manera participativa la documentación del procedimiento PA-GA-5.4.1-PR-10? Desarrollo de actividades en caso de pérdida, hurto o daño. A la fecha según reporte de la entidad se ha alcanzado un 60% de la actividad. | Desarticulación entre las instancias administrativas involucradas en el procedimiento de gestión de pérdida, hurto o daño de bienes institucionales- | Establecer y aplicar controles efectivos para el registro y seguimiento de los bienes que han sido objeto de pérdida, hurto o daño. | Actualizar las normas y el procedimiento para el manejo de las situaciones de pérdida, hurto o daño de bienes universitarios | Norma y Procedimiento actualizados | 2 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.6 | El Área de Adquisiciones e Inventarios desde el correo institucional scasanova@unicauca.edu.co del 10/06/2022 remite el documento propuesta de la reforma a la Resolución Rectoral 069 de 2005; avance que ya había sido reportado en el seguimiento realizado corte diciembre de 2021. La OCI conserva el avance
19 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo inicial vigencia 2013: Toma física de inventarios de bienes. La Universidad del Cauca durante el 2013 y a la fecha de auditoría (septiembre de 2014) no ha realizado la toma física de inventarios de todos sus bienes muebles en servicio (en 2011 y 2012 se realizó en forma parcial), ni ha realizado la revisión de su vida útil. Además, en las visitas realizadas a las Facultades de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, CECAV, UNILINGUA se evidenció que la información registrada en el SRF de bienes devolutivos en servicio (A22) difiere en cuanto al nombre del funcionario responsable (Cuentadante) y el lugar de trabajo. La Entidad responde que efectuó revisión física de los bienes en servicio durante el 2013 y anexa formatos suscritos por 107 funcionarios, de los cuales 37 no tienen elementos asignados; lo anterior en respuesta a requerimientos enviados en el 2011 y 2012. Situaciones que no permiten tener información consistente ni confiable de la propiedad, planta y equipo, ni la aplicación del principio de contabilidad de revelación plena, que generan incertidumbres en los saldos revelados en los estados contables a diciembre de 2013 en las cuentas pertenecientes al grupo 16, principalmente de la Unidad 01 la 1660 por $7.952.732.646 y la 1665 por $1.955.582.395. Hallazgo vigencia 2019: Según el reporte entregado por la OCI la acción se ha cumplido en un 80%, a tal punto que los funcionarios para el mes de junio de 2019, recibieron capacitación sobre el manejo de la tecnología adquirida. | Desconocimiento y aplicación de los procedimientos técnicos contables expedidos por la CGN, deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento, ausencia de capacitación al personal del área de adquisiciones e inventarios y baja difusión de los procedimientos. | Establecer y aplicar controles efectivos a la identificación y registro de los bienes muebles institucionales. | Realizar la toma física del inventario, mediante el proceso de marcación con tecnología vigente. | Proyecto de marcación implementado | 1 | 2020-07-03 | 2021-07-03 | 52.1429 | 0.55 | El Área de Adquisiciones e Inventarios desde el correo institucional scasanova@unicauca.edu.co del 10/06/2022 remite el mismo avance informado con corte a diciembre de 2021, en el que registra 9678 bienes marcados. Se conserva la observación respecto del universo de bienes a marcar, como dato referente para estimar de manera cuantitativa la ejecución general del proyecto. La OCI conserva el avance del 55%.
19 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo vigencia 2013: Bienes de museo en custodia. “Acta de Ingreso Provisional de Elementos No. 27”, suscrita el 30 de agosto de 2000, mediante la cual la Universidad del Cauca entregó de manera provisional, los elementos de museo en custodia la Entidad identificada con NIT 891580000-0; oficio G-109 del 12-04-2000 del Banco de la República y Acta de entrega suscrita el 29-08-2000, Ley general de patrimonio cultural No.397 del 7-08-1997, Ley 1130 del 15-02-2007, Ley 599 del 24-07-2000 y Acuerdo 043 de 2002. Los bienes de la Universidad del Cauca revelados como joyas, entregadas en custodia provisional desde el año 2000, objeto de verificación fiscal en esta auditoría, se encuentran en dos cajas de madera (la caja 2 contiene diez sobres de manila), presentan inconsistencias entre los elementos descritos por la Entidad en su aplicativo SRF, con lo existente y los registros documentales de los inventarios de bienes históricos y culturales; situación que genera riesgos de pérdida, por las siguientes situaciones: a) Los bienes entregados en custodia y relacionados por la Entidad en los documentos de entrega, no cuentan con registros fotográficos que permitan una identificación física para facilitar un adecuado control y verificación; con el agravante que la entrega de éstos no se encuentra respaldada en títulos de custodia. Hallazgo vigencia 2019: Las acciones de mejora han alcanzado un 70% de cumplimiento, sin embargo y según información reportada por la OCI, El 21 de marzo de 2019, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar informó sobre las dificultades en la ejecución de las actividades de mejora planteadas. | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a los bienes muebles y culturales, ineficiente gestión al no atender compromiso institucional para contar con bóveda en el Museo Mosquera para guardar estas piezas históricas, e inobservancia de las medidas legales para salvaguardar, valorar y difundir el patrimonio cultural de la Nación. | Establecer y aplicar controles efectivos a la administración, custodia, registro y seguimiento de los bienes históricos de Arte y Cultura de la Universidad. | Documentar, socializar y someter a aprobación de la Arquidiócesis de Popayán, los protocolos para seguimiento de las piezas patrimoniales, y construir un documento sobre el diagnóstico situacional y requerimientos de apropiación, conservación y difusión por la Universidad | Documento diagnóstico y protocolos documentados, socializados y aprobados | 2 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 1.5 | La División de Gestión de la Cultura con oficio 7.92/187 del 22/07/2021, informó los avances logrados con corte al 30 de junio de 2021, entre los que se destacan los siguientes evidenciables: Se vincula una profesional en antropología y arqueología con el CPS 5.5-31.5/331 de 2021, quien apoyará el diagnóstico para el traslado, protección, seguimiento y salvaguarda de las piezas patrimoniales albergadas en las bóvedas de la curia de Popayán y, con CPS 5.5-31.5/307 de 2021 se vinculo a una persona con experiencia en asistencia administrativa en procesos de cultura y patrimoniales, quien realizará el proceso de revisión, verificación y sistematización de inventarios patrimoniales custodiados por la Universidad del Cauca albergados en la Casa Museo Mosquera. Se evidencia la actualización del instructivo "PA-GU-7.2-IN-1 Actualización de los registros e inventarios de las colecciones museográficas" y, la creación de la "Ficha Patrimonial y Formato Etiqueta caja normalizada". La OCI requirió a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar reportar la información 2.6-52.18/259 del 10/11/2021, con respuesta del 17/01/2022 a través del oficio 7.2-92.8/017, en el que no se reportan avance del plan de mejoramiento suscrito con la CGR. Con Oficio 7.2-52.5/355 del 22/07/2022 el Profesional Especializado de la División de Gestión de la Cultura, dio respuesta a los avaces a junio 2022, justificando la solicitud de asesoría realizada al Museo Nacional para la ubicación de los elementos custodiados por la Curia en la Casa Museo Mosquera. Por ley de garantias, no se realizo la visita en los meses planeados y quedó para principios de agosto 2022 No se presentaron evidencias de la gestión realizada por lo que el avance se mantiene.
19 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgos vigencia 2013: b) Estos elementos están contabilizados con valores poco representativos en comparación con el valor razonable de los bienes muebles de carácter histórico y cultural, toda vez que según los párrafos 191 y 195 contenido en el Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública, los bienes de arte y cultura “se reconocen por su costo histórico y no son susceptibles de actualización”. Sin embargo en el Acta de entrega que hizo al Banco de la República en 1982 por parte de la Universidad, se relacionan “elementos sin precio”, no permite tener certeza si están registrados o no en la contabilidad. Hallazgos vigencia 2019: Las acciones de mejora han alcanzado un 70% de cumplimiento, sin embargo y según información reportada por la OCI, El 21 de marzo de 2019, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar informó sobre las dificultades en la ejecución de las actividades de mejora planteadas | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a los bienes muebles y culturales, ineficiente gestión al no atender compromiso institucional para contar con bóveda en el Museo Mosquera para guardar estas piezas históricas, e inobservancia de las medidas legales para salvaguardar, valorar y difundir el patrimonio cultural de la Nación. | Establecer mecanismos que conduzcan a la revelación contable de los bienes de carácter históricos y Cultural en custodia de la Arquidòcesis de Popayán. | Documentar, socializar y someter a aprobación de la Arquidiócesis de Popayán, los protocolos de seguimiento de las piezas patrimoniales para verificación de su existencia y valoración. | Protocolos documentados y socializados | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.3 | La División de Gestión de la Cultura informó respecto del documento diagnóstico de los bienes patrimoniales custodiados por la Arquidiócesis de Popayán, sobre lo cual se presenta el estado de actual de los bienes y las alternativas de solución para la corrección del hallazgo idenficado por la Contraloría General de la República-CGR. Sujeto al avance en la actividad anterior. La OCI requirió a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar reportar la información 2.6-52.18/259 del 10/11/2021, con respuesta del 17/01/2022 a través del oficio 7.2-92.8/017, en el que no se reportan avance del plan de mejoramiento suscrito con la CGR. Con Oficio 7.2-52.5/355 del 22/07/2022 el Profesional Especializado de la División de Gestión de la Cultura, dio respuesta a los avaces a junio 2022, justificando la solicitud de asesoría realizada al Museo Nacional para la ubicación de los elementos custodiados por la Curia en la Casa Museo Mosquera. Por ley de garantias, no se realizo la visita en los meses planeados y quedó para principios de agosto 2022 No se presentaron evidencias de la gestión realizada por lo que el avance se mantiene.
19 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo vigencia 2013: d) Entre el Área de Adquisiciones e Inventarios y la Vicerrectoría Administrativa, no es consistente la información reportada sobre elementos perdidos, por cuanto revisados los documentos suministrados a la auditoría y los registros en los sistemas de información, se detectó que no hay conocimiento y revelación oportuna de los hechos en ambas Dependencias de todos los siniestros ocurridos. En el Área de Adquisiciones e Inventarios no se reportó: 1 Cámara de Video Sony por $16.659.920, 1 Equipo Móvil y 1 PC portátil (junio y julio de 2013) por $3.475.000 y daños de equipos eléctricos y electrónicos sin cuantía; mientras que en Vicerrectoría Administrativa se desconocía la pérdida de: 4 video proyectores, 2 PC Portátil DELL y 1 PC Portátil Toshiba, registrados por $15.993.963. e) Existiendo bienes devolutivos perdidos por $10.078.446 que a diciembre de 2013 no habían endilgado responsabilidad a los funcionarios que tenían a cargo los bienes y a octubre 17 de 2014 no han sido recuperados ni devueltos, como se evidencia en esta tabla: Hallazgos vigencia 2019: Aunque el reporte de avance es del 60% las acciones de mejora no se han cumplido según lo programado. | Desarticulación entre las instancias administrativas involucradas en el procedimiento de gestión de pérdida, hurto o daño de bienes institucionales- | Establecer y aplicar controles efectivos para el registro y seguimiento de los bienes que han sido objeto de pérdida, hurto o daño. | Actualizar las normas y el procedimiento para el manejo de las situaciones de pérdida, hurto o daño de bienes universitarios | Norma y Procedimiento actualizados | 2 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 1.2 | El Área de Adquisiciones e Inventarios desde el correo institucional scasanova@unicauca.edu.co del 10/06/2022 remite el documento propuesta de la reforma a la Resolución Rectoral 669 de 2005; avance que ya había sido reportado en el seguimiento realizado corte diciembre de 2021. La OCI conserva el avance.
2 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar por Servicios Educativos (A-D). Verificado el libro auxiliar cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron 636 registros con saldos superiores a 365 días por $509.548.583, para los cuales no se realizó el respectivo cálculo del deterioro, el cual se debió estimar y reconocer en cuantía de $356.684.008, equivalente al 70% del saldo en libros, por tratarse de deudas superiores a más de doce meses de mora. Mediante comunicaciones 5.2-52.5/060 y 5.2-52.5/064 del 26 y 29 de marzo de 2021, respectivamente, la Administración universitaria informa que dentro de los planes de mejoramiento suscritos por la Universidad del Cauca, se encuentra el estudio del mecanismo para el cálculo adecuado del deterioro, para lo cual se ha solicitado la contratación de un experto con el fin de adelantar el análisis, revisión, creación o modificación de las políticas contables y la implementación de las guías o instructivos necesarios para determinar el valor del deterioro. | La Universidad del Cauca tiene definidos criterios para la determinación del valor del deterioro de las cuentas por cobrar, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 del Acuerdo Superior 052 de 2009. El hecho es consecuencia de la inobservancia de los reglamentos establecidos por el ente universitario, situación que genera como consecuencia una sobrestimación de la cuenta 131701 Servicios Educativos por $356.684.008, cuya contrapartida es la cuenta 5370 Deterioro de Cuentas por Cobrar. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. | Aplicar los lineamientos de las políticas contables al cálculo de deterioro a la subcuenta 131701 - Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Implementar herramienta para el cálculo de deterioro de la subcuenta 131701 - Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar, conforme a los lineamientos de las políticas contables. | Herramienta implementada | 1 | 2021-07-12 | 2022-03-31 | 37.4286 | 0.7 | La División Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/0067 del 09/06/2022, remite notas de contabilidad del registro del deterioro de cuentas por cobrar, así: Unidad 01 - Gestión General - Deterioro Cartera D931-202100001, D931-202100002, D931-202100003 del 31-Dic-2021 Además, mediante correo electrónico del 05/07/2022, el Grupo de Crédito y Cartera de la Vicerrectoría Administrativa, remitió las matrices de los cálculos de deterioro realizados a cuentas por cobrar, y el instructivo aplicado para el cálculo. Observación OCI: En el análisis a evidencias, se encontró: *El valor que evidencia la matriz del cálculo del deterioro de Pregrado, es diferente al ajustado en la nota de contabilidad, observando registros con inconsistencias en el porcentaje de deterioro. En las matrices para el cálculo del deterioro de Posgrado y otras cuentas por cobrar, se evidencia la aplicación del instructivo para el cálculo del deterioro, sin embargo, en el cálculo del deterioro de pregrado se evidencian diferencias en el porcentaje aplicado para el deterioro. El instructivo no es orientador para el cálculo del deterioro de las cuentas por pagar asociadas a las matrículas financieras de estudiantes de pregrado. El avance pasa del 40% al 70%, sujeto al ajuste del instructivo en dicho apartado.
3 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar Servicios Educativos con Saldos Negativos (A). Verificado el libro auxiliar de la cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron registros de terceros con saldos negativos por $220.845.389, generados por errores relacionados con re-expresión de saldos en transición al nuevo marco normativo y/o entre terceros y, errores en el flujo de información entre el sistema de facturación y recaudo SQUID y el sistema de información contable y financiero FINANZAS PLUS | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos, situación que genera inconsistencias en el detalle de la información contable | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación de la subcuenta 131701-Servicios Educativos y la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Ajustar los saldos de la subcuenta 131701-Servicios Educativos y la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Nota contabilidad | 100% | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 80% | La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/0068 del 13/06/2022 remitió (12) notas de contabilidad de enero a abril del 2022, sobre la acción de mejora del hallazgo, así: -Nota de Contabilidad D924-202200003 del 31-Ene-2022. -Notas de Contabilidad D924-202200017, 202200022, 202200023, 202200024, 202200027, 202200028 del 01-Ene-2022. -Notas de Contabilidad D924-202200068 y 202200073 del 01-Mar-2022. -Nota de Contabilidad D924-202200105 del 31-Mar-2022. -Nota de Contabilidad D924-202200107, 202200123 del 01-Abr-2022. OCI: Pese a que las Notas de Contabilidad evidencian acciones de mejora, no se logra determinar el avance de los ajustes de los saldos de la subcuenta, además el hallazgo reincide en la auditoría financiera vigencia 2021, por lo que el avance se mantiene en 80%, hasta tanto se ejecute integralmente la actividad y se valore su efectividad respecto del hallazgo y causa generadora.
4 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar Inexistentes y/o sin Amortizar (A). Verificado el libro auxiliar cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron saldos, los cuales, de acuerdo con las comunicaciones 5.2-52.5/060 y 5.2-52.5/064 del 26 y 29 de marzo de 2021, la Administración informa que se trata de valores cancelados y/o reportados para su anulación, por presentarse inconsistencia relacionadas con la necesidad de depuración y/o anulación del registro | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir estados financieros, situación que genera sobrestimación en la cuenta contable 131701 Servicios Educativos por $135.635.221, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación de la subcuenta 131701-Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Generar el reporte de facturas anuladas con financiación sin abono | Reporte generado | 1 | 2021-07-12 | 2022-06-05 | 46.8571 | 0.8 | La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-71.7/679 del 09/06/2022, remite oficios de la vigencia 2021 del reporte de la identificación de las facturas anuladas sin abono. OCI: En la auditoría de la vigencia 2021 reincide el hallazgo, por lo que el avance del 80% se mantiene, sujeto a la identificación del total de facturas anuladas con financiación sin abono, y a la verificación de efectividad acorde a los nuevos compromisos de mejora asumidos en en Plan resultante de la auditoría financiera vigencia 2021.
4 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar Inexistentes y/o sin Amortizar (A). Verificado el libro auxiliar cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron saldos, los cuales, de acuerdo con las comunicaciones 5.2-52.5/060 y 5.2-52.5/064 del 26 y 29 de marzo de 2021, la Administración informa que se trata de valores cancelados y/o reportados para su anulación, por presentarse inconsistencia relacionadas con la necesidad de depuración y/o anulación del registro | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir estados financieros, situación que genera sobrestimación en la cuenta contable 131701 Servicios Educativos por $135.635.221, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación de la subcuenta 131701-Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Ajustar los saldos de la subcuenta 131701-Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Nota contabilidad | 100% | 2021-07-12 | 2022-06-05 | 46.8571 | 80% | Con oficio 5.2-52.2/0068 del 13/06/2022, la División de Gestión Financiera envió ochenta y dos (82) Notas de ajuste, relacionados con este hallazgo: -Nota de Contabilidad D924-202200001 del 31-Ene-2022 -Nota de Contabilidad D924-202200004 a D924-202200011 del 31-Ene-2022 -Nota de Contabilidad D924-202200014 a D924-202200016 del 31-Ene-2022 -Nota de Contabilidad D924-202200019 a D924-202200021 del 31-Ene-2022 -Nota de Contabilidad D924-202200026, 202200030, 202200031, 202200033, 202200034 del 31-Ene-2022. -Nota de Contabilidad D924-202200037 a D924-202200072 del 01-Mar-2022 -Nota de Contabilidad D924-202200074 a D924-202200078 del 01-Mar-2022 -Nota de Contabilidad D924-202200080 a D924-202200100 del 01-Mar-2022 OCI: Pese a que las Notas de Contabilidad evidencian acciones de mejora, no se logra determinar el avance de los ajustes a los saldos de la subcuenta. El hallazgo reincide en la auditoría financiera vigencia 2021, por lo que el avance se mantiene en 80%, sujeto además a la verificación de efectividad acorde a los nuevos compromisos de mejora asumidos en en Plan resultante de la auditoría financiera vigencia 2021.
5 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar con Saldos Negativos (A) Verificado el libro auxiliar cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se identificaron saldos negativos con cargo a terceros, por $32.614.879. | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos, situación que genera inconsistencias en el detalle de los registros que soportan los estados financieros. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Generar el reporte de facturas con intereses causados | Reporte generado | 1 | 2021-07-12 | 2022-06-05 | 46.8571 | 0.8 | La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-71.7/679 del 09/06/2022, remite oficios del reporte de la identificación de las facturas con intereses causados, de la vigencia 2021. OCI: En la auditoría financiera vigencia 2021 reincide el hallazgo, por lo que el avance se mantiene, sujeto a la verificación de la identificación de la totalidad de facturas con intereses causados, y a la verificación de efectividad acorde a los nuevos compromisos de mejora asumidos en en Plan resultante de la auditoría financiera vigencia 2021.
5 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar con Saldos Negativos (A) Verificado el libro auxiliar cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se identificaron saldos negativos con cargo a terceros, por $32.614.879. | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos, situación que genera inconsistencias en el detalle de los registros que soportan los estados financieros. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Ajustar los saldos de la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Nota contabilidad | 100% | 2021-07-12 | 2022-06-05 | 46.8571 | 80% | Con oficio 5.2-52.2/0068 del 13/06/2022, la División de Gestión Financiera remitió dos (2) notas de ajustes, relacionados con este hallazgo: -Nota de Contabilidad D924-202200036 del 01-Mar-2022 -Nota de Contabilidad D924-202200126 del 01-Abr-2022 OCI: Pese a que las Notas de Contabilidad evidencian acciones de mejora, no se logra determinar el avance de los ajustes a los saldos de la subcuenta. El hallazgo reincide en la auditoría financiera vigencia 2021, por lo que el avance se mantiene en 80%, sujeto además a la verificación de efectividad acorde a los nuevos compromisos de mejora asumidos en en Plan resultante de la auditoría financiera vigencia 2021.
6 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar por Enajenación de Activos (A). En los estados financieros con corte a 31 /12/2020, cuenta contable 138416 Enajenación de Activos, se reveló un saldo de $624.500.000; verificado el libro auxiliar, se evidenció que dicho valor corresponde a la re-expresión de saldos al nuevo marco normativo con fecha de registro 31/12/2017. En oficio 5.2-52.5-07 del 14 /04/2021, la entidad informa que el registro corresponde al saldo que la Unidad 01 Gestión General adeuda a la Unidad 02 Unisalud, por la cesión funcional interna del lote de terreno donde se construyó la Facultad de Humanas (Calle 5 N°4-07 y Cra. 4 N°5-24 Popayán), antes de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), transacción realizada por $1.249.000.000, con abonos del 50% y el saldo registrado como cuenta por cobrar. La transacción fue realizada con Resolución R1070 del 21/12/2015 en la cual, en el numeral 4 del considerando, señala los siguientes compromisos: “En su item 1, la Unidad 01 se compromete a transferir a la Unisalud Unidad 02, la suma de $624.500.000, en el mes de 09/2015 e igual suma el 15/09/2016, para un total de $1.249.000.000, como pago del lote que será utilizado para la construcción del Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.” A la fecha, la Universidad del Cauca no ha cumplido con el compromiso estipulado para el 15/09/2016, revelando en los estados financieros una cuenta por cobrar con más de cuatro años de morosidad. | Por incumplimiento de los compromisos suscritos por la Administración de la entidad universitaria, situación que genera el reconocimiento de saldos con morosidad en los estados financieros de la entidad. | Adelantar mecanismos tendientes a establecer los valores reales que debe cancelarse a la Unidad de Salud por parte de la Unidad 1 - Gestión General de la Universidad del Cauca | Determinar los conceptos y valores asumidos por la Unidad 1 respecto del funcionamiento de la Unidad de Salud. | Reporte de gastos asumidos por la Unidad 1 de la Unidad 2 en servicios de servicios de seguridad, servicio de aseo, mantenimiento de isntalaciones físicas y representación judicial, entre otros. | 1 | 2021-07-12 | 2021-12-31 | 24.5714 | 0 | Con oficio 5.2-52.2/0045 del 27/12/2021 la División de Gestión Financie remiten la siguiente evidencia: Hoja No. 14 del Acta 28 del 19 de noviembre de 2014 del Consejo Superior, suministrada por la Secretaria General. B. Comprobante de pago electrónico D611-201506856 del 29 de diciembre de 2015 por $ 274.140.585 C. Comprobante de egreso D613-201503434 del 30 de diciembre de 2015 por $ 350.359.415 y total 624.500.00. Observación OCI: Con la evidencia suministrada no se logra desarrollar la unidad medida ni subsanar el hallazgo identificado por la CGR. Avance sujeto al reporte de la evidencia que corresponda a la unidad de medida.
6 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar por Enajenación de Activos (A). En los estados financieros con corte a 31 /12/2020, cuenta contable 138416 Enajenación de Activos, se reveló un saldo de $624.500.000; verificado el libro auxiliar, se evidenció que dicho valor corresponde a la re-expresión de saldos al nuevo marco normativo con fecha de registro 31/12/2017. En oficio 5.2-52.5-07 del 14 /04/2021, la entidad informa que el registro corresponde al saldo que la Unidad 01 Gestión General adeuda a la Unidad 02 Unisalud, por la cesión funcional interna del lote de terreno donde se construyó la Facultad de Humanas (Calle 5 N°4-07 y Cra. 4 N°5-24 Popayán), antes de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), transacción realizada por $1.249.000.000, con abonos del 50% y el saldo registrado como cuenta por cobrar. La transacción fue realizada con Resolución R1070 del 21/12/2015 en la cual, en el numeral 4 del considerando, señala los siguientes compromisos: “En su item 1, la Unidad 01 se compromete a transferir a la Unisalud Unidad 02, la suma de $624.500.000, en el mes de 09/2015 e igual suma el 15/09/2016, para un total de $1.249.000.000, como pago del lote que será utilizado para la construcción del Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.” A la fecha, la Universidad del Cauca no ha cumplido con el compromiso estipulado para el 15/09/2016, revelando en los estados financieros una cuenta por cobrar con más de cuatro años de morosidad. | Por incumplimiento de los compromisos suscritos por la Administración de la entidad universitaria, situación que genera el reconocimiento de saldos con morosidad en los estados financieros de la entidad. | Adelantar mecanismos tendientes a establecer los valores reales que debe cancelarse a la Unidad de Salud por parte de la Unidad 1 - Gestión General de la Universidad del Cauca | Elaborar informe de gastos | Informe de gastos | 1 | 2021-07-12 | 2021-12-31 | 24.5714 | 0 | Con oficio 5.2-52.2/0045 del 27/12/2021 la División de Gestión Financie remiten la siguiente evidencia: Hoja No. 14 del Acta 28 del 19 de noviembre de 2014 del Consejo Superior, suministrada por la Secretaria General. B. Comprobante de pago electrónico D611-201506856 del 29 de diciembre de 2015 por $ 274.140.585 C. Comprobante de egreso D613-201503434 del 30 de diciembre de 2015 por $ 350.359.415 y total 624.500.00. Observación OCI: Con la evidencia suministrada no se logra desarrollar la unidad medida ni subsanar el hallazgo identificado por la CGR. Avance sujeto al reporte de la evidencia que corresponda a la unidad de medida.
6 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar por Enajenación de Activos (A). En los estados financieros con corte a 31 /12/2020, cuenta contable 138416 Enajenación de Activos, se reveló un saldo de $624.500.000; verificado el libro auxiliar, se evidenció que dicho valor corresponde a la re-expresión de saldos al nuevo marco normativo con fecha de registro 31/12/2017. En oficio 5.2-52.5-07 del 14 /04/2021, la entidad informa que el registro corresponde al saldo que la Unidad 01 Gestión General adeuda a la Unidad 02 Unisalud, por la cesión funcional interna del lote de terreno donde se construyó la Facultad de Humanas (Calle 5 N°4-07 y Cra. 4 N°5-24 Popayán), antes de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), transacción realizada por $1.249.000.000, con abonos del 50% y el saldo registrado como cuenta por cobrar. La transacción fue realizada con Resolución R1070 del 21/12/2015 en la cual, en el numeral 4 del considerando, señala los siguientes compromisos: “En su item 1, la Unidad 01 se compromete a transferir a la Unisalud Unidad 02, la suma de $624.500.000, en el mes de 09/2015 e igual suma el 15/09/2016, para un total de $1.249.000.000, como pago del lote que será utilizado para la construcción del Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.” A la fecha, la Universidad del Cauca no ha cumplido con el compromiso estipulado para el 15/09/2016, revelando en los estados financieros una cuenta por cobrar con más de cuatro años de morosidad. | Por incumplimiento de los compromisos suscritos por la Administración de la entidad universitaria, situación que genera el reconocimiento de saldos con morosidad en los estados financieros de la entidad. | Adelantar mecanismos tendientes a establecer los valores reales que debe cancelarse a la Unidad de Salud por parte de la Unidad 1 - Gestión General de la Universidad del Cauca | Formalizar los términos de amortización de lo adeudado por la Unidad 1 a la Unidad 2 (si lo hubiera) | Registro de formalización | 1 | 2021-07-12 | 2021-12-31 | 24.5714 | 0 | Con oficio 5.2-52.2/0045 del 27/12/2021 la División de Gestión Financie remiten la siguiente evidencia: Hoja No. 14 del Acta 28 del 19 de noviembre de 2014 del Consejo Superior, suministrada por la Secretaria General. B. Comprobante de pago electrónico D611-201506856 del 29 de diciembre de 2015 por $ 274.140.585 C. Comprobante de egreso D613-201503434 del 30 de diciembre de 2015 por $ 350.359.415 y total 624.500.00. Observación OCI: Con la evidencia suministrada no se logra desarrollar la unidad medida ni subsanar el hallazgo identificado por la CGR. Avance sujeto al reporte de la evidencia que corresponda a la unidad de medida.
7 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar (A). En los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se reveló un saldo de $203.750.686; verificado el libro auxiliar, se evidenciaron saldos registros con errores en la cuenta contable y/o con ausencia de amortización de pagos, los cuales tienen efecto en los saldos revelados en los estados financieros (Ver tabla N°17) | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir los estados financieros e inexistencia de gestiones tendientes a la recuperación de los recursos por parte de la Administración universitaria, situación que genera sobreestimación en la cuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar por $89.941.142, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos | Establecer controles al Sistema de Control Interno contable, en cuanto al registro de la subcuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar. | Identificar y ubicar los deudores. | Relación de deudores identificados | 1 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 0.8 | La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-71.7/679 del 09/06/2022, remite oficios del reporte de deudores identificados. OCI: En la auditoría de la vigencia 2021 se reincide sobre el hallazgo, por lo que el avance del 80% se mantiene, sujeto además a la verificación de efectividad acorde a los nuevos compromisos de mejora asumidos en en Plan resultante de la auditoría financiera vigencia 2021.
7 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar (A). En los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se reveló un saldo de $203.750.686; verificado el libro auxiliar, se evidenciaron saldos registros con errores en la cuenta contable y/o con ausencia de amortización de pagos, los cuales tienen efecto en los saldos revelados en los estados financieros (Ver tabla N°17) | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir los estados financieros e inexistencia de gestiones tendientes a la recuperación de los recursos por parte de la Administración universitaria, situación que genera sobreestimación en la cuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar por $89.941.142, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos | Establecer controles al Sistema de Control Interno contable, en cuanto al registro de la subcuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar. | Realizar las gestiones administrativas tendientes a la recuperación de cartera. | Registros de gestiones de recuperación de cartera. | 100% | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 50% | Con oficio 5.2-52.2/0068 del 13/06/2022, la División de Gestión Financiera remitió nota de ajuste relacionada con el hallazgo: -Nota de Contabilidad D924-202200002 del 31-Ene-2022 OCI: La nota de ajuste elaborada no evidencia las gestiones realizadas para la recuperación de cartera, por lo que el avance se mantiene.
7 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar (A). En los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se reveló un saldo de $203.750.686; verificado el libro auxiliar, se evidenciaron saldos registros con errores en la cuenta contable y/o con ausencia de amortización de pagos, los cuales tienen efecto en los saldos revelados en los estados financieros (Ver tabla N°17) | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir los estados financieros e inexistencia de gestiones tendientes a la recuperación de los recursos por parte de la Administración universitaria, situación que genera sobreestimación en la cuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar por $89.941.142, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos | Establecer controles al Sistema de Control Interno contable, en cuanto al registro de la subcuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar. | Aplicar el cálculo de deterioro con los terceros que generen indicios de deterioro. | Nota de contabilidad con los terceros que generen indicios de deterioro | 100% | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 70% | La División de Gestión Financiera con oficio 5.2-52.2/0067 del 09/06/2022, remite notas de contabilidad relacionadas con el hallazgo. OCI: Las notas de Contabilidad evidencian acciones de mejora, sin embargo, de la conciliación de una nota de contabilidad con la matriz de identificación de terceros, se encuentran registros con diferencias en el valor a deteriorar. Se concluyen oportunidades de mejora en la documentación del instructivo, cuyos conceptos técnicos no logran orientar integralmente el procedimiento del cálculo del deterioro. Se asigna avance del 50% al 70%, sujeto a la evidencia de la completitud de ajustes, y a la aclaración de las diferencias encontradas.
9 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ingresos por Matrículas (A). Realizada la revisión de la ejecución presupuestal de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras a través de los recursos en línea "Recibo de Matrícula" y "SIMCA" de la página web de la Universidad, con respecto a los conceptos: derechos de matrícula, derechos de grado, repeticiones, descuento por voto y descuento por beca. Ver tablas 18, 19 y 20 del informe CGR | Por deficiencias de control presupuestal y debilidades en la coordinación y conciliación de la información de las vigencias 2019 y 2020 entre los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera, al no realizar los ajustes presupuestales respectivos, por tratarse de ingresos correspondientes a la vigencia anterior, generando incertidumbre en cuanto al valor real de ingresos ejecutados por los conceptos de matrícula durante la vigencia 2020. | Armonizar la gestión de los procesos involucrados en el proceso de recaudos por concepto de matrículas | Conformar un equipo técnico interdisciplinario para orientar las soluciones a las dificultades del proceso de cobro financiero del recaudo de matrículas de vigencias anteriores. | Registros de la formalización | 100% | 2021-07-12 | 2021-08-15 | 4.8571 | 40% | De acuerdo al seguimiento realizado el 07 de junio de 2022, registrado en Acta de seguimiento 2.6-1.60/04 de 2022 se obtuvo: Pese a la observación corte diciembre de 2021 sobre la conformación del equipo técnico interdisciplinario para orientar las soluciones a las dificultades del proceso de cobtro financiero del recaudo de matriculas, continúa sin operar esta instancia de asesoría. Se conserva el avance del 40%
9 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ingresos por Matrículas (A). Realizada la revisión de la ejecución presupuestal de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras a través de los recursos en línea "Recibo de Matrícula" y "SIMCA" de la página web de la Universidad, con respecto a los conceptos: derechos de matrícula, derechos de grado, repeticiones, descuento por voto y descuento por beca. Ver tablas 18, 19 y 20 del informe CGR | Por deficiencias de control presupuestal y debilidades en la coordinación y conciliación de la información de las vigencias 2019 y 2020 entre los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera, al no realizar los ajustes presupuestales respectivos, por tratarse de ingresos correspondientes a la vigencia anterior, generando incertidumbre en cuanto al valor real de ingresos ejecutados por los conceptos de matrícula durante la vigencia 2020. | Armonizar la gestión de los procesos involucrados en el proceso de recaudos por concepto de matrículas | Conformar un equipo técnico interdisciplinario para orientar las soluciones a las dificultades del proceso de cobro financiero del recaudo de matrículas de vigencias anteriores. | Registros de la operatividad del equipo | 100% | 2021-07-12 | 2021-12-30 | 24.4286 | 40% | De acuerdo al seguimiento realizado el 07 de junio de 2022, registrado en Acta de seguimiento 2.6-1.60/04 de 2022 se obtuvo: Pese a la observación corte diciembre de 2021 sobre la conformación del equipo técnico interdisciplinario para orientar las soluciones a las dificultades del proceso de cobtro financiero del recaudo de matriculas, continúa sin operar esta instancia de asesoría. Se conserva el avance del 40%
10 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuentos en Matrículas por Voto (A-D-F). Realizada la verificación de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras con respecto al concepto "Descuento Voto", al generar los recibos de los estudiantes para la vigencia 2020, a través de la opción "Recibo de matrícula" en la página web de la Universidad y confrontado con los certificados electorales aportados por la División de Admisiones, Registro y Control Académico, se evidenció que en los 5 casos de estudiantes de pregrado que se describen en la siguiente tabla, el descuento se otorgó con el certificado electoral del 17 de junio de 2018 cuando las últimas elecciones se realizaron el 27 de octubre de 2019, por tanto este certificado no era válido para la vigencia 2020 | Deficiencias de control y falta de actualización de los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera generando la aplicación de descuentos sin el soporte respectivo por valor de $117.000. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | Implementar puntos de control en el regsitro de los factores de matrícula en los estudiantes admitidos y regulares | Elaborar e implementar protocolo guía para el registro de los fatores de liquidación de matrícula en SIMCA | Protocolo guía implementado | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 2.5714 | 0 | De acuerdo al seguimiento realizado el 07 de junio de 2022, registrado en Acta de seguimiento 2.6-1.60/04 de 2022 se obtuvo: El documento aportado (protócolo) presenta lo siguiente: - No cumple con las pautas del procedimiento "Elaboración y Control de Documentos" para ser considerado protocolo. - El protocolo de la unidad de medida debe referirse a los pasos para el registro de los factores de liquidación de matrícula. - No relaciona el hallazgo, actividad y unidad de medida al que solventa. La Oficina de Control Interno no asigna avance, debido a que los soportes aportados no cumplen con la actividad y unidad de medida.
10 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuentos en Matrículas por Voto (A-D-F). Realizada la verificación de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras con respecto al concepto "Descuento Voto", al generar los recibos de los estudiantes para la vigencia 2020, a través de la opción "Recibo de matrícula" en la página web de la Universidad y confrontado con los certificados electorales aportados por la División de Admisiones, Registro y Control Académico, se evidenció que en los 5 casos de estudiantes de pregrado que se describen en la siguiente tabla, el descuento se otorgó con el certificado electoral del 17 de junio de 2018 cuando las últimas elecciones se realizaron el 27 de octubre de 2019, por tanto este certificado no era válido para la vigencia 2020 | deficiencias de control y falta de actualización de los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera generando la aplicación de descuentos sin el soporte respectivo por valor de $117.000. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | Implementar puntos de control en el regsitro de los factores de matrícula en los estudiantes admitidos y regulares | Conciliar los reportes extraidos de SIMCA vs documentos físicos relativos a los factores de liquidación de matrícula de estudiantes admitidos, según calendario aprobado. | Registros de conciliación de información | 2 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 0 | De acuerdo al seguimiento realizado el 07 de junio de 2022, registrado en Acta de seguimiento 2.6-1.60/04 de 2022 se obtuvo: Se presentó la propuesta de procedimiento " Aplicación de Descuentos de Matrícula Financiera para estudiantes regulares", la cual, no cumple con los lineamientos del procedimiento “Elaboración y Control de Documentos”. La Oficina de Control Interno, por cuanto depende de la construcción y formalización del procedimiento y/o del protocolo.
10 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuentos en Matrículas por Voto (A-D-F). Realizada la verificación de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras con respecto al concepto "Descuento Voto", al generar los recibos de los estudiantes para la vigencia 2020, a través de la opción "Recibo de matrícula" en la página web de la Universidad y confrontado con los certificados electorales aportados por la División de Admisiones, Registro y Control Académico, se evidenció que en los 5 casos de estudiantes de pregrado que se describen en la siguiente tabla, el descuento se otorgó con el certificado electoral del 17 de junio de 2018 cuando las últimas elecciones se realizaron el 27 de octubre de 2019, por tanto este certificado no era válido para la vigencia 2020 | deficiencias de control y falta de actualización de los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera generando la aplicación de descuentos sin el soporte respectivo por valor de $117.000. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | Implementar puntos de control en el regsitro de los factores de matrícula en los estudiantes admitidos y regulares | Conciliar los reportes extraidos de SIMCA vs documentos físicos para el reconocimiento del descuento por voto de estudiantes regulares, según calendario aprobado. | Registros de conciliación de información | 2 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 0 | De acuerdo al seguimiento realizado el 07 de junio de 2022, registrado en Acta de seguimiento 2.6-1.60/04 de 2022 se obtuvo: Se presentó la propuesta de procedimiento " Aplicación de Descuentos de Matrícula Financiera para estudiantes regulares", la cual, no cumple con los lineamientos del procedimiento “Elaboración y Control de Documentos”. La Oficina de Control Interno, por cuanto depende de la construcción y formalización del procedimiento y/o del protocolo.
12 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conformación del Expediente Contractual (A). Adelantada la revisión de los expedientes contractuales, tanto en las carpetas físicas como digitalizadas, según muestra requerida, se evidenció lo siguiente: A. Se cuenta con informes de los supervisores designados, sin embargo, no se encontró soporte documental que evidencie el cumplimiento del objeto contractual | Por deficiencias en las funciones de supervisión, en el levantamiento y documentación de evidencias relativas al cumplimiento del objeto contractual | Aplicar controles a la gestión documental bajo responsabilidad de los supervisores de los contratos, relativos a la verificación del cumplimiento del objeto contractual | Organizar los expedientes contractuales con la documentación producida en cumplimiento del objeto, de acuerdo con la lista de chequeo actualizada | Expedientes contractuales conforme a lista de chequeo actualizada | 1 | 2021-07-12 | 2022-02-01 | 29.1429 | 0 | Con oficio 5-71.7/693 del 13/06/2022 la Vicerrectoría Administrativa remitió un documento que referencia el avance. OCI: De la revisión de los documentos aportados, se determinó que la evidencia reportada resulta impertinente para asignar avance en la implementación de la actividad de mejora, por lo que la OCI visitó las instalaciones del Archivo de Gestión Contractual de la Vicerrectoría Administrativa para verificar el proceso de reconstrucción del archivo sin encontrar avances consolidados signficativos (2.6-1.60/12 del 12/07/2022). No se asigna avance.
13 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | B. En los informes de los supervisores, se evidenció que hacen referencia a los números de planillas de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, pero las mismas no son integradas al expediente contractual | Por deficiencias en las funciones de supervisión, en el reporte de evidencias relativas al pago de aportes a la seguridad social. | Actualizar los instrumentos de Control de las carpetas contractuales relacionados con la gestión documental | Actualizar e implementar las listas de chequeo para expedientes contractuales, según tipo de contrato | Lista de chequeo ajustada e implementada | 1 | 2021-07-12 | 2021-08-30 | 7 | 0.33 | Mediante oficio 5-71.7/0991 del 26/11/2021 la Vicerrectoría Administrativa remite propuestas de modificación de las listas de chequeo a aplicar: -PA-GA-5-OD-1 Lista de chequeo para aprendizaje, pasantia -PA-GA-5-OD-1 Lista de chequeo para CPS -PA-GA-5-OD-3 Lista de chequeo contrato de Consultoria e inerventoria mayores a 100 SMLMV LICITACIÓN -PA-GA-5-OD-3 Lista de chequeo contrato de Compraventa de 0 hasta 100 SMLMV -PA-GA-5-OD-3 Lista de chequeo contrato de Consultoria e interventoria de 0 hasta 100 SMLMV -PA-GA-5-OD-3 Lista de chequeo contrato de Suministro de 0 hasta 100 SMMLV -PA-GA-5-OD-3 Lista de chequeo contrato de obra mayores a 100 SMLMV LICITACIÓN -PA-GA-5-OD-3 Lista de chequeo contrato de Suministro MAYOR A 100 LIITACIÓN -PA-GA-5-OD-3 Lista de chequeo contrato obra de 0 a 100 SMLMV Pese al existencia de las herramientas de control mencionadas, se presentan debilidades en su implementación visibles en la reincidencia de los hallazgos relacionados con gestión documental, situación que justifica la no asignación de avance adicional al 33%.
14 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Información Reportada a la Auditoría (A) Frente a la muestra contractual, se logró determinar por parte del grupo auditor que, en la información reportada por la Universidad del Cauca a la CGR al inicio de la Auditoría Financiera, vigencia 2020; parte de la misma no concuerda con la allegada en forma física y/o digitalizada. Ver tablas N° 23, 25 y 26 del informe C.G.R. | Por ausencia de controles en el manejo de información, generando inconsistencias en la misma, lo cual dificulta la verificación y seguimiento | Implemetar mecanismos de mejora a los reportes de la Información | Confrontar la información registrada en la base de datos de contratación Vs reporte RRMG del Finanzas Plus. | Reporte mensual de contratacion validado | 12 | 2021-07-12 | 2022-07-25 | 54 | 9 | Mediante oficio 5-71.7/693 del 13/06/2022 la Vicerrectoría Administrativa remite matriz excel que relaciona concilación de información entre el reporte generado por la División de Gestión Financiera y el Área de Contratación. La OCI confronta aleatoriamente la información reportada en el ABC por la Vicerrectoría Administrativa con el Sistema Finanzas Plus, evidenciando contratos con coincidencias de información en los sistemas, ejemplo: 1. Contrato 5.5-31.1/001 de 2022- CDP ABC D412-202200316 y RDP D414-202200410, coinciden con la información del Sistema. Pero también se encuentran diferencias en el RDP, así: 5. Contrato 5.5-31.5/108 de 2022 - CDP ABC D412-202200163, coincide con Finanzas, RDP ABC D414-202200163, Finanzas D414-202200147, el reporte agrega una nota que dice corrige RDP, sin evidencia de la corrección. En el reporte se evidencia un total de 427 registros, en la que se determinan 28 registros por corregir en el área de Contratación. OCI: En el análisis al reporte de conciliación se determinan los registros a corregir, sin embargo, no se evidencian los ajustes y validación sobre lo detectado, por lo que no se asigna avance adicional al 75% (9/12), el cual queda sujeto además a la verificación de la efectividad de la mejora.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO