## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 390
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) Se evidenciaron descuentos en derechos básicos de matrícula por el ejercicio del sufragio sin el debido soporte del certificado electoral (A) | Deficiencias en el seguimiento y control del proceso de facturación | Establecer controles efectivos al procedimiento de descuentos por sufragio | Revisar y ajustar los controles aplicados al procedimiento de liquidación de matrícula y el descuento por sufragio. | Registro nuevo control | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0.9 | La OCI recomendó unificar las actividades en un solo procedimiento, armonizando todos los factores que tienen incidencia en la liquidación de los valores de la matrícula, igualmente y de ser necesario, la construcción de herramientas que apalanquen y optimicen la operación del procedimiento, tales como: guías, instrumentos, formatos y protocolos. También considera conveniente realizar un trabajo articulado entre las dependencias que intervienen en la ejecución del procedimiento entre ellas DARCA, División de Gestión Financiera y TICS, a fin de determinar todas las actividades y los responsables directos de cada uno.
1 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | c) Liquidación Derechos Básicos de Matrícula En vigencia 2018, se identificó para un estudiante liquidación de $117.000 en los derechos básicos de matrícula, a pesar de contar con soportes para una liquidación de $39.000, inconsistencia en la liquidación (A) | Por error en el sistema SIMCA, lo cual generó un cobro excesivo por el concepto de derechos básicos de matrícula y biblioteca y deporte a cargo del estudiante. | Establecer controles efectivos al procedimiento de liquidación de matrícula | Revisar y ajustar el control aplicado a la liquidación de derechos básicos de matrícula | Registro nuevo control | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0.9 | La OCI recomendó unificar las actividades en un solo procedimiento, armonizando todos los factores que tienen incidencia en la liquidación de los valores de la matrícula, igualmente y de ser necesario, la construcción de herramientas que apalanquen y optimicen la operación del procedimiento, tales como: guías, instrumentos, formatos y protocolos. También considera conveniente realizar un trabajo articulado entre las dependencias que intervienen en la ejecución del procedimiento entre ellas DARCA, División de Gestión Financiera y TICS, a fin de determinar todas las actividades y los responsables directos de cada uno.
2 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuento en Matrícula por ejercicio del Sufragio. Verificado el descuento del 10% por sufragio en el valor de la matrícula a estudiantes de posgrados vigencia 2018, se identificó: a) Dos (2) de los certificados electorales no corresponden con el certificado de la votación más reciente aplicable a la fecha del recibo de matrícula, sobre los cuales se aplicaron descuentos por $860.000 b) En cuatro (4) casos no se allegó el certificado electoral soporte de los descuentos en cuantía de $1.932.000 (A-F-D). | Deficiencias en el cumplimiento del procedimiento establecido para el trámite de la liquidación de la matrícula financiera. | Establecer controles efectivos al procedimiento de descuentos por sufragio | Revisar y ajustar los controles aplicados al procedimiento de liquidación de matrícula y el descuento por sufragio. | Registro nuevo control | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0.9 | La OCI recomendó unificar las actividades en un solo procedimiento, armonizando todos los factores que tienen incidencia en la liquidación de los valores de la matrícula, igualmente y de ser necesario, la construcción de herramientas que apalanquen y optimicen la operación del procedimiento, tales como: guías, instrumentos, formatos y protocolos. También considera conveniente realizar un trabajo articulado entre las dependencias que intervienen en la ejecución del procedimiento entre ellas DARCA, División de Gestión Financiera y TICS, a fin de determinar todas las actividades y los responsables directos de cada uno.
3 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En el Contrato de comodato N° 5.5.-31.7/002/2018 y el listado de bienes muebles a 31/12/2019, se identifica la entrega de 23 elementos por un costo histórico total de $408.850.443, con deficiencias de información: los Equipos del Código 21001287 y placas 000316 y 000317, se entregaron al Hospital Universitario San José por $4.237.118 cada uno y están registrados en SRF | Inaplicación de los controles establecidos para el manejo y supervisión de bienes muebles, y deficiencias en el diseño y aplicación de las políticas contables para activos no generadores de efectivo. | Establecer mecanismos que aseguren el debido control y cumplimiento de las políticas contables en materia de activos no generadores de efectivo. | Documentar, socializar y aplicar el procedimiento que oriente el ejercicio de seguimiento y control de los bienes comodato en el marco de las normas contables públicas. | Procedimiento documentado, socializado y aplicado | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.6 | La OCI concluye que el avance de la actividad queda sujeto al ajuste del procedimiento PA-GA-5.4.5-PR-18 V2, en cuanto a: -Debe contener las modificaciones aprobadas en la Resolución R 669 del 2005 y Acuerdo 043 del 2002. - Las mejoras en algunas actividades, controles y responsables.
4 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecución de Ingresos por Matrículas (A). De la muestra aleatoria de matrículas financieras a través de recursos en línea "Recibo de Matrícula" y "SIMCA" página Web de la Universidad a los conceptos de biblioteca y deportes, derechos de grado, descuentos por voto y becas, se evidenció: Estudiante identificación 1085317xxx: estado "Activo" en SIMCA, reporta recibo de matrícula hasta 2018-II, y en el movimiento de ejecución presupuestal registra valores pagados por biblioteca y deportes por $137.000 en período 2019-II. Estudiante identificación 1115069xxx: El descuento por beca posgrado por $1.367.000 no está registrado en el recibo de matrícula del periodo 2019-I al cual corresponde el valor registrado en el movimiento presupuestal de ingresos. El descuento aparece en el recibo de matrícula del período 2018-II. | Deficiencias de control presupuestal, de coordinación y conciliación de la información entre los aplicativos que se relacionan con la liquidación y registro de la matrícula financiera como simca, squid y finanzas plus. | Reducir el riesgo de inconsistencias en la liquidación de derechos potenciales de matrícula a través de SIMCA | Realizar pruebas de verificación, previas a la emisión de boletas definitivas de matricula. | Registros de la prueba aplicada | 1 | 2020-07-03 | 2021-04-30 | 43 | 0.8 | Sin documentar las acciones, actividades, protocolos y/o herramientas aplicadas para las pruebas de verificación, ejercicio que se realiza con el apoyo de la División Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TICS.
5 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ingresos y recaudo por estampilla (A) El reporte de facturación enero 1° y 31/12/2019 a los contratistas del sector público, ascendió a $4.054.347.000, de los que la administración recaudó $3.571.988.793 en los cuatros trimestres de 2019, según el reporte conciliado con la Tesorería de la Gobernación del Cauca; ingresos que representan el 89% de lo facturado. En el reporte se identifican 14 facturas repetidas por igual concepto y sin anular, por $41.041.000. A 31/12/2019 la facturación neta por concepto de Estampilla pro-Universidad del Cauca representó $4.013.306.000, de las cuales hubo facturas emitidas por la Universidad (aproximadamente 2.400) a los contratistas que suscribieron contratos en el sector público por $853.471.511.030, sin recaudar. A raíz de la respuesta de la Universidad, ellos identificaron una diferencia por $729.538.000, producto de los cruces entre los reportes: Recaudo 2019 y RFAE, que corresponde a 36 facturas por $167.478.000 posiblemente duplicadas para ser analizadas, cobradas o anuladas si es el caso, y 128 facturas por $562.060.000 no pagadas por los deudores a la fecha que generaron el reporte en marzo de 2020. Significa que los contratistas no están pagando la estampilla establecida en la Ordenanza No. 077 de 2009 y las acciones de gestión del recaudo de la estampilla establecida. | Inefectividad en las acciones de gestión del recaudo de la estampilla por parte de la UNICAUCA y de la Tesorería Departamental; las conciliaciones entre el Área de Cartera y Tesorería y Contabilidad son generales y no de manera particular entre lo facturado y recaudado, existiendo facturas repetidas en el sistema Squid sin depurar, depósitos bancarios sin identificar | Aplicar mecanismos de control a la gestión efectiva del recaudo de la Estampilla pro-Universidad del Cauca. | Ajustar e implementar el procedimiento de recaudo de estampilla pro Universidad del Cauca 180 años. | Procedimiento de recaudo de estampilla pro Universidad del Cauca 180 años ajustado e implementado. | 1 | 2022-11-23 | 2023-07-11 | 32.8571 | 0 | Actividad reformulada por la inefectividad de la mejora, determinada por la CGR en la auditoría Financiera de la vigencia 2021, su avance será reportado en el próximo seguimiento.
6 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratos de comodatos (A). No. 2.3-31.7/061 de 2016 con la Gobernación del Cauca; no evidencia póliza de amparo vigente del bien entregado por $1.818.88 y la última póliza No. 1001064 (certificación) estuvo vigente hasta el 8-05-2018; pese a que el "protector de cheques electrónico, modelo ID-300, 14 dígitos enteros" está al servicio de la Oficina de Rentas de la Gobernación del Cauca. No. 5.5.31.7-016 de 2017 no se evidencia que el Hospital Susana López de Valencia incluyó en su póliza el amparo de los bienes recibidos. No. 2.3-31.8/027 de 2017 con relación de 13 ítems a recibir por $67.500.000. El registro de entrada de bienes al SRF es octubre 2019, por no estar habilitado y configurado para registrar bienes recibidos de terceros, y se realizó por mayor valor, $73.175.000. Sin evidencia de informes periódicos de supervisión de ejecución del contrato, y póliza de amparo de los bienes recibidos de la Fundación EMTEL. No. 5.5-31.7/021 de 2018 por $40.451.200 el registro en el Sistema Reporte Financiero (SRF) fue en 2019 por $40.941.200, mayor valor de lo previsto en el contrato. No. 5.5.-31.8/01 de 2018, no evidencia cumplimiento de obligaciones pactadas, y en el expediente no reposa informe del supervisor designado, a quien le recordaron sus funciones el 9/05/2019 por la Vicerrectora Administrativa.Tampoco reposa copia de la póliza que ampara los bienes entregados en comodato al Hospital. No. 5.5.-31.7/002 de 2018, no hay acta de entrega de bienes ni de registros en Almacén; no se evidencia la póliza que ampare los bienes adquirida por el Hospital U.S.J, hubo devolución de bienes según oficio de 09/10/2019, pero carece de soportes de registros en Almacén de las novedades y modificación del contrato. | Los controles establecidos para el registro y control de bienes y supervisión contractual son inadecuados y/o no se aplican, y por deficiencias en el diseño y aplicación de las políticas contables para activos no generadores de efectivo. | Establecer mecanismos que aseguren el debido control y cumplimiento de las políticas contables en materia de activos no generadores de efectivo. | Documentar, socializar y aplicar el procedimiento que oriente el ejercicio de seguimiento y control de los bienes comodato en el marco de las normas contables públicas. | Procedimiento documentado, socializado y aplicado | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.6 | El avance de la actividad queda sujeto al ajuste del procedimiento PA-GA-5.4.5-PR-18 V2, en cuanto a: -Debe contener las modificaciones aprobadas en la Resolución R 669 del 2005 y Acuerdo S-043 del 2002. - Las mejoras en algunas actividades, controles y responsables.
7 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros de entregas y salidas de almacén. En las dependencias de la Unidad 1 (Administración General) se identificaron debilidades en el cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos para la clasificación, administración y custodia de los bienes de propiedad de la Entidad, como se evidencia a continuación: a. No registran ni tramitan oportunamente los formatos de entradas. | Desarticulación entre las instancias administrativas involucradas en el procedimiento de gestión de pérdida, hurto o daño de bienes institucionales- | Establecer y aplicar controles efectivos para el registro y seguimiento de los bienes que han sido objeto de pérdida, hurto o daño. | Actualizar las normas y el procedimiento para el manejo de las situaciones de pérdida, hurto o daño de bienes universitarios | Norma y Procedimiento actualizados | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.6 | El avance de la actividad queda sujeto al ajuste del procedimiento PA-GA-5.4.5-PR-18 V2, en cuanto a: -Debe contener las modificaciones aprobadas en la Resolución R 669 del 2005 y Acuerdo S-043 del 2002. - Las mejoras en algunas actividades, controles y responsables.
7 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Las acciones de mejora han alcanzado un 70% de cumplimiento, sin embargo y según información reportada por la OCI, El 21 de marzo de 2019, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar informó sobre las dificultades en la ejecución de las actividades de mejora planteadas. | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a los bienes muebles y culturales, ineficiente gestión al no atender compromiso institucional para contar con bóveda en el Museo Mosquera para guardar estas piezas históricas, e inobservancia de las medidas legales para salvaguardar, valorar y difundir el patrimonio cultural de la Nación. | Establecer y aplicar controles efectivos a la administración, custodia, registro y seguimiento de los bienes históricos de Arte y Cultura de la Universidad. | Realizar un inventario físico y registro fotográfico de los bienes históricos de arte y cultura en custodia y ajustar la información con los documentos que respaldan su existencia. | Inventario actualizado de bienes históricos en custodia. | 1 | 2015-02-16 | 2015-05-30 | 14.7143 | 0.7 | Se tiene el registro y clasificación de 524 piezas Actualmente se gestiona el registro de los bienes los bienes de arte y cultura en el software colecciones colombianas otorgado a la Universidad del Cauca por el Ministerio de Cultura.
7 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) Estos elementos están contabilizados con valores poco representativos en comparación con el valor razonable de los bienes muebles de carácter histórico y cultural, toda vez que según los párrafos 191 y 195 contenido en el Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública, los bienes de arte y cultura “se reconocen por su costo histórico y no son susceptibles de actualización”. Sin embargo en el Acta de entrega que hizo al Banco de la República en 1982 por parte de la Universidad, se relacionan “elementos sin precio”, no permite tener certeza si están registrados o no en la contabilidad. | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a los bienes muebles y culturales, ineficiente gestión al no atender compromiso institucional para contar con bóveda en el Museo Mosquera para guardar estas piezas históricas, e inobservancia de las medidas legales para salvaguardar, valorar y difundir el patrimonio cultural de la Nación. | Establecer mecanismos que conduzcan a la revelación contable de los bienes de carácter históricos y Cultural en custodia de la Arquidòcesis de Popayán. | Documentar, socializar y someter a aprobación de la Arquidiócesis de Popayán, los protocolos de seguimiento de las piezas patrimoniales para verificación de su existencia y valoración. | Protocolos documentados y socializados | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.7 | Pendiente incluir en el instructivo PA-GU-7.2-IN-1 "Actualización de los registros e inventarios de las colecciones museográficas" los protocolos aplicados para el registro y clasificacion a la curia en el formato de instructivo , para publicar bajo los estándares del Sistema de Gestión de la Calidad en el Programa Lvmen de la Universidad del Cauca
7 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) Estos elementos están contabilizados con valores poco representativos en comparación con el valor razonable de los bienes muebles de carácter histórico y cultural, toda vez que según los párrafos 191 y 195 contenido en el Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública, los bienes de arte y cultura “se reconocen por su costo histórico y no son susceptibles de actualización”. Sin embargo en el Acta de entrega que hizo al Banco de la República en 1982 por parte de la Universidad, se relacionan “elementos sin precio”, no permite tener certeza si están registrados o no en la contabilidad. | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a los bienes muebles y culturales, ineficiente gestión al no atender compromiso institucional para contar con bóveda en el Museo Mosquera para guardar estas piezas históricas, e inobservancia de las medidas legales para salvaguardar, valorar y difundir el patrimonio cultural de la Nación. | Establecer mecanismos que conduzcan a la revelación contable de los bienes de carácter históricos y Cultural en custodia de la Arquidiócesis de Popayán. | Realizar el avalúo de los bienes históricos de arte y cultura en custodia y actualizar técnicamente su información contable. | Documento de avalúo | 1 | 2015-02-16 | 2015-05-30 | 14.7143 | 0 | El Comité de Sostenibilidad Contable liderará el proceso de avaluo de los bienes con valor historico y cultural
7 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | d) Entre el Área de Adquisiciones e Inventarios y la Vicerrectoría Administrativa, no es consistente la información reportada sobre elementos perdidos, por cuanto revisados los documentos suministrados a la auditoría y los registros en los sistemas de información, se detectó que no hay conocimiento y revelación oportuna de los hechos en ambas Dependencias de todos los siniestros ocurridos. En el Área de Adquisiciones e Inventarios no se reportó: 1 Cámara de Video Sony por $16.659.920, 1 Equipo Móvil y 1 PC portátil (junio y julio de 2013) por $3.475.000 y daños de equipos eléctricos y electrónicos sin cuantía; mientras que en Vicerrectoría Administrativa se desconocía la pérdida de: 4 video proyectores, 2 PC Portátil DELL y 1 PC Portátil Toshiba, registrados por $15.993.963. e) Existiendo bienes devolutivos perdidos por $10.078.446 que a diciembre de 2013 no habían endilgado responsabilidad a los funcionarios que tenían a cargo los bienes y a octubre 17 de 2014 no han sido recuperados ni devueltos. | Desarticulación entre las instancias administrativas involucradas en el procedimiento de gestión de pérdida, hurto o daño de bienes institucionales- | Establecer y aplicar controles efectivos para el registro y seguimiento de los bienes que han sido objeto de pérdida, hurto o daño. | Actualizar las normas y el procedimiento para el manejo de las situaciones de pérdida, hurto o daño de bienes universitarios | Norma y Procedimiento actualizados | 2 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 1.2 | El avance de la actividad queda sujeto al ajuste del procedimiento PA-GA-5.4.5-PR-18 V2, en cuanto a: -Debe contener las modificaciones aprobadas en la Resolución R 669 del 2005 y Acuerdo S-043 del 2002. - Las mejoras en algunas actividades, controles y responsables.
8 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar por Servicios Educativos (A-D). Verificado el libro auxiliar cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron 636 registros con saldos superiores a 365 días por $509.548.583, para los cuales no se realizó el respectivo cálculo del deterioro, el cual se debió estimar y reconocer en cuantía de $356.684.008, equivalente al 70% del saldo en libros, por tratarse de deudas superiores a más de doce meses de mora. Mediante comunicaciones 5.2-52.5/060 y 5.2-52.5/064 del 26 y 29 de marzo de 2021, respectivamente, la Administración universitaria informa que dentro de los planes de mejoramiento suscritos por la Universidad del Cauca, se encuentra el estudio del mecanismo para el cálculo adecuado del deterioro, para lo cual se ha solicitado la contratación de un experto con el fin de adelantar el análisis, revisión, creación o modificación de las políticas contables y la implementación de las guías o instructivos necesarios para determinar el valor del deterioro. | La Universidad del Cauca tiene definidos criterios para la determinación del valor del deterioro de las cuentas por cobrar, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 del Acuerdo Superior 052 de 2009. El hecho es consecuencia de la inobservancia de los reglamentos establecidos por el ente universitario, situación que genera como consecuencia una sobrestimación de la cuenta 131701 Servicios Educativos por $356.684.008, cuya contrapartida es la cuenta 5370 Deterioro de Cuentas por Cobrar. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. | Aplicar los lineamientos de las políticas contables al cálculo de deterioro a la subcuenta 131701 - Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Implementar herramienta para el cálculo de deterioro de la subcuenta 131701 - Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar, conforme a los lineamientos de las políticas contables. | Herramienta implementada | 1 | 2021-07-12 | 2022-03-31 | 37.4286 | 0.7 | Ajustar el instructivo para el cálculo del deterioro de valor de cuentas por cobrar PA-GA-5-IN-5 V1, a fin de precisar aspectos en la aplicación y a revisar la matriz del cálculo del deterioro debido a las inconsistencias que se determinaron en el porcentaje de la mediana aplicado al criterio estrato socioeconómico.
9 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar Servicios Educativos con Saldos Negativos (A). Verificado el libro auxiliar de la cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron registros de terceros con saldos negativos por $220.845.389, generados por errores relacionados con re-expresión de saldos en transición al nuevo marco normativo y/o entre terceros y, errores en el flujo de información entre el sistema de facturación y recaudo SQUID y el sistema de información contable y financiero FINANZAS PLUS | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos, situación que genera inconsistencias en el detalle de la información contable | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación de la subcuenta 131701-Servicios Educativos y la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Ajustar los saldos de la subcuenta 131701-Servicios Educativos y la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Nota contabilidad | 100% | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 80% | La División de Gestión Financiera remitió el registro en las notas de contabilidad respecto de algunos ajustes a los saldos negativos.
10 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar con Saldos Negativos (A) Verificado el libro auxiliar cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se identificaron saldos negativos con cargo a terceros, por $32.614.879. | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos, situación que genera inconsistencias en el detalle de los registros que soportan los estados financieros. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Ajustar los saldos de la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Nota contabilidad | 100% | 2021-07-12 | 2022-06-05 | 46.8571 | 80% | La División de Gestión Financiera remitió el registro en las notas de contabilidad respecto de algunos ajustes a los saldos negativos.
11 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar por Enajenación de Activos (A). En los estados financieros con corte a 31 /12/2020, cuenta contable 138416 Enajenación de Activos, se reveló un saldo de $624.500.000; verificado el libro auxiliar, se evidenció que dicho valor corresponde a la re-expresión de saldos al nuevo marco normativo con fecha de registro 31/12/2017. En oficio 5.2-52.5-07 del 14 /04/2021, la entidad informa que el registro corresponde al saldo que la Unidad 01 Gestión General adeuda a la Unidad 02 Unisalud, por la cesión funcional interna del lote de terreno donde se construyó la Facultad de Humanas (Calle 5 N°4-07 y Cra. 4 N°5-24 Popayán), antes de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), transacción realizada por $1.249.000.000, con abonos del 50% y el saldo registrado como cuenta por cobrar. La transacción fue realizada con Resolución R1070 del 21/12/2015 en la cual, en el numeral 4 del considerando, señala los siguientes compromisos: “En su item 1, la Unidad 01 se compromete a transferir a la Unisalud Unidad 02, la suma de $624.500.000, en el mes de 09/2015 e igual suma el 15/09/2016, para un total de $1.249.000.000, como pago del lote que será utilizado para la construcción del Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.” A la fecha, la Universidad del Cauca no ha cumplido con el compromiso estipulado para el 15/09/2016, revelando en los estados financieros una cuenta por cobrar con más de cuatro años de morosidad. | Por incumplimiento de los compromisos suscritos por la Administración de la entidad universitaria, situación que genera el reconocimiento de saldos con morosidad en los estados financieros de la entidad. | Adelantar mecanismos tendientes a establecer los valores reales que debe cancelarse a la Unidad de Salud por parte de la Unidad 1 - Gestión General de la Universidad del Cauca | Formalizar los términos de amortización de lo adeudado por la Unidad 1 a la Unidad 2 (si lo hubiera) | Registro de formalización | 1 | 2021-07-12 | 2021-12-31 | 24.5714 | 0 | En sesion del Comité Técnico de sostenibilidad Contable se informó que se apropiaron en el presupuesto de la vigencia 2023, los recursos para el pago de la deuda a la Unidad 2 para lo que solicitó a la División de Gestión Financiera indicar la partida, el código y nombre del rubro presupuestal que se afectará en el pago.
12 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar (A). En los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se reveló un saldo de $203.750.686; verificado el libro auxiliar, se evidenciaron saldos registros con errores en la cuenta contable y/o con ausencia de amortización de pagos, los cuales tienen efecto en los saldos revelados en los estados financieros (Ver tabla N°17) | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir los estados financieros e inexistencia de gestiones tendientes a la recuperación de los recursos por parte de la Administración universitaria, situación que genera sobreestimación en la cuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar por $89.941.142, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos | Establecer controles al Sistema de Control Interno contable, en cuanto al registro de la subcuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar. | Realizar las gestiones administrativas tendientes a la recuperación de cartera. | Registros de gestiones de recuperación de cartera. | 100% | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 95% | La División de Gestión Financiera reporta las notas de contabilidad por concepto de ingresos de recuperación de cartera, con un mínimo valor por recuperar.
12 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar (A). En los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se reveló un saldo de $203.750.686; verificado el libro auxiliar, se evidenciaron saldos registros con errores en la cuenta contable y/o con ausencia de amortización de pagos, los cuales tienen efecto en los saldos revelados en los estados financieros (Ver tabla N°17) | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir los estados financieros e inexistencia de gestiones tendientes a la recuperación de los recursos por parte de la Administración universitaria, situación que genera sobreestimación en la cuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar por $89.941.142, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos | Establecer controles al Sistema de Control Interno contable, en cuanto al registro de la subcuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar. | Aplicar el cálculo de deterioro con los terceros que generen indicios de deterioro. | Nota de contabilidad con los terceros que generen indicios de deterioro | 100% | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 70% | El cierre de la actividad depende de los ajustes a las inconsistencias encontradas en la matriz de cálculo del deterioro del hallazgo 2.
13 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuentos en Matrículas por Voto (A-D-F). Realizada la verificación de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras con respecto al concepto "Descuento Voto", al generar los recibos de los estudiantes para la vigencia 2020, a través de la opción "Recibo de matrícula" en la página web de la Universidad y confrontado con los certificados electorales aportados por la División de Admisiones, Registro y Control Académico, se evidenció que en los 5 casos de estudiantes de pregrado que se describen en la siguiente tabla, el descuento se otorgó con el certificado electoral del 17 de junio de 2018 cuando las últimas elecciones se realizaron el 27 de octubre de 2019, por tanto este certificado no era válido para la vigencia 2020 | Deficiencias de control y falta de actualización de los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera generando la aplicación de descuentos sin el soporte respectivo por valor de $117.000. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | Implementar puntos de control en el regsitro de los factores de matrícula en los estudiantes admitidos y regulares | Elaborar e implementar protocolo guía para el registro de los fatores de liquidación de matrícula en SIMCA | Protocolo guía implementado | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 2.5714 | 0 | Sin avance.
13 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuentos en Matrículas por Voto (A-D-F). Realizada la verificación de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras con respecto al concepto "Descuento Voto", al generar los recibos de los estudiantes para la vigencia 2020, a través de la opción "Recibo de matrícula" en la página web de la Universidad y confrontado con los certificados electorales aportados por la División de Admisiones, Registro y Control Académico, se evidenció que en los 5 casos de estudiantes de pregrado que se describen en la siguiente tabla, el descuento se otorgó con el certificado electoral del 17 de junio de 2018 cuando las últimas elecciones se realizaron el 27 de octubre de 2019, por tanto este certificado no era válido para la vigencia 2020 | deficiencias de control y falta de actualización de los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera generando la aplicación de descuentos sin el soporte respectivo por valor de $117.000. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | Implementar puntos de control en el regsitro de los factores de matrícula en los estudiantes admitidos y regulares | Conciliar los reportes extraidos de SIMCA vs documentos físicos relativos a los factores de liquidación de matrícula de estudiantes admitidos, según calendario aprobado. | Registros de conciliación de información | 2 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 0 | Sin avance.
13 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuentos en Matrículas por Voto (A-D-F). Realizada la verificación de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras con respecto al concepto "Descuento Voto", al generar los recibos de los estudiantes para la vigencia 2020, a través de la opción "Recibo de matrícula" en la página web de la Universidad y confrontado con los certificados electorales aportados por la División de Admisiones, Registro y Control Académico, se evidenció que en los 5 casos de estudiantes de pregrado que se describen en la siguiente tabla, el descuento se otorgó con el certificado electoral del 17 de junio de 2018 cuando las últimas elecciones se realizaron el 27 de octubre de 2019, por tanto este certificado no era válido para la vigencia 2020 | deficiencias de control y falta de actualización de los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera generando la aplicación de descuentos sin el soporte respectivo por valor de $117.000. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | Implementar puntos de control en el regsitro de los factores de matrícula en los estudiantes admitidos y regulares | Conciliar los reportes extraidos de SIMCA vs documentos físicos para el reconocimiento del descuento por voto de estudiantes regulares, según calendario aprobado. | Registros de conciliación de información | 2 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 | 0 | Sin avance.
14 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conformación del Expediente Contractual (A). Adelantada la revisión de los expedientes contractuales, tanto en las carpetas físicas como digitalizadas, según muestra requerida, se evidenció lo siguiente: A. Se cuenta con informes de los supervisores designados, sin embargo, no se encontró soporte documental que evidencie el cumplimiento del objeto contractual | escaso implemenatacion del proceso de gestion documental en los expedientes contractuales | implementar acciones tendientes a completar los expedientes contractuales | Elaborar el diagnóstico de los tipos documentales que integran los expedientes contractuales de las vigencia 2020 | Diagnóstico de los tipos documentantales | 1 | 2022-08-11 | 23/11/2022 | 2 | 0.5 | La información reportado en formato excel se contituye en insumo para la elaboración del diagnóstico, el que debe contener suficiente información para la toma decisiones oportunas respecto del estado de los expedientes contractales.
14 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conformación del Expediente Contractual (A). Adelantada la revisión de los expedientes contractuales, tanto en las carpetas físicas como digitalizadas, según muestra requerida, se evidenció lo siguiente: A. Se cuenta con informes de los supervisores designados, sin embargo, no se encontró soporte documental que evidencie el cumplimiento del objeto contractual | escaso implemenatacion del proceso de gestion documental en los expedientes contractuales | implementar acciones tendientes a completar los expedientes contractuales | Solicitar a las dependencia los soportes faltantes para completar los expendientes, según el resultado del diagnóstico | registro de solicitudes y soportes | 100% | 2022-09-11 | 15/12/2022 | 5 | 10% | La evidencia reportada describe la solicitud de apoyo para la reconstrucción de los tipos documentales, al igual que el permiso para el ingreso de personal al archivo de la División de Gestión Financiera para que realice la busqueda de los documentos. No se evidencia las solicitudes para subsanar las demás situaciones descritas en el archivo en formato Excel.
14 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conformación del Expediente Contractual (A). Adelantada la revisión de los expedientes contractuales, tanto en las carpetas físicas como digitalizadas, según muestra requerida, se evidenció lo siguiente: A. Se cuenta con informes de los supervisores designados, sin embargo, no se encontró soporte documental que evidencie el cumplimiento del objeto contractual | escaso implemenatacion del proceso de gestion documental en los expedientes contractuales | implementar acciones tendientes a completar los expedientes contractuales | Remitir al Comité de Archivo el informe del estado de los expendientes contractuales, vigencia 2020 con informacion incompleta para las decisiones correspondientes. | Informe sobre el estado de los expedientes contractuales | 1 | 2022-08-11 | 30/06/2023 | 33 | 0 | Sin evididencia del envio del informe
15 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | B. En los informes de los supervisores, se evidenció que hacen referencia a los números de planillas de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, pero las mismas no son integradas al expediente contractual | escaso implemenatacion del proceso de gestion documental en los expedientes contractuales | implementar acciones tendientes a completar los expedientes contractuales | Elaborar el diagnóstico de los tipos documentales que integran los expedientes contractuales de las vigencia 2020 | Diagnóstico de los tipos documentantales | 1 | 2022-08-11 | 23/11/2022 | 2 | 0.5 | La información reportado en formato excel se contituye en insumo para la elaboración del diagnóstico, el que debe contener suficiente información para la toma decisiones oportunas respecto del estado de los expedientes contractales.
15 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | B. En los informes de los supervisores, se evidenció que hacen referencia a los números de planillas de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, pero las mismas no son integradas al expediente contractual | escaso implemenatacion del proceso de gestion documental en los expedientes contractuales | implementar acciones tendientes a completar los expedientes contractuales | Solicitar a las dependencia los soportes faltantes para completar los expendientes, según el resultado del diagnóstico | registro de solicitudes y soportes | 100% | 2022-09-11 | 15/12/2022 | 5 | 10% | La evidencia reportada describe la solicitud de apoyo para la reconstrucción de los tipos documentales, al igual que el permiso para el ingreso de personal al archivo de la División de Gestión Financiera para que realice la busqueda de los documentos. No se evidencia las solicitudes para subsanar las demás situaciones descritas en el archivo en formato Excel.
15 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | B. En los informes de los supervisores, se evidenció que hacen referencia a los números de planillas de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, pero las mismas no son integradas al expediente contractual | escaso implemenatacion del proceso de gestion documental en los expedientes contractuales | implementar acciones tendientes a completar los expedientes contractuales | Remitir al Comité de Archivo el informe del estado de los expendientes contractuales, vigencia 2020 con informacion incompleta para las decisiones correspondientes. | Informe sobre el estado de los expedientes contractuales | 1 | 2022-08-11 | 30/06/2023 | 33 | 0 | Sin evididencia del envio del informe
16 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Cuenta 131701 Servicios educativos Servicios Académicos, presenta 146 registros con saldo contrario a la naturaleza de la cuenta por (-) $15.012.069. 2. Cuenta 138490 Otras cuentas por cobrar, presenta 534 registros con saldo contrario a la naturaleza de la cuenta por (-) $26.722.884 | Falta identificar la integralidad de los conceptos que afectan la cuenta deudores y no están parametrizados en los sistemas, y su seguimiento. | Identificar la integralidad de los conceptos que afectan la cuenta deudores y no están parametrizados en los sistemas, y realizar su seguimiento. | Realizar seguimiento a la cuenta deudores - servicios académicos. | Seguimientos realizados. | 2 | 2022/07/11 | 2023/07/07 | 51.57 | 0 | Sin Avance.
16 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | B) Los documentos soportes de los registros contables de las subcuentas 13170101 Servicios académicos, 138490 Otras cuentas por cobrar y 1385020101 Cuentas por cobrar de difícil recaudo - Servicios Académicos, se encontraron registros que no corresponden a la información que reporta el sistema de facturación o se generaron por errores en la codificación al efectuar el registro contable, | Falta ajustar la totalidad de los conceptos por el cambio de la codificación contable de la cuenta deudores. | Ajustar los terceros que presentan sobreestimación por los cambios en la codificacion contable de los saldos en las subcuentas objeto del hallazgo. | Elaborar las notas de contabilidad con los ajustes de los terceros con sobre o sub estimación que se relaciona en las subcuentas del hallazgo. | Porcentaje de Notas de contabilidad elaboradas. | 100 | 2022/11/07 | 2023/07/11 | 35.14 | 55 | La División de Gestión Financiera reportó ajuste parcial a los terceros con sobre o sub estimación de valores con las notas de contabilidad registradas en el sistema de informacion financiero.
17 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Sostenibilidad de la calidad de la información financiera – cuentas por pagar (A) En los registros contables de las subcuentas 24010102 Adquisición de servicios nacionales y 249032 Cheques no cobrados o por reclamar, se encontraron saldos que no corresponden a una obligación cierta de la entidad, los cuales se relacionan en las tablas No. 20 y 21. Sobreestimación en los saldos de la Subc | Falta de seguimiento a la cuenta contable-Cuentas por pagar; subcuentas Adquisición de servicios nacionales y cheques no cobrados o por reclamar. | Realizar la gestión de la cuenta contable-Cuentas por pagar, subcuentas Adquisición de servicios nacionales y cheques no cobrados o por reclamar. | Ajustar e implementar los procedimientos en lo relacionado con la cuenta contable 24010102 y 249032: PA-GA 5.2-PR-1 (Conciliaciones Bancarias y Saldos de Tesorería y Contabilidad), Procedimiento PA-GA 5.4.5-PR-16 (Adquisición y control de bienes) y el procedimiento PA-GA 5.2-PR-6 V4 (Egresos presupuestales) | Procedimientos ajustados e implementados | 1 | 2022/07/11 | 2023/07/07 | 51.57 | 0.4 | La División de Gestión Financiera remitió la propuesta de ajuste al Procedimiento PA-GA 5.2-PR-1 V7 Conciliaciones Bancarias y Saldos de Tesorería y Contabilidad, pendiente revisión y aprobación por el Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional, y su publicación en LVMEN.
17 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Sostenibilidad de la calidad de la información financiera – cuentas por pagar (A) En los registros contables de las subcuentas 24010102 Adquisición de servicios nacionales y 249032 Cheques no cobrados o por reclamar, se encontraron saldos que no corresponden a una obligación cierta de la entidad, los cuales se relacionan en las tablas No. 20 y 21. Sobreestimación en los saldos de la Subc | Falta de seguimiento a la cuenta contable-Cuentas por pagar; subcuentas Adquisición de servicios nacionales y cheques no cobrados o por reclamar. | Realizar la gestión de la cuenta contable-Cuentas por pagar, subcuentas Adquisición de servicios nacionales y cheques no cobrados o por reclamar. | Ajustar e implementar el procedimiento relacionado con la cuenta contable 24010102 y 249032:Procedimiento PA-GA 5.4.5-PR-16 (Adquisición y control de bienes) | Procedimientos ajustados e implementados | 1 | 2022/07/12 | 2023/07/08 | 52.57 | 0 | Sin avance.
17 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Sostenibilidad de la calidad de la información financiera – cuentas por pagar (A) En los registros contables de las subcuentas 24010102 Adquisición de servicios nacionales y 249032 Cheques no cobrados o por reclamar, se encontraron saldos que no corresponden a una obligación cierta de la entidad, los cuales se relacionan en las tablas No. 20 y 21. Sobreestimación en los saldos de la Subc | Falta de seguimiento a la cuenta contable-Cuentas por pagar; subcuentas Adquisición de servicios nacionales y cheques no cobrados o por reclamar. | Realizar la gestión de la cuenta contable-Cuentas por pagar, subcuentas Adquisición de servicios nacionales y cheques no cobrados o por reclamar. | Ajustar e implementar el procedimiento relacionado con la cuenta contable 24010102 y 249032: procedimiento PA-GA 5.2-PR-6 V4 (Egresos presupuestales) | Procedimientos ajustados e implementados | 2 | 2022/07/13 | 2023/07/09 | 53.57 | 0 | Sin avance.
18 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conciliaciones bancarias (A). La conciliación bancaria de la cuenta de ahorros 220-290-720XX-X del Banco Popular a 31/12/2021 registra partidas conciliatorias que superan 3 años de antigüedad, sin que se hayan realizado los ajustes y reclasificaciones según lo establecido en los procedimientos de la entidad: Tabla No. 22 Créditos no registrados en libro auxiliar. Vr. Total $476 millones | Los resultados de las conciliaciones bancarias no se reflejan en el libro auxiliar y en los estados financieros como insumo para la toma de decisiones por le Comité de Sostenibilidad Contable. | Realizar seguimiento a las partidas conciliatorias. | Presentar ante el Comité de Sostenibilidad Contable el resultado del seguimiento a las partidas conciliatorias bancarias mayores o iguales a 3 años. | Informe presentado al Comité. | 2 | 2022/07/11 | 2023/03/07 | 34.14 | 1 | La División de Gestión Financiera presentó ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable (Acta No. 5.2-1.84/ 001 del 22/12/2022), la relación de las partidas con saldos no identificadas o por reclasificar, con antigüedad igual o mayor a tres años contados a partir del registro en el sistema financiero
18 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conciliaciones bancarias (A). La conciliación bancaria de la cuenta de ahorros 220-290-720XX-X del Banco Popular a 31/12/2021 registra partidas conciliatorias que superan 3 años de antigüedad, sin que se hayan realizado los ajustes y reclasificaciones según lo establecido en los procedimientos de la entidad: Tabla No. 22 Créditos no registrados en libro auxiliar Vr. Total $476 millones. | Los resultados de las conciliaciones bancarias no se reflejan en el libro auxiliar y en los estados financieros como insumo para la toma de decisiones por le Comité de Sostenibilidad Contable. | Realizar seguimiento a las partidas conciliatorias. | Identificar y registrar en el libro auxiliar las partidas conciliatorias bancarias según las decisiones del Comité de Sostenibilidad Contable. | Registros en libro auxiliar de partidas conciliatorias bancarias. | 2 | 2022/07/11 | 2023/03/07 | 34.14 | 0 | Sin avance.
19 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Sostenibilidad de la calidad de la información financiera – anticipos (A). En los registros contables de las subcuentas 190514 Bienes y servicios pagados por anticipado y 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios, se encontraron saldos pendientes de amortizar que datan de vigencias anteriores y sobre los que la entidad no tiene la certeza de la existencia del derecho. Tabla | Falta de seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Realizar el seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Seguimiento y depuración de los terceros con saldos pendientes de amortizar de vigencias anteriores en las subcuentas objeto del hallazgo. | Porcentaje de registros de Seguimiento y depuración. | 100 | 2022/07/11 | 2023/07/07 | 51.57 | 68 | La División de Gestión Financiera reportó ajuste parcial a los terceros con saldos pendientes por amortizar de vigencias anteriores con las notas de contabilidad registradas en el sistema de informacion financiero.
19 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Sostenibilidad de la calidad de la información financiera – anticipos (A). En los registros contables de las subcuentas 190514 Bienes y servicios pagados por anticipado y 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios, se encontraron saldos pendientes de amortizar que datan de vigencias anteriores y sobre los que la entidad no tiene la certeza de la existencia del derecho. Tabla | Falta de seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Realizar el seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Actualizar el procedimiento PA-GA-5.2-PR-6 Egresos presupuestales, con los lineamientos de la Resolución R-0514/2021 en lo relativo al control de informes para amortizar los anticipos. | Procedimiento Actualizado | 1 | 2022/07/11 | 2023/07/07 | 51.57 | 0 | Sin avance.
20 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Notas generales a los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 (A). En las Notas generales a los Estados financieros 2021 a 31/12/2021, el representante legal y el contador, certifican que los estados financieros se elaboran conforme al marco normativo para entidades de gobierno, emitido por la CGN, según Resolución 533/2015 y sus modificatorias y el AS 084/2021 que actualiza y/o es | Invocar normas sin los requisitos de validez en las notas a los estados financieros. | Verificar que el sustento normativo de las notas a los estados financieros, estén debidamente formalizados. | Ajustar el procedimiento en lo relativo al control en la elaboración de las notas contables respecto del marco normativo vigente aplicable. | Procedimiento ajustado e implementado. | 1 | 2022/07/11 | 2022/11/30 | 20.29 | 0.1 | La División de Gestión Financiera presentó el proyecto de procedimiento de Elaboración de Estados Financieros, el cual requiere ajuste en su documentación en lo relativo a la definición de responsables, alcance, marco normativo, controles y actividades.
21 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En las subcuentas 13170101 Servicios académicos, 138490 Otras cuentas por cobrar y 1385020101 Gestión de cartera - Cuentas por cobrar servicios educativos (A) (D) A) Cuentas por cobrar de difícil recaudo - Servicios Académicos, se observa el incumplimiento de la normatividad establecida, para financiar los servicios educativos: el reglamento interno de cartera y el procedimiento de juris | Casos especiales reiterativos para la financiación de matrículas financieras de pregrado y posgrado en condición de becarios o beneficiarios de estímulos. | Definir una herramienta que evidencie el cumplimiento de los requisitos de financiación de matrícula financiera. | Ajustar el procedimiento de financiación de matrícula financiera. | Procedimiento ajustado. | 1 | 2022/07/11 | 2022/11/30 | 20.29 | 0.8 | La Vicerrectoria Administrativa presentó las propuestas de procedimiento de financiación de matrícula Financiera e Instructivo de Financiación de Matrícula, a las que se les realizó observaciones previo a su formalización por el Centro de Gestión de la Calidad.
21 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | C) 3. Acuerdos de pago firmados con docentes de la entidad, donde autorizan descuento por nómina y éstos no se ejecutan. | Debilidad en los controles aplicados en las novedades reportadas por descuento en nómina. | Fortalecer el control de las novedades reportadas por descuento de nómina. | Actualizar el formato PA-GA-5.1-FOR 12 de solicitud de descuentos por nómina, donde se de claridad y se evidencie la causal de anulación del descuento. | Formato actualizado. | 1 | 2022/07/11 | 2022/11/30 | 20.29 | 0.7 | Se verificó en LVMEN la actualización del formato PA-GA-5.1-FOR 12 Versión 3 del 06/12/2022, sin embargo, el título, los términos, y forma no son orientativos para los usuarios, por lo que se recomienda su ajuste.
22 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Vigencias expiradas y pagos por conciliaciones. (A) (D) A) Al cierre presupuestal de la vigencia 2021, no se autorizó la constitución de reservas presupuestales de compromisos legalmente adquiridos por la entidad, induciendo a que se paguen vigencias expiradas, para registros de disponibilidad por $323.924.093, con conceptos tales como estímulos económicos; tutorías y profesores visitant | Deficiente labor en la supervisión/seguimiento de los actos administrativos, por compromisos no liquidados, y suministro inoportuno de información al proceso Gestión Financiera, que no permiten realizar el pago ni constituir cuenta por pagar o reserva presupuestal. | Interiorizar las funciones a los responsables de la supervisión/seguimiento de los actos administrativos, para que adelanten gestiones oportunas y efectivas, tendientes a solucionar las situaciones que originan las vigencias expiradas | Remitir a la autoridad disciplinaria competente los casos autorizados como pago por vigencia expirada, para que se inicie las actuaciones disciplinarias a que haya lugar. | Porcentaje de Registros de remisión a la autoridad disciplinaria competente | 100 | 2022/07/11 | 2023/07/07 | 51.57 | 0 | Sin avance.
23 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conformación del expediente contractual. (A) (OI) De la revisión a la muestra de los expedientes contractuales, carpetas físicas como digitalizadas, no se encontró soporte documental que evidencie el cumplimiento del objeto contractual en los siguientes contratos: • 6.1-31.3/007 del 10/11/2021, no se evidencia en el expediente la entrega de las camisetas a los estudiantes. • Los expedie | escaso implemenatacion del proceso de gestion documental en los expedientes contractuales | implementar acciones tendientes a completar los expedientes contractuales | Elaborar el diagnóstico de los tipos documentales que integran los expedientes contractuales de las vigencia 2020 | Diagnóstico de los tipos documentantales | 1 | 2022-08-11 | 23/11/2022 | 2 | 0 | Sin avance.
23 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conformación del expediente contractual. (A) (OI) De la revisión a la muestra de los expedientes contractuales, carpetas físicas como digitalizadas, no se encontró soporte documental que evidencie el cumplimiento del objeto contractual en los siguientes contratos: • 6.1-31.3/007 del 10/11/2021, no se evidencia en el expediente la entrega de las camisetas a los estudiantes. • Los expedie | escaso implemenatacion del proceso de gestion documental en los expedientes contractuales | implementar acciones tendientes a completar los expedientes contractuales | Solicitar a las dependencia los soportes faltantes para completar los expendientes, según el resultado del diagnóstico | registro de solicitudes y soportes | 100% | 2022-09-11 | 15/12/2022 | 5 | 0% | Sin avance.
23 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conformación del expediente contractual. (A) (OI) De la revisión a la muestra de los expedientes contractuales, carpetas físicas como digitalizadas, no se encontró soporte documental que evidencie el cumplimiento del objeto contractual en los siguientes contratos: • 6.1-31.3/007 del 10/11/2021, no se evidencia en el expediente la entrega de las camisetas a los estudiantes. • Los expedie | escaso implemenatacion del proceso de gestion documental en los expedientes contractuales | implementar acciones tendientes a completar los expedientes contractuales | Remitir al Comité de Archivo el informe del estado de los expendientes contractuales, vigencia 2020 con informacion incompleta para las decisiones correspondientes. | Informe sobre el estado de los expedientes contractuales | 1 | 2022-08-11 | 30/06/2023 | 33 | 0 | Sin avance.
24 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de obra pública No. 5.5-31.4/025 de 2021. (A) (D) A) En la revisión y comprobación del contrato 5.5-31.4/25 de 2021, de objeto “Suministro e instalación de iluminación exterior con luminarias LED fotovoltaicas para la primera etapa de la ciudadela universitaria en la sede norte Santander de Quilichao de la Universidad del Cauca”, por $179.062.199, suscrito el 30/12/2021, no se | Deficiencias en la elaboración de pliegos de condiciones y minutas contractuales. | Identificar y fortalecer controles a la elaboración pliegos de condiciones y minutas contractuales. | Realizar seguimiento a la cuenta deudores. | Seguimientos realizados. | 100 | 2022/07/11 | 2023/06/30 | 50.57 | 20 | La Vicerrectoría Administrativa presentó evidencias sobre la reunión realizada entre la Oficina Jurídica, el Área de contratación de la Vicerrectoría Administrativa y la Vicerrectoría de Investigaciones, en la que se revisó las cláusulas de la minuta de obra, así como las gestiones realizadas para el ajuste de la minuta. Sin embargo no se presentó la minuta ajustada.
25 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas de cobro 2019 (A). Los reportes de cuentas por cobrar y recaudos por cobrar 2019 del SQUID, presentan incongruencias e inoportunidad en el recaudo de cuentas de cobro, sobrestimando saldos en libros de la cuenta 131719 Admón de Proyectos: Cuenta de cobro del 14/06/2019 por $5.446.500, documento 014620, Contrato CCD-2018-IN-16-5.5.31.13/001 2018 de SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S.A, recaudo del 30/7/2019 y transferida por interfaz el 30-01-2020 en Tesorería, y en estado cancelada "ca" en Squid. Cuenta de cobro del 4/06/2019 por $3.481.200, documento 014614, Convenio 035 VRI 2016 Hipertexto Ltda, recaudo el 19/9/2019 transferida por interfaz el 29/02/2020 en Tesorería, y estado cancelada "ca" en Squid. Cuentas de cobro de CHANNEL PLANET S.A.S, reintegro de anticipo por capacitación no realizada, No. 014632 del 5/08/2019 por $500.000, 014633 del 5/08/2019 por $500.000, 014634 del 5/08/2019 por $500.000 y 014638 del 14/08/2019 por $526.124, no canceladas en 2019 y más de 90 días por cobrar (...) | Falta identificar la integralidad de los conceptos que afectan la cuenta deudores y no están parametrizados en los sistemas, y su seguimiento. | Identificar la integralidad de los conceptos que afectan la cuenta deudores y no están parametrizados en los sistemas, y realizar su seguimiento. | Realizar seguimiento a la cuenta deudores. | Seguimientos realizados. | 2 | 9/20/2022 | 12/30/2022 | 14 | 0 | Sin avance.
25 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas de cobro 2019 (A). Los reportes de cuentas por cobrar y recaudos por cobrar 2019 del SQUID, presentan incongruencias e inoportunidad en el recaudo de cuentas de cobro, sobrestimando saldos en libros de la cuenta 131719 Admón de Proyectos: Cuenta de cobro del 14/06/2019 por $5.446.500, documento 014620, Contrato CCD-2018-IN-16-5.5.31.13/001 2018 de SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S.A, recaudo del 30/7/2019 y transferida por interfaz el 30-01-2020 en Tesorería, y en estado cancelada "ca" en Squid. Cuenta de cobro del 4/06/2019 por $3.481.200, documento 014614, Convenio 035 VRI 2016 Hipertexto Ltda, recaudo el 19/9/2019 transferida por interfaz el 29/02/2020 en Tesorería, y estado cancelada "ca" en Squid. Cuentas de cobro de CHANNEL PLANET S.A.S, reintegro de anticipo por capacitación no realizada, No. 014632 del 5/08/2019 por $500.000, 014633 del 5/08/2019 por $500.000, 014634 del 5/08/2019 por $500.000 y 014638 del 14/08/2019 por $526.124, no canceladas en 2019 y más de 90 días por cobrar (...) | Falta identificar la integralidad de los conceptos que afectan la cuenta deudores y no están parametrizados en los sistemas, y su seguimiento. | Ajustar los terceros que presentan sobreestimación por los cambios en la codificacion contable de los saldos en las subcuentas objeto del hallazgo. | Elaborar las notas de contabilidad con los ajustes de los terceros con sobre o sub estimación que se relaciona en las subcuentas del hallazgo. | Porcentaje de Notas de contabilidad elaboradas. | 100 | 9/20/2022 | 2023-11-07 | 42 | 57 | Acción, actividad y unidad de medida reformulada conforme el informe de auditoría financiera vigencia 2021 realizada por la CGR. La División de Gestión Financiera presentó parcialmente la relación de las notas de contabilidad referentes al hallazgo.
26 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Legalización de Anticipos (A, D) Verificado los anticipos de las cuentas contables que se relacionan a continuación, se evidencian saldos con periodo de morosidad superior a 365 días, sin registros de amortización durante la vigencia 2020: Cuenta Contable 1.9.06.01 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS. Presenta anticipos por $5.668.702.584 realizados en vigencias anteriores, los cuales durante la vigencia 2020, no presentan registros de amortizaciones y/o legalizaciones, por diferentes convenios y/o contratos suscritos. Ver tabla N° 23 informe C.G.R. | Falta de seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Realizar el seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Seguimiento y depuración de los terceros con saldos pendientes de amortizar de vigencias anteriores en las subcuentas objeto del hallazgo. | Porcentaje de registros de Seguimiento y depuración. | 100 | 9/20/2022 | 2023-07-07 | 41 | 20 | Acción, actividad y unidad de medida reformulada conforme el informe de auditoría financiera vigencia 2021 realizada por la CGR. La División de Gestión Financiera presentó parcialmente la relación de las notas de contabilidad referentes a la amortización de anticipos.
26 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Legalización de Anticipos (A, D) Verificado los anticipos de las cuentas contables que se relacionan a continuación, se evidencian saldos con periodo de morosidad superior a 365 días, sin registros de amortización durante la vigencia 2020: Cuenta Contable 1.9.06.01 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS. Presenta anticipos por $5.668.702.584 realizados en vigencias anteriores, los cuales durante la vigencia 2020, no presentan registros de amortizaciones y/o legalizaciones, por diferentes convenios y/o contratos suscritos. Ver tabla N° 23 informe C.G.R. | Falta de seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Realizar el seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Actualizar el procedimiento PA-GA-5.2-PR-6 Egresos presupuestales, con los lineamientos de la Resolución R-0514/2021 en lo relativo al control de informes para amortizar los anticipos. | Procedimiento Actualizado | 1 | 9/20/2022 | 2023-07-07 | 41 | 0 | Acción, actividad y unidad de medida reformulada conforme el informe de auditoría financiera vigencia 2021 realizada por la CGR. Sin avance.
27 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuenta Contable 1.9.06.04 ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Presenta anticipos por $421.815.499 realizados en vigencias anteriores, los cuales durante el año 2020 no presentan registros de amortizaciones y/o legalizaciones, por diferentes convenios y/o contratos suscritos. Ver tablas N° 23, 25 y 26 del informe C.G.R. | Falta de seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Realizar el seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Seguimiento y depuración de los terceros con saldos pendientes de amortizar de vigencias anteriores en las subcuentas objeto del hallazgo. | Porcentaje de registros de Seguimiento y depuración. | 100 | 9/20/2022 | 2023-07-07 | 41 | 0 | Acción, actividad y unidad de medida reformulada conforme el informe de auditoría financiera vigencia 2021 realizada por la CGR, su avance será reportado en el próximo seguimiento.
27 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuenta Contable 1.9.06.04 ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Presenta anticipos por $421.815.499 realizados en vigencias anteriores, los cuales durante el año 2020 no presentan registros de amortizaciones y/o legalizaciones, por diferentes convenios y/o contratos suscritos. Ver tablas N° 23, 25 y 26 del informe C.G.R. | Falta de seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Realizar el seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Actualizar el procedimiento PA-GA-5.2-PR-6 Egresos presupuestales, con los lineamientos de la Resolución R-0514/2021 en lo relativo al control de informes para amortizar los anticipos. | Procedimiento Actualizado | 1 | 9/20/2022 | 2023-07-07 | 41 | 0 | Acción, actividad y unidad de medida reformulada conforme el informe de auditoría financiera vigencia 2021 realizada por la CGR. Sin avance.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on J11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En revisión de las matrices, la unidad de medida es uno(1) y no cuatro(4) por tanto el avance si es de 90% Respuesta: Pendiente revisar el procedimiento atendiendo las orientaciones técnicas Respuesta: En reunión de seguimiento del 06/12/2022, se cerró el PM interno de presupuesto, cerrando las actividades: Actas COUNFIS y Actos administrativos PAC. Respuesta: En reunión del 06/12/2022, se dio avance a la actividad pendiente del PM interno Estampillas, pasando del 50% al 90%. Cuyo plan alcanzó un avance del 98%