## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 390
| Fecha | 2021-07-02
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES RESPONSABLES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar por Estampillas (A). Revisada la cuenta por cobrar por estampilla, se observa que la entidad realiza el reconocimiento del recaudo del concepto estampilla “Universidad del Cauca 180 Años” en la cuenta contable 131113 Estampillas, de manera trimestral, incumpliendo con lo estipulado en el artículo 108 del Acuerdo Superior 012 de 2012, toda vez que existe la obligatoriedad de realizar el reconocimiento de manera mensual. | Deficiencias en el sistema de control interno contable, consistente en el control del recaudo de los recursos provenientes de la estampilla 180 Universidad del Cauca. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en las etapas de causación, registro y conciliación del recaudo de estampilla "Universidad del Cauca 180 años". | Conciliar mensualmente la información reportada por el ente recaudador de los recursos de estampilla con los registros de facturación de la Universidad. | Registro de conciliación mensual formalizado e implementado. | 12 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 |  | Profesional Especializado División Gestión Financiera Profesional Especializado Tesorería Profesional Especializado Contabilidad
1 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar por Estampillas (A). Revisada la cuenta por cobrar por estampilla, se observa que la entidad realiza el reconocimiento del recaudo del concepto estampilla “Universidad del Cauca 180 Años” en la cuenta contable 131113 Estampillas, de manera trimestral, incumpliendo con lo estipulado en el artículo 108 del Acuerdo Superior 012 de 2012, toda vez que existe la obligatoriedad de realizar el reconocimiento de manera mensual. | Deficiencias en el sistema de control interno contable, consistente en el control del recaudo de los recursos provenientes de la estampilla 180 Universidad del Cauca. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en las etapas de causación, registro y conciliación del recaudo de estampilla "Universidad del Cauca 180 años". | Causar la cuenta por cobrar con periodicidad mensual por concepto del recaudo de estampilla "Universidad del Cauca 180 años". | Nota de contabilidad mensual. | 12 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 |  | Profesional Especializado División Gestión Financiera Profesional Especializado Tesorería Profesional Especializado Contabilidad
2 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar por Servicios Educativos (A-D). Verificado el libro auxiliar cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron 636 registros con saldos superiores a 365 días por $509.548.583, para los cuales no se realizó el respectivo cálculo del deterioro, el cual se debió estimar y reconocer en cuantía de $356.684.008, equivalente al 70% del saldo en libros, por tratarse de deudas superiores a más de doce meses de mora. Mediante comunicaciones 5.2-52.5/060 y 5.2-52.5/064 del 26 y 29 de marzo de 2021, respectivamente, la Administración universitaria informa que dentro de los planes de mejoramiento suscritos por la Universidad del Cauca, se encuentra el estudio del mecanismo para el cálculo adecuado del deterioro, para lo cual se ha solicitado la contratación de un experto con el fin de adelantar el análisis, revisión, creación o modificación de las políticas contables y la implementación de las guías o instructivos necesarios para determinar el valor del deterioro. | La Universidad del Cauca tiene definidos criterios para la determinación del valor del deterioro de las cuentas por cobrar, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 del Acuerdo Superior 052 de 2009. El hecho es consecuencia de la inobservancia de los reglamentos establecidos por el ente universitario, situación que genera como consecuencia una sobrestimación de la cuenta 131701 Servicios Educativos por $356.684.008, cuya contrapartida es la cuenta 5370 Deterioro de Cuentas por Cobrar. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. | Aplicar los lineamientos de las políticas contables al cálculo de deterioro a la subcuenta 131701 - Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Documentar herramienta para el cálculo de deterioro de la subcuenta 131701 - Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar, conforme a los lineamientos de las políticas contables. | Herramienta documentada | 1 | 2021-07-12 | 2021-10-15 | 13.5714 |  | Vicerrector(a) Administrativo (a) Profesional Especializado División Gestión Financiera Profesional Especializado Contabilidad
2 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar por Servicios Educativos (A-D). Verificado el libro auxiliar cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron 636 registros con saldos superiores a 365 días por $509.548.583, para los cuales no se realizó el respectivo cálculo del deterioro, el cual se debió estimar y reconocer en cuantía de $356.684.008, equivalente al 70% del saldo en libros, por tratarse de deudas superiores a más de doce meses de mora. Mediante comunicaciones 5.2-52.5/060 y 5.2-52.5/064 del 26 y 29 de marzo de 2021, respectivamente, la Administración universitaria informa que dentro de los planes de mejoramiento suscritos por la Universidad del Cauca, se encuentra el estudio del mecanismo para el cálculo adecuado del deterioro, para lo cual se ha solicitado la contratación de un experto con el fin de adelantar el análisis, revisión, creación o modificación de las políticas contables y la implementación de las guías o instructivos necesarios para determinar el valor del deterioro. | La Universidad del Cauca tiene definidos criterios para la determinación del valor del deterioro de las cuentas por cobrar, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 del Acuerdo Superior 052 de 2009. El hecho es consecuencia de la inobservancia de los reglamentos establecidos por el ente universitario, situación que genera como consecuencia una sobrestimación de la cuenta 131701 Servicios Educativos por $356.684.008, cuya contrapartida es la cuenta 5370 Deterioro de Cuentas por Cobrar. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. | Aplicar los lineamientos de las políticas contables al cálculo de deterioro a la subcuenta 131701 - Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Implementar herramienta para el cálculo de deterioro de la subcuenta 131701 - Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar, conforme a los lineamientos de las políticas contables. | Herramienta implementada | 1 | 2021-07-12 | 2022-03-31 | 37.4286 |  | Vicerrector(a) Administrativo (a) Profesional Especializado División Gestión Financiera Profesional Especializado Contabilidad
3 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar Servicios Educativos con Saldos Negativos (A). Verificado el libro auxiliar de la cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron registros de terceros con saldos negativos por $220.845.389, generados por errores relacionados con re-expresión de saldos en transición al nuevo marco normativo y/o entre terceros y, errores en el flujo de información entre el sistema de facturación y recaudo SQUID y el sistema de información contable y financiero FINANZAS PLUS | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos, situación que genera inconsistencias en el detalle de la información contable | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación de la subcuenta 131701-Servicios Educativos y la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Ajustar los saldos de la subcuenta 131701-Servicios Educativos y la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Nota contabilidad | 100% | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 |  | Profesional Especializado División de Gestión Financiera Profesional Especializado Contabilidad
4 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar Inexistentes y/o sin Amortizar (A). Verificado el libro auxiliar cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron saldos, los cuales, de acuerdo con las comunicaciones 5.2-52.5/060 y 5.2-52.5/064 del 26 y 29 de marzo de 2021, la Administración informa que se trata de valores cancelados y/o reportados para su anulación, por presentarse inconsistencia relacionadas con la necesidad de depuración y/o anulación del registro | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir estados financieros, situación que genera sobrestimación en la cuenta contable 131701 Servicios Educativos por $135.635.221, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación de la subcuenta 131701-Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Generar el reporte de facturas anuladas con financiación sin abono | Reporte generado | 1 | 2021-07-12 | 2022-06-05 | 46.8571 |  | Vicerrector(a) Administrativo (a)
4 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas por Cobrar Inexistentes y/o sin Amortizar (A). Verificado el libro auxiliar cuenta contable 131701 Servicios Educativos, se identificaron saldos, los cuales, de acuerdo con las comunicaciones 5.2-52.5/060 y 5.2-52.5/064 del 26 y 29 de marzo de 2021, la Administración informa que se trata de valores cancelados y/o reportados para su anulación, por presentarse inconsistencia relacionadas con la necesidad de depuración y/o anulación del registro | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir estados financieros, situación que genera sobrestimación en la cuenta contable 131701 Servicios Educativos por $135.635.221, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación de la subcuenta 131701-Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Ajustar los saldos de la subcuenta 131701-Servicios Educativos, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Nota contabilidad | 100% | 2021-07-12 | 2022-06-05 | 46.8571 |  | Profesional Especializado División de Gestión Financiera Profesional Especializado Contabilidad
5 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar con Saldos Negativos (A) Verificado el libro auxiliar cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se identificaron saldos negativos con cargo a terceros, por $32.614.879. | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos, situación que genera inconsistencias en el detalle de los registros que soportan los estados financieros. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Generar el reporte de facturas con intereses causados | Reporte generado | 1 | 2021-07-12 | 2022-06-05 | 46.8571 |  | Vicerrector(a) Administrativo (a)
5 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar con Saldos Negativos (A) Verificado el libro auxiliar cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se identificaron saldos negativos con cargo a terceros, por $32.614.879. | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos, situación que genera inconsistencias en el detalle de los registros que soportan los estados financieros. | Establecer controles al Sistema de Control Interno, en cuanto al reconocimiento e identificación la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Ajustar los saldos de la subcuenta 138490 - Otras cuentas por cobrar, del grupo 13 Cuentas por cobrar. | Nota contabilidad | 100 | 2021-07-12 | 2022-06-05 | 46.8571 |  | Profesional Especializado División Gestión Financiera Profesional Especializado Contabilidad
6 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar por Enajenación de Activos (A). En los estados financieros con corte a 31 /12/2020, cuenta contable 138416 Enajenación de Activos, se reveló un saldo de $624.500.000; verificado el libro auxiliar, se evidenció que dicho valor corresponde a la re-expresión de saldos al nuevo marco normativo con fecha de registro 31/12/2017. En oficio 5.2-52.5-07 del 14 /04/2021, la entidad informa que el registro corresponde al saldo que la Unidad 01 Gestión General adeuda a la Unidad 02 Unisalud, por la cesión funcional interna del lote de terreno donde se construyó la Facultad de Humanas (Calle 5 N°4-07 y Cra. 4 N°5-24 Popayán), antes de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), transacción realizada por $1.249.000.000, con abonos del 50% y el saldo registrado como cuenta por cobrar. La transacción fue realizada con Resolución R1070 del 21/12/2015 en la cual, en el numeral 4 del considerando, señala los siguientes compromisos: “En su item 1, la Unidad 01 se compromete a transferir a la Unisalud Unidad 02, la suma de $624.500.000, en el mes de 09/2015 e igual suma el 15/09/2016, para un total de $1.249.000.000, como pago del lote que será utilizado para la construcción del Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.” A la fecha, la Universidad del Cauca no ha cumplido con el compromiso estipulado para el 15/09/2016, revelando en los estados financieros una cuenta por cobrar con más de cuatro años de morosidad. | Por incumplimiento de los compromisos suscritos por la Administración de la entidad universitaria, situación que genera el reconocimiento de saldos con morosidad en los estados financieros de la entidad. | Adelantar mecanismos tendientes a establecer los valores reales que debe cancelarse a la Unidad de Salud por parte de la Unidad 1 - Gestión General de la Universidad del Cauca | Determinar los conceptos y valores asumidos por la Unidad 1 respecto del funcionamiento de la Unidad de Salud. | Reporte de gastos asumidos por la Unidad 1 de la Unidad 2 en servicios de servicios de seguridad, servicio de aseo, mantenimiento de isntalaciones físicas y representación judicial, entre otros. | 1 | 2021-07-12 | 2021-12-31 | 24.5714 |  | Profesional Especializado División Gestión Financiera Profesional Especializado Contabilidad Profesional Especializado Tesorería Profesional Especializado Presupuesto
6 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar por Enajenación de Activos (A). En los estados financieros con corte a 31 /12/2020, cuenta contable 138416 Enajenación de Activos, se reveló un saldo de $624.500.000; verificado el libro auxiliar, se evidenció que dicho valor corresponde a la re-expresión de saldos al nuevo marco normativo con fecha de registro 31/12/2017. En oficio 5.2-52.5-07 del 14 /04/2021, la entidad informa que el registro corresponde al saldo que la Unidad 01 Gestión General adeuda a la Unidad 02 Unisalud, por la cesión funcional interna del lote de terreno donde se construyó la Facultad de Humanas (Calle 5 N°4-07 y Cra. 4 N°5-24 Popayán), antes de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), transacción realizada por $1.249.000.000, con abonos del 50% y el saldo registrado como cuenta por cobrar. La transacción fue realizada con Resolución R1070 del 21/12/2015 en la cual, en el numeral 4 del considerando, señala los siguientes compromisos: “En su item 1, la Unidad 01 se compromete a transferir a la Unisalud Unidad 02, la suma de $624.500.000, en el mes de 09/2015 e igual suma el 15/09/2016, para un total de $1.249.000.000, como pago del lote que será utilizado para la construcción del Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.” A la fecha, la Universidad del Cauca no ha cumplido con el compromiso estipulado para el 15/09/2016, revelando en los estados financieros una cuenta por cobrar con más de cuatro años de morosidad. | Por incumplimiento de los compromisos suscritos por la Administración de la entidad universitaria, situación que genera el reconocimiento de saldos con morosidad en los estados financieros de la entidad. | Adelantar mecanismos tendientes a establecer los valores reales que debe cancelarse a la Unidad de Salud por parte de la Unidad 1 - Gestión General de la Universidad del Cauca | Elaborar informe de gastos | Informe de gastos | 1 | 2021-07-12 | 2021-12-31 | 24.5714 |  | Profesional Especializado División Gestión Financiera Profesional Especializado Contabilidad Profesional Especializado Tesorería Profesional Especializado Presupuesto
6 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar por Enajenación de Activos (A). En los estados financieros con corte a 31 /12/2020, cuenta contable 138416 Enajenación de Activos, se reveló un saldo de $624.500.000; verificado el libro auxiliar, se evidenció que dicho valor corresponde a la re-expresión de saldos al nuevo marco normativo con fecha de registro 31/12/2017. En oficio 5.2-52.5-07 del 14 /04/2021, la entidad informa que el registro corresponde al saldo que la Unidad 01 Gestión General adeuda a la Unidad 02 Unisalud, por la cesión funcional interna del lote de terreno donde se construyó la Facultad de Humanas (Calle 5 N°4-07 y Cra. 4 N°5-24 Popayán), antes de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), transacción realizada por $1.249.000.000, con abonos del 50% y el saldo registrado como cuenta por cobrar. La transacción fue realizada con Resolución R1070 del 21/12/2015 en la cual, en el numeral 4 del considerando, señala los siguientes compromisos: “En su item 1, la Unidad 01 se compromete a transferir a la Unisalud Unidad 02, la suma de $624.500.000, en el mes de 09/2015 e igual suma el 15/09/2016, para un total de $1.249.000.000, como pago del lote que será utilizado para la construcción del Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.” A la fecha, la Universidad del Cauca no ha cumplido con el compromiso estipulado para el 15/09/2016, revelando en los estados financieros una cuenta por cobrar con más de cuatro años de morosidad. | Por incumplimiento de los compromisos suscritos por la Administración de la entidad universitaria, situación que genera el reconocimiento de saldos con morosidad en los estados financieros de la entidad. | Adelantar mecanismos tendientes a establecer los valores reales que debe cancelarse a la Unidad de Salud por parte de la Unidad 1 - Gestión General de la Universidad del Cauca | Formalizar los términos de amortización de lo adeudado por la Unidad 1 a la Unidad 2 (si lo hubiera) | Registro de formalización | 1 | 2021-07-12 | 2021-12-31 | 24.5714 |  | Rector
7 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar (A). En los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se reveló un saldo de $203.750.686; verificado el libro auxiliar, se evidenciaron saldos registros con errores en la cuenta contable y/o con ausencia de amortización de pagos, los cuales tienen efecto en los saldos revelados en los estados financieros (Ver tabla N°17) | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir los estados financieros e inexistencia de gestiones tendientes a la recuperación de los recursos por parte de la Administración universitaria, situación que genera sobreestimación en la cuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar por $89.941.142, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos | Establecer controles al Sistema de Control Interno contable, en cuanto al registro de la subcuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar. | Identificar y ubicar los deudores. | Relación de deudores identificados | 1 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 |  | Vicerrector (a) Administrativo (a)
7 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar (A). En los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se reveló un saldo de $203.750.686; verificado el libro auxiliar, se evidenciaron saldos registros con errores en la cuenta contable y/o con ausencia de amortización de pagos, los cuales tienen efecto en los saldos revelados en los estados financieros (Ver tabla N°17) | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir los estados financieros e inexistencia de gestiones tendientes a la recuperación de los recursos por parte de la Administración universitaria, situación que genera sobreestimación en la cuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar por $89.941.142, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos | Establecer controles al Sistema de Control Interno contable, en cuanto al registro de la subcuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar. | Realizar las gestiones administrativas tendientes a la recuperación de cartera. | Registros de gestiones de recuperación de cartera. | 100% | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 |  | Profesional Especializado División Gestión Financiera Profesional Especializado Contabilidad
7 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Otras Cuentas por Cobrar (A). En los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, cuenta contable 138490 Otras Cuentas por Cobrar, se reveló un saldo de $203.750.686; verificado el libro auxiliar, se evidenciaron saldos registros con errores en la cuenta contable y/o con ausencia de amortización de pagos, los cuales tienen efecto en los saldos revelados en los estados financieros (Ver tabla N°17) | Por deficiencias en el control interno contable, consistente en la verificación de saldos al momento de emitir los estados financieros e inexistencia de gestiones tendientes a la recuperación de los recursos por parte de la Administración universitaria, situación que genera sobreestimación en la cuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar por $89.941.142, cuya contrapartida es la cuenta 4305 Servicios Educativos | Establecer controles al Sistema de Control Interno contable, en cuanto al registro de la subcuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar. | Aplicar el cálculo de deterioro con los terceros que generen indicios de deterioro. | Nota de contabilidad con los terceros que generen indicios de deterioro | 100% | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 |  | Profesional Especializado División Gestión Financiera Profesional Especializado Contabilidad
8 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Reuniones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable (A, D). Solicitadas las actas y documentos del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, se evidenció que durante la vigencia 2020 no se adelantaron reuniones del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Universidad del Cauca | Por inobservancia de lo estipulado en los reglamentos internos del ente universitario, situación que incide en el ambiente de control interno de la entidad. | Establecer controles al mejoramiento del Sistema de Control Interno Contable, a partir del rol asesor del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. | Convocar y realizar las reuniones programadas por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, para el mejoramiento continuo de los procesos administrativos y la consolidación de la información económica y financiera. | Actas de reunión | 2 | 2021-07-12 | 2021-11-30 | 20.1429 |  | Vicerrector (a) Administrativo (a) Profesional Especializado División Gestión Financiera Profesional especializado Contabilidad
9 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ingresos por Matrículas (A). Realizada la revisión de la ejecución presupuestal de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras a través de los recursos en línea "Recibo de Matrícula" y "SIMCA" de la página web de la Universidad, con respecto a los conceptos: derechos de matrícula, derechos de grado, repeticiones, descuento por voto y descuento por beca. Ver tablas 18, 19 y 20 del informe CGR | Por deficiencias de control presupuestal y debilidades en la coordinación y conciliación de la información de las vigencias 2019 y 2020 entre los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera, al no realizar los ajustes presupuestales respectivos, por tratarse de ingresos correspondientes a la vigencia anterior, generando incertidumbre en cuanto al valor real de ingresos ejecutados por los conceptos de matrícula durante la vigencia 2020. | Armonizar la gestión de los procesos involucrados en el proceso de recaudos por concepto de matrículas | Conformar un equipo técnico interdisciplinario para orientar las soluciones a las dificultades del proceso de cobro financiero del recaudo de matrículas de vigencias anteriores. | Registros de la formalización | 100% | 2021-07-12 | 2021-08-15 | 4.8571 |  | Vicerrector(a) Académico (a) Profesional División de Admisiones, Registro y Control Académico Profesional Especializado División Financiera Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
9 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ingresos por Matrículas (A). Realizada la revisión de la ejecución presupuestal de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras a través de los recursos en línea "Recibo de Matrícula" y "SIMCA" de la página web de la Universidad, con respecto a los conceptos: derechos de matrícula, derechos de grado, repeticiones, descuento por voto y descuento por beca. Ver tablas 18, 19 y 20 del informe CGR | Por deficiencias de control presupuestal y debilidades en la coordinación y conciliación de la información de las vigencias 2019 y 2020 entre los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera, al no realizar los ajustes presupuestales respectivos, por tratarse de ingresos correspondientes a la vigencia anterior, generando incertidumbre en cuanto al valor real de ingresos ejecutados por los conceptos de matrícula durante la vigencia 2020. | Armonizar la gestión de los procesos involucrados en el proceso de recaudos por concepto de matrículas | Conformar un equipo técnico interdisciplinario para orientar las soluciones a las dificultades del proceso de cobro financiero del recaudo de matrículas de vigencias anteriores. | Registros de la operatividad del equipo | 100% | 2021-07-12 | 2021-12-30 | 24.4286 |  | Vicerrector(a) Académico (a) Profesional División de Admisiones, Registro y Control Académico Profesional Especializado División Financiera Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
10 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuentos en Matrículas por Voto (A-D-F). Realizada la verificación de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras con respecto al concepto "Descuento Voto", al generar los recibos de los estudiantes para la vigencia 2020, a través de la opción "Recibo de matrícula" en la página web de la Universidad y confrontado con los certificados electorales aportados por la División de Admisiones, Registro y Control Académico, se evidenció que en los 5 casos de estudiantes de pregrado que se describen en la siguiente tabla, el descuento se otorgó con el certificado electoral del 17 de junio de 2018 cuando las últimas elecciones se realizaron el 27 de octubre de 2019, por tanto este certificado no era válido para la vigencia 2020 | Deficiencias de control y falta de actualización de los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera generando la aplicación de descuentos sin el soporte respectivo por valor de $117.000. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | Implementar puntos de control en el regsitro de los factores de matrícula en los estudiantes admitidos y regulares | Elaborar e implementar protocolo guía para el registro de los fatores de liquidación de matrícula en SIMCA | Protocolo guía implementado | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 2.5714 |  | Profesional División de Admisiones, Registro y Control Académico Coordinación SIMCA
10 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuentos en Matrículas por Voto (A-D-F). Realizada la verificación de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras con respecto al concepto "Descuento Voto", al generar los recibos de los estudiantes para la vigencia 2020, a través de la opción "Recibo de matrícula" en la página web de la Universidad y confrontado con los certificados electorales aportados por la División de Admisiones, Registro y Control Académico, se evidenció que en los 5 casos de estudiantes de pregrado que se describen en la siguiente tabla, el descuento se otorgó con el certificado electoral del 17 de junio de 2018 cuando las últimas elecciones se realizaron el 27 de octubre de 2019, por tanto este certificado no era válido para la vigencia 2020 | deficiencias de control y falta de actualización de los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera generando la aplicación de descuentos sin el soporte respectivo por valor de $117.000. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | Implementar puntos de control en el regsitro de los factores de matrícula en los estudiantes admitidos y regulares | Conciliar los reportes extraidos de SIMCA vs documentos físicos relativos a los factores de liquidación de matrícula de estudiantes admitidos, según calendario aprobado. | Registros de conciliación de información | 2 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 |  | Profesional División de Admisiones, Registro y Control Académico Coordinación SIMCA
10 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuentos en Matrículas por Voto (A-D-F). Realizada la verificación de ingresos mediante la muestra de matrículas financieras con respecto al concepto "Descuento Voto", al generar los recibos de los estudiantes para la vigencia 2020, a través de la opción "Recibo de matrícula" en la página web de la Universidad y confrontado con los certificados electorales aportados por la División de Admisiones, Registro y Control Académico, se evidenció que en los 5 casos de estudiantes de pregrado que se describen en la siguiente tabla, el descuento se otorgó con el certificado electoral del 17 de junio de 2018 cuando las últimas elecciones se realizaron el 27 de octubre de 2019, por tanto este certificado no era válido para la vigencia 2020 | deficiencias de control y falta de actualización de los aplicativos que intervienen en la liquidación y registro de la matrícula financiera generando la aplicación de descuentos sin el soporte respectivo por valor de $117.000. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | Implementar puntos de control en el regsitro de los factores de matrícula en los estudiantes admitidos y regulares | Conciliar los reportes extraidos de SIMCA vs documentos físicos para el reconocimiento del descuento por voto de estudiantes regulares, según calendario aprobado. | Registros de conciliación de información | 2 | 2021-07-12 | 2022-07-05 | 51.1429 |  | Profesional División de Admisiones, Registro y Control Académico Coordinación SIMCA
11 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecución de Ingresos Estampilla Universidad del Cauca (AD). Al realizar la evaluación de la ejecución presupuestal de ingresos por concepto de estampillas, a través del reporte de movimiento de ejecución presupuestal suministrado por la Universidad para la vigencia 2020 y confrontado con los comprobantes de egreso para el mismo Concepto y vigencia aportados por la Gobernación del Cauca, se evidencia inconsistencia ya que el total ejecutado por la Universidad es de $2.500.000.000 en tanto que la Gobernación informó giros por un total de $2.155.472.700. Ver Tabla N° 22 del informe C.G.R. | Sobreestimación o Subestimación de ingresos por concepto de estampilla Universidad del Cauca 180 años, ocasionado por factores externos que afectan el comportamiento del recaudo apropiado en la vigencia | Establecer controles a la proyección, recaudo y ejecución, a nivel presupuestal y tesoral, de los recursos provenientes de la Estampilla Universidad del Cauca 180 años. | Registrar contable y presupuestalmente la transferencia del mayor valor recaudado con respecto de la apropiación por concepto de estampilla 180 años en la misma vigencia | Nota crédito de tesorería | 4 | 2021-07-12 | 2021-12-31 | 24.5714 |  | Profesional Especializado División Gestión Financiera Profesional Especializado Tesorería Profesional Especializado Presupuesto
11 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecución de Ingresos Estampilla Universidad del Cauca (AD). Al realizar la evaluación de la ejecución presupuestal de ingresos por concepto de estampillas, a través del reporte de movimiento de ejecución presupuestal suministrado por la Universidad para la vigencia 2020 y confrontado con los comprobantes de egreso para el mismo Concepto y vigencia aportados por la Gobernación del Cauca, se evidencia inconsistencia ya que el total ejecutado por la Universidad es de $2.500.000.000 en tanto que la Gobernación informó giros por un total de $2.155.472.700. Ver Tabla N° 22 del informe C.G.R. | Sobreestimación o Subestimación de ingresos por concepto de estampilla Universidad del Cauca 180 años, ocasionado por factores externos que afectan el comportamiento del recaudo apropiado en la vigencia | Establecer controles a la proyección, recaudo y ejecución, a nivel presupuestal y tesoral, de los recursos provenientes de la Estampilla Universidad del Cauca 180 años. | Revisar el comportamiento de los recaudos presupuestal y tesoral de estampilla 180 años e informar al ordenador del gasto, para el ajuste del presupuesto de ingresos y gastos por el menor valor recaudado, con respecto de la apropiación de la vigencia | Acto administrativo de modificación del presupuesto (Adición o disminución) | 1 | 2021-07-12 | 2021-12-31 | 24.5714 |  | Profesional Especializado División Gestión Financiera Profesional Especializado Tesorería Profesional Especializado Presupuesto
12 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conformación del Expediente Contractual (A). Adelantada la revisión de los expedientes contractuales, tanto en las carpetas físicas como digitalizadas, según muestra requerida, se evidenció lo siguiente: A. Se cuenta con informes de los supervisores designados, sin embargo, no se encontró soporte documental que evidencie el cumplimiento del objeto contractual | Por deficiencias en las funciones de supervisión, en el levantamiento y documentación de evidencias relativas al cumplimiento del objeto contractual | Aplicar controles a la gestión documental bajo responsabilidad de los supervisores de los contratos, relativos a la verificación del cumplimiento del objeto contractual | Organizar los expedientes contractuales con la documentación producida en cumplimiento del objeto, de acuerdo con la lista de chequeo actualizada | Expedientes contractuales conforme a lista de chequeo actualizada | 1 | 2021-07-12 | 2022-02-01 | 29.1429 |  | Vicerrector (a) Administrativo (a) Secretaria General - Gestión Documental
13 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | B. En los informes de los supervisores, se evidenció que hacen referencia a los números de planillas de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, pero las mismas no son integradas al expediente contractual | Por deficiencias en las funciones de supervisión, en el reporte de evidencias relativas al pago de aportes a la seguridad social. | Actualizar los instrumentos de Control de las carpetas contractuales relacionados con la gestión documental | Actualizar e implementar las listas de chequeo para expedientes contractuales, según tipo de contrato | Lista de chequeo ajustada e implementada | 1 | 2021-07-12 | 2021-08-30 | 7 |  | Vicerrector (a) Administrativo (a) Secretaria General - Gestión Documental Profesional Especializado División Gestión Financiera
14 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Información Reportada a la Auditoría (A) Frente a la muestra contractual, se logró determinar por parte del grupo auditor que, en la información reportada por la Universidad del Cauca a la CGR al inicio de la Auditoría Financiera, vigencia 2020; parte de la misma no concuerda con la allegada en forma física y/o digitalizada. Ver tablas N° 23, 25 y 26 del informe C.G.R. | Por ausencia de controles en el manejo de información, generando inconsistencias en la misma, lo cual dificulta la verificación y seguimiento | Implemetar mecanismos de mejora a los reportes de la Información | Confrontar la información registrada en la base de datos de contratación Vs reporte RRMG del Finanzas Plus. | Reporte mensual de contratacion validado | 12 | 2021-07-12 | 2022-07-25 | 54 |  | Vicerrector (a) Administrativo (a) Profesional Especializado División Gestión Financiera
15 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Legalización de Anticipos (A, D) Verificado los anticipos de las cuentas contables que se relacionan a continuación, se evidencian saldos con periodo de morosidad superior a 365 días, sin registros de amortización durante la vigencia 2020: Cuenta Contable 1.9.06.01 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS. Presenta anticipos por $5.668.702.584 realizados en vigencias anteriores, los cuales durante la vigencia 2020, no presentan registros de amortizaciones y/o legalizaciones, por diferentes convenios y/o contratos suscritos. Ver tabla N° 23 informe C.G.R. | Por las deficiencias en el sistema de control interno de la entidad, en lo relacionado las actividades de supervisión sobre los convenios y/o contratos, específicamente, el seguimiento y control a los anticipos y, el flujo de información de los soportes contables por parte de los supervisores hacia el área de Contabilidad, situación que afecta el reconocimiento oportuno de los hechos económicos en los estados financieros de la entidad | Asegurar la correcta inversión de dineros públicos entregados a título de anticipo | Reglamentar los criterios relacionados con el otrogamiento de anticpos en contratos de la Universidad del Cauca | Reglamentación de anticipos aprobada | 1 | 2021-07-12 | 2021-09-15 | 9.2857 |  | Vicerrector (a) Administrativo (a) Jefe Oficina Jurídica Profesional Especializado División Gestión Financiera
15 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Legalización de Anticipos (A, D) Verificado los anticipos de las cuentas contables que se relacionan a continuación, se evidencian saldos con periodo de morosidad superior a 365 días, sin registros de amortización durante la vigencia 2020: Cuenta Contable 1.9.06.01 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS. Presenta anticipos por $5.668.702.584 realizados en vigencias anteriores, los cuales durante la vigencia 2020, no presentan registros de amortizaciones y/o legalizaciones, por diferentes convenios y/o contratos suscritos. Ver tabla N° 23 informe C.G.R. | Por las deficiencias en el sistema de control interno de la entidad, en lo relacionado las actividades de supervisión sobre los convenios y/o contratos, específicamente, el seguimiento y control a los anticipos y, el flujo de información de los soportes contables por parte de los supervisores hacia el área de Contabilidad, situación que afecta el reconocimiento oportuno de los hechos económicos en los estados financieros de la entidad | Asegurar la correcta inversión de dineros públicos entregados a titulo de anticipo | Reglamentar los criterios relacionados con el otrogamiento de anticpos en contratos de la Universidad del Cauca | Reglamentación de anticipos implementada | 100% | 2021-07-12 | 2022-06-30 | 50.4286 |  | Vicerrector (a) Administrativo (a) Profesional Especializado División Gestión Financiera Supervisores de Contratos y Convenios
16 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuenta Contable 1.9.06.04 ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Presenta anticipos por $421.815.499 realizados en vigencias anteriores, los cuales durante el año 2020 no presentan registros de amortizaciones y/o legalizaciones, por diferentes convenios y/o contratos suscritos. Ver tablas N° 23, 25 y 26 del informe C.G.R. | Por las deficiencias en el sistema de control interno de la entidad, en lo relacionado las actividades de supervisión sobre los convenios y/o contratos, específicamente, el seguimiento y control a los anticipos y, el flujo de información de los soportes contables por parte de los supervisores hacia el área de Contabilidad, situación que afecta el reconocimiento oportuno de los hechos económicos en los estados financieros de la entidad | Asegurar la correcta inversión de dineros públicos entregados a titulo de anticipo | Implementar controles efectivos a las etapas de solicitud, aprobación y manejos de anticipos pactados en los contratos | Reglamentación de anticipos aprobada | 1 | 2021-07-12 | 2021-09-15 | 9.2857 |  | Vicerrector (a) Administrativo (a) Jefe Oficina Jurídica Profesional Especializado División Gestión Financiera
16 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuenta Contable 1.9.06.04 ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Presenta anticipos por $421.815.499 realizados en vigencias anteriores, los cuales durante el año 2020 no presentan registros de amortizaciones y/o legalizaciones, por diferentes convenios y/o contratos suscritos. Ver tablas N° 23, 25 y 26 del informe C.G.R. | Por las deficiencias en el sistema de control interno de la entidad, en lo relacionado las actividades de supervisión sobre los convenios y/o contratos, específicamente, el seguimiento y control a los anticipos y, el flujo de información de los soportes contables por parte de los supervisores hacia el área de Contabilidad, situación que afecta el reconocimiento oportuno de los hechos económicos en los estados financieros de la entidad | Asegurar la correcta inversión de dineros públicos entregados a titulo de anticipo | Implementar controles efectivos a las etapas de solicitud, aprobación y manejos de anticipos pactados en los contratos | Reglamentación de anticipos implementada | 100% | 2021-07-12 | 2022-06-30 | 50.4286 |  | Vicerrector (a) Administrativo (a) Profesional Especializado División Gestión Financiera Supervisores de Contratos y Convenios
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO