## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 390
| Fecha | 2022-07-08
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 |  | 12: Sostenibilidad de la calidad de la información financiera cuentas por cobrar (A) A) A 31 de diciembre de 2021, los auxiliares contables de las subcuentas 13170101 Servicios académicos, 138490 Otras cuentas por cobrar y 1385020101 Cuentas por cobrar de difícil recaudo - Servicios académicos, presentan saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas, así: | 357
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Cuenta 131701 Servicios educativos. Servicios Académicos, presenta 146 registros con saldo contrario a la naturaleza de la cuenta por (-) $15.012.069. 2. Cuenta 138490 Otras cuentas por cobrar, presenta 534 registros con saldo contrario a la naturaleza de la cuenta por (-) $26.722.884 | Falta identificar la integralidad de los conceptos que afectan la cuenta deudores y no están parametrizados en los sistemas, y su seguimiento. | Identificar la integralidad de los conceptos que afectan la cuenta deudores y no están parametrizados en los sistemas, y realizar su seguimiento. | Realizar un diagnóstico sobre los conceptos que afectan la cuenta deudores. | Diagnóstico realizado. | 1 | 2022-07-11 | 2022-08-11 | 4.4286
1 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Cuenta 131701 Servicios educativos Servicios Académicos, presenta 146 registros con saldo contrario a la naturaleza de la cuenta por (-) $15.012.069. 2. Cuenta 138490 Otras cuentas por cobrar, presenta 534 registros con saldo contrario a la naturaleza de la cuenta por (-) $26.722.884 | Falta identificar la integralidad de los conceptos que afectan la cuenta deudores y no están parametrizados en los sistemas, y su seguimiento. | Identificar la integralidad de los conceptos que afectan la cuenta deudores y no están parametrizados en los sistemas, y realizar su seguimiento. | Identificar los conceptos que afectan la cuenta deudores. | Conceptos identificados. | 100% | 2022-07-11 | 2022-09-30 | 11.5714 |  |  | 287
1 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Cuenta 131701 Servicios educativos Servicios Académicos, presenta 146 registros con saldo contrario a la naturaleza de la cuenta por (-) $15.012.069. 2. Cuenta 138490 Otras cuentas por cobrar, presenta 534 registros con saldo contrario a la naturaleza de la cuenta por (-) $26.722.884 | Falta identificar la integralidad de los conceptos que afectan la cuenta deudores y no están parametrizados en los sistemas, y su seguimiento. | Identificar la integralidad de los conceptos que afectan la cuenta deudores y no están parametrizados en los sistemas, y realizar su seguimiento. | Parametrizar los sistemas de apoyo a la gestión de la cuenta deudores. | Conceptos parametrizados en los sistemas. | 100% | 2022-07-11 | 2022-10-15 | 13.7143 |  |  | 287
1 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Cuenta 131701 Servicios educativos Servicios Académicos, presenta 146 registros con saldo contrario a la naturaleza de la cuenta por (-) $15.012.069. 2. Cuenta 138490 Otras cuentas por cobrar, presenta 534 registros con saldo contrario a la naturaleza de la cuenta por (-) $26.722.884 | Falta identificar la integralidad de los conceptos que afectan la cuenta deudores y no están parametrizados en los sistemas, y su seguimiento. | Identificar la integralidad de los conceptos que afectan la cuenta deudores y no están parametrizados en los sistemas, y realizar su seguimiento. | Realizar seguimiento a la cuenta deudores - servicios académicos. | Seguimientos realizados. | 2 | 2022-07-11 | 2023-07-07 | 51.5714 |  |  | 287
1 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | B) Los documentos soportes de los registros contables de las subcuentas 13170101 Servicios académicos, 138490 Otras cuentas por cobrar y 1385020101 Cuentas por cobrar de difícil recaudo - Servicios Académicos, se encontraron registros que no corresponden a la información que reporta el sistema de facturación o se generaron por errores en la codificación al efectuar el registro contable, ver tablas: Tabla No. 17: Subcuenta 1317010104 Formación posgrados a 31 de diciembre de 2021 Tabla No. 18 Subcuenta 138490 Otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2021. Sobreestimación en los saldos de las subcuentas 13170101 Servicios académicos por $18.980.000, 138490 Otras cuentas por cobrar por $2.933.304.549 y 1385020101 Cuentas por cobrar de difícil recaudo - Servicios Académicos $4.813.900. | Falta ajustar la totalidad de los conceptos por el cambio de la codificación contable de la cuenta deudores. | Ajustar los terceros que presentan sobreestimación por los cambios en la codificacion contable de los saldos en las subcuentas objeto del hallazgo. | Elaborar las notas de contabilidad con los ajustes de los terceros con sobre o sub estimación que se relaciona en las subcuentas del hallazgo. | Notas de contabilidad elaboradas. | 100% | 2022-11-07 | 2023-07-11 | 35.1429 |  |  | 798
2 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Sostenibilidad de la calidad de la información financiera – cuentas por pagar (A) En los registros contables de las subcuentas 24010102 Adquisición de servicios nacionales y 249032 Cheques no cobrados o por reclamar, se encontraron saldos que no corresponden a una obligación cierta de la entidad, los cuales se relacionan en las tablas No. 20 y 21. Sobreestimación en los saldos de la Subcuenta 24010102 Adquisición de servicios nacionales por $201.002.049 y cuenta 249032 Cheques no cobrados o por reclamar por $68.665.260. Hallazgo administrativo. Tablas No. 20 Subcuenta 24010102 Adquisición de servicios nacionales a 31 de diciembre de 2021. Tabla No. 21: Subcuenta 249032 Cheques no cobrados o por reclamar a 31 de diciembre de 2021 | Falta de seguimiento a la cuenta contable-Cuentas por pagar; subcuentas Adquisición de servicios nacionales y cheques no cobrados o por reclamar. | Realizar la gestión de la cuenta contable-Cuentas por pagar, subcuentas Adquisición de servicios nacionales y cheques no cobrados o por reclamar. | Ajustar e implementar los procedimientos en lo relacionado con la cuenta contable 24010102 y 249032: PA-GA 5.2-PR-1 (Conciliaciones Bancarias y Saldos de Tesorería y Contabilidad), Procedimiento PA-GA 5.4.5-PR-16 (Adquisición y control de bienes) y el procedimiento PA-GA 5.2-PR-6 V4 (Egresos presupuestales) | Procedimientos ajustados e implementados | 3 | 2022-07-11 | 2023-07-07 | 51.5714 |  |  | 738
3 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conciliaciones bancarias (A). La conciliación bancaria de la cuenta de ahorros 220-290-720XX-X del Banco Popular a 31/12/2021 registra partidas conciliatorias que superan 3 años de antigüedad, sin que se hayan realizado los ajustes y reclasificaciones según lo establecido en los procedimientos de la entidad: Tabla No. 22 Créditos no registrados en libro auxiliar. Vr. Total $476 millones Tabla No. 23. Créditos no registrados en extracto bancario(-)$600.122 | Los resultados de las conciliaciones bancarias no se reflejan en el libro auxiliar y en los estados financieros como insumo para la toma de decisiones por le Comité de Sostenibilidad Contable. | Realizar seguimiento a las partidas conciliatorias. | Presentar ante el Comité de Sostenibilidad Contable el resultado del seguimiento a las partidas conciliatorias bancarias mayores o iguales a 3 años. | Informe presentado al Comité. | 2 | 2022-07-11 | 2023-03-07 | 34.1429 |  |  | 460
3 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conciliaciones bancarias (A). La conciliación bancaria de la cuenta de ahorros 220-290-720XX-X del Banco Popular a 31/12/2021 registra partidas conciliatorias que superan 3 años de antigüedad, sin que se hayan realizado los ajustes y reclasificaciones según lo establecido en los procedimientos de la entidad: Tabla No. 22 Créditos no registrados en libro auxiliar Vr. Total $476 millones. Tabla No. 23. Créditos no registrados en extracto bancario(-)$600.122 | Los resultados de las conciliaciones bancarias no se reflejan en el libro auxiliar y en los estados financieros como insumo para la toma de decisiones por le Comité de Sostenibilidad Contable. | Realizar seguimiento a las partidas conciliatorias. | Identificar y registrar en el libro auxiliar las partidas conciliatorias bancarias según las decisiones del Comité de Sostenibilidad Contable. | Registros en libro auxiliar de partidas conciliatorias bancarias. | 2 | 2022-07-11 | 2023-03-07 | 34.1429 |  |  | 459
4 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Sostenibilidad de la calidad de la información financiera – anticipos (A). En los registros contables de las subcuentas 190514 Bienes y servicios pagados por anticipado y 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios, se encontraron saldos pendientes de amortizar que datan de vigencias anteriores y sobre los que la entidad no tiene la certeza de la existencia del derecho. Tabla No. 24: Subcuenta 190514 Bienes y servicios pagados por anticipado a 31 de diciembre de 2021. Tabla No. 25 Subcuenta 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios a 31 de diciembre de 2021 | Falta de seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Realizar el seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Seguimiento y depuración de los terceros con saldos pendientes de amortizar de vigencias anteriores en las subcuentas objeto del hallazgo. | Seguimiento y depuración. | 100% | 2022-07-11 | 2023-07-07 | 51.5714 |  |  | 587
4 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Sostenibilidad de la calidad de la información financiera – anticipos (A). En los registros contables de las subcuentas 190514 Bienes y servicios pagados por anticipado y 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios, se encontraron saldos pendientes de amortizar que datan de vigencias anteriores y sobre los que la entidad no tiene la certeza de la existencia del derecho. Tabla No. 24: Subcuenta 190514 Bienes y servicios pagados por anticipado a 31 de diciembre de 2021. Tabla No. 25 Subcuenta 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios a 31 de diciembre de 2021. | Falta de seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Realizar el seguimiento y depuración de los anticipos entregados que afectan la cuenta contable. | Actualizar el procedimiento PA-GA-5.2-PR-6 Egresos presupuestales, con los lineamientos de la Resolución R-0514/2021 en lo relativo al control de informes para amortizar los anticipos. | Actualización de procedimiento. | 1 | 2022-07-11 | 2023-07-07 | 51.5714 |  |  | 588
5 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Notas generales a los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 (A). En las Notas generales a los Estados financieros 2021 a 31/12/2021, el representante legal y el contador, certifican que los estados financieros se elaboran conforme al marco normativo para entidades de gobierno, emitido por la CGN, según Resolución 533/2015 y sus modificatorias y el AS 084/2021 que actualiza y/o establece las políticas contables de la Universidad del Cauca. A través de comunicación 5.2-52.2/020 de 09/03/2022, el funcionario enlace da respuesta a la solicitud del equipo Auditor en los siguientes términos: “En atención a su solicitud del 8 de marzo del presente, me permito remitir la siguiente información: Acuerdo 084/2021 por el cual se actualizan y/o establecen las políticas contables de la Universidad del Cauca, queda pendiente la certificación de publicación, en razón a que se encuentra en proceso de revisión y firma por parte de la señora Presidente del Consejo.” De lo que se concluye, que, si bien el texto del Acuerdo 084 de 2021 fue aprobado en sesión del Consejo Superior de 22/12/2021, a la fecha de emisión y aprobación de los estados financieros con corte a 31/12/2021, no cumplía con los requisitos de firma de quien presidió la sesión ni la publicación en la página Web oficial de la Universidad del Cauca y por lo tanto carecía de efectos jurídicos. | Invocar normas sin los requisitos de validez en las notas a los estados financieros. | Verificar que el sustento normativo de las notas a los estados financieros, estén debidamente formalizados. | Ajustar el procedimiento en lo relativo al control en la elaboración de las notas contables respecto del marco normativo vigente aplicable. | Procedimiento ajustado e implementado. | 1 | 2022-07-11 | 2022-11-30 | 20.2857 |  |  | 1366
6 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En las subcuentas 13170101 Servicios académicos, 138490 Otras cuentas por cobrar y 1385020101 Gestión de cartera - Cuentas por cobrar servicios educativos (A) (D) A) Cuentas por cobrar de difícil recaudo - Servicios Académicos, se observa el incumplimiento de la normatividad establecida, para financiar los servicios educativos: el reglamento interno de cartera y el procedimiento de jurisdicción coactiva y se genera incremento en el riesgo de pérdida de recursos por la no recuperación de la cartera, como se detalla: Tabla No. 26. Subcuenta 1317010104 Formación posgrados a 31 de diciembre de 2021. Tabla No. 27 Subcuenta 138490 Otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2021. 1. Se otorgó financiación de matrícula financiera a estudiantes sin estar a paz y salvo por todo concepto con la Universidad (tienen saldos por financiación de varios periodos académicos) y sin firma de título valor (pagaré) por el codeudor. | Casos especiales reiterativos para la financiación de matrículas financieras de pregrado y posgrado en condición de becarios o beneficiarios de estímulos. | Definir una herramienta que evidencie el cumplimiento de los requisitos de financiación de matrícula financiera. | Ajustar el procedimiento de financiación de matrícula financiera. | Procedimiento ajustado. | 1 | 2022-07-11 | 2022-11-30 | 20.2857 |  |  | 927
6 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En las subcuentas 13170101 Servicios académicos, 138490 Otras cuentas por cobrar y 1385020101 Gestión de cartera - Cuentas por cobrar servicios educativos (A) (D). A) Cuentas por cobrar de difícil recaudo - Servicios Académicos, se observa el incumplimiento de la normatividad establecida, para financiar los servicios educativos: el reglamento interno de cartera y el procedimiento de jurisdicción coactiva y se genera incremento en el riesgo de pérdida de recursos por la no recuperación de la cartera, como se detalla: Tabla No. 26. Subcuenta 1317010104 Formación posgrados a 31 de diciembre de 2021. Tabla No. 27 Subcuenta 138490 Otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2021. 1. Se otorgó financiación de matrícula financiera a estudiantes sin estar a paz y salvo por todo concepto con la Universidad (tienen saldos por financiación de varios periodos académicos) y sin firma de título valor (pagaré) por el codeudor. | Casos especiales reiterativos para la financiación de matrículas financieras de pregrado y posgrado en condición de becarios o beneficiarios de estímulos. | Definir una herramienta que evidencie el cumplimiento de los requisitos de financiación de matrícula financiera. | Crear una herramienta para validar el cumplimiento de los requisitos exigibles en el procedimiento de financiación de matrícula financiera. | Herramienta de validación implementada. | 1 | 2022-07-11 | 2022-11-30 | 20.2857 |  |  | 927
6 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | B) 2. Se incumplen los términos para desarrollar la etapa de cobro persuasivo y cobro coactivo. 4. Incumplimiento a los acuerdos de pago, sin que se inicie inmediatamente las acciones judiciales y coactivas respectivas. 5. Investigación de bienes tardía | Planeación no sincronizada entre el cronograma para el cobro financiero y el calendario Académico. | Articular la planeación del cronograma para el cobro financiero, con lo estipulado en el calendario Académico. | Actualizar la herramienta de seguimiento de los procesos de recuperación de cartera, que evidencie la articulación del cronograma para el cobro financiero con el calendario Académico. | Herramienta actualizada. | 1 | 2022-07-11 | 2022-11-30 | 20.2857 |  |  | 254
6 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | C) 3. Acuerdos de pago firmados con docentes de la entidad, donde autorizan descuento por nómina y éstos no se ejecutan. | Debilidad en los controles aplicados en las novedades reportadas por descuento en nómina. | Fortalecer el control de las novedades reportadas por descuento de nómina. | Actualizar el formato PA-GA-5.1-FOR 12 de solicitud de descuentos por nómina, donde se de claridad y se evidencie la causal de anulación del descuento. | Formato actualizado. | 1 | 2022-07-11 | 2022-11-30 | 20.2857 |  |  | 121
7 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Vigencias expiradas y pagos por conciliaciones. (A) (D) A) Al cierre presupuestal de la vigencia 2021, no se autorizó la constitución de reservas presupuestales de compromisos legalmente adquiridos por la entidad, induciendo a que se paguen vigencias expiradas, para registros de disponibilidad por $323.924.093, con conceptos tales como estímulos económicos; tutorías y profesores visitantes y contratación de personal; entre otros. Situación recurrente ya que en la vigencia 2020, del total de reservas de apropiación quedó pendiente de pago $402.053.477, constituyéndose como vigencias expiradas.(Tabla 29)Vigencias expiradas 2021. Adicional a lo anterior, se realizaron modificaciones al presupuesto 2021, para pagar vigencias expiradas de periodos anteriores a 2020, como indica la tabla (30) Modificaciones al presupuesto 2021 para pago de vigencias expiradas. | Deficiente labor en la supervisión/seguimiento de los actos administrativos, por compromisos no liquidados, y suministro inoportuno de información al proceso Gestión Financiera, que no permiten realizar el pago ni constituir cuenta por pagar o reserva presupuestal. | Interiorizar las funciones a los responsables de la supervisión/seguimiento de los actos administrativos, para que adelanten gestiones oportunas y efectivas, tendientes a solucionar las situaciones que originan las vigencias expiradas | Remitir a la autoridad disciplinaria competente los casos autorizados como pago por vigencia expirada, para que se inicie las actuaciones disciplinarias a que haya lugar. | Registros de remisión a la autoridad disciplinaria competente | 100% | 2022-07-11 | 2023-07-07 | 51.5714 |  |  | 866
7 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Vigencias expiradas y pagos por conciliaciones. (A) (D) A) Al cierre presupuestal de la vigencia 2021, no se autorizó la constitución de reservas presupuestales de compromisos legalmente adquiridos por la entidad, induciendo a pagos por vigencias expiradas, para registros de disponibilidad por $323.924.093, por conceptos como estímulos económicos; tutorías y profesores visitantes y contratación de personal; entre otros. Recurrente en la vigencia 2020, del total de reservas de apropiación quedó pendiente de pago $402.053.477, constituyéndose como vigencias expiradas.(Tabla 29)Vigencias expiradas 2021. Adicional a lo anterior, se realizaron modificaciones al presupuesto 2021, para pagar vigencias expiradas de periodos anteriores a 2020, como indica la tabla (30) Modificaciones al presupuesto 2021 para pago de vigencias expiradas. | Deficiente labor en la supervisión/seguimiento de los actos administrativos, por compromisos no liquidados, y suministro inoportuno de información al proceso Gestión Financiera, que no permiten realizar el pago ni constituir cuenta por pagar o reserva presupuestal. | Interiorizar las funciones a los responsables de la supervisión/seguimiento de los actos administrativos, para que adelanten gestiones oportunas y efectivas, tendientes a solucionar las situaciones que originan las vigencias expiradas | Capacitar a los actores académicos, investigadores y administrativos con funciones de supervisión/seguimiento de los actos administrativos, sobre los procesos en los que pueden verse involucrados, en la configuración de vigencias expiradas. | Registros de capacitación. | 100% | 2022-07-11 | 2023-07-07 | 51.5714 |  |  | 839
7 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | B) Como consecuencia de las fallas en el proceso administrativo de supervisión de los contratos ocasionó que en la vigencia 2021, la Universidad del Cauca realizara 23 pagos mediante la figura de conciliación por $204.178.309, Tabla No. 31. Relación de pagos por conciliación vigencia 2021 | Errores administrativos y deficiente labor en el seguimiento a las solicitudes de los diferentes actos administrativos, por ejecución de compromisos sin el cumplimiento previo de los requisitos de perfeccionamiento y/o ejecución. | Fortalecer el desarrollo de las funciones de seguimiento a las solicitudes de los actos administrativos, de manera que se generen incentivos para que los solicitantes previamente a la ejecución de los compromisos verifiquen el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o ejecución aplicables. | Capacitar a los diferentes actores académicos (pregrado y posgrado), investigadores y administrativos que tienen a cargo el seguimiento a las solicitudes de los actos administrativos, sobre la configuración de los hechos cumplidos y los procesos en los que pueden verse involucrados los responsables en tales casos. | Registro de capacitación | 1 | 2022-11-07 | 2022-10-01 | -5.2857 |  |  | 289
8 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conformación del expediente contractual. (A) (OI) De la revisión a la muestra de los expedientes contractuales, carpetas físicas como digitalizadas, no se encontró soporte documental que evidencie el cumplimiento del objeto contractual en los siguientes contratos: • 6.1-31.3/007 del 10/11/2021, no se evidencia en el expediente la entrega de las camisetas a los estudiantes. • Los expedientes no están foliados, no se entregaron en cajas y las carpetas no tienen inventario documental. | No se ha documentado e implementado los instrumentos de control a las series documentales complejas de la Universidad del Cauca. | Documentar e implementar instrumentos de control a las series documentales complejas, para preservar la integridad documental en la Universidad del Cauca. | Diseñar y normalizar el formato hoja de control para series documentales complejas. | Formato normalizado. | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-30 | 2.7143 |  |  | 488
8 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Conformación del expediente contractual. (A) (OI) De la revisión a la muestra de los expedientes contractuales, carpetas físicas como digitalizadas, no se encontró soporte documental que evidencie el cumplimiento del objeto contractual en los siguientes contratos: • 6.1-31.3/007 del 10/11/2021, no se evidencia en el expediente la entrega de las camisetas a los estudiantes. • Los expedientes no están foliados, no se entregaron en cajas y las carpetas no tienen inventario documental. | No se ha documentado e implementado los instrumentos de control a las series documentales complejas de la Universidad del Cauca. | Documentar e implementar instrumentos de control a las series documentales complejas, para preservar la integridad documental en la Universidad del Cauca. | Implementar el formato hoja de control para series documentales complejas. | Formato implementado. | 1 | 2022-07-11 | 2023-07-07 | 51.5714 |  |  | 488
9 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de obra pública No. 5.5-31.4/025 de 2021. (A) (D) A) En la revisión y comprobación del contrato 5.5-31.4/25 de 2021, de objeto “Suministro e instalación de iluminación exterior con luminarias LED fotovoltaicas para la primera etapa de la ciudadela universitaria en la sede norte Santander de Quilichao de la Universidad del Cauca”, por $179.062.199, suscrito el 30/12/2021, no se encontró: el contrato original con la estampilla que es requisito para la legalización, pero si un recibo de pago correspondiente al pago de la estampilla el día 26/01/2022, situación que estaría fuera de los plazos de legalización que son de (2) días y que fueron pactados en el contrato, en razón a que en la minuta contractual la presentación del comprobante del pago de la estampilla "Universidad del Cauca 180 años" se estableció como requisito de legalización del contrato. Sin embargo, conforme al Acuerdo 064 de 2008 y el ordenamiento jurídico tal exigencia está prevista como una obligación económica, más no como un requisito de legalización contractual. | Deficiencias en la elaboración de pliegos de condiciones y minutas contractuales. | Identificar y fortalecer controles a la elaboración pliegos de condiciones y minutas contractuales. | Aclarar el alcance del requisito correspondiente a la presentación del comprobante del pago de la estampilla "Universidad del Cauca 180 años" en pliegos de condiciones y minutas de los contratos. | Registro de socialización al Área de Contratación de la Vicerrectoría Administrativa sobre el alcance del requisito correspondiente a la presentación del comprobante del pago de la estampilla "Universidad del Cauca 180 años" en pliegos de condiciones y minutas de los contratos. | 1 | 2022-07-11 | 2022-11-30 | 20.2857 |  |  | 1054
9 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de obra pública No. 5.5-31.4/025 de 2021. (A) (D) A) En la revisión y comprobación del contrato 5.5-31.4/25 de 2021, de objeto “Suministro e instalación de iluminación exterior con luminarias LED fotovoltaicas para la primera etapa de la ciudadela universitaria en la sede norte Santander de Quilichao de la Universidad del Cauca”, por $179.062.199, suscrito el 30/12/2021, no se encontró: el contrato original con la estampilla que es requisito para la legalización, pero si un recibo de pago correspondiente al pago de la estampilla el día 26/01/2022, situación que estaría fuera de los plazos de legalización que son de (2) días y que fueron pactados en el contrato, en razón a que en la minuta contractual la presentación del comprobante del pago de la estampilla "Universidad del Cauca 180 años" se estableció como requisito de legalización del contrato. Sin embargo, conforme al Acuerdo 064 de 2008 y el ordenamiento jurídico tal exigencia está prevista como una obligación económica, más no como un requisito de legalización contractual. | Deficiencias en la elaboración de pliegos de condiciones y minutas contractuales. | Identificar y fortalecer controles a la elaboración pliegos de condiciones y minutas contractuales. | Estandarizar las cláusulas de los pliegos de condiciones y minutas de los contratos, en los conceptos básicos. | Cláusulas básicas estandarizadas en pliegos de condiciones y minutas tipo. | 100% | 2022-07-11 | 2023-06-30 | 50.5714 |  |  | 1054
9 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | B) Por otra parte, en el expediente contractual no se encontraron soportes de ejecución de la obra, ni los informes de supervisión e interventoría y del contratista; ni los comprobantes de egreso del anticipo para establecer el avance financiero. No se evidenciaron soportes de la Instalación de vallas informativas de acuerdo con el modelo suministrado por Unicauca, ni la entrega de ensayos de laboratorio para certificar la resistencia de concretos tanto por el contratista como por el interventor de manera independiente, ni la presentación del plan de manejo de tránsito PTM y el plan de manejo ambiental PMA previo al inicio de la obra. | Deficiencias en el registro periódico del seguimiento que continuamente debe adelantar la supervisión y/o interventoría frente a la ejecución de los contratos. | Interiorizar las funciones a los responsables de la supervisión/interventoría de los contratos, para que de manera periódica adelanten gestiones oportunas y efectivas, orientadas al seguimiento contínuo de la ejecución de los contratos. | Capacitar a los actores académicos, investigadores y administrativos con funciones de supervisión/interventoría de los contratos, sobre los procesos en los que pueden verse involucrados en el seguimiento contínuo de la ejecución de los contratos. | Registros de capacitación. | 100% | 2022-07-11 | 2023-07-07 | 51.5714 |  |  | 642
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO